ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

24.11.2023											№ 369

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Формирование и

развитие муниципального имущества

Ханты-Мансийского района

на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района», заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 369

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.11.2021 № 282 в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района».

Ответственным исполнителем Программы является департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – депимущества района).

Соисполнителями Программы в 2023 году являются:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР»);

администрация сельского поселения Горноправдинск;

администрация сельского поселения Кедровый;

администрация сельского поселения Луговской.

Задачами Программы являются: совершенствование системы управления и учета муниципального имущества Ханты-Мансийского района, обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на депимущества района, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района за счет эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том числе государственная собственность на которые не разграничена, развитие инвестиционного потенциала Ханты-Мансийского района за счет эффективного использования имущественных и земельных ресурсов.

Объем финансирования Программы на 2023 год в соответствии с бюджетной сметой и решением Думы Ханты-Мансийского района от 23.12.2022 № 227 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составляет 53 096,2 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 4 223,6 тыс. рублей;

бюджет района – 48 872,6 тыс. рублей, из них: средства бюджета района на софинансирование расходов – 522,0 тыс. рублей, средства предприятий – недропользователей – 0,0 тыс. рублей;

справочно: бюджет сельских поселений – 6,3 тыс. рублей,

по исполнителям:

депимущества района – 47 565,5 тыс. рублей;

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») – 2 879,8 тыс. рублей;

администрация сельского поселения Горноправдинск – 760,2 тыс. рублей;

администрация сельского поселения Кедровый – 199,8 тыс. рублей;

администрация сельского поселения Луговской – 1 690,9 тыс. рублей.

Фактически по состоянию на 1 октября 2023 года кассовое исполнение Программы составляет 34 643,4 тыс. рублей (65,2 % от кассового плана) по исполнителям:

депимущества района – 32 246,5 тыс. рублей (67,8 % от кассового плана);

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») – 2 212,6 тыс. рублей (76,8 % от кассового плана);

администрация сельского поселения Горноправдинск – 0,0 тыс. рублей (100 % от кассового плана);

администрация сельского поселения Кедровый – 0,0 тыс. рублей (0 % от кассового плана);

администрация сельского поселения Луговской – 184,3 тыс. рублей (10,9 % от кассового плана).

Информация о ходе реализации Программы в разрезе программных мероприятий и о достижении целевых показателей Программы за 9 месяцев 2023 года приведена в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Информация

о ходе реализации Программы в разрезе программных мероприятий

за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия, исполнитель | Источник финансирования | Плановые объемы финансирования на 2023 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % от утвержден-ного годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие: Паспортизация объектов муниципальной собственности (исполнитель депимущества района) | всего: | 700,0 | 282,5 | 40,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 700,0 | 282,5 | 40,4 |
| 2. | Основное мероприятие: Оценка объектов муниципальной собственности (исполнитель депимущества района) | всего: | 350,8 | 204,2 | 58,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 350,8 | 204,20 | 58,2 |
| 3. | Основное мероприятие: Содержание имущества муниципальной казны (исполнитель депимущества района) | всего: | 3 398,1 | 1 678,5 | 49,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 3 398,1 | 1 678,5 | 49,4 |
| 4. | Основное мероприятие: Снос объектов муниципальной собственности | всего: | 4 745,6 | 184,3 | 3,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 4 223,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 522,0 | 184,3 | 35,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 522,0 | 184,3 | 35,3 |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | всего: | 4 745,6 | 184,3 | 3,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 4 223,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 522,0 | 184,3 | 35,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 522,0 | 184,3 | 35,3 |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (исполнитель депимущества района) | всего: | 2 094,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 858,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 236,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 236,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (исполнитель АСП Горноправдинск) | всего: | 760,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 680,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 79,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 79,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (исполнитель АСП Луговской) | всего: | 1 690,9 | 184,3 | 10,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 506,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 184,3 | 184,3 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 184,3 | 184,3 | 100,0 |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (исполнитель АСП Кедровый) | всего: | 199,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 178,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 21,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 21,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие: Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района (исполнитель депимущества района) | всего: | 40 421,9 | 29 981,3 | 74,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 40 421,9 | 29 981,3 | 74,2 |
| 6. | Основное мероприятие: Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | всего: | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 500,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие: Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки | всего: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 100,0 | 100,00 | 100,0 |
| 8. | Ремонт объектов муниципальной собственности (соисполнитель департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего: | 2 879,8 | 2 212,6 | 76,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 2 879,8 | 2 212,6 | 76,8 |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Программе | всего: | 53 096,2 | 34 643,4 | 65,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 4 223,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 48 872,6 | 34 643,4 | 70,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета района | 48 350,6 | 34 459,1 | 71,3 |
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 522,0 | 184,3 | 35,3 |
|  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | справочно: бюджет сельских поселений района | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |
| депимущества района | 47 565,5 | 32 246,5 | 67,8 |
| департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР» | 2 879,8 | 2 212,6 | 76,8 |
| администрация сельского поселения Горноправдинск | 760,2 | 0,0 | 0,0 |
| администрация сельского поселения Кедровый | 199,8 | 0,0 | 0,0 |
| администрация сельского поселения Луговской | 1 690,9 | 184,3 | 10,9 |

По состоянию на 1 октября 2023 года на 100 % исполнено мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки».

По следующим мероприятиям Программы исполнение составило:

- «Паспортизация объектов муниципальной собственности» - 40,4 %.

Данное мероприятие реализуется в рамках исполнения полномочий собственника имущества по ведению реестра муниципального имущества Ханты-Мансийского района и внесению в него сведений об имуществе, а также реализации мероприятий дорожной карты по проекту «Наполнение Единого государственного реестра необходимыми сведениями», утвержденной распоряжением первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2020 № 556-р. Мероприятие планируется реализовать до конца 2023 года в полном объеме.

2) «Оценка объектов муниципальной собственности» - 58,2 %.

В рамках реализации данного мероприятия произведена оценка объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района и земельных участков для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования, приватизации муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством. Мероприятие планируется реализовать до конца 2023 года в полном объеме.

- «Содержание имущества муниципальной казны» - 49,4 %.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется содержание объектов муниципальной собственности, в том числе оплата коммунальных услуг, ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в отношении жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью района, проведено регулярное обследование  гидротехнического сооружения  по ул. Заводской, 11 в г. Ханты-Мансийске, произведена замена внутриквартирного газового оборудования в муниципальных жилых помещениях: д. Шапша,  по ул. Боровая, д. 4а, кв. № 15, по ул. Боровая, д. 6, кв. 12, произведена замена (поверка) приборов учета на объектах муниципальной собственности. Мероприятие планируется реализовать до конца 2023 года в полном объеме.

4) «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» - 74,2 %.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется финансирование расходов на обеспечение деятельности департамента в целях исполнения полномочий и функций по решению вопросов местного значения, возложенных на депимущества района в соответствии с Положением о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265, в пределах утвержденных лимитов. Мероприятие планируется реализовать до конца 2023 года в полном объеме.

5) «Снос объектов муниципальной собственности» - «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» - 3,9 %.

В рамках данного мероприятия реализуются мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

депимущества района заключен муниципальный контракт на выполнение работ по расчистке земельных участков в д. Ярки;

администрацией сельского поселения Горноправдинск в ноябре 2023 года планируется направить денежные средства на мероприятия по сносу аварийных жилых домов: п. Горноправлинск, ул. Вертолетная, 28; ул. Тюменская, 13; ул. Тюменская, 14;

администрацией сельского поселения Луговской выполнены работы по сносу аварийного жилого дома: п. Луговской, ул. Комсомольская, 1. Оплата произведена в октябре 2023 года;

администрацией сельского поселения Кедровый выполнены работы по сносу аварийного жилого дома: с. Елизарово, ул. Механизаторов, 9. Оплата произведена в октябре 2023 года.

- «Ремонт объектов муниципальной собственности» - 76,8 %:

В рамках данного мероприятия МКУ «УКСиР» выполнены работы по ремонту объектов муниципальной собственности: участковый пункт полиции в д. Шапша, ул. Северная, д. 18а, жилое помещение в с. Кышик, пер. Ягодный, д. 3 кв. 2, жилой дом № 5 по ул. Кедровая в д. Чембакчина. Остаток средств в сумме 667,2 тыс. рублей планируется направить в полном объеме до конца 2023 года на ремонт объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района.

- «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» - 0 %:

В рамках реализации данного мероприятия заключен муниципальный контракт в сумме 500,0 тыс. рублей на проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, срок исполнения декабрь 2023 года. Мероприятие планируется реализовать до конца 2023 года в полном объеме.

Таблица 2

Информация

о достижении целевых показателей Программы

за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2023 год | Факт на 01.10.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, % | % | 72 | 30,5 |
| 2. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % | % | 100 | 78,6 |
| 3. | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования |  |  |  |
| 3.1. | Объекты нежилого фонда, ед. | Ед. | 6 | 10 |
| 3.2. | Линейные объекты, км | Км | 13 | 31,8 |
| 4. | Количество объектов оценки, ед. | Ед. | 40 | 45 |
| 6. | Количество отремонтированных объектов, единиц | Ед. | 2 | 2 |
| 7. | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, единиц | Ед. | 40 | 39 |
| 8. | Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», человек | Ед. | 10 | 10 |

По мероприятию Программы «Паспортизация объектов муниципальной собственности» значение целевого показателя «Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования» перевыполнено от плановых значений показателя в связи со снижением стоимости выполненных работ под запланированные объемы работ: проведена работа по технической инвентаризации и паспортизации в отношении 10 объектов нежилого фонда и 31,8 км линейных объектов в целях уточнения технических характеристик, границ местоположения объектов недвижимого имущества, подготовки документов для постановки на государственный кадастровый учет или снятия с учета.

По мероприятию Программы «Оценка объектов муниципальной собственности» плановое значение целевого показателя «Количество объектов оценки» перевыполнено: проведена оценка в отношении 18 объектов недвижимого имущества, 27 земельных участков для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования, отчуждения в соответствии с действующим законодательством.

По мероприятию Программы «Содержание имущества муниципальной казны» фактическое значение целевого показателя «Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества» составляет 30,5 %, со снижением от планового значения показателя 72 % в связи с сокращением фактических расходов на содержание муниципального имущества, а также получением дополнительных доходов от использования муниципального имущества в 2023 году.

По мероприятию Программы «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» фактическое значение целевого показателя «Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района» составляет 78,6 %, до конца 2023 года плановый показатель по поступлению неналоговых доходов в бюджет планируется исполнить в полном объеме.

По мероприятию Программы «Ремонт объектов муниципальной собственности» целевой показатель «Количество отремонтированных объектов» выполнен: проведен ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: с. Кышик, пер. Ягодный, д. 3, кв. 2, и капитальный ремонт участкового пункта полиции в д. Шапша, ул. Северная, д. 18а.

По мероприятию «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» целевой показатель «Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» выполнен на 97,5 % в количестве 39 земельных участков, до конца 2023 года плановый показатель планируется исполнить в полном объеме.

По мероприятию «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки», целевой показатель «Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», исполнен в полном объеме.