ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

18.02.2022											№ 92

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Формирование

доступной среды в Ханты-Мансийском

районе на 2019-2023 годы» за 2021 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

18.02.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.02.2022 № 92

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе

на 2019-2023 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 326 (далее – Программа).

Финансирование программных мероприятий в 2021 году составило 460,0 тыс. руб., исполнение составило 360,0 тыс. руб. или 78,26 %.

Реализация мероприятий Программы в 2021 году осуществлялась в целях решения программных целей и задач:

Цели Программы:

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в сфере физической культуры и спорта и интеграции в общество.

Задачи Программы:

1.	Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми.

2.	Обеспечение комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов (детей-инвалидов).

Ответственным исполнителем реализации Программы является:

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района);

Соисполнители Программы:

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по образованию).

Срок реализации Программы 2019-2023 годы.

Результаты реализации программных мероприятий.

Мероприятие «Организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике).

План на 2021 год составляет 260,0 тыс. руб., исполнение составило 260,0 тыс. руб. или 100 %.

Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» организовано выездное учебно-тренировочное мероприятие в городе Ханты-Мансийске для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 10 человек.

Мероприятие «Участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике).

План на 2021 год составляет 100,0 тыс. руб., исполнение на отчетную дату составило 00,0 тыс. руб. или 0%.

Финансовые средства не исполнены в связи с введенными ограничительными мерами, угрозой распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, согласно постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.11.2021 № 155 и приказов Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.06.2021 № 181, от 17.12.2021 № 434.

Мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения», исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике).

План 2021 года составляет 100,0 тыс. руб., исполнение на отчетную дату составило 100,0 тыс. руб. или 100%.

Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» приобретен инвентарь для занятий по адаптивной физической культуре (тактильная панель, степ платформы, дротики установлены в отделении АФК спортивной школы в п. Горноправдинск).

Таблица

Целевые показатели Программы за 2021год

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации мероприятий Программы | Значение показателя за 2021 год | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения (% от числа опрошенных) | 74 | 84 | 84 | - |
| 2. | Число инвалидов, принимавших участие в спортивных, культурных мероприятиях, чел. | 320 | 320 | 10 | 31,3% снижения показателя связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-19, и отменой мероприятий |