

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 07.05.2018 № 429-р

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении плана мероприятий

по организации и проведению фестиваля

«Шапша – территория активных»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Ханты-Мансийского района,
а также году «Добрых дел» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ханты-Мансийском районе:

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению фестиваля «Шапша – территория активных» (далее – План) согласно приложению.

2. Рекомендовать ответственным исполнителям Плана обеспечить его выполнение.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

 от 07.05.2018 № 429-р

ПЛАН

 мероприятий по организации и проведению фестиваля «Шапша – территория активных»

 (26 мая 2018 года, д. Шапша Ханты-Мансийского района)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
|  | Подготовка информационных писем, графика заезда и отъезда участников фестиваля, программы фестиваля | МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» |
|  | Подготовка культурной программы фестиваля (открытие фестиваля, творческая встреча с пенсионерами в доме престарелых) | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»; администрация сельского поселения Шапша; МКУК «СДКиД» СП Шапша (по согласованию) |
|  | Звуковое сопровождение фестиваля (обеспечение звукового оборудования, обслуживание специалистами) | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»; администрация сельского поселения Шапша;МКУК «СДКиД» СП Шапша (по согласованию) |
|  | Обеспечение дежурства медицинских работников в период проведения фестиваля | БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная больница» (по согласованию) |
|  | Организация и проведение обследования места проведения мероприятия на предмет противопожарной безопасности, дежурство пожарного расчета на фестивале | ФКУ «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району (по согласованию) |
|  | Организация выездной торговли | комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Организация работы волонтерских групп в д. Шапша (сопровождение участников фестиваля) | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»; комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Организация церемонии возложения цветов к памятнику «Павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»; | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» |
|  |  Организация работы площадок фестиваля |
| 9.1. | Выставка байков (фотографирование на байках, с байкерами – участниками байк-рок-фестиваля «Пробуждение»);встреча байкеров с проживающими в Ханты-Мансийском районном доме-интернате для престарелых и инвалидов;возложение цветов к памятнику «Павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»; | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» |
| 9.2. | Технические виды спорта в Югре (выставка и демонстрационные заезды квадроциклов, гидроциклов, снегоходов (заезды на воде) («клуб «Мамонт Моторс») | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» |
| 9.3. | Гонки по бездорожью «Мамонт Трофи» в классах машин, квадроциклов, мотоциклов (внедорожный клуб «Сибирские волки») | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» |
| 9.4. | «Фестиваль кванторианцев»:выставка технического творчества (стендовых моделей самолeтов, танков, автомоделей); соревнования автомоделей «Автокросс»; запуск радиоуправляемых моделей самолетов, вертолетов, квадрокоптеров; демонстрация сборки электронных схем с помощью конструктора «Знаток» (1 – 4 кл.) | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района;МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» |
|  | Организация автомобильного, грузового транспорта для доставки организационной группы и груза по маршрутам:Ханты-Мансийск – Шапша; Шапша – Ханты-Мансийск | МКУ ХМР «Управление технического обеспечения»  |
|  | Установка металлического ограждения | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»;администрация сельского поселения Шапша (по согласованию) |
|  | Организация санитарного режима: |  |
| 12.1. | Установка мусорных баков, уборка и вывоз мусора | департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района) |
| 12.2. | Установка биотуалетов (расходные материалы, обслуживание работы биотуалетов) | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» |
|  | Освещение фестиваля в СМИ | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»; МАУ ХМР «Редакция газеты» «Наш район» |
|  | Информационное оповещение жителей СП Шапша о проведении фестиваля;монтаж и установка электрощитов около уличной сцены для подключения звуковой аппаратуры и организации уличной торговли;подготовка территории возле памятника «Павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»;установка чума;организационно-техническое сопровождение фестиваля | администрация сельского поселения Шапша (по согласованию) |
|  | Оформление места проведения фестиваля: баннер, растяжки, флаги и флажки и др. | администрация сельского поселения Шапша (по согласованию); МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» |
|  | Разработка и утверждение схемы расположения площадок фестиваля на территории д. Шапша | администрация сельского поселения Шапша (по согласованию); МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» |