

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский район

**муниципальное образование**

**сельское поселение Выкатной**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от20.04.2016 №27-р

*п. Выкатной*

О мероприятиях по предупреждению

и ликвидации негативных последствий,

связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2017 года

В целях защиты населения и территорий сельского поселения Выкатной от чрезвычайных ситуаций природного характера в весенне-летний период 2017 года:

1. Утвердить план мероприятий сельского поселения Выкатной по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2017 года

(приложение 1).

2. Создать противопаводковую комиссию по предупреждению негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2017 года (приложение 2).

3. Своевременно информировать население о складывающейся обстановке, принимаемых мерах по защите от наводнения.

4. Обеспечить своевременное и качественное осуществление первоочередных мер по защите от наводнения населения, жилых, промышленных, хозяйственных и других объектов, расположенных в зонах возможного затопления.

5. Осуществлять постоянный контроль за своевременным и качественным выполнением предприятиями, организациями, учреждениями сельского поселения Выкатной основных противопаводковых мероприятий.

6. Организовать до 1 июня 2017 года осмотр защитного земляного вала, на предмет готовности к возможному наводнению.

7. Провести работы по укреплению защитного земляного вала в с. Тюли, в соответствии с уточненным прогнозом паводка до 15 июня 2017 года.

8. Совместно с МП «ЖЭК-3», предприятиями, расположенными на территории поселения:

8.1. Создать аварийную бригаду в с. Тюли, закрепить за ними необходимую технику и имущество, установить круглосуточное дежурство с целью своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего паводка и наводнения на объектах жилищно-коммунального хозяйства (приложение 3).

8.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать в единую диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района по тел. 33-04-01, 33-66-87.

9. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

10. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Выкатной Н.Г. Щепёткин

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Директор муниципального казенного  учреждения Ханты-Мансийского района  «Управление гражданской защиты» | Глава сельскогопоселения Выкатной |
| В.А. Завадский | Н.Г. Щепёткин |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

Приложение 1

к распоряжению администрации

сельского поселения Выкатной

от 20.04.2017 №27-р

**ПЛАН**

**мероприятий сельского поселения Выкатной по предупреждению и**

**ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем**

**в весенне-летний период 2017 года**

п. Выкатной

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Соисполнители |
| 1. | Провести заседание КЧС и ОПБ по вопросу: «О неотложных мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и наводнения 2017 года» | до 5 апреля | председатель КЧС и ОПБ | члены КЧС и ОПБ |
| 2. | Организовать обследование земляного вала в с. Тюли, линий электроснабжения и связи, водопропускных труб, закрытых водоемов на предмет готовности к возможному наводнению | до 1 июня | инспектор по ГО и ЧС | противопаводковая комиссия |
| 3. | Информирование населения о складывающейся ситуации, приемах и способах защиты при ледоходе и в условиях наводнения | май-июль | инспектор по ГО и ЧС | противопаводковая комиссия |
| 4. | Создать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и имуществом, установить круглосуточное дежурство | до 25 апреля | глава сельского поселения | инспектор по ГО и ЧС,  руководители организаций, предприятий |
| 5. | Привести в рабочее состояние вертолетные площадки | до 30 апреля | глава сельского поселения | заведующий хозяйством |
| 6. | Вывести из зон возможного затопления ГСМ, строительные материалы и другое ценное имущество в безопасные места (по мере необходимости) | по мере необходимости | глава сельского поселения | инспектор по ГО и ЧС, эвакуационная группа,  руководители организаций, предприятий |
| 7. | Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения из зон затопления, создать запасы продуктов, медикаментов, теплой одежды (по мере необходимости) | по мере необходимости | инспектор по ГО и ЧС | эвакуационная группа,  заведующие ФАП, начальник ПВР |
| 8. | Подготовить в местах размещения эвакуируемого населения медицинские пункты для оказания помощи пострадавшим (по мере необходимости) | до 30 апреля | глава сельского поселения | эвакуационная группа,  заведующие ФАП, начальник ПВР |
| 9. | Подготовить материально-технические резервы и запасы грунта для ремонта земляного вала и берегоукрепления | с 20 апреля до 15 июня | глава сельского поселения | инспектор по ГО и ЧС,  руководители предприятий |
| 10. | Создать запасы мешкотары, топлива для резервных электростанций | до 30 апреля | глава сельского поселения | руководители предприятий |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Соисполнители |
| 11. | Организовать круглосуточное дежурство должностных и ответственных лиц в населенных пунктах, находящихся в зонах возможного затопления | в период ледохода и подъема воды | глава сельского поселения | работники администраций сельских поселений |
| 12. | Обеспечить контроль за подъемом воды, ведение графика колебаний уровня воды | апрель-июль | глава сельского поселения | инспектор по ГО и ЧС |
| 13. | Организовать осмотр береговой полосы у причала с. Тюли на р. Иртыш | апрель-июль | глава сельского поселения | инспектор по ГО и ЧС |
| 14. | Организовать подготовку АСФ, транспортных и других спасательных средств для возможной эвакуации населения и вывоза домашних животных (по мере необходимости) | до 15 мая | глава сельского поселения | инспектор по ГО и ЧС,  руководители организаций, предприятий |
| 15. | Организовать охрану общественного порядка в населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления, обеспечить охрану государственного, общественного и личного имущества граждан (по мере необходимости) | май-июль | участковый уполномоченный МО МВД «Ханты-Мансийский» | народная дружина, группы общественного порядка |
| 16. | Определить возможные места (участки)эвакуации животных, попадающих в зону затопления | до 15 мая | глава сельского поселения | эвакуационная группа |
| 15. | Сбор и обобщение информации для доклада главе администрации района и председателю КЧС и ОПБ; подготовка донесений в Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре | апрель-август | глава сельского поселения | инспектор по ГО и ЧС,  противопаводковая комиссия |

Инспектор по ГО и ЧС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Савельев

Приложение 2

к распоряжению администрации

сельского поселения Выкатной

от 20.04.2017 №27

Состав противопаводковой комиссии

по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2017 года

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность |
| Савельев Владимир Анатольевич | инспектор по ГО и ЧС, и земельным отношениям сельского поселения Выкатной, председатель противопаводковой комиссии |
| Дружков Сергей Викторович | староста с. Тюли (по согласованию), заместитель председателя противопаводковой комиссии |
| Члены комиссии: | |
| Репин Михаил Геннадьевич | мастер МП ЖЭК-3 п. Выкатной (по согласованию) |
| Першин Александр Витальевич | мастер МП ЖЭК-3 с. Тюли (по согласованию) |
| Белова Ольга Викторовна | директор МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» (по согласованию) |
| Дмитрук Владимир Васильевич | директор МКОУ ХМР ООШ с. Тюли  (по согласованию) |
| Филатова Розалия Фанисовна | заведующая МКДОУ ХМР Детский сад «Родничок»  п. Выкатной (по согласованию) |
| Осолодкова Елена Даутовна | заведующая МКДОУ ХМР Детский сад «Чебурашка» с. Тюли (по согласованию) |
| Лебединская Ирина Николаевна | заведующая МБУЗ ФАП п. Выкатной  (по согласованию) |
| Ахунова Гульфина Абдрофиковна | заведующая МБУЗ ФАП с. Тюли  (по согласованию) |
| Выстребов Владимир Васильевич | начальник пожарной команды филиала «Центроспас-Югория» п. Выкатной (по согласованию) |
| Волокитин Игорь Сергеевич | начальник пожарной команды филиала «Центроспас-Югория» с. Тюли (по согласованию) |
| Собольникова Нина Ильинична | председатель ЖСПК «Родина» с. Тюли  (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению администрации

сельского поселения Выкатной

от 20.04.2017 №27-р

Состав

аварийной бригады с. Тюли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Номер телефона |
| 1. | Дружков Сергей Викторович | 8 952 70 15 314 |
| 2. | Полков Анатолий Александрович | 8 950 51 53 796 |
| 3. | Полков Василий Викторович | 8 908 88 13 668 |
| 4. | Волокитин Юрий Сергеевич | 8 908 88 15 101 |
| 5. | Шевелёв Александр Владимирович | 8 950 52 27 291 |