**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

№ 211

21.12.2012

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры

и искусства в Ханты-Мансийском

районе на 2011-2013 годы и плановый

период до 2015 года»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры и искусства в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры и искусства в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года» принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

24.12.2012

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.12.2012 № 211

Информация о ходе реализации

долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры и искусства в Ханты - Мансийском районе на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов расходов | Расходы (тыс. рублей) | | Остаток финансирования  (тыс. рублей) | Примечание |
| Утверждено по программе | Факт |
| **Проведение мероприятий районного уровня в области народного творчества** | | | | | |
|  | VIII районный фестиваль творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны». Количество участников 130 человек из 10 сельских поселений района  Экологический праздник, приуроченный к XVI Международному экологическому фестивалю «Спасти и сохранить». Количество зрителей 200 человек.  Районный праздник «День рыбака», д. Шапша. Количество участников 150 человек.  Районный литературный конкурс «Сказки моего народа» (победитель – Алексеева Н.А. п. Выкатной)  Районный конкурс стихов и прозы о Ханты - Мансийском районе (прияли участие 25 человек, по просьбам жителей района конкурс продлен до 1 июня 2013 года)  Районный конкурс детского творчества «Остров детства», база отеля «Югорская долина» г. Ханты-Мансийск. Количество участников – 100 человек (детские творческие коллективы и солисты Ханты-Мансийского района).  Финальное мероприятие по итогам летней кампании «Югорское лето 2012», г. Ханты-Мансийск. Количество участников – 100 человек.  III открытый районный фестиваль народного творчества «Поет село родное». Количество участников 250 человек.  Конкурс по созданию гимна Ханты-Мансийского района  Прием главы Ханты-Мансийского района жителей района, работников предприятий и учреждений, индивидуальных предпринимателей и общественных объединений, победителей районных конкурсов и соревнований. Поведение планируется 21.12.2012, количество участников 150 человек.  Конкурс «Творческая семья Ханты-Мансийского района-2012». Подведение итогов конкурса состоится 15 декабря 2012 года в соответствии с положением. | 2 460,3 | 1 752,0 | 708,2 | Денежные средства будут освоены в декабре 2012 года на мероприятия:  - организация и проведение Приема Главы Ханты-Мансийского района;  - подведение итогов конкурса «Творческая семья Ханты-Мансийского района-2012»;  - выплата вознаграждения победителю конкурса по созданию гимна Ханты-Мансийского района |
| **Проведение расширенного совещания для руководителей и представителей учреждений культуры района** | | | | | |
|  | Совещание состоится 15.12.2012 в г. Ханты-Мансийске, количество участников 45 чел. В рамках совещания пройдет обучающий мастер – класс для звукорежиссеров. | 69,96 | 6,0 | 63,96 | Проведение в декабре 2012г. |
| **Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (приобретение сценического, звукового, светового, мультимедийного, выставочного оборудования, музыкальных инструментов, компьютерной техники, пошив и приобретение сценических костюмов, оказание помощи при проведении социально-значимых мероприятий сельских поселений, включенных в единый календарь культурно-спортивно-массовых мероприятий Ханты-Мансийского района)** | | | | | |
|  | Оказана методическая помощь администрациям сельских поселений при подготовке социально-значимых мероприятий, организуемых сельскими поселениями, приобретена сувенирная продукция:  - поселенческий фестиваль «Перезвон талантов», д. Белогорье;  - межпоселенческий фестиваль граждан с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях», п. Красноленинский;  - поселенческий праздник «Вороний День», с. Кышик;  - поселенческий смотр-фестиваль самодеятельного народного творчества среди трудовых коллективов, с. Нялинское;  - спортивно-массовое мероприятие «Геоспартакиада» в рамках празднования Дня Геолога, п. Горноправдинск;  - поселенческий праздник «День села», п. Выкатной;  - поселенческий праздник «День села», с. Цингалы;  - мероприятия, посвященного подведению итогов года (Прием главы сельского поселения), д.Шапша;  - волейбольного турнира на приз Председателя Думы ХМАО – Югры, с. Селиярово;  - поселенческое мероприятие посвященное празднованию нового года п. Сибирский;  - поселенческий праздник «День села» д. Согом  Приобретены следующие материальные ценности:  - 2 сценических костюма для СДК с. Батово (дуэт «Родные напевы», победители фестиваля народного творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны»-2012);  - 6 сценических костюмов для СДК п. Кедровый;  - 2 активных акустических системы (колонки) для СДК с. Нялинское;  - 2 активных акустических системы (колонки) для МБУК «Дружба» (п. Луговской);  - 2 микрофонных стойки для СДК с. Нялинское;  - 2 радиомикрофона для КДЦ «Геолог», п. Горноправдинск;  - 2 микрофона для СДК с. Нялинское. | 508,0 | 344,5 | 163,5 | Ок/расч. 70% за поставку звукового оборудования |
| **Укрепление материально-технической базы музыкальной школы** | | | | | |
|  | Приобретены следующие материальные ценности:  - 5 аккордеонов Weltmeister Perle (для п. Горноправдинск, п. Луговской, п. Кирпичный, п. Красноленинский, п. Бобровский);  - 2 баяна Weltmeister Button (для п. Горноправдинск и п. Красноленинский);  - Аккордеон Scandally Conservatorio P342 (для п. Горноправдинск) – поставка планируется до 20 декабря 2012 года;  - видеокамера - поставка планируется до 20 декабря 2012 года. | 500,0 | 296,0 | 204,0 | Освоение до 25.12.12 согласно заключенных контрактов |
| **Сельский дом культуры с. Селиярово (завершение строительства)** | | | | | |
|  | Устранены замечания органов Гостройнадзора и пожарной службы, Объект готовится к вводу в эксплуатацию, оформляется заключительная документация. Планируемый ввод в конце декабря т.г. | 1 212,0 | 932,0 | 280,0 | Остаток средств в размере 280,0 тыс.рублей будет освоен до 28.12.2012 г. |
| **Строительство Культурно-спортивного комплекса в д. Ярки (дом культуры-библиотека-универсальный игровой зал)** | | | | | |
|  | Заключен контракт от 11.10.2012 с ООО "КОНТРФОРС" на сумму 4 920 684,70 рублей, исполнение 120 дней (февраль 2013 г). В 2012 году ожидается готовность ПСД 80% (стадия направления ПСД на гос.экспертизу) | 4 920,74 (в т.ч. ОБ 4 674,7; 246,04) | 0,0 | 4 920,74 | х |
| **Участие лучших творческих коллективов, солистов Ханты-Мансийского района в Международных, Всероссийских, Окружных и иного уровня мероприятиях** | | | | | |
|  | VIII открытый региональный конкурс – фестиваль хоровых и вокальных коллективов «Русь соловьиная» в г. Нягань (народный коллектив «Русская песня» п. Луговской занял I место в номинации «Дуэты»)  Открытый межрегиональный фестиваль фольклора «Живая культура», г. Темрюк (трио «Элегия» с. Нялинское, ансамбль занял III место в номинации «Ансамбли современной народной и авторской песни»)  Окружной конкурс «Семья года – Югры» (семья Бедриных п. Сибирский)  Концертная программа «Ханты-Мансийск живи в веках», посвященная 430-летию города Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансийск (42 человека, творческие коллективы п. Луговской);  Окружной кинофестиваль «Киноленты, обожженные войной» г. Ханты-Мансийск (ветераны д. Шапша - 20 человек, МОУ СОШ д. Шапша – 25 человек)  Окружной фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья», г. Лянтор (Трио п. Красноленинский, Алиева Людмила п. Горноправдинск, дуэт «Родные напевы» с. Батово»)  V открытый фестиваль национальных культур «Содружество», г. Нефтеюганск (дуэт «Родные напевы» с. Батово»)  Окружной фестиваль любительских театров «Театральная весна» г. Югорск (Денежкина Е.В. п. Горноправдинск)  Окружной фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями «Солнце для всех», г. Сургут (Змановская Лида с.Селиярово)  Научно-исследовательская экспедиция «Славянский ход – 2012» (г. Ханты-Мансийск – г. Салехард – п. Березово – г. Ханты-Мнсийск – г. Омск)  II зональный этап окружного фестиваля художественного творчества людей старшего поколения «Не стареют душой ветераны» п. Пойковский (вокального ансамбль «Ивушка» д. Шапша)  Окружной фестиваль художественного творчества  лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях», г. Ханты-Мансийск (солисты п. Красноленинский, III место в номинации «Инструментальная музыка» занял Бояршинов Н.А.)  II Окружной фестиваль-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Молодость Югры», г. Лангепас (Знаменщикова Алена п. Горноправдинск)  Окружная выставка-ярмарка «Товары земли  Югорской» (39 человек, творческие коллективы п. Луговской, п. Горноправдинск)  VI Всероссийский Съезд Дедов Морозов и Снегурочек г. Ханты-Мансийск (15 человек, творческие коллективы п. Горноправдинск, п. Красноленинский) | 129,7 | 50,1 | 79,5 | Денежные средства будут освоены в декабре 2012 года на организацию участия творческих коллективов района в VI Всероссийском Съезде Дедов Морозов и Снегурочек г. Ханты-Мансийск (15 человек, творческие коллективы п. Горноправдинск, п. Красноленинский) |
| **Организация районных и (или) участие в международных, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера** | | | | | |
|  | Приняли участие:  - в окружном празднике «Вороний день», г. Ханты-Мансийск (фольклорный коллектив «Мощ Хот» с. Кышик);  - в Межрегиональном фестивале - конкурсе фольклорных коллективов, г. Ханты-Мансийск (фольклорный коллектив «Мощ Хот» с. Кышик);  - в Межрегиональной научно-практической конференции по музыкальному фольклору финно-угорских народов в г. Ханты-Мансийске (Хорова А.Д. с. Кышик).  Организован конкурс среди клубных формирований декоративно-прикладного искусства учреждений культуры Ханты-Мансийского района. В конкурсе приняли участие 10 клубных формирований. | 50,0 | 45,0 | 5,0 | Денежные средства будут освоены в декабре 2012 года на подведение итогов конкурса среди клубных формирований декоративно-прикладного искусства учреждений культуры Ханты-Мансийского района |
| **Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов** | | | | | |
|  | Организовано 2 мастер класса:  - по инструментальному исполнительству на народных инструментах, с показательным выступлением солистов – инструменталистов;  - по вокалу, с показательным выступлением вокального коллектива «Млада».  Приняли участие во II Окружном профессиональном конкурсе преподавателей детских школ искусств «Ступени к мастерству», г. Сургут, (преподаватель МБОУ ДОД Ханты-Мансийского района «ДМШ» Ильиных К.В.)  Организована поездка учащихся МБОУ ДОД Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» в БУ СПО ХМАО-Югры колледж-интернат «Центр искусств для одарённых детей Севера», с целью посещения концерта симфонического оркестра и экскурсии по учреждению. Количество детей – 46 человек. | 100,0 | 79,5 | 20,4 | Ок/расчет за организацию и проведение мастер-класса по вокалу для учащихся ДМШ – декабрь 2012г. |
| **Развитие библиотечного дела в Ханты - Мансийском районе (перевод библиотечного фонда РЦБ (редких изданий) в электронный вид, повышение уровня мастерства библиотекарей сельских поселений, комплектование книжных фондов и приобретение периодических изданий для библиотек сельских поселений)** | | | | | |
|  | Оцифрованы книги «Академическая библиотека русских писателей» А.В. Кольцовъ, 1911 г.в.; «Крылов. Полное собрание стихотворений» 1935 г.в., общий объем 1002 страницы.  Приобретено 912 экземпляров книг для пополнения книжных фондов библиотек района | 130,05 | 60,05 | 70,0 | Ок/расчет 70% за поставку книжной продукции для пополнения библиотечного фонда – декабрь 2012г. |
| **Создание информационно-технологической инфраструктуры библиотек Ханты-Мансийского района** | | | | | |
|  | Приобретены автоматизированные рабочих места (3шт.), сервер, телефон-факс, принтер (2шт.), компьютерное кресло (3шт.), маршрутизатор, источник бесперебойного питания для сервера, коммутатор, жесткий диск для сервера (ЦБС)  Осуществлена установка сервера и автоматизированных рабочих мест, монтаж локально вычислительной сети (ЦБС) | 329,05 (т.ч. ОБ 279,7;  МБ 49,35) | 329,05 (в т.ч. ОБ 279,7;  МБ 49,35) | 0,0 | х |
| **Обеспечение доступности информационных ресурсов** | | | | | |
|  | Создан сайт МБУК «Библиотечная система с.п. Горноправдинск». Приобретен модуль WEB – ИРБИС (п. Горноправдинск)  Приобретен доступ к СПС (справочно-поисковая система) Консультант, обновлены базы данных СПС консультант (п. Луговской, п. Кирпичный, ЦБС)  Приобретена автоматизированная библиотечная информационная система «ИРБИС» (ЦБС)  Подключены общедоступные библиотеки к сети Интернет (п. Луговской, п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, ЦБС)  Приобретение малой земной спутниковой станции связи, настройка, оформление разрешительной документации (д. Белогорье) до 20.12.2012  приобретено лицензионное программное обеспечение (Антивирус) (все библиотеки Ханты-Мансийского района)  произведена абонентская плата за услуги связи сети Интернет (п. Луговской, п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, ЦБС) | 1 204,0 (в т.ч. ОБ 1 023,4; МБ 180,6) | 922,58 (ОБ 772,55;  МБ 150,03) | 281,42 | Ок/расчет за сопровождение и обслуживание ПП «Консультант», приобретение малой земной спутниковой станции связи и ее установку – декабрь 2012г. |
|  | **Итого** | **11 613,8 (в т.ч. ОБ 5 977,8;**  **МБ 5 636,0)** | **4 958,7 (в т.ч. ОБ 1 052,25; МБ 3 906,45)** | **6 655,1** | х |