ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

26.09.2013									          № 289

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Развитие малого и среднего

предпринимательства

на территории Ханты-Мансийского

района на 2011-2013 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2013 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2013 года принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности главы

# Ханты-Мансийского района 	                               			Р.Н. Ерышев

30.09.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 26.09.2013  № 289

Информация

о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»

за 8 месяцев 2013 года

Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации района от 14.10.2010 № 162 (изменения от 30.12.2010 № 236, от 18.05.2011 № 86, от 29.09.2011 № 176, от 02.04.2012 № 66, от 21.06.2012 № 147, 05.10.2012 № 242, 22.10.2012 № 254, 04.12.2012 № 290, 04.03.2013  № 48, от 20.03.2013 № 64, от 11.06.2013 № 138).

Мероприятия программы направлены на развитие малого и среднего предпринимательства района. В рамках программы предусмотрен спектр субсидий на приобретение оборудования, арендные платежи, консалтинговые услуги, образовательные мероприятия, мероприятия в сфере экологии и социального предпринимательства, гранты начинающим предпринимателям.

На реализацию программы в 2013 году предусмотрено 6000 тыс.рублей – районного бюджета, дополнительно было привлечено 12 237,0 тыс. рублей окружных средств, таким образом общий объем финансирования составил 18,237 тыс. рублей.

Исполнение программы на 01.09.2013:

Общее исполнение – 6 046,6 (33%)

Районный бюджет – 4 295,9 тыс. рублей (71,6%)

Окружной бюджет – 1 750,7 тыс. рублей (14%)

За 8 месяцев 2013 года прошло 11 заседаний комиссии администрации Ханты-Мансийского района по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, на которых было рассмотрено 48 заявлений от 36 субъектов малого предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

По основным мероприятиям программы финансовую поддержку получили 32 субъекта (11 – в сфере сельского хозяйства, 8 – в сфере услуг, 4 – в сфере лесозаготовок и переработки, 3 – в сфере торговли, включая аптечную деятельность, 2 – туризм, 2 – хлебопечение, 2 – рыбодобыча и традиционные промыслы) по 45 заявлениям: 22 – оборудование, 9 – консалтинговые услуги, 5 – арендные платежи, 3 – проектно-сметная документация, 2 – сертификация пищевой продукции, 1 – спецтехника, 1 – лицензионный программный продукт, 1 – развитие семейного бизнеса, 1 – технологическое присоединение. Общая сумма предоставленных субсидий на компенсацию понесенных затрат составила – 4,9 млн. рублей, в рамках соглашений о предоставлении субсидии 16 субъектов предпринимательства взяли обязательства по созданию 22 рабочих мест.

Исполнение программы в разрезе мероприятий в приложении 1.

Освоение программы на конец 2013 года по районным средствам планируется на 100 %.

Целевые показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение показателя | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | на 01.09.2013 года |  |
| Непосредственные результаты |
| Количество Субъектов | единиц | 709 | 658 | 92,8 |
| Количество индивидуальных предпринимателей | единиц | 572 | 524 | 91,6 |
| Оборот малых и средних предприятий | млн.руб | 1300 | 650 | 50,0 |
| Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого предпринимательства | человек | 1559 | 1550 | 99,4 |

Приложение 1

Исполнение программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»

разрезе мероприятий за 8 месяцев 2013 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2013 год, тыс. рублей | Фактически исполнено на 01.09.2013, тыс. рублей | Исполнение, % (факт к плану) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | окружной бюджет | районный бюджет | всего | окружной бюджет | районный бюджет |  |  |
|  | ВСЕГО | 18237 | 12237 | 6 000 | 6046,6 | 1750,7 | 4295,9 | 33 |  |
| 1. | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе в целях определения приоритетных направлений развития | 100 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ООО «Мегаполис» на сумму 82 тыс.рублей. Исполнение контракта – 31.08.2013, работы в стадии приемки. 18 тыс.рублей – планируется заключение договора в 4 квартале 2013 года |
| 3 | Обеспечение условий для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства Субъектов | 75,9 | - | 75,9 | 75,9 | - | 75,9 | 100 | Представлена субсидия 1 субъекту (ООО «Кедрстрой», п. Горноправдинск, сфера обрабатывающих производств (лесопереработки). |
| 4 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (конкурсы, форумы, слет молодых предпринимателей, конкурс молодежных проектов «Путь к успеху», гранты молодежным проектам и т.п.) | 148,6 | 94,3 | 54,1 | 57,8 | 7,8 | 50,0 | 38,9 | Проведен конкурс Предпринимательство сегодня (24 работы, победителям конкурса по 8 работам вручены ценные подарки), участие делегации района в IV окружном слете молодых предпринимателей ( 8 субъектов ). |
| 5 | Поддержка Субъектов в области экологии | 713,6 | 688,6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объявлен конкурс на предоставление грантов на реализацию проектов в области экологии |
| 6 | Организация и проведение публичных мероприятий с участием Субъектов и Организаций | 155,2 | 105,2 | 50 | 95,5 | 60,5 | 35,0 | 61,5 | Организация мероприятий в праздник «День рыбака» и в фестивале «Спасти и сохранить». Остальная сумма планируется к освоению в рамках выставки – ярмарки «Товары Земли Югорской» |
| 7 | Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | 73,8 | 68,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение планируется на организацию мероприятий в рамках фестиваля «Поет село родное» и выставки – ярмарки «Товары Земли Югорской» |
| 8 | Проведение образовательных мероприятий для Субъектов | 196,5 | 105,0 | 91,5 | 140 | 35 | 105 | 71,2 | Проведены 5 семинаров в Луговском, Горноправдинск, с. Кышик (темы: «Основы бухгалтерского учета. Кассовая дисциплина.», «Трудовое законодательство», «Охрана труда»). Приняли участие 65 субъектов предпринимательства. По остальным средствам планируется проведение семинара в 4 квартале 2013 года |
| 9 | Развитие семейного бизнеса | 236,8 | 136,8 | 100 | 228,8 | 128,8 | 100 | 96,6 | Поддержка 1 Субъекту на оборудование по переработке дикоросов (ООО НРО «Колмодай», с.Цингалы) |
| 10 | Финансовая поддержка Субъектов по арендным платежам за нежилые помещения | 273,3 | 193,3 | 80 | 243,2 | 163,2 | 80 | 89 | Поддержка оказана 5 субъектам (ИП Боковели Э.Э. ООО "Лидер С", ООО "Здоровье" п.Горноправдинск; ИП Пелюшенко И.П., п.Луговской; ИП Горшенко А.И. с.Нялинское). |
| 11 | Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, в том числе: | 1 809,7 | 114,7 | 1695 | 1 309,7 | 114,7 | 1 195 | 72,4 | Поддержка 11 субъектам предпринимательства, осуществляющим производственную деятельность, туристические и бытовые услуги, деятельность в сфере развития крестьянских (фермерских) хозяйств, жилищно-коммунальные услуги, розничную торговлю, в том числе аптечную торговлю (ООО "Лидер С" ИП Дацюк Е.А.; ООО "Кедрстрой" п.Горноправдинск; ИП Рустамов В.Т. Оглы; ООО "Управляющая компания ЖКХ с. Селиярово"; ООО Локаль; ИП Гайничин Р.А. д. Шапша; ИП Шахов А.Ю. п. Кедровый; ИП Захаров А.Ю.; ООО "НРО Колмодай" с.Цингалы; КФХ Башмаков В.А. с. Троица). По оставшейся сумме освоение в 4 квартале |
| 11.1 | Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 1 309,0 | 114,7 | 1195,0 | 1309,7 | 114,7 | 1195,0 | 100 | Поддержка 11 субъектам |
| 11.2 | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство хлеба в населенных пунктах, не имеющих кругло-годичного транспо-ртного сообщения с дорогами с твердым покрытием | 500 | - | 500 | - | - | - | 0 | Планируется в 4 квартале |
| 12 | Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | 100 | 95 | 5 | 25,1 | 20,1 | 5 | 25,1 | Поддержка 2 субъектов (ИП Веретельников С.В., п.Луговской; КФХ Антонов С.В. с.Селиярово). По остатку средства будут освоены в 4 квартале. |
| 13 | Финансовая поддержка Организаций (субсидия) | 531,8 | 281,8 | 250 | 250 | 0 | 250 | 47 |  |
| 14 | Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях быстровозводимое домостроение, КФХ, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельносчть, оказание социальных услуг (создание тгрупп по уходу и присмотру за детьми), вьездной и внутренний туризм, в том числе: | 2830 | 530 | 2300 | 2830 | 530 | 2300 | 100 | Получили поддержку 15 субъектов (ЖСК "Селиярово", КФХ Антонова С.В. с.Селиярово; КФХ Чирков Ф.М. с.Кышик; Медведев Ф.М. п.Кедровый; КФХ Белкиной В.Б., КФХ Белкина А.Н. п.Горноправдинск; КФХ Шарипов М.Ф., КФХ «Воронцов» . с. Батово; ИП Задко Ю.В. д. Шапша; ИП Васильев Ф.А.; ООО «ГОСТ» д. Ягурьях; КФХ Юлдашев Р.М., КФХ Марчук Н.И. д. Ярки, КФХ Веретельников С.В. д. Белогорье; КФХ Башмаков В.А. с. Троица. |
| 14.1 | Создание условий для развития Субъектов | 2530 | 530 | 2000 | 2530 | 530 | 2000 | 100 | Получили поддержку 14 субъектов |
| 14.2 | Создание условий для развития Субъектов в сфере вьездного и внутреннего туризма | 300 | - | 300 | 300 | - | 300 | 100 | Получил поддержку 1 субъект |
| 15 | Финансовая поддержка Субъектов по использованию консалтинговых услуг организаций, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг социально-значимых (приоритетных) видов деятельности | 334,7 | 284,7 | 50 | 190,6 | 140,6 | 50 | 57 | Получили поддержку 8 субъектов (ИП Пелюшенко И.П. п.Луговской; ИП Литвиненко В.В.; ООО "Здоровье"; ИП Дацюк Е.А., п. Горноправдинск; ИП Васильев Ф.А. д. Ягурьях ; ИП Кейль А.А. п. Урманный; ИП Бульмага И.А. п. Кедровый; ООО "Управляющая компания ЖКХ с. Селиярово" с. Селиярово Остальные средства будут освоены в 4 квартале |
| 16 | Проведение конкурса «Предприниматель года Ханты-Мансийского района» | 157,1 | 57,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение конкурса в 4 квартале |
| 18 | Компенсация расходов Субъектов на строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации товаров (услуг) населению | 9 000 | 8 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | - | Объявлен конкурс до 15.09.2013, потенциальных участников – 5 Субъектов |
| 19 | Финансовая поддержка Субъектов, занимающихся социальным предпринимательством | 500,2 | 450,2 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | Объявлен конкурс на предоставление грантов на реализацию проектов в области социального предпринимательства |
| 20 | Предоставление грантов начинающим предпринимателям | 1 000 | 950 | 50 | 600 | 550 | 50 | - | Получили грант 3 Субъекта (ИП Мухаметшина Е.В.,д.Ярки; ИП Крюков Н.Е.п.Луговской; ИП Лосев В.В. п.Горноправдинск) По остальным средствам повторно объявлен конкурс. |