МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  09.04.2013                                                                                               № 448-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана мероприятий

по реализации  Национальной стратегии

действий в интересах детей

в Ханты-Мансийском районе

на 2013 – 2017 годы

В целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 сентября 2012 года № 357-п «О Стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе  – Югре на 2012 – 2017 годы», в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры от 09 ноября 2012 года    № 663-рп «О плане мероприятий по реализации в 2012 – 2013 годах Стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном круге – Югре на 2012 – 2017 годы»:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации  Национальной стратегии  действий в интересах детей в Ханты-Мансийском районе на 2013 – 2017 годы (далее – План).

- Координирующим органом реализации Плана определить комитет по здравоохранению администрации Ханты-Мансийского района.

- Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы  администрации Ханты-Мансийского района по социальным вопросам Е.В.Касьянову.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района                                                               В.Г.Усманов

- Приложение

- к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 09.04.2013  № 448-р

План мероприятий

по реализации  Национальной стратегии действий в интересах детей

в Ханты-Мансийском районе на 2013 – 2017 годы

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители |  | Срок выполне-ния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Семейная политика детствосбережения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение предоставления государственных пособий и дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей |  | управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию) |  | постоянно |
| 1.2. | Предоставление социальных услуг семьям, имеющих детей-инвалидов |  | управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию) |  | постоянно |
| 1.3. | - Адресная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде выплат пособий, субсидий, предоставление помощи в натуральной форме |  | управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию) |  | постоянно |
| 1.4. | Укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений, взаимодействие с общественными организациями |  | управление социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району - (по согласованию); - комитет по образованию; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |  | постоянно |
| 1.5. | Проект «Школа приемного родителя» |  | управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию); КОУ ХМАО – Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Радуга» (по согласованию) |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 1.6. | Профилактическая работа во взаимодействии с педагогами и родителями в организованных коллективах по проблемам сохранения репродуктивного здоровья и профилактики не планируемой беременности, а также заболеваний, передающихся половым путем |  | комитет по здравоохранению; муниципальные учреждения здравоохранения |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 1.7. | Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми |  | управление социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району - (по согласованию); - отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; управление опеки и попечительства |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 1.8. | Реабилитация несовершеннолетних в условиях стационарного отделения, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении |  | управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию); БУ ХМАО – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» (по согласованию) |  | постоянно |
| 1.9. | Оказание психологической помощи и проведение консультаций несовершеннолетним и их родителям, проживающим на территории Ханты-Мансийского района (по запросу) |  | управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию); - БУ ХМАО – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» (по согласованию) |  | постоянно |
| 1.10. | Организация отдыха и оздоровления детей |  | - комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; комитет по образованию; комитет по здравоохранению; управление социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району - (по согласованию) |  |  |
| 1.11. | Организация летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | управление опеки и попечительства |  | ежегодно |  |
| 1.12. | Организация досуга детей и семей, имеющих детей |  | - комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; комитет по образованию; управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию) |  | постоянно |
| 1.13. | Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи с материальной поддержкой и трудовой занятостью детей из малообеспеченных, неблагополучных семей с учетом их возраста и здоровья |  | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; комитет по образованию; комитет по здравоохранению; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; МО МВД России «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |  | ежегодно |
| 1.14. | - Обеспечение земельными участками многодетных семей |  | - департамент имущественных, земельных отношений и природопользования |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 1.15. | Организация временной трудозанятости несовершеннолетних в форме трудовых экологических отрядов |  | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; администрации сельских поселений (по согласованию) |  | ежегодно |
| 1.16. | Проведение проверок исполнения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних |  | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 1.17. | Содействие в трудоустройстве безработных и ищущих работу граждан, имеющих несовершеннолетних детей, а также многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов |  | КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости» (по согласованию) |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 1.18. | Профессиональная ориентация несовершеннолетних граждан в целях выбора профессий, востребованных на рынке труда в Ханты-Мансийском районе |  | комитет по образованию; КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости» (по согласованию) |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 1.19. | - Профессиональная подготовка и переподготовка родителей с детьми дошкольного возраста, в том числе многодетных |  | КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости» (по согласованию) |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 1.20. | Информирование населения о мерах социальной поддержки многодетных семей. Информирование населения о службе социальных помощников |  | управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию); БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» (по согласованию) |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 1.21. | Освещение в средствах массовой информации, подготовка к изданию календарей и брошюр с информацией о возможности устройства детей-сирот в замещающие семьи |  | управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию); КОУ ХМАО – Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Радуга» (по согласованию) |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 1.22. | Организация и проведение информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми |  | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; управление опеки и попечительства; комитет по образованию; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |  | ежегодно |
| 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | комитет по образованию |  | постоянно |  |
| 2.2. | Обеспечение доступности обучения детей-инвалидов. Использование дистанционных интернет-технологий в обучении | комитет по образованию |  | постоянно |  |
| 2.3. | Реализация мероприятий по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения: обеспечение развития вариативных форм дошкольного образования, создание дошкольных мест в общеобразовательных учреждениях | комитет по образованию |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 2.4. | Увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам | комитет по образованию |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 2.5. | Проведение профилактической операции «Всеобуч» в целях выявления детей, не приступивших к занятиям, и принятия мер к организации их обучения | комитет по образованию |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 2.6. | Участие школьников в районных и окружных предметных олимпиадах | комитет по образованию |  | ежегодно |  |
| 2.7. | Организация районной научной конференция «Шаг в будущее» | комитет по образованию |  | ежегодно |  |
| 2.8. | Районный конкурс «Ученик года» | комитет по образованию |  | ежегодно |  |
| 2.9. | Поддержка одаренных детей: обеспечение возможности участия в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, смотрах, конкурсах и иных мероприятиях для талантливой молодежи | комитет по образованию; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 2.10. | Выплата грантов главы района лучшим выпускникам образовательных учреждений Ханты-Мансийского района в рамках ПНПО | комитет по образованию |  | ежегодно |  |
| 2.11. | Выплата премии главы администрации Ханты-Мансийского района в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |  | ежегодно |  |
| 2.12. | Организация районных и (или) участие в международных, окружных и всероссийских мероприятиях, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 2.13. | Развитие библиотечного дела | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |  | постоянно |  |
| 2.14. | Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами | комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 2.15. | Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет | комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 3. Здравоохранение, дружественное к детям |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обязательное медицинское страхование женщин и детей, доступность квалифицированной медицинской помощи и лекарственное обеспечение женщин и детей | комитет по здравоохранению |  | постоянно |  |
| 3.2. | Мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья. Мониторинг состояния здоровья женщин, ставших на учет по беременности. Оздоровление беременных женщин в учреждениях санаторного типа | комитет по здравоохранению |  | постоянно |  |
| 3.3. | Организация работы центров здоровья в образовательных учреждениях района через внедрение профилактических программ | комитет по здравоохранению; комитет по образованию |  | постоянно |  |
| 3.4. | Тестирование учащихся образовательных учреждений района на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ | комитет по образованию; комитет по здравоохранению |  | ежегодно |  |
| 3.5. | Проведение мониторинга фактов насилия над несовершеннолетними и случаев травматизма у детей | комитет по здравоохранению |  | ежеквар-тально |  |
| 3.6. | Проведение профилактических осмотров в целях раннего выявления нарушений состояния здоровья детей и подростков | комитет по здравоохранению; муниципальные учреждения здравоохранения |  | ежегодно |  |
| 3.7. | Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности детей | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |  | ежегодно |  |
| 3.8. | Работа социально-психологической службы района «Телефон доверия» | комитет по здравоохранению |  | постоянно |  |
| 3.9. | Приобретение поливитаминов для школьников | комитет по здравоохранению |  | ежегодно |  |
| 3.10. | Разработка и апробация моделей организации профилактической работы в области наркомании в образовательных учреждениях с привлечением общественного молодежного волонтерского движения (создание 1 опорно-экспериментальной площадки на базе образовательного учреждения), привлечение сотрудников полиции и наркоконтроля | комитет по образованию; МО МВД «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 3.11. | Организация на базе учреждений здравоохранения в каникулярный период лечебно-оздоровительных смен для детей с хроническими патологиями | комитет по здравоохранению; муниципальные учреждения здравоохранения |  | ежегодно |  |
| 3.12. | Организация отдыха в климатически благоприятных зонах России, зарубежья, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, созданных на базе учреждений социальной сферы или их подразделений, оздоровительных центрах, базах и комплексах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 3.13. | Организация и проведение районной спартакиады для школьников. Участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |  | ежегодно |  |
| 3.14. | Издание печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеопродукции по пропаганде здорового образа жизни и питания, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем | комитет по здравоохранению; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |  | ежегодно |  |
| 4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилищного фонда, по договорам найма специализированных жилых помещений |  | - департамент имущественных, земельных отношений и природопользования; - управление опеки и попечительства |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 4.2. | - Содействие занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов |  | КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости» (по согласованию) |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 4.3. | Направление детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями на лечение по путевкам «Мать и дитя». Выплата компенсации затрат на проезд к месту лечения и обратно |  | комитет по здравоохранению; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; комитет по здравоохранению |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 4.4. | Активизация работы по устранению различных барьеров в рамках реализации муниципальной целевой программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района» |  | комитет по культуре, молодежной политике физкультуре и спорту; комитет по образованию; комитет по здравоохранению |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 4.5. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  | комитет по образованию |  | постоянно |
| 4.6. | Приобретение медикаментов, витаминов для детей-инвалидов |  | комитет по здравоохранению |  | ежегодно |
| - Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Работа детской общественной приемной при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | постоянно |  |
| 5.2. | Организация деятельности межведомственных мобильных служб экстренного реагирования в случаях выявления детей, находящихся в социально-опасном положении, права и законные интересы которых нарушены, «Экстренная детская помощь» | управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию); БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» (по согласованию) |  | постоянно |  |
| 5.3. | Участие в окружном конкурсе вариативных программ по номинации «Профилактика правонарушений в молодежной среде, защита прав молодежи» | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |  | ежегодно |  |
| 5.4. | Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; комитет по образованию |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 5.5. | Районный конкурс «Права ребенка в новом веке» | комитет по образованию |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 5.6. | Развитие молодежного волонтерского движения, в том числе проведение обучающего семинара для волонтеров, направленного на профилактику наркомании | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; комитет по образованию |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 5.7. | Развитие детских общественных объединений: юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению административного законодательства | комитет по образованию |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 5.8. | Организация работы консультационных пунктов для детей и родителей на базе образовательных учреждений, направленной на предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних | комитет по образованию; специалисты учреждений системы профилактики |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 5.9. | Развитие системы временного и постоянного трудоустройства подростков и молодежи, в том числе: организация временных и постоянных рабочих мест для несовершеннолетних граждан через молодежные биржи труда, молодежные предприятия; разработка и внедрение систем стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, с ограниченными физическими способностями, выпускников интернатных учреждений и детских домов |  | комитет по культуре, молодежной политике физкультуре и спорту; МО МВД России «Ханты-Мансийский (по согласованию) |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 5.10. | Разработка и распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, организации и учреждения для детей | управление опеки и попечительства; комитет по образованию; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 5.11. | Создание и прокат социально-рекламных роликов по защите прав детей по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | комитет по образованию; отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; МО МВД России «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 5.12. | Организация выпусков информационного вестника «Детство» для несовершеннолетних, их законных представителей и специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| - Участие детей в общественной жизни Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в реализации Стратегии |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Районная акция «Я – гражданин России» | комитет по образованию |  | ежегодно |  |
| 6.2. | Проведение праздников «Моя история в истории моей страны», «Россия для семьи, семья – для России» |  | управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию); КОУ ХМАО – Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Радуга» (по согласованию) |  | в течение 2013 – 2017 гг. |
| 6.3. | Организация детского самоуправления в общеобразовательных учреждениях. Обеспечение участия детей в муниципальном общественном совете по развитию общего образования | комитет по образованию |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 6.4. | Развитие волонтерского движения, направленного на: развитие патриотического воспитания подростков; культурное развитие подростков; формирование здорового образа жизни | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 6.5. | Организация работы по участию детей в работе средств массовой информации | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; комитет по образованию |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |
| 6.6. | Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в общественной жизни | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; комитет по образованию; комитет по здравоохранению; управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию) |  | в течение 2013 – 2017 гг. |  |