**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

10.09.2021 № 789

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Содействие

занятости населения Ханты-Мансийского

района на 2019-2023 годы» по состоянию

на 1 августа 2021 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 г. № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 августа 2021 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 августа 2021 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

10.09.2021

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 10.09.2021 № 789

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 августа 2021 года

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 12.11.2018 № 319.

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

В отчетном периоде на реализацию Программы предусмотрены финансовые средства в объеме 48 002,98 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 21 966,80 тыс. рублей;

бюджет района – 26 036,18 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за отчетный период составляет – 30 538,40 тыс. рублей (или 63,6% от общего объёма финансирования Программы), в том числе:

бюджет автономного округа – 10 029,10 тыс. рублей (45,7 %);

бюджет района – 20 509,30 тыс. рублей (78,8%).

Основные результаты реализации Программы за отчетный период:

1. Организация оплачиваемых общественных работ.

На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 11 724,95 тыс. рублей.

По состоянию на 01.08.2021 финансовое исполнение составляет 11 724,95 тыс. рублей или 100%.

В рамках муниципальной Программы утвержден целевой показатель на 2021 год по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 233 единицы, в том числе:

- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения – 198 единиц;

- количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 35 единиц.

Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») за 1 полугодие 2021 года организовано 214 временных рабочих мест, на которые трудоустроено 215 человек.

2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения».

На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрены средства бюджета автономного округа в объеме 20 475,20 тыс. рублей на:

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

организацию оплачиваемых общественных работ.

В течение 2021 года планируется создать 475 рабочих мест по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

В отчетном периоде заключено 6 договоров по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, которыми предусмотрено создание 475 рабочих мест для трудоустройства подростков со следующими работодателями:

МКУ «Сельский дом культуры и досуга» п. Нялинское – 60 человек;

МКУ «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибирский – 80 человек;

МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной – 33 человека;

МКУ «Сельский дом Культуры и досуга» д. Согом – 26 человек;

МКУ «Культурно-досуговый центр «Геолог», п. Горноправдинск – 89 человек;

МАУ «Организационно-методический центр» - 187 человек.

Кроме того, предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы 215 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы.

По состоянию на 01.08.2021 года финансовое исполнение составляет 9 210,00 тыс. рублей или 45%.

3. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Объем финансирования на 2021 год предусмотрен в размере 1 491,60 тыс. рублей. Фактически израсходовано на реализацию данного мероприятия на 01.08.2021 года 819,10 тыс. рублей или 54,9%.

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:

- подготовлено 11 муниципальных правовых актов по охране труда;

- подготовлено 132 информационные статьи для размещения в средствах массовой информации;

- разработано 2 методических пособия по охране труда;

- подготовлено ответов на 52 обращения граждан по вопросам охраны труда;

- распространено 1260 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;

- проведено 13 уведомительных регистраций коллективных договоров.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ».

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района в размере 14 311,23 тыс. рублей на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:

организация временного трудоустройства безработных граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске работы в количестве 233 человек;

организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 187 человек;

предоставление информационно-консультационной поддержки, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда.

За отчетный период 2021 года год МАУ «ОМЦ» предоставлено 920 консультаций по программам поддержки, направленных на обеспечение занятости населения и развитие малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2021 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу.

За отчетный период на реализацию данного мероприятия израсходовано 8 784,35 тыс. рублей, или 61,4%.