**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

 **ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

 № 423

18.12.2014

О ходе реализации

муниципальной программы

«Молодое поколение Ханты-Мансийского

района на 2014-2017 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Молодое поколение Ханты - Мансийского района на 2014-2017» за 2014 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Молодое поколение Ханты - Мансийского района на 2014-2017» за 2014 год принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

18.12.2014

Приложение 1

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.12.2014 № 423

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2014 год**

 Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 года № 244 (с изменениями от 14.11.2014 года № 326).

 Финансирование программы в 2014 году составляет 34 319,7 тыс. рублей, из них:

16 081,4 тыс. руб. - бюджет автономного округа (субсидияна организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей – 2 794,4 тыс. руб.; субвенция на организацию отдыха и оздоровления детей – 4 602,6 тыс. руб., субсидия на организацию деятельности трудовых отрядов – 200,0 тыс. руб., субвенция на приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 8 484,4 тыс. руб.);

18 238,3 тыс. руб. – бюджет района.

В рамках реализации подпрограммы I «Дети Ханты-Мансийского района» проведены мероприятия, направленные на развитие детской одаренности, организацию отдыха и оздоровления детей и подростков.

В целях совершенствования системы выявления, поддержки и развития детской одаренности проведены мероприятия:

Слет школьных команд КВН;

I форум школьных СМИ Ханты-Мансийского района;

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее»;

Слет лидеров детско-юношеской организации «Поколение +»;

Участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности»;

Муниципальный этап Губернаторских состязаний;

Охват данной формой занятости детей составил 700 человек (2013 год – 650 детей), что составляет 78 % детей от общей численности детей школьного возраста.

На базе учреждений социальной сферы организована работа:

24 лагерей с дневным пребыванием детей (в 2012 году – 25 лагерей) с охватом 1038 детей (в 2012 году 847 детей), что составляет 39 % детей от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

4 палаточных лагеря (в 2013 году – 3 лагеря) с охватом отдыхом и оздоровлением 240 детей (в 2013 году – 209 детей), что составляет 9 % детей от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

25 дворовых площадок при учреждениях культуры и досуга (в 2013 году-26 учреждений) с охватом организованными формами отдыха 700 детей и подростков района (в 2013 году - 700 чел.), что составляет 27 % от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе.

 По результатам участия в конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», лагерь с дневным пребыванием детей «РЕМиД: республика мальчишек и девчонок» средней общеобразовательной школы с. Батово удостоен гранта второй степени в номинации «Лучший лагерь с дневным пребыванием детей». Грантовая поддержка в размере 90,0 тысяч рублей направлена на улучшение материально-технической базы лагеря.

 В детские оздоровительные учреждения, расположенные в климатически благоприятных регионах России, направлено на отдых и оздоровление 306 детей (в 2013 году – 223 детей), что составляет 11,6 % от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе. Направления отдыха: Краснодарский край, Болгария, Черногория, Крым, Тюменская область, Новосибирск, Владивосток.

 Показатели обеспечения отдыха и оздоровления детейследующие: - общее количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, включая малозатратные формы отдыха, составило 2 620 человек или 100 % от общего количества детей школьного возраста, проживающих на территории района;

- охват детей, нуждающихся в особой заботе государства, составил 1 766 человек или 98,6 % детей данной категории.

 По состоянию на 26.11.2014 включены в Список и имеют право на предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 29 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Ханты-Мансийского района.

В течение 2014 года, лицам указанной категории, предоставлено 6 жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений.

В рамках реализации подпрограммы II «Молодежь Ханты-Мансийского района» в 2014 году проведено 12 районных мероприятий для молодежи, что на 3 мероприятия больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Охват данной формой деятельности составил 951 человек, что на 37 % больше в сравнении с показателями 2013 года (для сравнения: 595 человек).

Из 134 молодых людей, принявших участие в 20 окружных мероприятиях, 30 молодых людей стали призерами и победителями конкурсов и фестивалей.

Проведен Муниципальный этап окружного молодежного образовательного проекта «Учеба Для Актива Региона». Общее количество участников составило 25 человек (2013 год - 25 человек), 4 из них стали победителями и были направлены для участия на региональный этап Проекта. По итогам окружного проекта Крупенкин Евгений из п. Выкатной стал дублером заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, занял 4 место в старшей возрастной группе.

Трудовая занятость Ханты-Мансийского района представлена трудовыми экологическими отрядами Главы Ханты-Мансийского района. Всего в 2014 году организована работа 23 отрядов, охват данной формой временной трудозанятости составил 550 несовершеннолетних, из них 267 – дети, нуждающиеся в особой заботе государства (2013 год – 546 человек).

Поддержка студенческой молодежи осуществляется в виде компенсации затрат на обучение в высших и средних специальных учебных заведениях. В декабре будет произведена выплата компенсации 6 студентам Ханты-Мансийского района, общая сумма выплат составит 150,0 тыс. руб.

Значимым событием 2014 года стало создание волонтерского общественного движения «Шаг на встречу», в которое на текущий момент входит 60 волонтеров. Создание данного движения позволит объединить волонтеров района, сократить расходы на проведение районных мероприятий, увеличить количество благотворительных акций, проводимых на территории района, а также позволит в рамках летней кампании обеспечить разностороннюю занятость детей и подростков на территории населенных пунктов района. Общее количество волонтеров в Ханты-Мансийском районе - 570 человек.

В августе 2014 года член общественного молодежного фонда «Возрождение поселка» Ханты-Мансийского района получил грант I степени в размере 100,0 тыс. руб. в рамках конкурса программ и проектов организаций, занимающихся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи и защитой их прав Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Грант был потрачен на реализацию проекта «Масстарт ХМР», направленного на привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом. Охват участников проекта составил 240 человек.

Приложение 2

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.12.2014 № 423

Информация о целевом расходовании

денежных средств на реализацию программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»

 (с изменениями от 14.11.2014 № 326) за 2014 год в сумме 34 319,7 тыс. рублей.

Израсходовано, согласно программе «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» на 01 декабря 2014 г.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования  | Расходы | Остаток финансирования  | Краткий результат реализации мероприятия  |
| Утверждено по программе | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма I: «Дети Ханты-Мансийского района»** |
| **Задача 1: формирование семейных ценностей и развитие лучших семейных традиций** |
| 1. | Приобретение программ компьютерной обработки блока психологических тестов | всего  | 0,0 | х | х | Исполнитель Комитет по образованию.В 2014 году программы не приобретались в связи с отсутствием финансирования.Приобретение программ запланировано на 2015 г.  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 2. | Проведение обучающего семинара для специалистов службы психолого-педагогического сопровождения | всего  | 0,0 | х | х | Исполнитель Комитет по образованию.25.09.2014 года был проведен семинар для специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (педагогов-психологов, социальных педагогов). Охват участников составил 25 человек. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 3. | Повышение квалификации специалистов психолого-педагогического сопровождения | всего  | 0,0 | х | х | Исполнитель Комитет по образованию.С 23 по 25 сентября 2014 года специалисты психолого-педагогического сопровождения участвовали в окружном семинаре-практикуме на тему: «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных организациях» (охват 3 чел.); с 22 по 24 апреля 2014 г. 1 специалист принял участие в обучающем семинаре по теме: «Психолого-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного образования». С 18 по 20 марта 2014 г. 5 специалистов приняли участие в семинаре-практикуме на тему «Школьная служба примирения: работа с групповыми конфликтами»  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 4. | Организация и проведение районных заочных конкурсов для детей, в т.ч. для детей с ограниченными возможностями (конкурс рисунков «Солнышко в ладошке», конкурс «Новогодняя открытка» и (или) др.) | всего  | 0,0 | х | х | Исполнитель Комитет по культуре, спорту и социальной политикеПроведение конкурсов отменено в связи с секвестированием бюджета. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
|  | Итого позадаче 1 | всего  | 0,0 | х | х | х |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х | х |
| **Задача 2: совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренности детей и молодежи** |
| 1. | Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях:«Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей; проведение научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические смены и (или) др. и (или) др. | всего  | 604,0 | 400,0 | 60 | Исполнитель Комитет по образованию.В августе 2014 года на базе МКОУ ХМР СОШ д. Согом организована деятельность профильной смены «Летняя школа краеведения». Охват данной формой отдыха составил 10 подростков. С 10 по 12 октября 2014 года на базе средней школы был организован Слет школьных команд КВН, охват участников составил 100 человек.Остатки денежных средств будут израсходованы до 15.12.2014 г. на проведение мероприятий: Губернаторские состязания среди детей дошкольного возраста образовательных учреждений Ханты-Мансийского района, Правовая олимпиада среди учащихся 11 классов. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 604,0 | 400,0 | 60 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
|  | Итого по задаче 2 | всего  | 604,0 | 400,0 | 60 | х |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет района  | 604,0 | 400,0 | 60 | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х | х |
| **Задача 3: организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период** |
| 1. | Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы, в т.ч. изготовление информационных флаеров, буклетов, нормативных сборников, методических рекомендаций, рекламных роликов, приобретение методической литературы, информационных стендов и т.д. | всего  | 149,2 | 149,2 | 100 | Исполнитель Комитет по культуре, спорту и социальной политикеНа официальном сайте Ханты-Мансийского района размещено 10 объявлений о работе «горячей» линии и консультационного центра по вопросам летнего отдыха и оздоровления детей, формах отдыха и занятости детей в летний период 2014 года, о путевках в оздоровительные учреждения, об условиях выплаты компенсации родителям за проезд детей к месту отдыха и обратно, а также памятки для родителей и детей по вопросам безопасности детей в летний период. В эфире радиостанции «Русское радио» размещены рекламные ролики о работе «горячей» линии по вопросам отдыха и занятости детей, работе палаточных лагерей, на телеканалах «СТС», «ТНТ» размещено 50 информационных сообщений о формах отдыха детей в летний период 2014 года. Разработаны и распространены в сельских поселениях района флайерсы и афиши по данной тематике. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 149,2 | 149,2 | 100 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 2. | Организация обучения и повышения квалификации кадров, осуществляющих организацию отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи  | всего  | 149,3 | 149,3 | 100 | Исполнитель Комитет по культуре, спорту и социальной политике24-25 мая проведены семинары для руководителей и вожатых, участвующих в летней оздоровительной кампании 2014 года. Количество участников составило 87 человек |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 149,3 | 149,3 | 100 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 3. | Организация и проведение районного конкурса вариативных программ лагерей различных типов и «дворовых» площадок (награждение победителей конкурса сертификатами на туристическую поездку в г. Ханты-Мансийск «День в столице Югры» и (или) др.) | всего  | 130,0 | 128,7 | 99 | Исполнитель Комитет по культуре, спорту и социальной политикепрограмм по 3 номинациям. 30.06.2014 года подведены итоги конкурса: «Лучшая вариативная программа дворовой площадки» - СДК с. Тюли;«Лучшая вариативная программа лагеря с дневным пребыванием детей»- СОШ с. Батово;«Лучшая вариативная программа спортивно-оздоровительной площадки» - СОШ п. Бобровский. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 130,0 | 128,7 | 99 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 4. | Организация и проведение муниципального этапа окружного смотра – конкурса лагерей различных типов (укрепление материально-технической базы лагерей и (или) др.) | всего  | 130,0 | 130,0 | 100 | Исполнитель Комитет по образованию.Подведены итоги муниципального этапа конкурса лагерей с дневным пребыванием детей. 6-7 августа 2014 года 20 учащихся из образовательных учреждений (с. Селиярово, п. Красноленинский) приняли участие в 2-х дневном экскурсионном туре в г. Ханты-Мансийске. Денежные средства реализованы в полном объеме. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 130,0 | 130,0 | 100 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 5. | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей:приобретение бутилированной воды;приобретение хозяйственных товаров;приобретение канцелярских товаров;приобретение спортивного инвентаря;приобретение настольных игр страхование детей и (или) др. | всего  | 616,1 | 605,0 | 98 | Исполнитель Комитет по образованию.В рамках финансирования осуществлено приобретение: канц. товаров, настольных игр, спортинвентарь, хоз. товары для лагерей с дневным пребыванием детей.Остатки денежных средств будут реализованы в полном объеме до 01.12.2014 г. на приобретение канцелярских товаров для лагерей действующих в каникулярный период |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 616,1 | 605,0 | 98 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 6. | Организация горячего питания в лагерях с дневным пребыванием детей | всего  | 3 865,4 | 3 865,4 | 100 | Исполнитель Комитет по образованию.Произведена оплата продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей.Денежные средства реализованы в полном объеме. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 2 794,4 | 2 794,4 | 100 |
| бюджет района  | 1 071,0 | 1 071,0 | 100 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 7. | Организация отдыха в климатически – благоприятных зонах России, зарубежья, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, созданных на базе учреждений социальной сферы или их подразделений, оздоровительных центрах, базах и комплексах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе: выплата компенсации родителям за проезд детей к месту отдыха и оздоровления и обратно; приобретение путевок, оплата услуг сопровождающим лицам; страхование жизни и здоровья детей и (или) др. | всего  | 7 117,1 | 5 196,5 | 73 | Исполнитель Комитет по культуре, спорту и социальной политикеЗаключены муниципальные контракты: на организацию перевозок организованных групп детей автобусами к месту посадки в поезд/самолет, а также на организацию отдыха и оздоровления детей:96 путевок в детский лагерь «Медвежонок» с. Кабардинка Геленджикского района Краснодарского края;30 путевок в детский лагерь республики Болгария;20 путевок в детский лагерь на базе CromwellResort «Югорская Долина», 27 путевок в детский оздоровительный лагерь на базе «ЮКИОР», 30 путевок на творческую смену на базе отдыха «Добрино».Проведена процедура отбора и подготовки сопровождающих лиц (10 человек).На отчетную дату все путевки реализованы, условия муниципальных контрактов выполнены в полном объеме, страховых случаев с детьми не зарегистрировано.Заключены муниципальные контракты на приобретение 28 путевок в детский оздоровительный лагерь «Лучистый», г. Евпатория, Республика Крым (ноябрь 2014 года).:На приобретение 120 путевок на зимнюю творческую смену в Добрино (декабрь 2014 г.). |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 3 955,2 | 3 112,2 | 79 |
| бюджет района  | 3 161,9 | 2 084,3 | 66 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 8. | Организация и проведение профильных военно-спортивно-туристических смен палаточного лагеря «Патриот+» с. Елизарово: питание участников; заработная плата; наградной материал; канцелярские товары; моющие гигиенические средства; атрибутика; полиграфические услуги; пейнтбольные шары, пульки; медикаменты, репелленты; питьевой режим и (или) др. | всего  | 2 328,1 | 1 733,4 | 75 | Исполнитель Комитет по образованию.С 15 июня по 7 июля 2014 года на базе профильного палаточного лагеря «Патриот+» организовано две смены с охватом 80 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.Остатки денежных средств по заключенным муниципальным контрактам будут реализованы в полном объеме до 01.12.2014 г. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 2 328,1 | 1 733,4 | 75 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 9. | Организация и проведение профильных спортивно-тренировочных смен загородного лагеря «Малая олимпийская деревня» п. Кедровый на базе МБУ ДОД: «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района»: канцелярские товары; моющие гигиенические средства; бутилированная вода; спортивный инвентарь, ремонт зданий и жилых комнат;  ремонт спортивных площадок и (или) др. | всего  | 1 433,8 | 1 433,8 | 100 | Исполнитель Комитет по культуре, спорту и социальной политикеВ период летней оздоровительной кампании организованы и проведены 2спортивно-оздоровительных смены на базе палаточного лагеря «Малая олимпийская деревня», охвачено отдыхом и оздоровлением 70 детей района. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 1 433,8 | 1 433,8 | 100 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 10. | Организация деятельности «дворовых» площадок, клубов по месту жительства | всего  | 750,0 | 750,0 | 100 | Исполнитель Комитет по культуре, спорту и социальной политике; администрации сельских поселений«Дворовые» площадки работали в августе 2014 года, охват детей, подростков и молодежи составил 700 человек. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 750,0 | 750,0 | 100 |
| бюджет сельских поселений района | х | х | х |
| 11. | Проведение мероприятий по аккарицидной обработке территории | всего  | 99,0 | 99,0 | 100 | Исполнитель Комитет по образованию.Осуществлена обработка территорий лагерей в полном объеме – 70 га. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 99,0 | 99,0 | 100 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 12. | Приобретение поливитаминов | всего  | 100,0 | 98,8 | 98,8 | Исполнитель Комитет по культуре, спорту и социальной политикеПоливитаминами будут обеспечены дети во время творческой смены а Добрино (декабрь 2014 года) и во время проведения летней кампании 2015 года. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 100,0 | 98,8 | 98,8 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 13. | Организация деятельности этно-лагеря «Мосумнявремат» с. Кышик:канцелярские товары;моющие гигиенические средства;бутилированная вода;спортивный инвентарь и (или) др. | всего  | 947,4 | 940,9 | 99 | Исполнители:Комитет по культуре, спорту и социальной политике 647,4 тыс. руб.;Проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт на приобретение 50 путевок для детей района в детский палаточный лагерь «Мосумнявремат». Путевки реализованы в соответствии с условиями муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки. Страховых случаев с детьми не зарегистрировано.Комитет по образованию 300,0 тыс. руб.: с 1 по 30 июля организованы 2 профильные смены палаточного лагеря «Мосум Нявремат» с. Кышик. Мероприятия осуществлены в полном объеме. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 647,4 | 640,9 | 99 |
| бюджет района  | 300,0 | 300,0 | 100 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 14. | Проведение профильной смены «Юный инспектор дорожного движения» в п. Луговской:канцелярские товары;моющие гигиенические средства;бутилированная вода;спортивный инвентарь и (или) др. | всего  | 120,0 | 120,0 | 100 | Исполнитель Комитет по образованию.С 1 по 26 июня 2014 года на базе средней школы п. Луговской организована профильная смена лагеря с дневным пребыванием детей. Подготовительные мероприятия осуществлены в полном объеме. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 120,0 | 120,0 | 100 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 15. | Организация и проведение финального мероприятия по итогам летней кампании «Югорское лето» | всего  | 0,0 | 0,0 | 0 | Исполнитель Комитет по культуре, спорту и социальной политикеПроведение данного мероприятия отменено в связи с секвестрованием бюджета. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 16. | Оказание методической помощи по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в т.ч. по проведению досуговых программ, фестивалей, кинофестивалей, кинопоказов, спектаклей, мастер-классов, акций в каникулярный период и (или) др. | всего  | 0,0 | х | х | Исполнитель Комитет по культуре, спорту и социальной политике25-26 мая 2014 года в ходе проведения обучающих семинаров по вопросам организации летнего отдыха и досуга детей сформирован «Методический портфель» в помощь воспитателям и вожатым. Данный «Методический портфель» размещен на официальном сайте администрации района в разделе «Социальная сфера» подраздел «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи». |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 17 | Организация работы и техническое сопровождение единого справочного телефона по направлению «Отдых детей» | всего  | 0,0 | х | х | Исполнитель Комитет по культуре, спорту и социальной политике Организована работа «горячей» линии по единому тел. 33-82-72 по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи. За отчетный период за консультацией обратились 427 жителей района. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 18 | Изучение общественного мнения о ходе реализации Программы | всего  | 0,0 | х | х | Исполнитель Комитет по культуре, спорту и социальной политикеПо итогам работы палаточных лагерей в июне 2014 года проведено анкетирование детей и родителей. По итогам анкетирования выявлено, что 97 % родителей (законных представителей) детей удовлетворены условиями отдыха детей в палаточных лагерях района, 93 % детей, посещающих данные лагеря, хотели бы вернуться в них снова.Организовано анкетирование детей, отдыхавших по путевкам в детском лагере «Медвежонок» с. КабардинкаГеленджикского района Крансодарского края, в анкетировании приняли участие 77 детей и подростков. Итоги анкетирования следующие: 100 % респондентов отмечают высокий уровень работы педагогического отряда, разнообразие досуговых мероприятий; 4 % обращают внимание на проблемы с организацией питания (20 минут ожидания в столовой перед приемом пищи). |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 19 | Организация и проведение акции «Безопасный двор» по подготовке и благоустройству объектов социальной сферы к началу летней кампании  | всего  | 0,0 | х | х | Исполнители: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, главы сельских поселений (по согласованию)В мае 2014 года на территориях сельских поселений организованы и проведены мероприятия по благоустройству мест общественного доступа, спортивные и игровые комплексы прошли комиссионную проверку на предмет соответствия требованиям эксплуатации, составлены акты. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
|  | Итого по задаче 3 | всего  | 17 935,4 | 15 400,0 | 85,9 | х |
| федеральный бюджет  | 0,00 | х | х | х |
| бюджет автономного округа  | 7 397,0 | 6 547,5 | 88 | х |
| бюджет района  | 10 538,4 | 8 852,5 | 84 | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,00 | х | х | х |
| **Задача 4: обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.** |
| 1. | Приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (субвенции окружного бюджета) | всего  | 8 484,4 | 936,0 | 11 | Исполнитель Департамент имущественных, земельных отношений Окончательный расчет по 2-м муниципальным контрактам, заключенным в 2013 году.В 2014 году жилье для данной категории детей не приобреталось.Остаток финансовых средств возвращен в бюджет автономного округа. |
|  | федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
|  | бюджет автономного округа  | 8 484,4 | 936,0 | 11 |
|  | бюджет района  | 0,0 | х | х |
|  | бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
|  | Итого по задаче 4 | всего  | 8 484,4 | 936,0 | 11 | х |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет автономного округа  | 8 484,4 | 936,0 | 11 | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х | х |
| Всего по Программе I | всего  | 27 023,8 | 16 736,0 | 61,7 | х |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет автономного округа  | 15 881,4 | 7 483,5 | 47 | х |
| бюджет района  | 11 142,4 | 9 252,5 | 83 | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х | Х |
| **Подпрограмма II. «Молодежь Ханты-Мансийского района».** |
| **Задача 1: создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда.** |
| 1. | Организация экологических трудовых отрядов | всего  | 6 000,0 | 5 853,2 | 97,5 | Исполнители:Комитет по культуре, спорту и социальной политике (200 т.р. авт. окр.);Администрация района (МАУ «ОМЦ») (1 653,9т.р.) Расходы выполнены в полном объеме. Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в рамках соглашения – 110 человек. Количество руководителей трудовых отрядов трудоустроено – 11 человек;Администрация сельских поселений (4146,1 т.р.)На организацию деятельности трудовых экологических отрядов на текущий момент администрациями сельских поселений района израсходовано 5 653,2 тыс. руб. Субсидия окружного бюджета на организацию работы трудовых отрядов в д. Шапша израсходована в полном объеме.В связи с секвестрованием бюджета МО финансовые средства на организацию конкурса программ и проектов по организации временной трудозанятости несовершеннолетних «Трудовое лето» в размере 200,0 тыс. руб. возвращены в бюджет района.Остаток бюджетных средств по данному направлению в размере 44,3 будет возвращен в бюджет района с.п. Селиярово (41,0 тыс. руб.) и с.п. Кедровый 3,3 тыс. руб.) |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 200,0 | 200,0 | 100 |
| бюджет района  | 5 800,00 | 5 653,2 | 97,5 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |  |
| 2. | Приобретение (обновление) программного обеспечения для организации тестирования учащихся по профессиональному самоопределению | всего  | 0,0 | х | х | комитет по образованиюПриобретение (обновление) программного обеспечения запланировано на 2015 год. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 3. | Районное мероприятие профессиональной ориентации«Лаборатория профессий» | всего  | 0,0 | х | х | комитет по образованиюМероприятие запланировано на октябрь 2015 г. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 4. | Участие в региональных проектах: - «Азбука бизнеса»;- «Слет молодых предпринимателей Югры» | всего  | 0,0 | х | х | комитет по образованиюУчастие запланировано на 2015 год |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 5. | Изготовление информационных флаеров, буклетов, нормативных сборников, методических рекомендаций, рекламных роликов, приобретение методической литературы, информационных стендов | всего  | 0,0 | х | х | комитет по образованиюЗапланировано на 2015 год. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 6. | Оказание методической помощи по вопросам трудозанятости молодежи | всего  | 0,0 | х | х | Исполнители:Комитет по культуре, спорту и социальной политикеДля участия в конкурсе на получение субсидии для организации работы трудовых отрядов на территории ХМАО-Югры оказана помощь в разработке проекта по организации занятости несовершеннолетних на территории с.п. Шапша. По итогам участия в конкурсе выделена субсидия в размере 200,0 тыс. руб. на реализацию программы.На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Организация отдыха, оздоровления и занятости, детей, подростков и молодежи» размещена необходимая информация об организации временной трудозанятости несовершеннолетних. 10 сельским поселениям района оказана методическая помощь в подготовке и согласовании 3-х сторонних соглашений (администрация района, Центр занятости, администрация сельского поселения), регулирующих вопросы трудозанятости подростков. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
|  | Итого по задаче 1  | всего  | 6 000,0 | 5 853,2 | 97,5 | х |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет автономного округа  | 200,0 | 200,0 | 100 | х |
| бюджет района  | 5 800,0 | 5 653,2 | 96 | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х | Х |
| **Задача 2: стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенциала.****Задача 3: вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, стимулирование социально-значимых инициатив путем создания условий для развития детских и молодежных общественных организаций.** |
| 1. | Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах (районный конкурс «Молодая семья года», Слет молодежи Ханты-Мансийского района, районный молодежный агитпробег «Выбери жизнь», муниципальный этап окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона», участие в окружном фестивале работающей молодежи «Стимул», участие в окружном слете молодежных трудовых отрядов и (или) др.) | всего  | 587,0 | 553,4 | 83,8 | Исполнители:Комитет по культуре, спорту и социальной политике Проведено 11 мероприятий с общим охватом 410 человек.Агитпробег «Выбери жизнь!» проведен 27 - 28 мая в п. Горноправдинске, п. Бобровском, д. Шапша. Охват участников составил 235 человек.21 - 22 июня состоится районный Слет молодёжи в г. Ханты-Мансийске. Общий охват участников 35 человек.17 июля 2014 года в п. Горноправдинск проведен ежегодный конкурс молодых семей «Молодая семья года» Ханты-Мансийского района. Общее количество участников составило 40 человек.Организовано участие делегации Ханты-Мансийского района в мероприятиях окружного фестиваля работающей молодежи «Стимул»:13 июня 2014 г. учатсие в окружном форуме Югры (4 человека);24 августа 2014 года в соревнованиях по пейнтболу в г. Ханты-Мансийске.25 августа 2014 года в соревнованиях по мультиспорту в г.Нефтеюганске. 22 октября 2014 г. в игре «Что?Где?Когда?» в г. Ханты-МансийскеОбщий охват участников 24 человека.19.09.- 22.10.2014 г. проведен муниципаль-ный этап окружного молодежного образовательного проекта «Учеба Для Актива Региона», охват участников 25 человек;17.11.-21.11.2014 г. организовано участие победителей (4 человека) муниципаль-ного этапа в региональном этапе окружного молодеж-ного проекта «Учеба Для Актива Региона»;08.10- 10.10.2014 г. организовано участие делегации района (6 человек) в Окружном слете волонтеров;10.09.-24.10.2014 г. проведен заочный конкурс доброволь-ческой (волонтерской) деятельности «Дарю добро!», охват участников 37 человек.В декабре 2014 года пройдет семинар по волонтерству, планируемый охват 30 человек.  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 587,0 | 553,4 | 83,8 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 2. | Организация и проведение вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи | всего  | 150,0 | 0,0 | 0 | Исполнители:Комитет по культуре, спорту и социальной политике Проведение мероприятия запланировано на 19 декабря 2014 года.  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 150,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
|  | Итого по задачам 2 и 3  | всего  | 737,0 | 553,4 | 75 | х |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет района  | 737,0 | 553,4 | 75 | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х | х |
| **Задача 4: поддержка студенческой молодежи** |
| 1. | Компенсация расходов на обучение студентов Ханты-Мансийского района | всего  | 150,0 | 0,0 | 0 | Исполнители:Комитет по культуре, спорту и социальной политике 14.11.2014 г. организовано заседание комиссии, определены получатели компенсации в количестве 6 студентов. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 150,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
|  | Итого по задаче 4  | всего  | 150,0 | 0,0 | 0 | х |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет района  | 150,0 | 0,0 | 0 | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х | х |
| **Задача 5: создание условий для развития гражданско-, военно- патриотических качеств молодежи, формирование механизмов повышения качества подготовки допризывной молодежи** |
| 1. | Организация деятельности отрядов волонтеров в сельских поселениях района (проведение добровольческих акций, оказание шефской помощи ветеранам и престарелым людям) | всего  | 0,0 | х | х | Исполнители:Комитет по культуре, спорту и социальной политике совместно с членами молодежной общественной Палаты при Думе Ханты-Мансийского районаНа отчетную дату зарегистрировано 567 молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью.8-10 октября 2014 года организовано участие лидеров волонтёрского движения в количестве 6 человек в окружном слете волонтеров в г. Пыть-Ях.На территории района с 05.11.-05.12 проводиться акция по сбору вещей детям и семьям, находящимся в социально опасном положении «Дарить приятнее!», планируемое количество участников акции 500 человек, в том числе 60 волонтеров.На отчетную дату волонтерскую книжку получили 60 волонтеров. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 2. | Организация и проведение мониторингов, социологических исследований по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, морально-нравственного, психологического, духовного климата в подростковой и молодежной среде, физического здоровья подрастающего поколения | всего  | 0,0 | х | х | Исполнители:Комитет по культуре, спорту и социальной политике Мониторинг по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи проведен в апреле 2014 года членами Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Ханты-Мансийского района. В опросе приняли участие 323 человека. Из общего числа попрошенных 91 % считают себя патриотами. |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 0,0 | х | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
| 3. | Проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях автономного округа по военно-патриотическому воспитанию молодежи (районная Спартакиада допризывной молодежи, районный фестиваль молодежного творчества «Память», конкурс «Я патриот», акция «9 Мая», пятидневные учебные сборы с учащимися десятых классов общеобразовательных учреждений района, соревнования «Школа безопасности», военно-спортивная игра «Зарница», участие в окружной Спартакиаде допризывной и призывной молодежи, участие в окружных военно-спортивных соревнованиях, проектах, военно-спортивных играх, турнирах и (или) др.) | всего  | 408,9 | 408,9 | 100 | Исполнители:Комитет по культуре, спорту и социальной политике Проведено 6 мероприятий с общим охватом 533 человека.Районный Фестиваль творчества молодежи «Память» проведен 15 марта 2014 года в п. Сибирский. Общее количество участников составило 165 человекВ мае-июне проведен ежегодный заочный конкурс «Я – Патриот» среди детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского района. Итоги конкурса подведены 26 мая 2014 года, в 3 номинациях по 3 возрастным категориям определены и награждены победители. Охват участников составил 84 человека.9 мая проведен Велопарад по маршруту г. Ханты-Мансйиск – д. Шапша. Мероприятие было проведено совместно с городом, охват участников составил 180 человек, в том числе 50 представителей района.С 27 по 30 сентября 2014 года вс. Елизарово проведена IV Спартакиада допризывной молодежи района. Охват участников: 8 команд (54 человека).25 мая 2014 года в городе Ханты-Мансийске проведен День призывника Ханты-Мансийского района, охват участников 50 человек.23-25.11.2014 г. планируется участие в окружном слете отрядов «Целина» (5 человек) |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х |
| бюджет района  | 408,9 | 408,9 | 100 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х |
|  | Итого по задаче 5 | всего  | 408,9 | 408,9 | 100 | х |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет района  | 408,9 | 408,9 | 100 | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х | х |
| Итого по подпрограмме II | всего  | 7 295,9 | 6 815,5 | 93 | х |
| федеральный бюджет  | 0,0 | х | х | х |
| бюджет автономного округа  | 200,0 | 200,0 | 100 | х |
| бюджет района  | 7 095,9 | 6 615,5 | 93 | х |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | х | х | х |