**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

11.11.2022 № 215

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района на

2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

по состоянию на 1 октября 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

11.11.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.11.2022 № 215

Информация

 о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района

на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

Программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2021 № 320 (далее – Программа).

Цель Программы – устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной в Ханты-Мансийском районе, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе.

Задачи Программы:

- увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции;

- создание благоприятных условий для развития рыбохозяйственного комплекса;

 - создание благоприятных условий для развития деятельности по заготовке и переработке дикоросов;

- обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

Подпрограммы:

- Развитие отрасли растениеводства;

- Развитие отрасли животноводства;

- Поддержка рыбохозяйственного комплекса;

- Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов;

- Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Ответственный исполнитель Программы – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района).

Соисполнители Программы:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ);

сельские поселения: Горноправдинск, Селиярово, Нялинское, Выкатной, Кедровый, Луговской, Сибирский, Цингалы.

Результаты реализации Программы за отчетный период.

I. Освоение финансовых ресурсов:

В 2022 году на реализацию мероприятий Программы предусмотрены финансовые средства в сумме 117 238,10 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 110 331,30 тыс. рублей;

бюджет района – 6 906,80 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2022 года кассовое исполнение мероприятий Программы составило 88 436,10 тыс. рублей (75,4% от плана на год).

Средства бюджета автономного округа освоены в сумме 85 905,38 тыс. рублей или 77,8 % от плана на год, в том числе:

- средства на поддержку предприятий растениеводства в сумме 8 756,58 тыс. рублей (94,9 % от плана на год (план – 9 225,00 тыс. рублей);

- средства на поддержку предприятий животноводства в сумме 66 183,61 тыс. рублей (78,2 % от плана на год (план – 84 660,90 тыс. рублей);

- средства на развитие материально-технической базы предприятий агропромышленного комплекса в сумме 7 579,14 тыс. рублей (83,7% от плана на год (план – 9 058,00 тыс. рублей);

- средства на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса в сумме 1 211,63 тыс. рублей (76,7% от плана на год (план – 1578,00 тыс. рублей);

- средства на заготовку и переработку дикоросов в сумме 1 938,42 тыс. рублей (36,6% от плана на год (план – 5 293,00 тыс. рублей);

- средства на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 236,0 тыс. рублей (45,7 % от плана на год (план – 516,20 тыс. рублей).

В рамках исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов средства бюджета автономного округа направлены на выплату финансовой поддержки в общей сумме 85 669,38 тыс. рублей, в том числе:

1. По мероприятию 1 «Поддержка производства и реализации продукции растениеводства» предоставлены субсидии ООО «Агрофирма-1» в сумме 8 756,58 тыс. рублей;

2. По мероприятию 2.1 «Поддержка производства и реализации продукции животноводства» предоставлены субсидии 18 субъектам:

- крестьянским (фермерским) хозяйствам Башмакова В.А., Веретельникова С.В., Воронцова А.А., Антонова С.В., Третьяковой С.А., Андреева О.А. в сумме 53 329,11 тыс. рублей за произведенную и реализованную продукцию животноводства;

- крестьянским (фермерским) хозяйствам Собольникова П.Р., Белкина Н.А., Антонова С.В., Койлюбаевой Ш.А., Филатова В.Н., Кугаевского А.К., Слинкина И.Н., Фоминой И.П., Чусовитина Н.В., Жержевской Я.Г., Петеневой Н.Л. и СППК «Парнер Агро» в сумме 10 864,80 тыс. рублей на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

- 101 владельцу личного подсобного хозяйства в сумме 1 989,70 тыс. рублей на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

3. По мероприятию 2.2 «Поддержка малых форм хозяйствования и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования» предоставлены субсидии 3 субъектам – КФХ Башмакова В.А., КФХ Андреева О.А., КФХ Койлюбаевой Ш.А. в общей сумме 7 579,14 тыс. рублей.

4. По мероприятию 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» предоставлены субсидии 2 субъектам ООО НРО «Обь» и ООО НРО «Колмодай» в общей сумме 1 211,63 тыс. рублей.

5. По мероприятию 4 «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» предоставлены субсидии 2 субъектам – ООО НРО «Обь», ООО НП «Кордон» на общую сумму 1 938,42 тыс. рублей.

По мероприятию 5 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» средства бюджета автономного округа в сумме 236,00 тыс. рублей, средства бюджета района в сумме 404,32 тыс. рублей направлены на осуществление деятельности по отлову безнадзорных животных.

В рамках реализации мероприятий программы по развитию агропромышленного комплекса на территории сельского поселения Селиярово средства бюджета района (средства предприятий недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») в сумме 2 126,40 направлены на выплату финансовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам Койлюбаевой Ш.А. и Антонова С.В.

II. Исполнение целевых показателей.

По состоянию на 01.10.2022 показатели исполнены:

- производство овощей 2426 тонн (82,2% от плана (план – 2950 тонн);

- производство мяса 850 тонн (80,2 % от плана на год (план 1 060 тонн);

- производство молока 4450 тонн (71,2 % от плана на год (план – 6 250 тонн);

- производство пищевой рыбной продукции 52 тонны (25,7 % от плана на год (план 202 тонны);

- заготовлено дикоросов 17 тонн (15,7% от плана на год (план 108 тонн);

- количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) 88 голов (52,3% от плана (план 167 голов);

- объем продукции сельского хозяйства 1600,0 млн. рублей (74,8 % от плана на год (план 2138,9 млн. рублей).

Значения целевых показателей, предусмотренных Программой, планируется скорректировать с учетом фактических показателей результативности деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей района за период январь-октябрь 2022 года.

Приложение 1

 к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского

района на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

 по состоянию на 1 октября 2022 года

Финансовое исполнение Программы за 9 месяцев 2022 года

по состоянию на 1 октября 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия |  Мероприятия Программы  | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Краткий результат реализации |
| предусмотрено утвержденной Программой | фактически исполнено |
| 1. | Поддержка производства и реализации продукции растениеводства | всего | 9 225,00 | 8 756,58 | 94,9 |  |
| бюджет автономного округа | 9 225,00 | 8 756,58 | 94,9 |  |
| 2. | Поддержка производства и реализации продукции животноводства | всего | 84 660,90 | 66 183,61 | 78,2 |  |
| бюджет автономного округа | 84 660,90 | 66 183,61 | 78,2 |  |
| 3. | Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования | всего | 9 058,00 | 7 579,14 | 83,7 |  |
| бюджет автономного округа | 9 058,00 | 7 579,14 | 83,7 |  |
| 4. | Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Селиярово | всего | 2 491,20 | 2 126,40 | 85,3 |  |
| бюджет района | 2 491,20 | 2 126,40 | 85,3 |  |
| (средства предприятий недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 2 491,20 | 2 126,40 | 85,3 |  |
| 5. | Поддержка рыбохозяйственного комплекса | всего | 1 578,20 | 1 211,63 | 76,8 |  |
| бюджет автономного округа | 1 578,20 | 1 211,63 | 76,8 |  |
| 6. | Развитие системы заготовки и переработки дикоросов | всего | 5 293,00 | 1 938,42 | 36,6 |  |
| бюджет автономного округа | 5 293,00 | 1 938,42 | 36,6 |  |
| 7. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | всего | 4 931,80 | 640,32 | 12,9 |  |
| бюджет автономного округа | 516,20 | 236,00 | 45,7 |  |
|  бюджет района | 4 415,60 | 404,32 | 9,2 |  |
| Всего по Программе | всего | 117 238,10 | 88 436,10 | 75,4 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 110 331,30 | 85 905,38 | 77,8 |  |
|  |  | бюджет района | 6 906,80 | 2 530,72 | 36,6 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2 491,20 | 2 126,40 | 85,3 |  |

Приложение 2

 к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского

района на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

 по состоянию на 1 октября 2022 года

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2022 года

по состоянию на 1 октября 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации Программы | Ед. изм. | Значение показателя на 2022 год | Фактическое значение показателя по состоянию на 1 октября 2022 года | % исполнения |
| 1. | Производство овощей в хозяйствах всех категорий | тонн | 2950 | 2426 | 82,2 |
| 2. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тонн | 1060 | 850 | 80,2 |
| 3. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6250 | 4450 | 71,2 |
| 4. | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства | тонн | 202 | 52 | 25,7 |
| 5. | Объем заготовки дикоросов | тонн | 108 | 17 | 15,7 |
| 6. | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) | ед. | 167 | 88 | 52,3 |
| 7. | Объем продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 2 138,9 | 1600,0 | 74,8 |