

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 14.01.2020 № 3-р

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении плана мероприятий

муниципального проекта «Герои прошлого

и настоящего», посвященного

75-ой годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1941 – 1945 годов

в Ханты-Мансийском районе

В целях подготовки и проведения мероприятий проекта «Герои прошлого и настоящего», посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе:

1. Утвердить план мероприятий муниципального проекта «Герои прошлого и настоящего», посвященного 75-ой годовщине Победы   
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе (далее – План), согласно приложению.

2. Рекомендовать ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»   
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить   
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 14.01.2020 № 3-р

ПЛАН

мероприятий муниципального проекта «Герои прошлого и настоящего», посвященного 75-ой годовщине Победы   
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| 1. Организационные, памятно-мемориальные мероприятия | | | | |
| 1. | Рассмотрение инициативы Общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское Братство» о реализации цикла мероприятий гражданско-патриотической направленности в рамках проекта «Герои прошлого и настоящего», посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе | д. Шапша | август 2019 года | общественная организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское Братство»;  Управление Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| 2. | Торжественное открытие проекта «Герои прошлого и настоящего» | п. Горноправдинск | сентябрь 2019 года | администрация Ханты-Мансийского района;  общественные организации;  МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – комитет по культуре);  администрация сельского поселения |
| 3. | Проведение мероприятия в рамках проекта «Герои прошлого и настоящего» под названием «Встреча трёх поколений» | п. Красноленинский | сентябрь 2019 года | администрация Ханты-Мансийского района;  общественные организации;  комитет по культуре;  администрация сельского поселения |
| 4. | Поздравление с юбилеем ветеранов ВОВ | д. Шапша | ноябрь 2019 года | администрация Ханты-Мансийского района;  общественные организации |
| 5. | Формирование данных о ветеранах Ханты-Мансийского района | сельские поселения | октябрь 2019 года | комитет по культуре;  Ханты-Мансийская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;  волонтеры и добровольцы Ханты-Мансийского района |
| 6. | Подписание многостороннего соглашения о долгосрочном сотрудничестве между администрацией Ханты-Мансийского района и общественными организациями, а также соисполнителями и партнерами проекта «Герои прошлого и настоящего» о совместной деятельности по реализации предмета соглашения:  «установление основ сотрудничества и взаимодействия Администрации и Организаций – партнеров в области реализации Уставных целей Сторон, а также защиты конституционных прав и жизненных интересов граждан Ханты-Мансийского района» | г. Ханты-Мансийск | ноябрь 2019 года | администрация Ханты-Мансийского района;  комитет по культуре;  комитет по образованию;  соисполнители и партнеры проекта |
| 7. | Поздравление с юбилеем по поручению Президента Российской Федерации и Губернатора ХМАО – Югры ветеранов ВОВ, проживающих на территории Ханты-Мансийского района | сельские поселения | ноябрь 2019 –  май 2020 годов | администрации Ханты-Мансийского района и сельских поселений;  общественные организации;  волонтеры |
| 8. | Проведение мероприятия в рамках проекта «Герои прошлого и настоящего» под названием «Встреча трех поколений» | СП Селиярово | декабрь 2019 года | администрация Ханты-Мансийского района;  общественные организации;  комитет по культуре;  администрация сельского поселения |
| 9. | Формирование плана работы Юнармейского движения в Ханты-Мансийском районе на 2020 год | г. Ханты-Мансийск | январь 2020 года | комитет по образованию |
| 10. | Создание 10-го Юнармейского отряда на территории Ханты-Мансийского района при КОУ «Кадетская школа-интернат» | с. Нялинское | январь 2020 года | комитет по образованию |
| 11. | Проведение мероприятия в рамках проекта «Герои прошлого и настоящего» под названием «Встреча трех поколений» | с. Кышик | январь 2020 года | администрация Ханты-Мансийского района;  общественные организации;  комитет по культуре;  администрация сельского поселения |
| 12. | Создание мобильного военно-патриотического музея | г. Ханты-Мансийск | январь – апрель 2020 года | комитет по образованию;  общественные организации;  комитет по культуре |
| 13. | Подготовка видеороликов о людях Ханты-Мансийского района, отмеченных наградами за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, получивших звания «Полный кавалер ордена Славы», «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического труда» (далее – Герои), в рамках всероссийского патриотического проекта «Памяти Героев» | Ханты-Мансийский район | январь –декабрь 2020 года | Центральная библиотечная система |
| 14. | Проведение районного мероприятия «День Героев Отечества», приуроченного ко Дню вывода советских войск из республики Афганистан | п. Луговской | февраль 2020 года | комитет по культуре;  администрация сельского поселения;  дом культуры;  общеобразовательная школа;  соисполнители проекта;  волонтеры, добровольцы |
| 15. | Проведение мероприятия в рамках проекта «Герои прошлого и настоящего» под названием «Встреча трех поколений» | СП Цингалы | февраль 2020 года | администрация Ханты-Мансийского района;  общественные организации;  комитет по культуре;  администрация сельского поселения |
| 16. | Имя Героя – школе!  Памятное мероприятие посвящается Юрию Ахметшину, участнику событий на Даманском полуострове | п. Кирпичный | февраль 2020 года | комитет по образованию;  администрация сельского поселения;  общественные организации |
| 17. | Проведение мероприятия в рамках проекта «Герои прошлого и настоящего» под названием «Встреча трех поколений» | д. Согом | март 2020 года | администрация Ханты-Мансийского района;  общественные организации;  комитет по культуре;  администрация сельского поселения |
| 18. | Торжественное открытие православного военно-патриотического клуба | п. Горноправдинск | март 2020 года | местная религиозная организация православный Приход храма Вознесения Господня п. Горноправдинска Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);  администрация сельского поселения;  соисполнители проекта |
| 19. | Создание сайта «Добрый Ханты-Мансийский район», мероприятие приурочено к 75-й годовщине Победы в ВОВ | г. Ханты-Мансийск | март 2020 года | комитет по культуре |
| 20. | Создание карты захоронений ветеранов Великой Отечественной войны Ханты-Мансийского района | г. Ханты-Мансийск | апрель 2020 года | комитет по культуре;  сельские поселения |
| 21. | Проведение мероприятия в рамках проекта «Герои прошлого и настоящего» под названием «Встреча трех поколений» | СП Выкатной | апрель 2020 года | администрация Ханты-Мансийского района;  общественные организации;  комитет по культуре;  администрация сельского поселения |
| 22. | Проведение мероприятия в рамках проекта «Герои прошлого и настоящего» под названием «Встреча трех поколений» | СП Сибирский | май 2020 года | администрация Ханты-Мансийского района;  общественные организации;  комитет по культуре;  администрация сельского поселения |
| 23. | Поздравления и вручение памятных подарков ветеранам ВОВ | сельские поселения | май 2020 года | администрация Ханты-Мансийского района;  администрации сельских поселений |
| 24. | Торжественное празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:  проведение конкурса-смотра военной техники (люди переделывают свою технику под военную), парад, определение победителей;  торжественная часть выступает Глава, официальные лица, исполнители проекта (по согласованию);  поздравления ветеранов;  стилизованный проезд байкеров (цель данного мероприятия объединение всех субкультур, независимо от увлечений, национальной принадлежности и т.д.);  масштабные показательные выступления ветеранов спецназа, десантников, бойцов ОМОНа (реконструкция);  праздничный концерт;  работа различных площадок: торговля, занятия с детьми по прикладному искусству: аквагримм, изготовление статуэток, украшений, роспись печенья; танцевальные творческие площадки, танцы в стилизованных костюмах, вовлечение жителей;  в гостях у фронтовика (стилизованно-оформленная территория с полевой кухней);  праздничный салют (по согласованию);  съемки квадрокоптером, монтаж ролика | п. Горноправдинск | 23 мая 2020 года | администрация Ханты-Мансийского района;  комитет по культуре;  комитет по образованию;  соисполнители и партнеры проекта;  главы сельских поселений;  волонтеры, добровольцы, волонтеры Победы |
| 25. | Участие в Параде Победы 9 мая юнармейцев Ханты-Мансийского района | г. Ханты-Мансийск | 9 мая 2020 года | комитет по образованию;  общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское Братство» |
| 26. | Проведение мероприятия в рамках проекта «Герои прошлого и настоящего» под названием «Встреча трех поколений» | СП Кедровый | май 2020 года | администрация Ханты-Мансийского района;  общественные организации;  комитет по культуре;  администрация сельского поселения;  соисполнители проекта |
| 27. | Подведение итогов проекта. Обсуждение качественных и количественных результатов. Достижение запланированных задач. Проблематика в реализации. Концепция развития. Принятие решения о продолжении его реализации | г. Ханты-Мансийск | май 2020 года | администрация Ханты-Мансийского района;  соисполнители проекта |
| 2. Издательская, выставочная, рекламная деятельность | | | | |
| 28. | Изготовление и размещение информационных плакатов с фотографиями и информацией о Героях в образовательных учреждениях, культурно-досуговых, музеях, библиотеках в рамках всероссийского патриотического проекта «Памяти Героев» | Ханты-Мансийский район | январь – декабрь 2020 года | комитет по культуре;  Центральная библиотечная система;  комитет по образованию |
| 29. | Буклеты о проекте «Герои прошлого и настоящего» | Ханты-Мансийский район | май 2020 года | комитет по культуре |
| 30. | Буклеты о лыжном переходе – 2020 | Ханты-Мансийский район | май 2020 года | комитет по культуре |
| 31. | Короткометражные фильмы (ролики) о проекте | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;  Ханты-Мансийский район | май 2020 года | комитет по культуре;  общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское Братство» |
| 32. | Баннеры, растяжки, прес-волы и т.д. | г. Ханты-Мансийск | февраль 2020 года | комитет по культуре |
| 33. | Издательство книги, посвященное памяти Ю.Ю.Ахметшина, приуроченное к 75-й годовщине Победы в ВОВ | п. Кирпичный | март 2020 года | Центральная библиотечная система |
| 3. Культурно-массовые, спортивные мероприятия | | | | |
| 34. | Лыжный переход | п. Красноленинский –  г. Ханты-Мансийск;  п. Горноправдинск –  г. Ханты-Мансийск | март 2020 года | комитет по образованию;  администрации сельских поселений;  комитет по культуре |
| 35. | Экскурсии учащихся сельских поселений в Воинскую часть № 40278-18, г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ноябрь 2019 – декабрь 2020 годов | комитет по культуре;  комитет по образованию;  Воинская часть № 40278-18 |
| 36. | Экскурсии учащихся сельских поселений в Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, ппк «Ханты-Мансийск – аэропорт» | г. Ханты-Мансийск | ноябрь 2019 – декабрь 2020 годов | комитет по культуре;  комитет по образованию;  пограничное управление ФСБ России  по Курганской и Тюменской областям,  ппк «Ханты-Мансийск – аэропорт» |
| 37. | Выездные занятия юнармейских отрядов Шапши и Горноправдинска в Воинскую часть № 40278-18 с последующей выдачей удостоверений о прохождении курса Юного бойца | г. Ханты-Мансийск | январь – май  2020 года | комитет по культуре;  комитет по образованию;  Воинская часть № 40278-18 |
| 38. | Народная эстафета с использованием хэштега проекта #памяти Героев 2020 в рамках всероссийского патриотического проекта «Памяти Героев» | Ханты-Мансийский район | январь – декабрь 2020 года | комитет по культуре;  Центральная библиотечная система;  комитет по образованию |
| 39. | Мастер классы, организация театральных постановок, документальный театр, посвященный 75-й годовщине Победы ВОВ | сельские поселения  (по согласованию) | январь – февраль март 2020 года | комитет по культуре |
| 40. | Юнармейская акция «Делай как Я» | сельские поселения Ханты-Мансийского района, в которых присутствуют юнармейские отряды | май 2020 года | администрации сельских поселений;  начальник штаба Юнармии Ханты-Мансийского района;  командиры юнармейских отрядов |