ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦИНГАЛЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17.10.2011г.									№  202 - р

с. Цингалы

О плане мероприятий Администрации

сельского поселения Цингалы по

переходу на межведомственное

взаимодействие при предоставлении

муниципальных услуг

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 27.06.2010 г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг, с учетом требований распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2011 г. № 417 – рп «О плане мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг»:

1.Утвердить план мероприятий Администрации сельского поселения Цингалы по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль над выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения 							Т.А. Чугаева

Приложение к распоряжению

Администрации сельского поселения

Цингалы от 17.10.2011 г. № 202 – р

План

мероприятий Администрации сельского поселения Цингалы по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организация перехода на межведомственное взаимодействие |
| 1. | Определение заместителя Главы сельского поселения Цингалы ответственного за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Закона № 210 - ФЗ | Октябрь 2011 года | Муниципальный правовой акт | Волгонен В.В. |
| 2. | Формирование перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией сельского поселения, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | Октябрь 2011 года | Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | Волгонен В.В. Башарова М.В. Хасанова С.Г. |
| 3. | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются муниципальному органу (организации) от муниципальных учреждений, предприятий в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг, в соответствии с выбранным способом межведомственного взаимодействия | Ноябрь 2011 года | Отчет | Волгонен В.В. Башарова М.В. Хасанова С.Г. |
| 2. Формирование нормативной правовой базы и внесение изменений в отдельные нормативные правовые акты в целях предоставления муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 4. | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг | Постоянно | Муниципальный правовой акт | Волгонен В.В. Башарова М.В. |
| 5. | Формирование перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. Утверждение порядка определения размера платы по данным услугам | Ноябрь 2011 года | Нормативный правовой акт представительного органа муниципального образования | Волгонен В.В. Башарова М.В. Хасанова С.Г. |
| 6. | Формирование дополнительного перечня услуг, предоставляемых муниципальными и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) и, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг в соответствии с частью 3 статьи 1 Закона № 210 - ФЗ | Ноябрь 2011 года | Перечень услуг, предоставляемых муниципальными и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) и, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг | Волгонен В.В. Башарова М.В. Хасанова С.Г. |
| 7. | Проведение инвентаризации и внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия и внесение в них изменений | Декабрь 2011 года | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо внести изменения; Проекты нормативных правовых актов (при необходимости) | Волгонен В.В. Башарова М.В. |
| 8. | Формирование (внесение изменений) порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов, разработанных органом местного самоуправления, в соответствии с требованиями Закона № 210 - ФЗ | Октябрь 2011 года | Муниципальный правовой акт | Волгонен В.В. Башарова М.В. |
| 9. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Закона № 210 - ФЗ | Постоянно | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Волгонен В.В. Башарова М.В. |
| 10. | Внесение изменений и актуализация сведений в информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» по услугам, предоставляемым органом местного самоуправления | Постоянно | Отчет (по запросу) | Волгонен В.В. Башарова М.В. |
| 3. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 11. | Проведение мероприятий по информированию населения сельского поселения Цингалы об исполнении требований Закона № 210 - ФЗ | Декабрь 2011 года | Отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения | Волгонен В.В. Башарова М.В. |
| 4. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 12. | Мониторинг реализации в 2011 году мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей) | Постоянно | Отчеты о выполнении плана мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | Волгонен В.В. Башарова М.В. |