 ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 00.00.2023 № 00

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 18.10.2021 № 252

«О порядке разработки и реализации

муниципальных программ

Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов
Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:

1.1.1. Пункт 5 дополнить подпунктами 5.15, 5.16 следующего содержания:

«5.15. Формирует сетевой график по реализации муниципальной программы с учетом предложений соисполнителей муниципальной программы на очередной финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

 5.16. Осуществляет корректировку сетевого графика в случае изменения годового объема финансирования по муниципальной программе, передвижке плановых объемов финансирования между подпрограммами, основными мероприятиями или исполнителями муниципальной программы, а также в случае возникновения существенных условий, приводящих к невозможности своевременного исполнения.».

1.1.2. Пункт 6 дополнить подпунктами 6.4, 6.5 следующего содержания:

«6.4. Представляет предложения по формированию сетевого графика на очередной финансовый год ответственному исполнителю муниципальной программы.

6.5. Направляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о корректировке сетевого графика в случае изменения годового объема финансирования по муниципальной программе, передвижке плановых объемов финансирования между подпрограммами, основными мероприятиями или исполнителями муниципальной программы, а также в случае возникновения существенных условий, приводящих к невозможности своевременного исполнения.».

1.1.3. В пункте 20 исключить абзац следующего содержания:
«При каждом внесении изменений в действующую муниципальную программу ответственный исполнитель формирует проект нормативного правового акта исключительно в новой редакции, включая все приложения к муниципальной программе.».

 1.1.4. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Ответственный исполнитель муниципальной программы создает уведомление (вносит изменение в ранее созданное уведомление)
в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.11.2015 № 831
в течение 10 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу.».

1.1.5. Раздел VII «Контроль за реализацией муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«30. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ
и использовании финансовых средств представляются:

30.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы
в адрес комитета экономической политики:

Утвержденный сетевой график на очередной финансовый год за подписью куратора муниципальной программы согласно приложению 1
к настоящему Порядку до 20 января очередного финансового года;

Отчет о ходе исполнения сетевого графика, сформированный совместно с соисполнителями муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку ежемесячно до 8 числа месяца, следующего за отчетным за подписью руководителя;

Анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению 3 к настоящему Порядку ежеквартально (за 1,2,3 квартал) до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом, ежегодно до 5 февраля, следующего за отчетным годом за подписью руководителя;

Анализ достижения значений показателей, используемых в оценке эффективности органов местного самоуправления, планируемых
к включению в статистическую отчетность (федеральную, ведомственную) в соответствующей сфере деятельности согласно приложению 4
к настоящему Порядку, ежегодно до 30 января, следующего за отчетным годом согласно приложению 4 к настоящему Порядку за подписью руководителя;

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
и использовании финансовых средств по форме согласно приложению
5 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки, содержащей развернутый анализ исполнения программных мероприятий
(с указанием причин невыполнения программных мероприятий
и отклонения фактически исполненных расходных обязательств
от запланированных, с указанием суммы экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) (за год) до 5 февраля, следующего за отчетным годом за подписью руководителя.

30.2. Ответственным исполнителем муниципальной программы в федеральную информационную систему стратегического планирования посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» ежегодно до 15 июня, следующего за отчетным годом (внесение отчетных данных о реализации муниципальной программы
о фактических значениях целевых показателей, сведений
о финансовом обеспечении, отчет о ходе реализации муниципальной программы).

 30.3. Соисполнителями муниципальной программы в адрес ответственного исполнителя муниципальной программы за подписью руководителя:

Отчет о ходе исполнения сетевого графика согласно приложению 2
к настоящему Порядку ежемесячно до 6 числа месяца, следующего за отчетным;

Анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению 3 к настоящему Порядку ежеквартально (за 1,2,3 квартал) до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом, ежегодно до 25 января, следующего за отчетным годом;

Анализ достижения значений показателей, используемых в оценке эффективности органов местного самоуправления, планируемых
к включению в статистическую отчетность (федеральную, ведомственную) в соответствующей сфере деятельности согласно приложению 4
к настоящему Порядку, ежегодно до 20 января, следующего за отчетным годом согласно приложению 4 к настоящему Порядку за подписью руководителя;

Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку ежегодно до 25 января, следующего за отчетным годом.

31. Комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района ежемесячно представляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района за подписью руководителя
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о расходовании объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ.

32. Комитет экономической политики администрации
Ханты-Мансийского района:

32.1. Обеспечивает ежемесячное ведение мониторинга за реализацией муниципальных программ.

32.2. Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее – сводный годовой доклад) в срок до 20 марта, следующего за отчетным годом, который формируется на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями, и содержит:

сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальных программ за отчетный год;

сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный период;

при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

32.3. Направляет сводный годовой доклад в комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района для формирования проекта решения Думы Ханты-Мансийского района об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год.

32.4. Размещает на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие» ежемесячные отчеты по сетевым графикам муниципальных программ, ежеквартальные отчеты о показателях эффективности реализации муниципальной программы, ежеквартально аналитическую записку о ходе реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района и достижении целевых показателей, сводный годовой доклад.».

1.1.6. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1.7. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1.8. Дополнить приложениями 3, 4, 5 к Порядку согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении 2 к постановлению:

1.2.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»,
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

 от 00.00.2023 № 00

Приложение 1 к Порядку

Сетевой график исполнения муниципальной программы

в \_\_\_\_\_\_\_ году

Наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель муниципальной программы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы  | Источники финансирования<\*> | Ответственный исполнить (соисполнитель) | Финансовые затраты на реализацию в 20\_\_ году, тыс. рублей | в том числе (плановые значения), тыс. рублей |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)

 <\*> Указываются только те источники, за счет которых запланировано финансирование основного мероприятия муниципальной программы.

Приложение 2 к Порядку

Отчет о ходе исполнения сетевого графика по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

Наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы  | Источники финансирования<\*> | Ответственный исполнить (соисполнитель) | Всего | в том числе: |
| план на 20\_\_ год | факти-ческое исполне-ние (нарастаю-щим итогом) | %  | январь | февраль | март | апрель | май |
| план | факт | %  | план | факт | %  | план | факт | %  | план | факт | %  | план | факт | %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Всего по муниципальной программе: | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Информацияоб исполнении на отчетную дату<\*\*> | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного <\*\*\*> |
| июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| план | факт | %  | план | факт | %  | план | факт | %  | план | факт | %  | план | факт | %  | план | факт | %  | план | факт | %  |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)

 <\*> Указываются только те источники, за счет которых запланировано финансирование основного мероприятия муниципальной программы.

 <\*\*> Обязательное заполнение информации о ходе реализации основного мероприятия с указанием документов, подтверждающих выполнение работ (услуг).

 <\*\*\*> Обязательное заполнение при наличии отклонений факта от плана.

Приложение 3 к Порядку

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год

(отчетный период)

 Наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя<\*> | Ед. измер. | Плановое значение показателя в \_\_\_\_\_ году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % <\*\*> | Причины недостижения плановых значений показателя <\*\*\*>  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1. |  |  |  |  |  |  |
| ... | ...... |  |  |  |  |  |

Примечание:

<\*> Указываются целевые показатели из паспорта муниципальной программы и показатели, характеризующие эффективность (структурного элемента)

 основного мероприятия муниципальной программы.

 <\*\*> Расчет показателя результативности производится:

 а)для прямого показателя: (5) = (4) / (3) x 100;

 б)для обратного показателя: (5) = (3) / (4) x 100.

<\*\*\*> указываются по итогам отчетного года.

Приложение 4 к Порядку

Анализ достижения значений показателей,

используемых в оценке эффективности органов местного самоуправления,

планируемых к включению в статистическую отчетность

за 20\_\_\_ год

 Наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя<\*> | Ед. измер. | Плановое значение показателя в отчетном \_\_\_\_\_ году | Фактическое (оценочное) значение показателя за отчетный год | Исполнение за отчетный год, %  | Фактическое значение показателя за предыдущий отчетный год | Отклонение фактического (оценочного) значения показателя отчетного года от фактического значения показателя за предыдущий отчетный год | Причины недостижения плановых значений показателя,причины отклонения значений показателя по сравнению с предыдущим отчетным периодом  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5 к Порядку

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств

за 20\_\_\_ год

Наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятиямуниципальной программы <\*> | Источники финансирования | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Сумма, тыс. рублей | %исполнения | Причины неисполнения мероприятия |
| утвержденов бюджете района на 20\_\_\_\_ год | исполнено(касса) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Региональный проект «...» | всего |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий -недропользователей |  |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |  |
| 2. | Проект автономного округа «…» | всего |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |  |
| 3. | Проект Ханты-Мансийского района «…….» | всего |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие | всего |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие | всего |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе | всего |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |  |

<\*> указываются только те мероприятия и проекты, по которым предусмотрено финансирования в отчетном году

<\*\*> Указываются только те источники, за счет которых запланировано финансирование основного мероприятия муниципальной программы

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)

Приложение 2

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

 от 00.00.2023 № 00

Приложение 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы <1>, <\*> | Главный распорядитель бюджетных средств | Ответствен-ный исполни-тель/соисполни-тель <2> | Источники финансирования<\*\*> | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) <3> |
| всего | 20\_\_\_год | 20\_\_\_год | 20\_\_\_год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 |
| 1. 1. | Региональный проект «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района – всего |  |   |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| … | Проект автономного округа «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий -недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| ….. | Проект Ханты-Мансийского района «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий -недропользователей<\*\*\*> |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма № |
| №. | Региональный проект «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| №. | Проект автономного округа «...» (номер показателя из паспорта) <5>  |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий -недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Проект Ханты-Мансийского района «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий -недропользователей<\*\*\*> |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме № |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | Процессная часть |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель  |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно: средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| Соисполнитель 1  |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| Соисполнитель 2  |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> указываются все региональные проекты (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), проекты Ханты-Мансийского района, в том числе без финансирования;

 <\*\*> указываются только те источники, из которых осуществляется финансирование мероприятий муниципальной программы;

<\*\*\*> в подмероприятиях указываются наименования предприятия – недропользователя;

<1> – указываются структурные элементы (основные мероприятия). Наименования региональных проектов, проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района указываются в соответствии с их паспортами;

<2> – указывается наименование ответственного за реализацию структурного элемента (основного мероприятия);

<3> – объемы финансирования каждого структурного элемента (основного мероприятия) распределяются по источникам финансирования.

В случае, если структурный элемент (основное мероприятие) имеет несколько соисполнителей, то объемы его финансирования распределяются между соисполнителями;

<4> – указывается наименование подпрограммы из паспорта муниципальной программы;

<5> – устанавливается связь структурных элементов (основных мероприятий) с целевыми показателями муниципальной программы. Указывается порядковый номер показателя из паспорта муниципальной программы. В случае, если не выявлена связь структурного элемента (основного мероприятия) с целевыми показателями, приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы, которые отражены в приложении к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы.