ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.09.2018                                                                                                    № 349

О ходе  реализации

муниципальной программы

«Ведение землеустройства

и рационального использования

земельных ресурсов

Ханты-Мансийского района

на 2018 – 2020 годы» по состоянию

на 01 сентября 2018 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев  информацию о ходе  реализации муниципальной  программы «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» по состоянию на 01 сентября 2018 года,

Дума Ханты-Мансийского  района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе  реализации муниципальной  программы «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» по состоянию на 01 сентября 2018 года принять к  сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района 	                                                  	   П.Н. Захаров

21.09.2018

Приложение

к решению  Думы

Ханты-Мансийского района

от  21.09.2018 № 349

Информация

о ходе  реализации муниципальной    программы

«Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

по состоянию на 01 сентября 2018 года

Муниципальная  программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа) разработана  в соответствии  с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 31.10.2017 № 296 (в последней редакции от 09.04.2018 № 128).

Основными задачами программы являются: проведение землеустроительных мероприятий, информационное наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках по Ханты-Мансийскому району, регистрация права собственности Ханты-Мансийского района на земельные участки, перераспределение земли и передача ее эффективным хозяйствующим субъектам.

Объем бюджетных ассигнований по Программе на 2018 год составляет 1091,7 тыс. рублей. Фактически по состоянию на 01.09.2018 освоенный объем финансирования 2018 года составляет 332,0 тыс. рублей. При этом принятые обязательства на сумму 759,7 тыс. рублей будут исполнены в  3-4 квартале  2018 года по факту исполнения муниципальных контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий Программы.

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования из бюджета Ханты-Мансийского района, тыс. руб. | Остаток ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденные ассигнования на 2018 год | Фактически освоенный объем финансирования по состоянию на 01.09.2017 |  |
| 1 | Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 866,7 | 165,0 | 701,7 |
| 2 | Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки | 40,0 | 0 | 40,0 |
| 3 | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов | 135,0 | 117,0 | 18,0 |
| 4 | Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Всего | 1091,7 | 332,0 | 759,7 |

По состоянию на 01.09.2018 на 87 % выполнены работы по мероприятию «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов», на 100% –  по мероприятию «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapifo, Кадастровый офис, приборов и оборудования, необходимых для обеспечения определения координат», на 19 % выполнены работы по мероприятию «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков».

До конца 2018 года планируется обеспечить выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов по мероприятиям Программы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», «Оценка земельных участков» и «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки». Срок исполнения работ по заключенным муниципальным контрактам по указанным мероприятиям Программы –             3-4 квартал 2018 года.

Непосредственные предварительные результаты реализации

Программы  в 2018 году по состоянию на 01.09.2018

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Достижение целей через показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение показателя на 01.01.2018 | Значение, утвержден-ное программой на год | Значение, фактическое за отчетный период (8 месяцев) | Процент испол-нения, % |
| 1 | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Ед. | 779 | 845 | 796 | 94,2 |
| 2 | Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ | Чел. | 108 | 112 | 110 | 98,2 |
| 3 | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов | Ед. | 151 | 187 | 184 | 98,4 |
| 6 | Количество приобретенных программных продуктов и приборов | Ед. | 9 | 10 | 10 | 100,0 |

Фактическое значение по показателю «Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» к концу 2018 году достигнет планового значения. Общее количество земельных участков  составит 845 единиц.

По показателю «Количество граждан,  зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ»  по состоянию на отчетную дату проведена работа (кадастровые работы, формирование пакетов документов для органа государственной регистрации) в отношении 2-х земельных участков, по результатам такой работы в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ  «О дачной амнистии» обеспечена государственная регистрация права собственности граждан на 2 земельных участка. До конца текущего года будет обеспечена государственная регистрация права собственности граждан на 2 земельных участка. Фактическое значение по данному показателю достигнет планового значения 2018 года. Общее количество граждан, зарегистрировавших земельные участки в упрощенном порядке,  составит 112 человек.

Так же, по результатам реализации в 2018 году работ по мероприятию «Оценка земельных участков» будет достигнуто плановое значение показателя. Общее количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка, составит 187 единиц.

Плановое значение показателя «Количество приобретенных программных продуктов и приборов» на 2018 год уже достигнуто.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2018 году все плановые значения целевых показателей Программы на 2018 год будут достигнуты. Выделенные на 2018 год на реализацию мероприятий Программы денежные средства будут освоены в полном объеме.