**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

22.03.2024 № 460

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Культура Ханты-

Мансийского района» за 2023 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района» за 2023 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

22.03.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.03.2024 № 460

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района» за 2023 год (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 334 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района».

Целью Программы является укрепление единого культурного пространства Ханты-Мансийского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытию талантов каждого жителя Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются:

1. Повышение качества услуг в сфере культуры за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском районе.

2. Развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры.

3. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Ответственным исполнителем Программы является управление по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление по культуре, спорту и социальной политике);

Соисполнители Программы:

администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел);

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта) (далее – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР»);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (далее – МКУ ХМР «УТО»);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (далее – МБОУ ДО ХМР ДМШ);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» (далее – МКУ «ЦБС»);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ»);

администрация сельского поселения Согом;

администрация сельского поселения Селиярово;

администрация сельского поселения Выкатной.

Результаты реализации программных мероприятий.

В 2023 году финансирование Программы составило 491 276,8 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет – 31,9 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 165 720,9 тыс. рублей;

средства бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 325 524,0 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы за 2023 год составило 313 496,8 тыс. рублей или 63,8%:

федеральный бюджет – 31,9 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 87 857,3 тыс. рублей;

бюджет района – 225 607,5 тыс. рублей.

Исполнение по основным мероприятия Программы:

1. Региональный проект «Культурное пространство». Финансовые затраты на реализацию проекта в 2023 году по плану составили 0 рублей (исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике).

2. Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансийском районе». План составил – 10 861,8 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 332,5 тыс. рублей, средства бюджета района – 10 529,3 тыс. рублей). Фактическое исполнение – 10 474,9 тыс. рублей или 99,5%, в том числе по мероприятиям:

«Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, традиционной культуры коренных народов Севера (субсидия, передаваемая СОНКО)». План – 1 870 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1 870,0 тыс. рублей, исполнено на 100%, исполнители – управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ «ОМЦ», сельские поселения Ханты-Мансийского района.

Проведен конкурс, определена социально ориентированная некоммерческая организация на реализацию проекта «Прабабушкина мультиварка», проект реализован в августе 2023 года в поселке Горноправдинске, план 190,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

в IV квартале 2023 года реализованы мероприятия районного уровня:

фестиваль детского творчества «Остров детства». План – 380,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

фестиваль народного творчества «Поет село родное». План – 420,9 тыс. рублей, исполнение 100%;

фестиваль творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны». План – 329,05 тыс. рублей, исполнение 100%.

«Проведение мероприятий районного уровня в честь 100-летия Ханты-Мансийского района». План – 8 659,3 тыс. рублей, фактическое исполнение 8 604,9 тыс. рублей, исполнено на 99,7%, исполнители – МКУ ХМР «УТО», Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

В рамках указанного мероприятия проведены конкурсные процедуры, определены исполнители, заключены муниципальные контракты на организацию праздничной концертной программы, договор на разработку, изготовление брендбука, логотипа 100-летнего юбилея Ханты-Мансийского района.

«Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа, в рамках подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» государственной программы «Культурное пространство» за счет средств бюджета автономного округа». План – 332,5 тыс. рублей, исполнено в полном объеме 100%, исполнители – архивный отдел, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

Обеспечено хранение, комплектование архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры». План составил 403 472,7 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 164 008,3 тыс. рублей, бюджет района – 239 464,5 тыс. рублей), исполнение – 226 214,1 тыс. рублей или 56,01%, в том числе по мероприятиям:

«Строительство «СДК п. Горноправдинск». План – 194 191,7 тыс. рублей бюджет района, фактическое исполнение – 90 678,7 тыс. рублей, исполнено на 46,7%, исполнитель – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

Подрядной организации предоставлен аванс в размере 90 678,7 тыс. рублей. Произведен завоз арматуры для железобетонных фундаментов, закладных и ФБС для устройства стен подвала, проведены мероприятия по обследованию свайного поля и геологических изысканий. Подрядной организацией ведется корректировка ПСД в связи с необходимостью усиления свайного поля.

«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви Вознесения Господня». План – 1 027,3 тыс. рублей, фактическое исполнение – 792,6 тыс. рублей, исполнено на 77,2%, исполнитель – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

Работы выполнены. Оплата произведена в соответствии с предоставленными документами.

«Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района». План – 170 775,8 тыс. рублей, фактическое исполнение – 120 035,2 тыс. рублей, исполнено на 70,3%, исполнитель – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по внутренней отделке помещений и электромонтажных работ. Ведутся работы по устройству кровельного покрытия, электромонтажные работы, устройству вентиляции. Ведется установка охранно-пожарной сигнализации.

«Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района». План – 6 150 тыс. рублей, исполнено на 0 %, исполнитель – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.

«Ремонт кровли в здании МКУ культуры «Сельский Дом культуры и досуга» сельского поселения Согом». План – 1 327,9 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1 327 тыс. рублей, исполнено на 99,9%, исполнитель – администрация сельского поселения Согом.

«Проведение капитального ремонта клуба в деревне Белогорье (ремонт фасада, крыши здания, замена инженерных сетей и сетей отопления)». План – 30 000 тыс. рублей, фактическое исполнение – 13 380,6 тыс. рублей, исполнено на 44,6%, исполнитель – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту фасада, крыши здания, замене инженерных сетей и сетей отопления.

4. Основное мероприятие: «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования». План – 39 353,7 тыс. рублей, фактическое исполнение – 39 338,7 тыс. рублей или 99,9%, в том числе по мероприятиям:

«Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов». План – 400,0 тыс. рублей, исполнено на 99,7%, исполнитель – МБОУ ДО ХМР ДМШ.

Проведен VI-ой районный конкурс исполнительского мастерства «Юные музыканты Ханты-Мансийского района» по трем номинациям, приняло участие 40 детей и подростков.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования». План – 38 953,7 тыс. рублей, исполнено на 99,9%, исполнитель – МБОУ ДО ХМР ДМШ.

Исполнение муниципального задания для детской музыкальной школы осуществлялось в соответствии с планом финансирования на 2023 год. Осуществлялось обучение по двум дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам «Фортепиано» и «Народные инструменты»135 детей в возрасте от 6 до 18 лет в поселке Горноправдинск и восьми отделениях, расположенных в крупных населенных пунктах района: поселков Бобровский, Луговской, Красноленинский, Кедровый, Выкатной; сёл Цингалы, Кышик, Селиярово. Педагогический состав – 14 преподавателей, из них 93% с высшим образованием. Проведено 157 мероприятий, что на 8,3% больше в сравнении с 2022 годом. Количество участников мероприятий составило 1 316 детей, что на 6,8 % больше в сравнении с 2022 годом.

5. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела». План – 37 588,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 31,9 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 1 380,10 тыс. рублей, бюджет района – 36 176,5 тыс. рублей). Фактическое исполнение – 37 136,6 тыс. рублей или 98,8%, в том числе по мероприятиям:

«Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг в сфере библиотечного дела». План – 10 323,0 тыс. рублей, исполнено на 97,01%, исполнитель – МКУ ХМР «ЦБС».

Охват населения Ханты-Мансийского района библиотечным обслуживанием составляет 29,2%, каждый 3 житель является читателем библиотеки. Во всех населенных пунктах Ханты-Мансийского района на базе библиотек функционируют Центры общественного доступа. Общий книжный фонд составляет 250 130 экземпляров. Во всех населенных пунктах Ханты-Мансийского района осуществляется внестационарное библиотечное обслуживание. Такое обслуживание особенно важно и востребовано для лиц с ограничениями жизнедеятельности, ветеранов, пожилых пользователей, имеющих инвалидность и не имеющих возможность посещать библиотеку самостоятельно. Каждый библиотекарь населенного пункта обслуживает на дому читателей, которые по разным причинам не могут посещать библиотеку.

«Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов». План – 1 676,4 тыс. рублей, исполнено на 100%, исполнитель – МКУ ХМР «ЦБС».

Произведена модернизация отделения библиотеки поселка Кирпичный, создана детская зона обслуживания отделения библиотеки села Селиярово, произведена оплата услуг по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет, справочно-информационной системе ГАРАНТ, произведены работы по переводу печатных изданий в машиночитаемый формат (оцифровка литературы), приобретена подписка на периодические издания, лицензионное программное обеспечение автоматизированных библиотечно-информационных систем.

Новая библиотека поселка Кирпичный помогает привлекать пользователей, удовлетворяя потребности разных целевых групп, функционирует как открытое комфортное общественное, культурное, информационное, просветительское пространство и позволяет пользователям осуществлять как индивидуальную, так и коллективную работу для различных целей саморазвития и самореализации.

«Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры». План – 88,6 тыс. рублей, исполнено на 100%.

Осуществлено пополнение библиотечного фонда литературой: детская литература в количестве 112 экземпляров, 22 аудиокниги для лиц с ограниченными возможностями по зрению, 10 экземпляров литературы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений». План – 25 500,5 тыс. рублей, исполнено на 99,4%, исполнитель – МКУ ХМР «ЦБС».

Приобретено 2 573 экземпляра книг, из них 1 623 экземпляра детской литературы, 950 экземпляров взрослой литературы. Произведена модернизация системы освещения в отделениях библиотек сел Зенково, Батово, поселке Кирпичный и деревне Белогорье. Произведена модернизация Центров общественного доступа в поселке Кирпичный и селе Селиярово (приобретены компьютеры, колонки, веб-камеры). Для центра общественного доступа в селе Кышик приобретено многофункциональное устройство, веб-камеры, колонки. В Центрах общественного доступа любой гражданин может получить бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной информации, к системе федеральных, окружных, районных порталов, к государственным информационным ресурсам сети Интернет, воспользоваться услугами электронной почты, принять участие в форумах на сайтах, работать с документами в электронном виде, пройти обучение и получить бесплатную консультацию в области компьютерной грамотности.

Исполнение целевых показателей Программы за 2023 год представлено в приложении к настоящей информации.

Приложение

к информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Культура в Ханты-

Мансийском районе» за 2023 год

Исполнение целевых показателей

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Культура в Ханты-Мансийском районе» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2023 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | 373 | 499 | 133 |
| 2 | Число обращений к цифровым ресурсам культуры | 12,6 | 14 | 111 |
| 3 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | 33 | 36 | 109 |
| 4 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | 33 | 33 | 100 |