**ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

20.12.2013 № 307

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие жилищного

строительства на территории

Ханты-Мансийского района

на 2011 – 2013 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

20.12.2013

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к решению Думы  Ханты-Мансийского района  от 20.12.2013 № 307  Информация о ходе реализации программы | | | | | | |
| "Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | | | | | | |
|  | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой на 2012 год | Фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в Ханты-Мансийском районе до 2013 года" | всего | 6 477,4 | 6 477,4 | 100 |  |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 6 477,4 | 6 477,4 | 100 |
| 1.1 | Строительство жилого дома для Ивановой Т.С. В п. Горноправдинске по решению суда | всего | 1 522,90 | 1 522,90 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 1 522,90 | 1 522,90 | 100 |
| 1.2 | Выплата выкупной стоимости | бюджет района | 4 954,5 | 4 954,5 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма "Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства" | всего | 13 561,20 | 10 750,1 | 79 |  |
| окружной бюджет | 5 858,30 | 5 858,30 | 100 |
| бюджет района | 7702,90 | 4891,80 | 63 |
| 2.1 | Строительство инженерных сетей и сетей наружного водопровода в с. Кышик | всего | 5 858,30 | 5 858,30 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 5 858,30 | 5 858,30 | 100 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2.2 | Строительство 8-ми квартирного жилого дома в с. Селиярово, из них | всего | 7,0 | 7,0 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 7,0 | 7,0 | 100 |
| 2.2.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств | всего | 7,0 | 7,0 | 100 |  |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 7,0 | 7,0 | 100 |
| 2.3. | Двухквартирный жилой дом по ул. Луговая, д. 1, с. Батово Ханты-Мансийского района. Наружные электрические сети 0,4 кВ | всего | 1 292,4 | 1292,3 | 99,9 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 1 292,4 | 1292,3 | 99,9 |
| 2.4. | Двухквартирный жилой дом по ул. Молодежная, д. 1, с. Батово Ханты-Мансийского района. Наружные электрические сети 0,4 кВ | всего | 1 008,9 | 1 008,9 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 1 008,9 | 1 008,9 | 100 |
| 2.5 | Многоквартирный жилой дом в д. Шапша по ул. Боровая, 10. Наружные электрические сети 0,4 кВ | всего | 68,6 | 68,6 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 68,6 | 68,6 | 100 |
| 2.4 | Подготовка земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов в с. Кышик | бюджет района | 1 000 | 1 000 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| 2.5 | Подготовка земельных участков под  строительство многоквартирных жилых домов в с. Цингалы | бюджет района | 1 000 | 1 000 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| 2.6 | Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов в п. Луговской | бюджет района | 2 326,0 | 515,0 | 22 | Дополнительно выделенные денежные средства сельскому поселению Луговской будут освоены до конца 2013 года. |
| 2.7. | Подготовка земельных участков под  строительство многоквартирных жилых домов в п. Красноленинский | бюджет района | 1 000 | 0 | 0 | Дополнительно выделенные денежные средства сельскому поселению Красноленинский будут освоены до конца 2013 года. Объявлен аукцион на отсыпку. |
| 3 | Подпрограмма "Государственное планирование и управление в области строительства, архитектуры и градостроительства" | всего | 1 847,1 | 1 542,9 | 83,5 |  |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 1 847,1 | 1 542,9 | 83,5 |
| 3.1 | Техническое программное обеспечение службы ИСОГД района | всего | 100,00 | 95,85 | 95,8 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 100,00 | 95,85 | 95,8 |
| 3.2 | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки селького поселения Нялинское (с. Нялинское, д. Нялина) | всего | 449,0 | 449,0 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 449,0 | 449,0 | 100 |
| 3.3 | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения Сибирский (с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово) | всего | 548,2 | 548,14 | 99,9 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 548,2 | 548,14 | 99,9 |
| 3.4 | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки селького поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск) | всего | 449,9 | 449,9 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 449,9 | 449,9 | 100 |
| 3.5 | Подготовка проектов планировки и межевания на межселенной территории района и в сельских поселениях | всего | 300,0 | 0 | 0 | Размещение муниципального заказа предусмотрено в декабре 2013 года. Срок исполнения в 1 квартале 2014 года. |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 300,0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов №2, 4, 6 по ул. Ханты-Мансийская в п. Урманный Ханты-Мансийского района | всего | 4 153,1 | 614,4 | 14,8 | Заключен контракт от 02.10.2012 с ООО "Атлант" на сумму 1 489 420,0 рублей. В 2012 году оплачено 1 451,2 тыс. рублей. Дополнительное соглашение от 26.04.2013 № 1 на цену контракта 1 451 130,96 руб. Работы выполнены в полном объеме. Заключен муниципальный контракт от 24.12.2012 года с ООО "Стимул" на сумму 614 385,75 рублей. Работы выполнены в полном объеме. Заключен муниципального контракта 25.11.2013 на сумму 3 520 986,18 руб. с ООО "Строй Макс". |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 4 153,1 | 614,4 | 14,8 |
| 5 | Приобретение жилья в соответствии с пп. «б» п. «3.3» программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 03.11.2010 № 285-п | всего | 553 640,0 | 308 051,90 | 56,13 | За счет выделенных денежных средств заключено 173 муниципальных контракта на приобретение и участие в долевом строительстве. Оплата муниципальных контрактов произведена из расчета 90% от стоимости за счет средств окружного бюджета и 10% из местного бюджета. 139 контрактов на участие в долевом строительстве оплачены частично. Окончательная оплата будет произведена после подписания актов приема-передачи. После полной оплаты контрактов мероприятие будет реализовано в полном объеме. После полной оплаты контрактов мероприятие будет реализовано в полном объеме. |
| окружной бюджет | 498 274,10 | 277 246,70 | 56,13 |
| бюджет района | 55 365,9 | 30 805,20 | 56,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма "Доступное жилье-молодым" | бюджет района | 2 221,1 | 2 025,5 | 91,2 | Выплачена субсидия на строительство индивидуальных жилых домов 4 молодым семьям района, из них 3 семьям произведен окончательный расчет. |
| 6.1. | Предоставление субсидий | бюджет района | 1 900,0 | 1 900,0 | 100 |
| 6.2 | Софинансирование на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы | бюджет района | 321,1 | 125,5 | 39 | Выплачена социальная выплата из средств местного бюджета 1 молодой семье района. Остаток 221,0 тыс. руб. по выданным свидетельствам планируется реализовать до июня 2014 года. |
|  | **Всего по мероприятиям Программы:** | **всего** | **581 899,9** | **322 742,66** | **55** |  |
| **окружной бюджет** | **504 132,40** | **283 105,00** | **56** |
| **бюджет района** | **77 767,5** | **39 637,66** | **50** |