**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

22.12.2016 № 67

О ходе реализации

муниципальной программы

«Повышение эффективности

муниципального управления

Ханты-Мансийского района

на 2016-2019 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 годы» принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

22.12.2016

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.12.2016 № 67

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 20.11.2015 № 271 (в редакции от 11.11.2016 № 361) в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2016 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Цель Программы: создание условий для развития и совершенствования эффективности муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.

Для достижения указанной цели должны быть решены задачи:

- развитие и обеспечение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в Ханты-Мансийском районе, направленной на создание профессиональной, ориентированной на интересы населения, открытой деятельности муниципальных служащих;

- обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района;

- повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, реализуется через основные мероприятия:

1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района;

2. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района;

3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;

4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций.

Объем финансирования Программы в 2016 году составляет – 204 186,8 тыс.рублей, в том числе средства бюджета района – 204 186,8 тыс.рублей.

По состоянию на 1 декабря 2016 года освоено средств –186 845,4 тыс.рублей, что составляет 92% от предусмотренных бюджетных ассигнований на 2016 год.

Исполнение Программы в разрезе мероприятий представлено в приложении 1.

Финансирование Программы по мероприятиям:

Основное мероприятие 1.

Мероприятие включает в себя повышение уровня квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района посредством дистанционных методов обучения, очно-заочно форме обучения, очной форме, участие в курсах и семинарах. За 2016 год дистанционно курсы повышения квалификации – 11 муниципальных служащих, по очно-заочной форме – 7 муниципальных служащих.

Фактическое освоение средств на 01.12.2016 года по данному мероприятию составляет – 426,4 тыс.рублей, при плановых ассигнованиях – 580,0 тыс.рублей, или 74%.

Остаток средств по данному мероприятию ожидается исполнить в полном объеме до конца текущего года, 3 муниципальных служащих в предусмотрено обучить в декабре 2016 года.

Доля работников администрации района, получивших дополнительное профессионально образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования составляет 95%.

Основное мероприятие 2.

При плановых бюджетных ассигнованиях в сумме 127 298,4 тыс.рублей, кассовый расход на 01.12.2016 года составил – 119 702,0 тыс.рублей, или 94%.

Данное мероприятие включает в себя расходы на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей служащими администрации района:

- оплата труда сотрудников администрации района;

- страховые взносы, отчисляемые от фонда оплаты труда в государственные внебюджетные фонды;

- прочие выплаты (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение);

- расходы на услуги связи, Интернет, почтовые расходы;

- расходы на содержание имущества администрации района;

- расходы на увеличение стоимости материальных запасов;

- расходы на увеличение стоимости основных средств.

Расходы на содержание администрации района планировалась и осуществлялись в соответствии с планом-графиком муниципальных закупок. В 2016 году заключено 62 муниципальных контракта, договора.

Объем муниципальных закупок в соответствии с планом-графиком муниципальных закупок по отношению к утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на финансовый год составляет на текущую дату - 97%.

Данное мероприятие также включает расходы на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района. На 01.12.2016 года ежемесячные выплаты получают 64 человека.

Ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района, установленные решением Думы Ханты-Мансийского района, в 2016 году перечислены 38 получателям.

Остаток средств по основному мероприятию планируется использовать до 31.12.2016 года.

В 2016 году в рамках данного мероприятия производились также расходы на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования, средства направлены Территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района.

Основное мероприятие 3.

В 2016 году на данное мероприятие предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 76 308,4 тыс.рублей, фактически на 01.12.2016 года освоено – 66 717,1 тыс.рублей, или 87 %.

В рамках данного мероприятия муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» осуществляет содержание в надлежащем состоянии зданий, помещений прилегающей территории, обеспечивает техническую эксплуатацию и организацию охраны административных зданий по адресу: ул.Гагарина, д.214, ул.Гагарина, д.142, пер.Советский, д.2.

В соответствии с регламентом работ по муниципальному контракту на содержание и обслуживание данных объектов обслуживающей организацией ежемесячно производилась подача электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения, своевременная и качественная уборка служебных и производственных помещений и прилегающей территории.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом осуществлялась круглосуточная охрана зданий и сооружений.

Данное мероприятие также включает техническое обслуживание и содержание автомобильного и водного транспорта, обеспечение безопасных условий труда, профилактику производственного травматизма работников администрации, полноценное обслуживание и осуществление бесперебойной работы систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района, техническое обслуживание персональных компьютеров и периферийного оборудования, финансовое обеспечение учреждения, оплата налога на имущество, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением.

На автомобильном и водном транспорте учреждением за данный период выполнено 2105 заявок от органов местного самоуправления района. Аварийные ситуации по вине водителей учреждения за отчетный период отсутствуют.

За 2016 год произведено 603 инструктажа (базовые инструктажи по охране труда, повторные инструктажи охране труда, пожарной безопасности). Произведена специальная оценка условий труда (34 рабочих места), проведено обучение (проверка знаний) 41 работника по направлениям «Охрана труда при работе ПЭВМ», «Первичные средства пожаротушения».

На 62 объектах Ханты-Мансийского района учреждением проводилось плановое ежемесячное техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и электрооборудования, систем вентиляции, системы видеонаблюдения п.Горноправдинск, проведены работы по монтажу пожарной сигнализации и системы пожаротушения в дизель-электростанции п.Красноленинский, проведен ремонт системы оповещения о пожаре в школе п.Нялинское. Проведена подготовка в августе 2016 года всех объектов образования Ханты-Мансийского района к новому учебному году в области обеспечения пожарной безопасности.

Жалобы со стороны потребителей услуг на текущий период отсутствуют

Основное мероприятие 4.

Данное мероприятие введено постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.11.2016 № 361 с 01.01.2017 года.

Приложение 1 к информации о ходе

реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального

управления Ханты-Мансийского района

на 2016-2018 годы»

Исполнение Программы в разрезе мероприятий по состоянию на 1 декабря 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Сумма, тыс.рублей | | Процент освоения |
| Предусмотрено утвержденной Программой на 2016 год | Фактически освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие:  Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (отдел кадровой работы и муниципальной службы, комитет по финансам администрации района, Дума Ханты-Мансийского района) | бюджет района | 580,0 | 426,4 | 74 |
| 2. | Основное мероприятие:  Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) | бюджет района | 127 298,4 | 119 702,0 | 94 |
| 3. | Основное мероприятие:  Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) | бюджет района | 76 308,4 | 66 717,1 | 87 |
| 4. | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий | администрация Ханты-Мансийского района (отдел ЗАГС, комитет по финансам (сельские поселения) | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 204 186,8 | 186 845,5 | 92 |