ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

22.11.2024											№ 549

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Комплексное

развитие транспортной системы на

территории Ханты-Мансийского

района» за 9 месяцев 2024 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района						Е.А. Данилова

27.11.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.11.2024 № 549

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года (далее – информация)

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 29.11.2021 № 303.

Объем средств на реализацию Программы устанавливается ежегодно решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы на 2024 год составляет 357 702,0 тыс. рублей, в том числе 79 890,7 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 277 811,3 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года составило 130 503,3 тыс. рублей за счет бюджета района или 36,5% от плана на 2024 год.

Целями Программы являются развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района, обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Задачами Программы являются развитие и сохранность сети автомобильных дорог, создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Ханты-Мансийского района, осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленных целей в 2024 году предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1.	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения.

В целях реализации основного мероприятия Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- «Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово». Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 10 000,0 тыс. рублей. Работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная, с. Селиярово Ханты-Мансийского района (5 этап) выполнены в полном объеме.

- «Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Молодежная - ул. Набережная с. Селиярово Ханты-Мансийского района (6-7 этапы)». Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 20 000,0 тыс. рублей. Заключено три муниципальных контракта на общую сумму 20 040,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 15.11.2024 года.

- «Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 18 548,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на сумму 21 062,7 тыс. рублей на строительство объекта: «Автомобильная дорога до с. Цингалы» (Этап 1, 2, 3, 4, 5). В соответствии с условиями контрактов в 2023 году перечислен аванс в размере 4 452,0 тыс. рублей. Завершение работ по контрактам планируется в 2024 году.

- «Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 41 029,3 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на сумму 37 299,3 тыс. рублей на строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (1, 2 этапы). Выполнение по контрактам составило 20 451,5 тыс. рублей. Завершение работ по контрактам планируется в 2024 году.

- «Ремонт дорог в сельском поселении Шапша». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 5,4 тыс. рублей, что является остатком средств по исполнению мероприятия в 2022 году. Средства исполнены в полном объеме.

- «Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 415,7 тыс. рублей, что является остатком средств по исполнению мероприятия в 2023 году. Размещение муниципального заказа планируется в октябре 2024 года со сроком исполнения до конца 2024 года.

- «Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 27 200,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 27 200,0 тыс. рублей. Выполнение по контракту составило 16 281,1 тыс. рублей. Завершение работ по контракту планируется в 2024 году.

- «Строительство автомобильной дороги д. Белогорье – п. Луговской – с. Троица от автомобильной дороги регионального значения «г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п.Луговской». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 26 473,1 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту на сумму 49 282,7 тыс. рублей. Выполнены изыскания, проектно-сметная документация разработана и направлена на прохождение государственной экспертизы. Планируемый срок получения заключения 4 квартал 2024 года.

- «Разработка аэронавигационных паспортов посадочных площадок». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 1 691,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на сумму 1 470,0 тыс. рублей. Завершение работ по контрактам планируется в декабре 2024 года.

- «Ремонт дорог в п. Сибирский». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 5 014,9 тыс. рублей. Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. Выполнены работы на сумму 1 459,2 тыс. рублей.

- «Ремонт дорог в п. Выкатной». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 5 000,0 тыс. рублей. Исполнителем мероприятий является сельское поселение Выкатной. Работы по ремонту дорог выполнены в полном объеме.

- «Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 5 000,0 тыс. рублей. Исполнителем мероприятий является сельское поселение Выкатной. Выполнение работ планируется в 2024 году.

- «Ремонт дорог в населенных пунктах: п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях, п. Луговской сельского поселения Луговской». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 791,7 тыс. рублей. Исполнителем мероприятий является сельское поселение Луговской. Работы выполнены в полном объеме.

- «Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 5 208,6 тыс. рублей. Неоднократно размещалась конкурсная документация на сайте, аукционы признаны не состоявшимися, не подано ни одной заявки на участие в закупке. Планируется повторное размещение муниципального заказа в октябре 2024 года.

- «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 106 937,1 тыс. рублей, из них 49 856,6 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 57 080,5 тыс. рублей – из бюджета района. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 64 637,6 тыс. рублей. Работы по контрактам выполнены на сумму 21 716,0 тыс. рублей. Завершение работ по контрактам планируется до конца 2024 года.

- «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 66 022,2 тыс. рублей, из них 30 034,1 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 35 988,1 тыс. рублей – из бюджета района. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 60 986,2 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту подъезда к д. Ярки (1, 2, 3, 4 этапы). Выполнение работ по ремонту ул. Северная, д. Шапша будут завершены в октябре 2024 года.

- «Разработка проекта освоения лесов на земельный участок 0,2750 га для объекта: «Строительство участка дороги до п. Выкатной». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 97,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом.

В целях реализации данного основного мероприятия Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- «Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом). Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 3 041,0 тыс. рублей. Исполнение составило 932,3 тыс. рублей или 30,7 % от плана. Заключены соглашения на общую сумму 2 443,0 тыс. рублей на предоставление субсидий в целях возмещения затрат (недополученных доходов), связанных с осуществлением субсидируемых маршрутов: п. Горноправдинск – д. Лугофилинская – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – с. Цингалы – п. Горноправдинск. Оплата производится на основании предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.

- «Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 4 227,5 тыс. рублей. Исполнение составило 2 779,5 тыс. рублей или 65,7% от плана. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 3 945,2 тыс. рублей на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам: п. Горноправдинск – п Бобровский – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – с. Цингалы (с заездом в д. Лугофилинская) – п. Горноправдинск. Оплата производится на основании предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.

3. Содержание транспортной инфраструктуры.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Содержание и эксплуатация вертолетных площадок». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 3 668,7 тыс. рублей. Исполнение составило 1 547,7 тыс. рублей или 42,2% от плана. Расходы запланированы на содержание вертолетных площадок в сельских поселениях Ханты-Мансийского района. Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

- «Содержание автомобильных дорог местного значения». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 598,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 2 980,6 тыс. рублей. Исполнение составило 2 235,4 тыс. рублей или 75% от плана. Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Осуществляется содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта Выкатной протяженностью 6,4 км.

- «Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с. Реполово». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 520,8 тыс. рублей. Исполнение составило 347,2 тыс. рублей или 66,7%. Исполнителем мероприятия является сельское поселения Сибирский. Осуществляется содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта с. Реполово протяженностью 1,1 км.

- «Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 2 891,4 тыс. рублей. Исполнение составило 1 740,1 тыс. рублей или 60,2%. Исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Осуществляется содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта д.Ярки протяженностью 3,3 км.

4. Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 200,0 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме.

5. Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 140,0 тыс. рублей. Исполнение составило 54,1 тыс. рублей или 38,6% от плана.

Исполнение Программы за 9 месяцев 2024 года в разрезе мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей информации.

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2024 года представлено в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Комплексное

развитие транспортной системы на территории Ханты-

Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года

Исполнение Программы за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически исполнено |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения | всего | 339 434,0 | 120 069,0 | 35,4 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 79 890,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района - всего | 259 543,3 | 120 069,0 | 46,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 242 247,3 | 114 592,7 | 47,3 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 17 296,0 | 5 476,3 | 31,7 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей | 213 986,2 | 102 849,0 | 48,1 |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово | всего | 10 000,0 | 9 983,5 | 99,8 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная, с. Селиярово Ханты-Мансийского района (5 этап) выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 10 000,0 | 9 983,5 | 99,8 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 10 000,0 | 9 983,5 | 99,8 |  |
| 1.1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Молодежная - ул. Набережная с. Селиярово Ханты-Мансийского района (6-7 этапы) | всего | 20 000,0 | 0,0 |  | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Заключено три муниципальных контракта на общую сумму 20 040,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 15.11.2024 года. |
|  |  | бюджет района | 20 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 20 000,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3. | Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | всего | 18 548,0 | 0,0 |  | Заключены муниципальные контракты на сумму 21 062,7 тыс. рублей на строительство объекта: «Автомобильная дорога до с. Цингалы» (Этап 1, 2, 3, 4, 5). В соответствии с условиями контрактов в 2023 году перечислен аванс в размере 4 452,0 тыс. рублей. Завершение работ по контрактам планируется в 2024 году. |
|  |  | бюджет района | 18 548,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 18 548,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4. | Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | всего | 41 029,3 | 20 451,5 | 49,8 | Заключены муниципальные контракты на сумму 37 299,3 тыс. рублей на строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (1, 2 этапы). Выполнение по контрактам составило 20 451,5 тыс. рублей. Завершение работ по контрактам планируется в 2024 году. |
|  |  | бюджет района | 41 029,3 | 20 451,5 | 49,8 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 41 029,3 | 20 451,5 | 49,8 |  |
| 1.1.5. | Ремонт дорог в сельском поселении Шапша | всего | 5,4 | 5,4 | 100,0 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Шапша. Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 5,4 | 5,4 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5,4 | 5,4 | 100,0 |  |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский | всего | 415,7 | 0,0 |  | Размещение муниципального заказа планируется в октябре 2024 года со сроком исполнения до конца 2024 года. |
|  |  | бюджет района | 415,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 415,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.7. | Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский | всего | 27 200,0 | 16 281,1 | 59,9 | Заключен муниципальный контракт на сумму 27 200,0 тыс. рублей. Выполнение по контракту составило 16 281,1 тыс. рублей. Завершение работ по контракту планируется в 2024 году. |
|  |  | бюджет района | 27 200,0 | 16 281,1 | 59,9 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 27 200,0 | 16 281,1 | 59,9 |  |
| 1.1.8. | Строительство автомобильной дороги д.Белогорье – п.Луговской – с.Троица от автомобильной дороги регионального значения «г.Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п.Луговской» | всего | 26 473,1 | 11 646,7 | 44,0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту на сумму 49 282,7 тыс. рублей. Выполнены изыскания, проектно-сметная документация разработана и направлена на прохождение государственной экспертизы. Планируемый срок получения заключения 4 квартал 2024 года. |
|  |  | бюджет района | 26 473,1 | 11 646,7 | 44,0 |  |
| 1.1.9. | Разработка аэронавигационных паспортов посадочных площадок | всего | 1 691,0 | 0,0 |  | Заключены муниципальные контракты на сумму 1 470,0 тыс. рублей. Завершение работ по контрактам планируется в декабре 2024 года. |
|  |  | бюджет района | 1 691,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.10. | Ремонт дорог в п. Сибирский | всего | 5 014,9 | 1 459,2 | 29,1 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. |
|  |  | бюджет района | 5 014,9 | 1 459,2 | 29,1 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5 014,9 | 1 459,2 | 29,1 |  |
| 1.1.11. | Ремонт дорог в п. Выкатной | всего | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Выкатной. Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |  |
| 1.1.12. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной Ханты-Мансийского района | всего | 5 000,0 | 0,0 |  | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Выкатной. |
|  |  | бюджет района | 5 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 5 000,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.13. | Ремонт дорог в населенных пунктах: п.Кирпичный, с.Троица, д.Ягурьях, п.Луговской сельского поселения Луговской | всего | 791,7 | 791,7 | 100,0 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Луговской. Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 791,7 | 791,7 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь") | 791,7 | 791,7 | 100,0 |  |
| 1.1.14. | Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово | всего | 5 208,6 | 0,0 |  | Неоднократно размещалась конкурсная документация на сайте, аукционы признаны не состоявшимися, не подано ни одной заявки на участие в закупке. Планируется повторное размещение муниципального заказа в октябре 2024 года. |
|  |  | бюджет района | 5 208,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 5 208,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.15. | Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской | всего | 106 937,1 | 21 716,0 | 20,3 | Заключены муниципальные контракты на общую сумму 64 637,6 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту ул. Таежная д. Ягурьях, ул. Ленина п. Луговской, ул. Дурицына п. Кирпичный. Работы по контрактам выполнены на сумму 21 716,0 тыс. рублей. Завершение работ по контрактам планируется до конца 2024 года. |
|  |  | бюджет автономного округа | 49 856,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 57 080,5 | 21 716,0 | 38,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 46 399,4 | 19 503,4 | 42,0 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 10 681,1 | 2 212,6 | 20,7 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 46 399,4 | 19 503,4 | 42,0 |  |
| 1.1.16. | Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша | всего | 66 022,2 | 32 636,9 | 49,4 | Заключены муниципальные контракты на общую сумму 60 986,2 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту подъезда к д. Ярки (1, 2, 3, 4 этапы). Работы по ремонту ул. Северная, д. Шапша будут завершены в октябре 2024 года. |
|  |  | бюджет автономного округа | 30 034,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 35 988,1 | 32 636,9 | 90,7 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 29 373,2 | 29 373,2 | 100,0 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 6 614,9 | 3 263,7 | 49,3 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 29 373,2 | 29 373,2 | 100,0 |  |
| 1.1.17. | Разработка проекта освоения лесов на земельный участок 0,2750 га для объекта: «Строительство участка дороги до п. Выкатной» | всего | 97,0 | 97,0 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 97,0 | 97,0 | 100,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом | всего | 7 268,5 | 3 711,8 | 51,1 |  |
|  |  | бюджет района | 7 268,5 | 3 711,8 | 51,1 |  |
| 2.1.1. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | всего | 3 041,0 | 932,3 | 30,7 | Заключены соглашения на общую сумму 2 443,0 тыс. рублей на предоставление субсидий в целях возмещения затрат (недополученных доходов), связанных с осуществлением субсидируемых маршрутов: п. Горноправдинск – д. Лугофилинская – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – с. Цингалы – п. Горноправдинск. Оплата производится на основании предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок. |
|  |  | бюджет района | 3 041,0 | 932,3 | 30,7 |  |
| 2.1.2. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) | всего | 4 227,5 | 2 779,5 | 65,7 | Заключены муниципальные контракты на общую сумму 3 945,2 тыс. рублей на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам: п. Горноправдинск – п Бобровский – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – с. Цингалы (с заездом в д. Лугофилинская) – п. Горноправдинск. Оплата производится на основании предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок. |
|  |  | бюджет района | 4 227,5 | 2 779,5 | 65,7 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры | всего | 10 659,5 | 6 468,4 | 60,7 |  |
|  |  | бюджет района | 10 659,5 | 6 468,4 | 60,7 |  |
| 3.1.1. | Содержание и эксплуатация вертолетных площадок | всего | 3 668,7 | 1 547,7 | 42,2 |  |
|  |  | бюджет района | 3 668,7 | 1 547,7 | 42,2 |  |
| 3.1.1.1. | Сельское поселение Выкатной | всего | 354,0 | 165,6 | 46,8 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Финансовые средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Выкатной, с.Тюли в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 354,0 | 165,6 | 46,8 |  |
| 3.1.1.2. | Сельское поселение Кышик | всего | 177,0 | 94,1 | 53,2 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кышик. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Кышик в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 177,0 | 94,1 | 53,2 |  |
| 3.1.1.3. | Сельское поселение Луговской | всего | 698,0 | 317,2 | 45,4 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Луговской. Финансовые средства запланированы на поддержание 4 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Луговской, п.Кирпичный, с.Троица, д.Белогорье в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 698,0 | 317,2 | 45,4 |  |
| 3.1.1.4. | Сельское поселение Нялинское | всего | 354,0 | 46,8 | 13,2 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Нялинское. Финансовые средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах с.Нялинское, п.Пырьях в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 354,0 | 46,8 | 13,2 |  |
| 3.1.1.5. | Сельское поселение Селиярово | всего | 177,0 | 88,5 | 50,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Селиярово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 177,0 | 88,5 | 50,0 |  |
| 3.1.1.6. | Сельское поселение Сибирский | всего | 531,0 | 213,7 | 40,2 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. Финансовые средства запланированы на поддержание 3 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Сибирский, с.Реполово, с.Батово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 531,0 | 213,7 | 40,2 |  |
| 3.1.1.7. | Сельское поселение Согом | всего | 315,8 | 159,0 | 50,3 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Согом. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в д.Согом техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 315,8 | 159,0 | 50,3 |  |
| 3.1.1.8. | Сельское поселение Цингалы | всего | 354,0 | 146,2 | 41,3 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Цингалы. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Цингалы в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 354,0 | 146,2 | 41,3 |  |
| 3.1.1.9. | Сельское поселение Шапша | всего | 177,0 | 119,8 | 67,7 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Зенково в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 177,0 | 119,8 | 67,7 |  |
| 3.1.1.10. | Сельское поселение Красноленинский | всего | 176,9 | 54,8 | 31,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Красноленинский. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в п.Красноленинский в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). |
|  |  | бюджет района | 176,9 | 54,8 | 31,0 |  |
| 3.1.1.11. | Сельское поселение Кедровый | всего | 354,0 | 142,0 | 40,1 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кедровый. Финансовые средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п. Кедровый, с. Елизарово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 354,0 | 142,0 | 40,1 |  |
| 3.1.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 6 990,8 | 4 920,7 | 70,4 |  |
|  |  | бюджет района | 6 990,8 | 4 920,7 | 70,4 |  |
| 3.1.2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 598,0 | 598,0 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата. |
|  |  | бюджет района | 598,0 | 598,0 | 100,0 |  |
| 3.1.2.2. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» | всего | 2 980,6 | 2 235,4 | 75,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Осуществляется содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта Выкатной протяженностью 6,4 км. Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации. |
|  |  | бюджет района | 2 980,6 | 2 235,4 | 75,0 |  |
| 3.1.2.3. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово» | всего | 520,8 | 347,2 | 66,7 | Исполнителем мероприятия является сельское поселения Сибирский. Осуществляется содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта с. Реполово протяженностью 1,1 км. Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации. |
|  |  | бюджет района | 520,8 | 347,2 | 66,7 |  |
| 3.1.2.4. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» | всего | 2 891,4 | 1 740,1 | 60,2 | Осуществляется содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта д.Ярки протяженностью 3,3 км. Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации. |
|  |  | бюджет района | 2 891,4 | 1 740,1 | 60,2 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 4.1.1. | Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200,0 | 200,0 | 100,0 | Мероприятие исполнено в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140,0 | 54,1 | 38,6 |  |
|  |  | бюджет района | 140,0 | 54,1 | 38,6 |  |
| 4.2.1. | Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140,0 | 54,1 | 38,6 |  |
|  |  | бюджет района | 140,0 | 54,1 | 38,6 |  |
|  | Всего по муниципальной программе: | всего | 357 702,0 | 130 503,3 | 36,5 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 79 890,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района - всего | 277 811,3 | 130 503,3 | 47,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 260 515,3 | 125 027,0 | 48,0 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 17 296,0 | 5 476,3 | 31,7 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей | 213 986,2 | 102 849,0 | 48,1 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Комплексное

развитие транспортной системы на территории Ханты-

Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Результаты реализации программы | Единица измерения | Плановое значение показателя в 2024 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 215,0 | 213,4 | 99,3 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 94,4 | 83,4 | 88,3 |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 6,144 | 3,3 | 53,7 |
| 4 | Количество рейсов водного транспорта | рейс | 348 | 122 | 35,1 |
| 5 | Количество рейсов автомобильного транспорта | рейс | 879 | 667 | 75,9 |
| 6 | Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района | км | 10,8 | 10,8 | 100,0 |
| 7 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 0 | 100,0 |