**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

13.12.2019 № 545

О ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Развитие гражданского общества

Ханты-Мансийского района

на 2019 – 2022 годы» за 2019 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» за 2019 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

13.12.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.12.2019 № 545

Информация

 о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района

на 2019 – 2022 годы» за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 325 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» (с изменениями от 02.10.2019 № 243).

Финансирование программы в 2019 год составляет 1 400,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 1 400,0 тыс. рублей.

В целях исполнения основного мероприятия программы «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий» в 2019 году состоялось 6 конкурсов социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района, по результатам которых оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на обеспечение 6 социальных проектов в объеме 1 073,0 тыс. рублей. В рамках 6-го конкурса проходит процедура конкурсного отбора СОНКО – получателя субсидии в объеме 77 тыс. рублей по мероприятию «Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста». Итоги конкурса будут подведены в срок до 15.12.2019.

По состоянию на 01.12.2019 на поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества, предоставлены субсидии:

1) Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на реализацию проекта «Мир добрых дел» в размере 350 тыс. рублей. В рамках проекта:

- в марте 2019 года в поселке Красноленинский состоялся фестиваль-конкурс среди инвалидов «Я радость нахожу в друзьях»;

- в сентябре 2019 года проведен конкурс среди членов организации «Уютный двор»;

- закуплены подарки для чествования юбиляров – членов ВОИ.

Дата завершения проекта – декабрь 2019 года. По состоянию на 15.11.2019 охват участников проекта составил 330 человек.

2) Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на реализацию проекта «Вахта памяти» в размере 323 тыс. рублей. В рамках проекта:

- организовано участие пожилых людей и молодежи в мероприятиях, посвященных Дню Победы и Дню памяти и скорби (приобретение венков, приобретение живых цветов);

- приобретены подарки и сувенирная продукция для посещения маломобильных ветеранов, пенсионеров, членов первичных организаций Ханты-Мансийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на дому, в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Представители общественной организации совместно с молодежью района посетили 220 ветеранов, тружеников тыла и маломобильных жителей Ханты-Мансийского района.

Дата завершения проекта – ноябрь 2019 года. По состоянию на 15.11.2019 охват участников проекта составил более 2 000 человек.

3) Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Доброе дело» на реализацию проекта «Герои прошлого и настоящего» в размере 100 тыс. рублей.

Организаторами мероприятия выступили МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», комитет по образованию, настоятель храма Воскресение Господне п. Горноправдинск Андрей Венза, ветераны общественной организации Югры «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское братство», управление Росгвардии по ХМАО – Югре. Партнерами проекта выступили воинская часть № 40278-18 г. Ханты-Мансийск и пост пограничного контроля «Ханты-Мансийск – аэропорт». Охват участников проекта составил 550 человек, из них: 300 – школьники.

Акция «Герои прошлого и настоящего» пройдет во всех сельских поселениях района и завершится 9 мая 2020 года в Горноправдинске.

4) Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Доброе дело» на реализацию проекта «Лаборатория социальной активности» в размере 150 тыс. рублей. В рамках реализации проекта на территории Ханты-Мансийского района состоялся конкурс поддержки социально значимых инициатив жителей Ханты-Мансийского района. На конкурс поступило 8 заявок от инициативных жителей д. Шапша, п. Горноправдинск, с. Цингалы, п. Выкатной. По итогам конкурсного отбора было поддержано 6 инициатив. В декабре 2019 года на первом Форуме социальной активности жителей Ханты-Мансийского района руководители инициативных групп презентуют итоги реализации проектов.

5) Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Доброе дело» на реализацию проекта «Невозможное возможно» в размере 150 тыс. рублей. В рамках проекта жители с. Зенково в ноябре-декабре 2019 года для многодетных семей проведут творческие, образовательные мастер-классы.

По основному мероприятию 2 «Создание условий для развития гражданских инициатив» в 2019 году запланировано:

2.1. «Проведение обучения по программам в сфере добровольчества». Объем финансирования составляет 150,0 тыс. рублей. Заключен договор услуги по организации и проведению стратегической сессии по развитию сельского поселения Горноправдинск силами волонтеров № 42/10-19 от 14.10.2019. Проведение мероприятия состоится 11-12 ноября 2019 года.

2.2. Изготовление презентационной, полиграфической и сувенирной продукции. Объем финансирования составляет 100,0 тыс. рублей.

Заключен договор услуги № 43/10-19 от 14.10.2019 по изготовлению презентационных баннеров для проектов-победителей социально значимых конкурсов. Баннеры будут размещены на первом Форуме социальной активности жителей Ханты-Мансийского района.

Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 году была направлена на достижение программных задач и позволила достигнуть плановых значений целевых показателей в полном объеме.