ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

24.11.2023											№ 363

Об информации о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 363

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 год

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 26.11.2021 № 302 (далее – Программа).

Целями Программы являются:

обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, а также необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории Ханты-Мансийского района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях и пожаров.

Задачи Программы:

1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

2. Обеспечение и поддержание необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3. Обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Мансийского района от негативного воздействия вод в период паводка и половодья.

4. Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ «УГЗ».

5. Обеспечение биологической безопасности населения Ханты-Мансийского района.

6. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории Ханты-Мансийского района.

В 2023 году финансирование Программы составляет 81491,0 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 0 тыс. рублей;

- бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 81491,0 тыс. рублей.

Освоено 53473,7 тыс. рублей (65,6%), в том числе:

- бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей (0%);

- бюджет района – 53473,7 тыс. рублей (65,6%).

Объем финансирования подпрограммы 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района  от чрезвычайных ситуаций» составил 74104,4 тыс. рублей, освоено – 52421,4 тыс. рублей (70,7%).

Объем финансирования подпрограммы 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» составил 7386,6 тыс. рублей, освоено – 1052,3 тыс. рублей (14,2%).

Подпрограмма 1. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций».

Пункт 1.1. Реализуются  мероприятия по созданию и поддержанию в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.12.2021 № 310 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны» осуществлена поставка индивидуальных рационов питания в количестве 100 шт. (муниципальный контракт от 12.05.2023 № 24-23 на сумму 118 тыс. рублей).

Подпункт 1.2.1 пункта 1.2. Реализуются мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (далее – МСО).

Организованы каналы связи для 25 точек установки оконечного оборудования МСО (муниципальный контракт от 07.11.2022 № 02-23 на сумму 2545,05 тыс. рублей).

Проводится ежемесячное техническое обслуживание оборудования управления в ЕДДС Ханты-Мансийского района (Комплекс технических средств оповещения П-166М) и 24 громкоговорящих систем, которые охватывают территории 26 населенных пунктов: с. Кышик, п. Горноправдинск, с. Селиярово, п. Луговской, с. Нялинское, д. Нялина, (УМС-2000), п. Выкатной, с. Тюли, п. Бобровский, д. Лугофилинская, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, д. Шапша, с. Цингалы, п. Пырьях, п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово, д. Согом (УМС-600) (муниципальный контракт от 21.11.2022 № 04-23 на сумму 5199,8 тыс. рублей).

Подпункт 1.2.2 пункта 1.2.  Реализуются мероприятия по созданию и техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренде каналов связи.

Оказываются услуги связи для «Системы 112» (канал Е-1) (муниципальный контракт от 24.01.2023 № 07-23 на сумму 112 тыс. рублей).

Организованы каналы связи для «Системы 112» (муниципальный контракт от 07.11.2022 № 01-23 на сумму 309,9 тыс. рублей).

Оказываются услуги технической поддержки специализированного программного обеспечения «Системы 112» (договор от 01.01.2023 № 211-86/23ТП  на сумму 300 тыс. рублей).

подпункт 1.3.1.1 пункта 1.3. В период с мая по октябрь 2023 года проводятся мероприятия по содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах:

- п. Луговской (муниципальный контракт от 10.05.2023 № 22-23 на сумму 300 тыс. рублей),

- в п. Кирпичный (муниципальный контракт от 10.05.2023 № 21-23 на сумму 200 тыс. рублей),

- в д. Белогорье (муниципальный контракт от 25.04.2023 № 15-23 на сумму 149,9 тыс. рублей),

- в с. Троица (муниципальный контракт от 10.05.2023 № 23-23 на сумму 125 тыс. рублей).

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» (далее - МКУ «Управление гражданской защиты») реализованы мероприятия по ремонту дамбы обвалования в д. Белогорье (муниципальный контракт 03.04.2023 № 13-23 на общую сумму 1 673,4 тыс. рублей), на участке 678 метров.

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее - МКУ «Управление капитального строительства и ремонта») реализованы мероприятия по ремонту дамб обвалований (произведена замена и укрепление стальных свай, установка железобетонных плит, засыпка песочно-щебеночной смесью, установка мешков с песком по периметру ограждения) в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:

- в с. Троица (муниципальные контракты от 14.09.2022 № 0187300008422000199 на сумму 15093,9 тыс. рублей (в 2023 году выполнение составило 10 716,7 тыс.  рублей), от 28.06.2023 №29, № 30, № 31 на общую сумму 1 496, тыс. рублей).

- в п. Кирпичный (муниципальный контракт от 06.06.2023 № 0187300008423000102 на сумму 5 570,4 тыс.  рублей).

Подпункт 1.3.1.2 пункта 1.3. В период с мая по сентябрь 2023 года проведены мероприятия по ремонту, содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов):

- в п. Сибирский (муниципальный контракт  от 26.04.2023 № 18-23 на сумму 200 тыс. рублей),

- в с. Реполово (муниципальный контракт от 26.04.2023 №17-23 на сумму 50 тыс. рублей),

- в с. Батово (муниципальный контракт от 25.04.2023 № 16-23 на сумму 50 тыс. рублей).

Подпункт 1.3.1.3 пункта 1.3. В период с мая по сентябрь 2023 года проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию дамбы обвалования (земляных валов) в с. Елизарово  (муниципальный контракт от 26.04.2023 № 19-23 на сумму 93 тыс. рублей). Осуществлена поставка 4 задвижек для установки на водовыпускных трубах дамбы обвалования в с. Елизарово (муниципальный контракт от 05.04.2023 № 14-23 на сумму 106,1 тыс. рублей).

Подпункт 1.3.2 пункта 1.3. Проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, застраховано 8 дамб обвалования, находящихся в собственности администрации Ханты-Мансийского района на сумму 580,9 тыс. рублей.

Подпункт 1.3.3 пункта 1.3. Реализуются мероприятия по разработке документации по безопасности гидротехнического сооружения (дамбы обвалований) в с. Реполово (муниципальный контракт от 10.05.2023 № 20-23 на сумму 737 тыс. рублей).

Подпункт 1.3.4 пункта 1.3. Оказаны услуги по разработке правил эксплуатации гидротехнических сооружений (дамб обвалования) в п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, с. Елизарово, п. Сибирский (муниципальный контракт от 30.01.2023 № 11-23 на сумму 449,8 тыс. рублей).

Пункт 1.4. Обеспечено финансирование выполнения полномочий и функций МКУ «Управление гражданской защиты» на 23811,4 тыс. рублей.

Результат деятельности МКУ «Управление гражданской защиты» в 2023 году.

Основные усилия учреждения были направлены на реализацию организационных и практических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период паводка и пожароопасного сезона 2023 года и ликвидации негативных последствий.

В 2023 году Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района подготовлено и проведено 5 заседаний. На заседаниях рассмотрено 25 вопросов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, в том числе, в соответствии с планом работы Комиссии на 2023 год 8 вопросов.

В 2023 году принято 14 муниципальных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района (7 постановлений и 7 распоряжений) в области защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

Сбором и обменом информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций обеспечивается своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивает ЕДДС Ханты-Мансийского района.

Для оперативности прохождения информации по линии оперативных дежурных служб подписаны соглашения о порядке взаимодействия и информационном обмене при решении задач в области предупреждения и ликвидации ЧС. ЕДДС Ханты-Мансийского района заключено 61 соглашение с организациями функциональной подсистемы, а также организациями, входящими в районное звено территориальной подсистемы РСЧС.

В базе данных ЕДДС Ханты-Мансийского района имеется 99 электронных паспортов территорий и объектов, из них 1 паспорт ЕДДС Ханты-Мансийского района, 1 паспорт муниципального образования Ханты-Мансийский район, 29 паспортов территорий, 24 паспорта ПОО, 39 паспортов на социально-значимые объекты, 6 паспортов на полигоны, свалки ТБО.

Работоспособность системы оповещения (электросирен и громкоговорящих систем) проверялась девять раз, с составлением актов.

Реализованы мероприятия по созданию Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», предназначенной для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, уменьшения социально-экономического ущерба при чрезвычайных происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения ЕДДС.

На заседаниях КЧС и ОПБ администрации района обсуждались вопросы готовности к пожароопасному периоду, обеспечения пожарной безопасности населения и территорий населенных пунктов от лесных пожаров, об организации профилактической работы с населением Ханты-Мансийского района, организации работы патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп в пожароопасный период 2023 года.

В период действия особого противопожарного режима организована работа оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных и других ландшафтных (природных) пожаров при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района (проведено 2 заседания).

В пожароопасный сезон 2023 года организована работа патрульно-маневренной группы администрации Ханты-Мансийского района из числа сотрудников МКУ «Управление гражданской защиты» по патрулированию территорий садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского района и прилегающих к лесам и подверженных угрозе лесных пожаров.

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, в пожароопасный период 2023 года пожаров и возгораний на территории СОНТ и ДНТ не зарегистрировано.

В период пожароопасного сезона 2023 года перехода лесных, ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов не допущено.

В соответствии с приказом МЧС России от 27.03.2020 № 216 ДСП проведена корректировка плана гражданской обороны и защиты населения Ханты-Мансийского района.

МКУ «Управление гражданской защиты» осуществляет методическое руководство, координацию и контроль исполнения мероприятий по подготовке и обучению населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по повышению квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны, Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС, пропаганде знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

# В целях совершенствования знаний, умений и навыков органов управления ГО и ЧС и населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год, на территории Ханты-Мансийского района были проведены:

- штабные тренировки – 6, привлекалось 122 чел.;

- ТСУ – 42, привлекалось 517 чел.

Силы и средства Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС приняли участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами РСЧС по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров (2 апреля 2023 года).

Утвержден и реализуется комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты Ханты-Мансийского района на 2023 год. Обучено 1681 человек неработающего населения.

В 2023 году МКУ «Управление гражданской защиты» налажено тесное сотрудничество со СМИ окружного и районного уровня. В газете «Наш район» и ее сайте опубликовано 143 статьи по вопросам ГО и ЧС. Проводились информационно-разъяснительные мероприятия по предупреждению сезонных рисков (период паводка, летний пожароопасный период, новогодние праздники и др.).

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2023 году приняты 2 муниципальных правовых акта администрации Ханты-Мансийского района.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах проведены организационные и практические мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах в летний и зимний периоды 2023 года. В результате проводимой работы количество фактов гибели людей сократилось 25% (с 4 до 3 погибших).

Пункт 1.5. Разработан проект по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (муниципальный контракт от 03.12.2021 № 01-22 на сумму 2100 тыс. рублей). Получено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре от 07.03.2023 №86ХЦ.23.000.000355.03.23.

Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе».

Пункт 2.1. Основное мероприятие: Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров.

Подпункт 2.1.1 пункта 2.1. В период с мая по сентябрь 2023 года реализованы мероприятия по устройству защитных противопожарных полос в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: д. Лугофилинская, п. Горноправдинск, п. Кедровый, п. Красноленинский, с. Кышик, с. с. Нялинское, с. Цингалы, д. Шапша.

В октябре – ноябре 2023 года планируется завершение работ по устройству защитных противопожарных полос в населенных пунктах Ханты-Мансийского района и оплата за выполненные работы: с Тюли, д. Ягурьях, с. Елизарово, п. Пырьях, д. Чембакчина, д. Ярки, с. Зенково.

Пункт 2.2. Основное мероприятие: Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров.

Подпункт 2.2.1 пункта 2.2. Реализуются мероприятия по оборудованию автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях (муниципальный контракт от 23.01.2023 №67535349, на оказание услуг связи для 289 автономных пожарных извещателей).

Подпункт 2.2.2 пункта 2.2. Строительство пожарного водоема в с Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР). Расторгнут муниципальный контракт от 04.02.2020 № 5 с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» на сумму 150 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Финансовые средства не востребованы и будут возвращены в бюджет Ханты-Мансийского  района.

Подпункт 2.2.4 пункта 2.2.  Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР). Расторгнут муниципальный контракт от 04.02.2020 № 5 с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» на сумму 150 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Финансовые средства не востребованы и будут возвращены в бюджет Ханты-Мансийского  района.

Подпункт 2.2.5 пункта 2.2. Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР). Расторгнут муниципальный контракт от 04.02.2020 № 5 с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» на сумму 150 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Финансовые средства не востребованы и будут возвращены в бюджет Ханты-Мансийского  района.

Подпункт 2.2.6 пункта 2.2.  Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района (СМР). Завершены работы по строительству пожарных водоемов в д. Согом, по ул. Набережная, район строения 26 (муниципальный контракт от 11.10.2022) и ул. Южная, район д. № 9 (муниципальный контракт от 11.10.2022). В 2023 году финансирование составило 3948,8 тыс. рублей. Осуществляется подготовка отчетной документации.

Подпункт 2.2.7 пункта 2.2. Обустройство разворотной площадки к существующему пожарному водоему в п. Бобровский. Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2023 года.

Отчет об итогах реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» и использования финансовых средств, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2023 года представлен в таблицах (1 и 2).

Реализация Программы позволила обеспечить безопасность населения и территории Ханты-Мансийского района в период паводка и пожароопасного сезона 2023 года.

Таблица 1

Отчет

о ходе реализации Программы и использования финансовых средств за 9 месяцев 2023 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы»

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете района на 2023 год | исполнено (касса) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1. | Основное мероприятие: создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 1) | всего | 500 | 118 | 23,6 |  |
|  |  | бюджет района | 500 | 118 | 23,6 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (показатель 2) | всего | 8597,6 | 5 747,7 | 66,9 |  |
|  |  | бюджет района | 8597,6 | 5747,7 | 66,9 |  |
| 1.2.1. | Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов связи | всего | 7744,9 | 5317,3 | 68,7 |  |
|  |  | бюджет района | 7744,9 | 5317,3 | 68,7 |  |
| 1.2.2. | Создание и техническое обслуживание «Системы 112», организация и аренда каналов связи | всего | 852,7 | 430,4 | 50,5 |  |
|  |  | бюджет района | 852,7 | 430,4 | 50,5 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах (показатель 3) | всего | 31586 | 20644,3 | 65,4 |  |
|  |  | бюджет района | 31586 | 20644,3 | 65,4 |  |
| 1.3.1. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: | всего | 29746,5 | 19613,6 | 65,9 |  |
|  |  | бюджет района | 29746,5 | 19613,6 | 65,9 |  |
| 1.3.1.1. | п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской | всего | 23848 | 19457,5 | 81,6 |  |
|  |  | бюджет района | 23848 | 19457,5 | 81,6 |  |
| 1.3.1.2. | с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский | всего | 5698,5 | 50 | 0,9 |  |
|  |  | бюджет района | 5698,5 | 50 | 0,9 |  |
| 1.3.1.3. | с. Елизарово сельского поселения Кедровый | всего | 200 | 106,1 | 53,1 |  |
|  |  | бюджет района | 200 | 106,1 | 53,1 |  |
| 1.3.2. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | всего | 581 | 580,9 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 581 | 580,9 | 99,9 |  |
| 1.3.3. | Разработка документации по безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах: | всего | 808,7 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 808,7 | 0 | 0 |  |
| 1.3.3.5. | с. Реполово | всего | 808,7 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 808,7 | 0 | 0 |  |
| 1.3.4. | Разработка правил эксплуатации гидротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных пунктов: | всего | 449,8 | 449,8 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 449,8 | 449,8 | 100 |  |
| 1.3.4.1. | п. Кирпичный | всего | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
| 1.3.4.2. | д. Белогорье | всего | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
| 1.3.4.3. | с. Троица | всего | 90 | 90 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 90 | 90 | 100 |  |
| 1.3.4.4. | п. Сибирский | всего | 90 | 90 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 90 | 90 | 100 |  |
| 1.3.4.6. | с. Елизарово | всего | 90 | 90 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 90 | 90 | 100 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ» (показатель 1 из приложения 3) | всего | 31320,8 | 23811,4 | 76 |  |
|  |  | бюджет района | 31320,8 | 23811,4 | 76 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (показатель 1 из приложения 3) | всего | 2100 | 2100 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 2100 | 2100 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 74104,4 | 52421,4 | 70,7 |  |
|  | бюджет района | 74104,4 | 52421,4 | 70,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» |
| 2.1. | Основное мероприятие: защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров (показатель 1 из приложения 3) | всего | 1 906,3 | 1 012,9 | 53,1 |  |
|  |  | бюджет района | 1 906,3 | 1 012,9 | 53,1 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 60,6 | 37,3 | 61,5 |  |
| 2.1.1. | Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, в том числе: | всего | 1 906,3 | 1 012,9 | 53,1 |  |
|  |  | бюджет района | 1 906,3 | 1 012,9 | 53,1 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 60,6 | 37,3 | 61,5 |  |
| 2.1.1.1. | с. Тюли | всего | 216,2 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 216,2 | 0 | 0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 2,1 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.2. | п. Горноправдинск | всего | 150 | 145,1 | 96,7 |  |
|  |  | бюджет района | 150 | 145,1 | 96,7 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 7,9 | 7,9 | 100 |  |
| 2.1.1.3. | д. Лугофилинская | всего | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 2,6 | 2,6 | 100 |  |
| 2.1.1.4. | п. Кедровый | всего | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 5,3 | 5,3 | 100 |  |
| 2.1.1.5. | с. Елизарово | всего | 49,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 49,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.6. | п. Красноленинский | всего | 150 | 150 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 150 | 150 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 7,9 | 7,9 | 100 |  |
| 2.1.1.7. | с. Кышик | всего | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.1.1.8. | д. Ягурьях | всего | 50 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 0 | 0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.9. | с. Нялинское | всего | 100 | 86 | 86 |  |
|  |  | бюджет района | 100 | 86 | 86 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.1.1.10. | п. Пырьях | всего | 50 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 0 | 0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.11. | с. Цингалы | всего | 317 | 222,7 | 94,2 |  |
|  |  | бюджет района | 317 | 222,7 | 94,2 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 3,2 | 3,2 | 100 |  |
| 2.1.1.12. | д. Чембакчина | всего | 49,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 49,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.13. | д. Шапша | всего | 159,1 | 159,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 159,1 | 159,1 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 8,4 | 8,4 | 100 |  |
| 2.1.1.14. | д. Ярки | всего | 315 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 315 | 0 | 0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 16,6 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.15. | с. Зенково | всего | 50 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 0 | 0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 2,6 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров (показатели 1, 2 из приложения 3) | всего | 5480,3 | 39,4 | 0,7 |  |
|  |  | бюджет района | 5480,3 | 39,4 | 0,7 |  |
| 2.2.1. | Оборудование автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях | всего | 117 | 39,4 | 33,7 |  |
|  |  | бюджет района | 117 | 39,4 | 33,7 |  |
| 2.2.2. | Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 150 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 150 | 0 | 0 |  |
| 2.2.4. | Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 150 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 150 | 0 | 0 |  |
| 2.2.5. | Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 150 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 150 | 0 | 0 |  |
| 2.2.6. | Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 3948,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 3948,8 | 0 | 0 |  |
| 2.2.7. | Обустройство разворотной площадки к существующему пожарному водоему в п. Бобровский | всего | 964,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 1964,5 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 7386,6 | 1052,3 | 61,5 |  |
|  | бюджет района | 7386,6 | 1052,3 | 61,5 |  |
|  | справочно: бюджет сельских поселений района | 60,6 | 37,3 | 65,3 |  |
| Всего по муниципальной программе | всего | 81491 | 53 473,7 | 65,6 |  |
|  | бюджет района | 81491 | 53 473,7 | 65,6 |  |
|  | справочно: бюджет сельских поселений района | 60,6 | 37,3 | 65,3 |  |

Таблица 2

Анализ показателей

эффективности реализации Программы за 9 месяцев 2023 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе  на 2022-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом, | % | 100 | 92 | 92 | Реализация мероприятий в 4 квартале 2023 года. |
| 2. | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, на уровне | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 85 | 85 | Реализация мероприятий в 4 квартале 2023 года. |
| 5. | Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) | ед. | 70,0 | 69 | 0 | Завершение строительства пожарных водоемов в с. Согом в 4 квартале 2023 года: проводится работа по устранению недостатков и благоустройству территории. |