**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

17.03.2017 № 126

О ходе реализации

муниципальной программы

«Комплексное развитие

агропромышленного комплекса

и традиционной хозяйственной

деятельности коренных

малочисленных народов Севера

Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы» за 2016 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за 2016 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за 2016 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Председатель Думы

# Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

17.07.2017

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2017 № 126

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за 2016 год

(далее – Информация)

Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2019 года» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 239 (последние изменения от 06.02.2017 № 33) (далее – Программа).

Цель Программы - создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера путем решения задач по поддержке сельскохозяйственного производства и традиционных видов хозяйственной деятельности, создания условий устойчивого развития сельских территорий, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

На финансирование Программы в 2016 году были предусмотрены финансовые средства в размере 335 435,9 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 1 302,4 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа – 321 057,7 тыс. руб.,

средства районного бюджета – 13 075,8 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий Программы в 2016 году финансовые средства освоены в сумме 294 703,1 тыс. рублей или 87,9 % от плана на год, в том числе:

из федерального бюджета 1 277,5 тыс. рублей (освоение 98,1%);

из окружного бюджета 282 388,7 тыс. рублей (освоение 88%);

из средств бюджета района 11 036,9 тыс. рублей (освоение 84,4%).

Средства федерального бюджета в сумме 1 277,5 тыс. рублей направлены на:

на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, поживающим в сельской местности в сумме 282,04 тыс. рублей (освоение 100%);

на обеспечение продовольственной безопасности (проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи) в сумме 995,5 тыс. рублей (освоение 97,6 %).

Средства бюджета автономного округа в размере 282 388,7 тыс. рублей в форме субсидий направлены на:

- развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования в сумме 3 522,8 тыс. рублей (освоение 100%);

-производство и реализацию продукции животноводства в сумме 95 871,1 тыс. рублей (освоение 100%);

- содержание поголовья коров чистопородного мясного скота в сумме 8 536,0 тыс. рублей (освоение 100%);

- на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в сумме 1 200,0 тыс. рублей (освоение 100%);

- производство и реализацию продукции растениеводства в сумме 55 241,2 тыс. рублей (освоение 100%);

- вылов и реализацию рыбы-сырца , производство рыбной продукции в сумме 44 257,7 тыс. рублей (освоение 100%);

- заготовку и переработку дикоросов в сумме 4 299,2 тыс. рублей (освоение 100%);

- строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, поживающим в сельской местности 857,5 тыс. рублей (освоение 100%);

- строительство участка подъезда до п. Выкатной в сумме 63 423,4 тыс. рублей (освоение 93,4%).

- возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского района в сумме 150,0 тыс. рублей (освоение 100%);

- заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельности в сумме 823,9 тыс. рублей (освоение 99,0%);

- обустройство территорий традиционного природопользования и приобретение материально-технических средств в сумме 4 105,9 тыс. рублей (освоение 100%);

- обустройство быта молодых специалистов в сумме 100,0 тыс. рублей (освоение 100%);

Средства бюджета Ханты-Мансийского района в размере 11 036,9 тыс. рублей направлены на:

- предоставление субсидий на возмещение затрат по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов на территории Ханты-Мансийского района в сумме 2 900,0 тыс. рублей (освоение 100%);

- предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, поживающим в сельской местности в сумме 455,8 тыс. рублей (освоение 99,1%);

-организацию и проведение праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» и выставки – форума «Товары земли Югорской» в сумме 100,0 тыс. рублей (освоение 100%);

-строительство участка подъезда до п. Выкатной в сумме 6 938,1 тыс. рублей (освоение 96,7%);

- обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных в сумме 643,0 тыс. рублей (освоение 100%).

Анализ освоения финансовых средств в разрезе мероприятий Программы показал, что средства, предоставленные из бюджета автономного округа на исполнение отдельных государственных полномочий, в том числе: на поддержку сельскохозяйственного производства, коренных малочисленных народов Севера, строительство жилья для молодых семей и молодых специалистов, обеспечение продовольственной безопасности в сумме 181 947,3 тыс. рублей, освоены в разрезе от 93,4% до 100%.

Средства по мероприятию «Устойчивое развитие сельских территорий» освоены на 63,9 % (72 056,8 тыс. рублей при плане 112 755,8 тыс. рублей), в том числе:

средства бюджета автономного округа освоены на 62,4 % (64 280,9 тыс. рублей при плане 102 941,1 тыс. рублей);

средства бюджета района на 78,6% (7 493,9 тыс. рублей при плане 9 532,8 тыс. рублей), что оказало влияние на финансовое освоение Программы.

Не достижение планового значения по данному мероприятию обусловлено не освоением средств в сумме 35 990,8 тыс. рублей (бюджет округа - 34 191,3 тыс. рублей, бюджет района -1 799,5 тыс. рублей), предусмотренных Программой на «строительство участка подъезда до с. Реполово», в связи с приостановлением заключения муниципального контракта ввиду поступления жалобы в Управление федеральной антимонопольной службы по неправильному допущению участника победителя аукциона ООО Строительная компания «Стройсервис» к торгам.

Реализация мероприятий Программы, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства способствовала формированию положительной динамики показателей агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района.

В сравнении с плановыми показателями:

-Производство молока увеличилось с 6 060 до 6 090 тонн или на 0,5%;

- Производство мяса увеличилось с 1 200 до 1 215 тонн или на 1,3 %;

- Производство овощей увеличилось с 3000 до 3 468 тонн или на 15,6%;

- Вылов рыбы увеличился с 4 260 до 5 963 тонн или на 39,9%;

- Объем заготовки кедрового ореха увеличился с 40 до 91,9 тонн или на 129,7 %;

- Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек населения увеличился с 530 до 729,0 млн. рублей или на 37,5 %.

В результате программных мероприятий в 2016 году не достигнуты плановые значения по отдельным показателям, но наблюдается рост показателей в сравнении с уровнем 2015 года:

- Поголовье крупного рогатого скота составило 2681 голова (92,4 % от плана, 107,5 % к уровню 2015 года).

Снижение поголовья крупного рогатого скота в сравнении с плановым показателем обусловлено тем, что в результате низкой обеспеченности кормами на зимне-стойловый период 2015-2016 годов в хозяйствах было оставлено поголовье скота из расчета наличия грубых кормов. Рост количества животных в 2016 году обеспечивался за счет воспроизводства имеющегося поголовья, которое превысило уровень 2015 года на 7,5 %, но не достигло уровня планового показателя.

-Поголовье свиней составило 2 562 головы (94,9 % от плана,107,9 % к уровню 2015 года).

Снижение показателя по наличию поголовья свиней в сравнении с плановым, обусловлено спадом поголовья в отдельных хозяйствах (КФХ Чиркова Е.Ф (с. Кышик) снизило на 54% (смена направления деятельности в сторону развития молочного скотоводства), КФХ Филатова В.Н. (д.Ягурьях) на 17 % (ограниченность оборотных средств для приобретения кормов), КФХ Слинкина И.Н. (п. Луговской) на 60%) (смена направления деятельности в сторону развития овцеводства).

- Производство картофеля составило 5 044 тонны (71,2% от плана, 123% к уровню 2015 года).

Снижение валового сбора связано с уменьшением количества посевных площадей. КФХ Воронцова А.А. (с. Батово) ежегодно высаживало картофель на площади 10 гектаров. В 2016 году картофель не был высажен, так как пашня была оставлена под пар. Кроме того, в ЖСК «Реполовский» вместо 15 гектаров, картофель был убран с площади 5 гектаров, так как 10 гектаров картофеля были затоплены грунтовыми водами. Росту объемов производства картофеля по сравнению с прошлым годом способствовало повышение урожайности в хозяйствах населения.

- Объем заготовки ягод составил 56,5 тонн (12,0% от плана и 26,9 % от уровня 2015 года).

- Объем заготовки грибов составил 30 тонн (24,0% от плана и 77,5 от уровня 2015 года).

Снижение заготовки ягод и грибов обусловлено отсутствием осадков в период созревания дикоросов и соответственно снижением их урожайности.

Отчет по использованию финансовых средств в разрезе мероприятий муниципальной программы за 2016 год и анализ исполнения целевых показателей Программы за 2016 год представлены в приложениях 1,2 к Информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие агропромышленного

комплекса и традиционной хозяйственной

деятельности коренных малочисленных

народов Севера Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы» за 2016 год

Отчет

по использованию финансовых средств в разрезе мероприятий муниципальной программы за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь с мероприятиями муниципальной программы) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат |
| Предусмотрено утвержденной муниципальной программой | Фактически исполнено |
| 1.1. | Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» (показатель 11) | всего | 6 422,9 | 6 422,8 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 3 522,9 | 3 522,8 | 100,0 |  |
| бюджет района | 2 900,0 | 2 900,0 | 100,0 |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств) | всего | 3 522,9 | 3 522,8 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 3 522,9 | 3 522,8 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 9 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов на территории Ханты-Мансийского района | всего | 2 900,0 | 2 900,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района | 2 900,0 | 2 900,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие животноводства (показатель 1,2,3,4,13) | всего | 105 607,1 | 105 607,1 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 105 607,1 | 105 607,1 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий на компенсацию затрат по доставке грубых кормов | всего |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства | всего | 95 871,1 | 95 871,1 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 95 871,1 | 95 871,1 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 26 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного мясного скота | всего | 8 536,0 | 8 536,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 8 536,0 | 8 536,0 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 4субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | всего | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (показатель 5,6,13) | всего | 55 241,2 | 55 241,2 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 55 241,2 | 55 241,2 | 100,0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства | всего | 55 241,2 | 55 241,2 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 55 241,2 | 55 241,2 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 4 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» (показатель 7) | всего | 44 257,7 | 44 257,7 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 44 257,7 | 44 257,7 | 100,0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рыболовства и пищевой рыбной продукции | всего | 44 257,7 | 44 257,7 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 44 257,7 | 44 257,7 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 34 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» (показатель 8,9,10) | всего | 4 299,2 | 4 299,2 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4 299,2 | 4 299,2 | 100,0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Предоставление субсидий на продукцию дикоросов | всего | 4 299,2 | 4 299,2 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4 299,2 | 4 299,2 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 17 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» (показатель 12,15) | всего | 112 755,9 | 72 056,8 | 63,9 |  |
| федеральный бюджет | 282,0 | 282,0 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | 102 941,1 | 64 280,9 | 62,4 |  |
| бюджет района | 9 532,8 | 7 493,9 | 78,6 |  |
| 1.6.1. | Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности | всего | 1 599,5 | 1 595,3 | 99,7 | Финансовая поддержка оказана 1 субъекту |
| федеральный бюджет | 282,0 | 282,0 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 857,5 | 857,5 | 100,0 |
| бюджет района | 460,0 | 455,8 | 99,1 |
| 1.6.2. | Организация и проведение праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» и выставки-форума «Товары земли Югорской» | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.6.3. | Строительство участка подъезда дороги до п.Выкатной | всего | 75 065,6 | 70 361,5 | 93,7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 67 892,3 | 63 423,4 | 93,4 |  |
| бюджет района | 7 173,3 | 6938,1 | 96,7 |  |
| 1.6.4. | Строительство участка подъезда дороги до с.Реполово | всего | 35 990,8 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 34191,3 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 1 799,5 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского района» (показатель 16) | всего | 793,0 | 793,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |
| бюджет района | 643,0 | 643,0 | 100,0 |  |
| 1.7.1. | Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | всего | 643,0 | 643,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района | 643,0 | 643,0 | 100,0 |  |
| 1.7.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского района | всего | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |
| бюджет района |  |  |  | Отловлено 122 безнадзорных животных |
| 2.1. | Основное мероприятие «Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского района (показатель 8,9,10,14) | всего | 5 038,5 | 5 029,8 | 99,8 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 5 038,5 | 5 029,8 | 99,8 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Предоставление субсидий на продукцию традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь) | всего | 832,6 | 823,9 | 99,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 832,6 | 823,9 | 99,0 | Финансовая поддержка оказана 2субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобретение материально- технических средств, на приобретение северных оленей | всего | 4 105,9 | 4 105,9 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4 105,9 | 4 105,9 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 9 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Предоставление финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, выезжающим на работу в места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 1 субъекту |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасности обращения с оружием | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение продовольственной безопасности» | всего | 1 020,4 | 995,5 | 97,6 | Переписано 3 778 объектов, в том числе: 6 - юридических лиц, 3650 -ЛПХ, 78–КФХ, 32- ИП, 12 садово-огородных товариществ |
| федеральный бюджет | 1 020,4 | 995,5 | 97,6 |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** | всего | 335 435,9 | 294 703,1 | 87,9 |  |
|  | федеральный бюджет | федеральный бюджет | 1 302,4 | 1 277,5 | 98,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | бюджет автономного округа | 321 057,7 | 282 388,7 | 88,0 |  |
|  | бюджет района | бюджет района | 13 075,8 | 11 036,9 | 84,4 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие агропромышленного

комплекса и традиционной хозяйственной

деятельности коренных малочисленных

народов Севера Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы» за 2016 год

Анализ исполнения целевых показателей муниципальной программы за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя | ед. изм. | Ожидаемое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|  | Поголовье крупного рогатого скота | голов | 2 900 | 2 681 | 92,4 |
|  | в том числе коров | голов | 1 300 | 1 264 | 97,2 |
|  | Поголовье свиней | голов | 2 700 | 2 562 | 94,9 |
|  | Производство мяса | тонн | 1 200 | 1 215 | 101,3 |
|  | Производство молока | тонн | 6 060 | 6 090 | 100,5 |
|  | Производство картофеля | тонн | 7 100 | 5 054 | 71,2 |
|  | Производство овощей | тонн | 3000 | 3 468 | 115,6 |
|  | Вылов рыбы | тонн | 4 260 | 5 963 | 139,9 |
|  | Заготовка ягод | тонн | 470 | 56,5 | 12,0 |
|  | Заготовка грибов | тонн | 125 | 30,0 | 24,0 |
|  | Заготовка кедрового ореха | тонн | 40 | 91,9 | 229,7 |
|  | Количество работающих в отрасли сельского хозяйства | человек | 340 | 330 | 97,1 |
|  | Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек | млн. руб. | 530,0 | 729,0 | 137,5 |
|  | Количество национальных общин и организаций | ед. | 40 | 40 | 100,0 |
|  | Строительство (приобретение ) жилья | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | штук | 169 | 122 | 72,1 |
|  | Количество пользователей территориями традиционного природопользования | человек | 300 | 300 | 100,0 |