МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ           ПРОЕКТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 00.00.2018                             			                                     № 000

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование

и развитие муниципального

имущества Ханты-Мансийского

района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации»:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование и развитие  муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от «___» _______ 2018 года № ____

- Паспорт муниципальной программы

- Ханты-Мансийского района

| Наименование муниципальной программы | Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | постановление администрации Ханты-Мансийского района от «__» ________ 2018 года № ____ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – депимущества района) |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района, оперативность в принятии решений по вопросам управления муниципальным имуществом, достоверный учет и контроль за использованием муниципального имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Совершенствование системы управления и учета муниципального имущества Ханты-Мансийского района 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на депимущества района |
| Подпрограммы или основные мероприятия | подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение количества изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования: 1.1. Объектов нежилого фонда – с 2 ед. до 18 ед. 1.2. Линейных объектов протяженностью – с 0,06 км до 66 км 2. Увеличение количества объектов оценки – с 29 ед. до 63 ед. 3. Увеличение удельного веса расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества – с 58,9 % до 83,5 % 4. Сохранение на уровне 100% исполнения плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2021 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 138 363,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 49 071,0 тыс. рублей; 2020 год – 44 646,3 тыс. рублей; 2021 год – 44 646,3 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | --- |

- Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

- 1.1. Формирование благоприятной деловой среды

Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе является одним из значимых направлений социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

В целях формирования благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском районе оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266. Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 утвержден Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Указанный перечень ежегодно дополняется объектами недвижимого и движимого имущества, в том числе земельные участки.

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства реализуют преимущественное право приобретения арендуемых объектов недвижимого имущества на льготных условиях, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих, 
в том числе, возможность рассрочки платежа.

1.2. Инвестиционные проекты.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции.

С целью развития конкуренции в Ханты-Мансийском районе в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района осуществляются мероприятия по проведению конкурсных процедур при приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Раздел 2 Механизм реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, необходимых для ее выполнения;

обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

ежегодное формирование (уточнение) перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;

составление  и  предоставление  в  установленном  порядке  отчета  о

ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств и анализа показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге достижения целевых показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей.

Значения целевых показателей результатов реализации муниципальной программы приведены в Таблице 1 к муниципальной программе.

Депимущества района несет ответственность за реализацию муниципальной программы и за достижение значений целевых показателей.

Риск нереализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.

При этом реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние 
на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы.

- К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

1) финансовые риски, связанные с недофинансированием мероприятий муниципальной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского района.

Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем может отразиться на реализации ряда мероприятий муниципальной программы, в частности, на содержании объектов муниципальной собственности, их сохранности, организации мероприятий по сносу объектов муниципальной собственности, предпродажной подготовки объектов муниципальной собственности и т.д.;

2) правовые риски, связанные с изменениями законодательства как на федеральном, так и на региональном уровнях. Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности в сфере имущественных отношений;

3) управленческие риски, связанные с изменением стратегических и тактических задач в работе по управлению муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной программы.

В качестве мер управления указанными рисками для снижения отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг законодательства в сфере имущественных отношений, совершенствование механизмов управления муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, усиление контроля эффективности использования муниципального имущества и качества управленческих решений, совершенствование подходов к планированию и администрированию доходных источников бюджета Ханты-Мансийского района от управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.

Мероприятия муниципальной программы способствуют внедрению и применению технологий бережливого производства путем формирования культуры бережливого отношения к имуществу, реализации задач по обеспечению контроля, учета, сохранности, содержания имущества и иной защиты имущественных интересов Ханты-Мансийского района с целью минимизации риска его утраты или повреждения.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № по-каза-теля | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы на 01.01.2019 | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты нежилого фонда, ед. | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 1.2. | Линейные объекты, км | 0,06 | 22 | 22 | 22 | 66 |
| 2. | Количество объектов оценки, ед. | 29 | 21 | 21 | 21 | 63 |
| 3. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, % | 58,9 | 18,3 | 31,4 | 83,5 | 83,5 |
| 4. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество снесенных объектов, ед. | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер основ-ного меро-приятия | Основные мероприятия Программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Паспортизация объектов муниципальной собственности (показатель 1) | депимущества района | всего | 2 100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Оценка объектов муниципальной собственности (показатель 2) | депимущества района | всего | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | бюджет района | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Содержание имущества муниципальной казны (показатель 3) | депимущества района | всего | 5 895,9 | 1 535,9 | 2 180,0 | 2 180,0 |
|  |  |  | бюджет района | 5 895,9 | 1 535,9 | 2 180,0 | 2 180,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района (показатель 4) | депимущества района | всего | 124 698,9 | 41 566,3 | 41 566,3 | 41 566,3 |
|  |  |  | бюджет района | 124698,9 | 41 566,3 | 41 566,3 | 41 566,3 |
| 1.5. | Основное мероприятие: Снос объектов муниципальной собственности (показатель 5) | депимущества района | всего | 5 068,8 | 5 068,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 5 068,8 | 5 068,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 138 363,6 | 49 071,0 | 44 646,3 | 44 646,3 |
|  |  |  | бюджет района | 138 363,6 | 49 071,0 | 44 646,3 | 44 646,3 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 138 363,6 | 49 071,0 | 44 646,3 | 44 646,3 |
|  |  |  | бюджет района | 138 363,6 | 49 071,0 | 44 646,3 | 44 646,3 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 138 363,6 | 49 071,0 | 44 646,3 | 44 646,3 |
|  |  |  | бюджет района | 138 363,6 | 49 071,0 | 44 646,3 | 44 646,3 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: депимущества района |  |  | всего | 138 363,6 | 49 071,0 | 44 646,3 | 44 646,3 |
|  |  |  | бюджет района | 138 363,6 | 49 071,0 | 44 646,3 | 44 646,3 |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприя-тия | Цели | Срок реализа-ции | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

- Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной

программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | содержание (направления расходов) | номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) * |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цели: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района, оперативность в принятии решений по вопросам управления муниципальным имуществом, достоверный учет и контроль за использованием муниципального имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |
| Задачи: 1. Совершенствование системы управления и учета муниципального имущества Ханты-Мансийского района 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на депимущества района |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |
| 1.1. | Паспортизация объектов муниципальной собственности | Финансирование мероприятия по паспортизации объектов муниципальной собственности направлено на исполнение полномочий по актуализации сведений по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности посредством проведения технической инвентаризации и постановки объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет в установленном законодательством порядке | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; Решение Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265 «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района» | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования |
| 1.2. | Оценка объектов муниципальной собственности | Финансирование мероприятия обусловлено обязательностью проведения оценки рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в целях вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих муниципальному образованию, в целях их приватизации, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду и прочее | Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" (вместе с "Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества"); Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; Прогнозный план приватизации муниципального имущества | Количество объектов оценки |
| 1.3. | Содержание имущества муниципальной казны | Финансирование мероприятия осуществляется в целях исполнения полномочий депимущества района по содержанию имущества муниципальной казны Ханты-Мансийского района в соответствии со статьей 24 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Решение Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265 «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района» | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества |
| 1.4. | Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района | Финансирование мероприятия направлено на осуществление возложенных на депимущества района полномочий в соответствии с Положением о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265 | Налоговый кодекс Российской Федерации, от 05.08.2000 N 117-ФЗ (глава 34 часть 2); Федеральный закон от 31.12.2017 № 484-ФЗ «О страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре»; Решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; Решение Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265 «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района»; Решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.03.2011 № 8 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района»; Решение Думы Ханты-Мансийского района от 23.03.2018 № 261 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района»; Решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 47 «О мерах, порядке и условиях предоставления дополнительных гарантий лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района»; Решение Думы Ханты-Мансийского района от 29.12.2016 № 79 «Об утверждении Положения об оплате труда, премировании и социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района»; Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 04.05.2017 № 131 «Об утверждении Положения об оплате труда, премировании и социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района» | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района |
| 1.5. | Снос объектов муниципальной собственности | Финансирование данного мероприятия осуществляется в связи с необходимостью сноса объектов недвижимого имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которых в установленном порядке принято решение о списании и ликвидации в связи с неудовлетворительным техническим состоянием и невозможностью дальнейшего использования. Данное мероприятие позволит обеспечить высвобождение земельных участков под новое строительство. Реализация мероприятия так же направлена на внедрение бережливого производства в Ханты-Мансийском районе, так как позволит снизить затраты на содержание аварийных, подлежащих сносу объектов муниципальной собственности. | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; Решение Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265 «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района» | Количество снесенных объектов |

- Таблица 5

Сводные показатели  муниципальных заданий

| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам |  |  | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -* | - | - | - | - | - |

*  отсутствуют подведомственные учреждения депимущества района, связанные с реализацией муниципальной программы

- Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | финансовые риски, связанные с недофинансированием мероприятий муниципальной программы | усиление контроля эффективности использования муниципального имущества |
| 2 | правовые риски, связанные с изменениями законодательства как на федеральном, так и на региональном уровнях | активная нормотворческая деятельность в сфере имущественных отношений |
| 3 | управленческие риски, связанные с изменением стратегических и тактических задач в работе по управлению муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной программы | совершенствование механизмов управления муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, усиление контроля эффективности использования муниципального имущества и качества управленческих решений, совершенствование подходов к планированию и администрированию доходных источников бюджета Ханты-Мансийского района от управления и распоряжения объектами муниципальной собственности |

- Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | -* | - | - | - |

*  отсутствуют объекты, строительство которых направлено на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы

- Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного

и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |

*  отсутствуют объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в рамках реализации мероприятий программы