**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

22.03.2024 № 462

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

гражданского общества Ханты-

Мансийского района» за 2023 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» за 2023 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

22.03.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.03.2024 № 462

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района»

за 2023 год (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 335 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района».

Целью Программы является развитие институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив, формирования культуры открытости в системе муниципального управления на территории Ханты-Мансийского района.

Программа сформирована для решения следующих задач:

1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Обеспечение условий для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив.

3. Обеспечение открытости органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

4. Обеспечение условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

5. Поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района.

6. Обеспечение меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан.

Ответственным исполнителем Программы является управление по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление по культуре, спорту и социальной политике).

Соисполнители Программы:

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные учреждения) (далее – комитет по образованию, образовательные организации);

муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район» (далее – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»);

муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ»);

администрация сельского поселения Селиярово;

управление организации местного самоуправления и административной реформы администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление организации местного самоуправления и административной реформы).

Результаты реализации программных мероприятий.

В 2023 году финансирование Программы из средств бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) составило 21 172,7 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы за 2023 год составило 20 462,7рублей, или 96,65 %.

Исполнение по основным мероприятиям Программы:

1. Региональный проект «Социальная активность», финансовые затраты на реализацию проекта в 2023 году по плану составило 0 рублей, исполнитель управление по культуре, спорту и социальной политике.

2. Основное мероприятие «Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества», план составил 1 997,5 тыс. рублей средств бюджета района, фактическое исполнение 1 997,5 тыс. рублей, или 100%, в том числе по мероприятиям:

«Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста», план 250,0 тыс. рублей, исполнение 100%, исполнитель управление по культуре, спорту и социальной политике.

Проведен конкурс, определена социально ориентированная некоммерческая организация, с которой заключено соглашение на реализацию проекта, направленного на повышение качества жизни людей пожилого возраста «МОСТЫ над рекой ЖИЗНИ». План – 250,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

Гранты главы Ханты-Мансийского района получили Автономная некоммерческая организация «Центр сохранения традиционной культуры народов ханты «Увас хот» (Северный дом)» и Автономная некоммерческая организация «Этнокультурный центр «Мосум корт» (Назымская деревня)», в размере по 75 тыс. рублей каждая, исполнено на 100%.

«Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей». План – 300,0 тыс. рублей, исполнение 100%, исполнитель - управление по культуре, спорту и социальной политике.

Проведен конкурс, определена социально ориентированная некоммерческая организация, на проведение районного фестиваля «Я радость нахожу в друзьях». План – 300,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

«Субсидия на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности». План – 200,0 тыс. рублей, исполнение 100%, исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике.

Проведен конкурс, определена социально ориентированная некоммерческая организация, заключено соглашение на проведение фестиваля «Скандинавская ходьба». План – 200 тыс. рублей, исполнение 100%.

«Субсидия на финансовое обеспечение проектов в области содействия добровольчества и благотворительности». План – 297,5 тыс. рублей, исполнение 100%, исполнитель управление по культуре, спорту и социальной политике.

Проведен конкурс, определена социально ориентированная некоммерческая организация, заключено соглашение на проведение Слет добровольцев «Добро как образ жизни». План – 297,5 тыс. рублей, исполнение 100%.

«Развитие гражданского общества сельского поселения Селиярово». План – 500,0 тыс. рублей, исполнение 100%, исполнитель – администрация сельского поселения Селиярово.

«Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов. Организация мероприятий для ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов, иных социально незащищенных категорий граждан». План 300,0 тыс. рублей, исполнение 100%, исполнитель - управление по культуре, спорту и социальной политике.

Проведено мероприятие в рамках месячника, посвященных Дню Победы в первичных ветеранских организациях поселений Ханты-Мансийского района.

3. Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданских инициатив». План составил 1 657,6 тыс. рублей, исполнение 100 %, в том числе по мероприятиям:

«Мероприятия по вовлечению в творческую деятельность молодежи». План 871,4 тыс. рублей, исполнение 100%, исполнитель – комитет по образованию (образовательные организации).

Проведена научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее».

Проведен конкурс, определена социально ориентированная некоммерческая организация, заключено соглашение на проведение мероприятий развитие добровольческого движения, вовлечение в творческую деятельность молодежи. «Развитие добровольческого (волонтерского) движения». План – 786,2тыс. рублей, исполнение 100 %.

4. Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район». План – 16 517,6тыс. рублей, исполнение 100 %, в том числе по мероприятиям:

«Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район». План – 14 443,20тыс. рублей, исполнение 100%, исполнитель – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район».

Исполнение муниципального задания для МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район» осуществлялся в соответствии с планом финансирования на 2023 год.

«Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения». План – 2 074,40 тыс. рублей, исполнено 100%,исполнитель – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район».

5. Основное мероприятие «Создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности». План – 1 000,0 тыс. рублей, исполнение 290 тыс. рублей, или 29 %, в том числе по мероприятию:

«Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан». План – 1 000,0 тыс. рублей, исполнено 29%.

Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 19.12.2023 № 914 утвержден порядок назначения и выплат дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан.

Реализация Программы 2023 года позволила обеспечить условия для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском районе.

Исполнение целевых показателей Программы за 2023 год представлено в приложении к настоящей информации.

Приложение

к информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского

района «Развитие гражданского общества в

Ханты-Мансийском районе» за 2023 год

Исполнение целевых показателей

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие гражданского общества в Ханты-Мансийском районе»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам  на 2023 год | Исполнение за 2023 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района (ед.) | 8 | 10 | 125 |
| 2 | Количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, при этом учитывается организованное и неорганизованное добровольчество (волонтерство) на отчетную дату отчетного периода (прошедшего года) (чел.) | 2566 | 2570 | 100 |
| 3 | Количество инициативных граждан и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение по программам в сфере добровольчества, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, человек | 51 | 52 | 100 |
| 4 | Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы (%) | 41 | 93 | 226 |
| 5 | Количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности институтов гражданского общества (ед.) | 3 | 3 | 100 |
| 6 | Годовой объем тиража информационных полос газеты «Наш район» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием (полос формата А2) | 1 031 139 | 1031 139 | 100 |
| 7 | Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения (%) | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (чел.) | 1305 | 6497 | 497 |