**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

22.12.2016 № 71

О ходе реализации

муниципальной программы

«Молодое поколение

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2018 годы»

 Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

22.12.2016

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.12.2016 № 71

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» за 2016 год

Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 года № 244 (с изменениями от 18 апреля 2014 года № 82, от 30 сентября 2014 года № 281, от 14 ноября 2014 года № 326, от 22 января 2015 года № 9, от 17 апреля 2015 года № 81, от 28 мая 2015 года № 111, от 3 августа 2015 года № 165, от 19 августа 2015 года № 187, от 15 сентября 2015 года № 207, от 1 декабря 2015 года № 285, от 4 февраля 2016 года № 32, от 16 февраля 2016 года № 46, от 22 марта 2016 года № 98, от 21 апреля 2016 года № 138, 27 июня 2016 года № 206, 15 ноября 2016 года № 375, 15 ноября 2016 года № 381).

 Финансирование программы в 2016 году составляет 124 051,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - Югры - 110 634,1 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района 13 417,8 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы I «Дети Ханты-Мансийского района» проведены мероприятия, направленные на развитие детской одаренности, организацию отдыха и оздоровления детей и подростков.

В целях совершенствования системы выявления, поддержки и развития детской одаренности С 23 по 25 сентября на базе МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск проведена спартакиада школьников и летний фестиваль ГТО. Кроме того, с 1 по 7 мая 2016 года команда МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск приняла участие в III этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания». Результат - 2 место в командном зачете. До конца 2016 года запланированы к проведению - Фестиваля школьных команд КВН, «Лаборатория профессий».

В рамках летней оздоровительной кампании 2016 года организована деятельность 29детских оздоровительных организаций, в том числе на базе образовательных учреждений, включенных в окружной реестр организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, с охватом 1328 человек. Из них:

25 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 1083 ребенка, что составляет 41,4 % детей от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

4 палаточных лагеря с охватом отдыхом и оздоровлением 205 детей, что составляет 8 % детей от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

25 дворовых площадок при учреждениях культуры и досуга (с охватом организованными формами отдыха 813 детей и подростков района что составляет 31 % от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе.

 1 загородный стационарный лагерь «Добрино», с охватом 90 детей и подростков. Работа лагеря организована в 2 смены. По итогам смен, проведен социологический опрос по выявлению уровня удовлетворенности качеством отдыха и оздоровления в загородном стационарном лагере «Добрино» родителей, законных представителей детей и подростков. Результат опроса – 99% респондентов поставили максимальный бал по всем пунктам опроса («удовлетворенность качеством отдыха и оздоровления ребенка», «санитарно – гигиеническими условиями», «состоянием материально-технической базы лагеря», «профессионализмом педагогов-вожатых» и т.д.)

 Для организации лагерей различных типов было привлечено 225 сотрудников, из них 127 педагогических работников, 29 поваров, 69 человек из числа младшего обслуживающего персонала. По итогам обучающего семинара сотрудниками Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре все работники были своевременно допущены для работы в ЛОУ.

В детские оздоровительные учреждения, расположенные в климатически благоприятных регионах России, направлено на отдых и оздоровление 165 детей, что составляет 6,3 % от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе. Направления отдыха: Краснодарский край, Крым, Тюменская область.

 За отчетный период приобретены 2 жилых помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; по 6-ти квартирам на сумму 10 941,678 тыс. рублей проведены аукционы, муниципальные контракты в стадии заключения; по 1 квартире на сумму 1 823,613 тыс. рублей аукцион объявлен, срок подведения итогов и заключение муниципального контракта – декабрь 2016 года.

 В рамках реализации подпрограммы II «Молодежь Ханты-Мансийского района» в 2016 году проведено 3 районных мероприятия для молодежи. Охват данной формой деятельности составил 135 человек. Мероприятия: слет молодежи Ханты-Мансийского района (охват – 50 человек), муниципального этап молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона» (охват – 25 человек), районная Спартакиада допризывной молодежи (охват – 60 человек). Также проведены конкурс «Самый Дружный ИнтерКласс» (охват – 200 человек), творческие мастер-классы, в рамках работы дворовых площадок на территории Ханты-Мансийского района (охват – 120 человек), слет волонтеров «Добро как образ жизни» (охват – 50 человек).

 Кроме того, в декабре 2016 года запланировано участие молодежи района в фестиваль молодежного творчества «Память» (охват – 130 человек), заочного награждения талантливой, активной молодежи Ханты-Мансийского района (охват – 46 человек), а также участие в окружных проектах «Азбука бизнеса», «Слет молодых предпринимателей Югры» (охват – 40 человек.)

Трудовая занятость Ханты-Мансийского района представлена трудовыми экологическими отрядами. За отчетный период трудозанятостью было охвачено 470 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Трудозанятость была организована на территории 12 сельских поселений, из которых на базе 3 (с.п. Луговской, с.п. Горноправдинск, с.п. Цингалы) с привлечением МАУ «ОМЦ». Руководителями трудовых отрядов были назначены педагогические работники. Основным направлением деятельности подростков было благоустройство населенных пунктов, учреждений социальной сферы.

Значимым событием стало участие финалистов муниципального этапа в окружного этапе проекта «Учеба Для Актива Региона». Победителем в возрастной категории 18-30 лет стала жительница Ханты-Мансийского района, учитель английского языка средней школы поселка Красноленинский Елена Олейниченко, с проектом «Школьная лига дебатов». Также в пятерку лучших, заняв 4 место, вошел еще один представитель района Адам Актимиров. Главный итог участия в проекте для десяти финалистов - это возможность познакомиться с опытом работы Общественной молодежной палаты при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также включение финалистов «УДАРа» в базу талантливой молодежи Югры.