ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

11.11.2022											№ 196

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Ведение

землеустройства и рационального

использования земельных ресурсов

Ханты-Мансийского района на 2022 -

2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

по состоянию на 1 октября 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района», заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

11.11.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.11.2022 № 196

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

по состоянию на 1 октября 2022 года

Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 15.11.2021 № 278.

Ответственным исполнителем Программы является департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются: проведение землеустроительных и кадастровых работ, работ по оценке земельных участков, разграничение государственной собственности на землю, государственная регистрация права собственности Ханты-Мансийского района на земельные участки.

Объем финансирования по Программе на 2022 год составляет 880,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей, бюджет района – 880,0 тыс. рублей.

Информация о ходе реализации Программы по состоянию на 1 октября 2022 года:

Фактически по состоянию на 01.10.2022 кассовое исполнение составляет 162,8 тыс. рублей, что является 18,5 % от кассового плана. При этом принятые обязательства на сумму 717,2 тыс. рублей будут исполнены в 4-м квартале 2022 года по факту исполнения муниципальных контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий Программы. Кассовое исполнение по итогам года составит – 100 %.

Информация о ходе реализации Программы в разрезе основных программных мероприятий, о ходе достижения целевых показателей Программы по состоянию на 1 октября 2022 года приведена в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

по состоянию на 1 октября 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования из бюджета Ханты-Мансийского района, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено по состоянию на 01.10.2022 |  |
| 1 | Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 530,0 | 30,0 | 5,7 |
| 2 | Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов | 200,0 | 82,8 | 41,4 |
| 4 | Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | Всего | 880,0 | 162,8 | 18,5 |

По состоянию на 01.10.2022 на 100 % выполнены работы по мероприятиям Программы  «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapifo, Кадастровый офис, приборов и оборудования, необходимых для обеспечения определения координат», на 41% выполнены работы по мероприятию «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов».

До конца 2022 года планируется обеспечить выполнение работ по мероприятиям Программы «Оценка земельных участков», «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» и «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки» в рамках заключенных муниципальных контрактов. Срок исполнения работ по заключенным муниципальным контрактам по указанным мероприятиям Программы – 26.12.2022 года.

Предварительные результаты реализации Программы по состоянию на 01.10.2022 приведены в таблице 2.

Таблица 2

Информация

о ходе достижения целевых показателей муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

| № п/п | Наименование целевых показателей | 2022 год (план) | 2022 год (факт) | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, единиц | 40 | 38 | 95,0 |
| 2 | Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», человек | 10 | 8 | 80,0 |
| 3 | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов, единиц | 55 | 23 | 41,8 |
| 4 | Количество приобретенных программных продуктов, приборов и оборудования для обеспечения определения координат, единиц | 1 | 1 | 100,0 |

По мероприятию Программы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» проведены кадастровые работы, в результате которых сформированы и поставлены на кадастровый учет 40 земельных участков под объектами муниципальной собственности и для муниципальных нужд в населенных пунктах и на межселенной территории Ханты-Мансийского района. По состоянию на отчетную дату в рамках заключенного муниципального контракта фактически выполнены работы в отношении 38 земельных участков, частичная сдача работ контрактом не предусмотрена. Запланированный объем работ по мероприятию будет выполнен в полном объеме. Плановое значение показателя Программы по мероприятию по итогам 2022 года будет достигнуто.

В рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» проведены кадастровые работы для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на 10 земельных участков. Граждане – собственники земельных участков в рамках реализации закона уточнили границы своих земельных участков, предоставленных им собственность на основании ранее выданных государственных актов и свидетельств на землю. По состоянию на отчетную дату в рамках заключенного муниципального контракта фактически выполнены работы в отношении 8 земельных участков, частичная сдача работ контрактом не предусмотрена. Запланированный объем работ по мероприятию будет выполнен в полном объеме. Плановое значение показателя Программы по мероприятию по итогам 2022 года будет достигнуто.

По мероприятию Программы «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» проводятся  работы по оценке 55 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, в целях проведения земельных аукционов. По состоянию на отчетную дату проведены работы по оценке в отношении 23 земельных участков. По всем 23 земельным участкам проведены земельные аукционы. Оставшийся объем работ по 32 земельным участкам будет предъявлен к сдаче до конца текущего года. Запланированный объем работ по мероприятию будет выполнен в полном объеме, плановое значение показателя по мероприятию Программы на 2022 год будет достигнуто.

По мероприятию «Приобретение и обновление программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, а также приборов и оборудования, необходимого для обеспечения определения координат» по состоянию на отчетную дату работы завершены. Плановое значение показателя Программы «Количество приобретенных программных продуктов и приборов» на 2022 год достигнуто.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2022 году все плановые значения целевых показателей Программы на 2022 год будут достигнуты.