**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

 **ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

 № 315

20.12.2013

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Дети Ханты - Мансийского района

на 2011-2013 годы и плановый период

до 2015 года»

 Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Дети Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Дети Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года» принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

20.12.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.12.2013 № 315

**Информация**

**о ходе реализации долгосрочной целевой программы**

**«Дети Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы**

**и плановый период до 2015 года»**

 Долгосрочная целевая программа «Дети Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.10.2010 года № 170 (с изменениями от 05.08.2013 года № 192).

 Финансирование программы в 2013 году составляет 24941,7тыс. рублей, из них:

16756,5тыс. руб. – бюджет автономного округа (субсидияна организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей – 2 534,8 тыс. руб.; субвенция на организацию отдыха и оздоровления детей – 3 527,1 тыс. руб., субвенция на приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -10694,6 тыс. руб.);

8185,2тыс. руб. – бюджет района.

По направлению Программы «Информационно-методическое, кадровое обеспечение мероприятий по укреплению здоровья детей, профилактике ограничений жизнедеятельности детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями. Развитие технологий социальной реабилитации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями и членов их семей» реализованы следующие мероприятия:

 02 марта 2012 года проведен обучающий семинар, приняли участие 23 специалиста, финансовые затраты составили 50, 0 тыс. руб.;

приобретено 14 программ компьютерной обработки блока психологических тестов для 14 образовательных учреждений на сумму 150,0 тыс. руб.;

Согласно разделу Программы «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития детской одаренности» проведены мероприятия:

Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района;

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее»;

Слет лидеров детско-юношеской организации «Поколение +»;

Участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности».

Охват данной формой занятости детей составил 650детей (для сравнения: 2012 год – 510 детей), что составляет 78 % детей от общей численности детей школьного возраста.

В организации летней оздоровительной кампании 2013 года было задействовано 102 учреждения социальной сферы, из них:

49 учреждения образования;

26 учреждений здравоохранения;

26 учреждений культуры и досуга;

1 учреждение спорта.

На базе данных учреждений организована работа:

25 лагерей с дневным пребыванием детей (в 2012 году – 25 лагерей) с охватом 937 детей (в 2012 году 847 детей), что составляет 37 % детей от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

3 палаточных лагеря (в 2012 году – 3 лагеря) с охватом отдыхом и оздоровлением 209 детей (в 2012 году – 130 детей), что составляет 7 % детей от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

26 дворовых площадок при учреждениях культуры и досуга (в 2012 году-26 учреждений) с охватом организованными формами отдыха 700 детей и подростков района (в 2012 году-700 чел.), что составляет 28 % от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе.

 В детские оздоровительные учреждения, расположенные в климатически благоприятных регионах России, направлено на отдых и оздоровление 223 ребенка (в 2012 году – 213 детей), что составляет 9 % от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе. Направления отдыха: Краснодарский край (г. Анапа), республика Черногория, республика Болгария.

 Показатели обеспечения отдыха и оздоровления детейследующие.

 В Ханты-Мансийском районе проживает детей школьного возраста (в возрасте 6-17 лет) – 2 620 чел., из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1 867 чел. В летний период 2013 года охват различными формами отдыха составил:

 2 591 чел. или 99 % от общего количества детей школьного возраста,

 1 670 чел. или 89 % от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

 По состоянию на 03.12.2013 включены в Список и имеют право на предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 21 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Ханты-Мансийского района.

 В течение 2013 года, лицу указанной категории, предоставлено 1 жилое помещение по договору социального найма.

Кроме того, завершено строительство 16 квартир в д.Ярки, 1 квартиры в с.Кышик, продолжается строительство 1 квартиры в п.Луговской и 3 квартир в п. Горноправдинск.

Информация о целевом расходовании

денежных средств на реализацию программы «Дети Ханты - Мансийского района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года» (с изменениями от 05.08.2013 года № 192) за 2013 год в сумме 24941,7 тыс. руб.

Израсходовано, согласно программе «Дети Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года» на 04 декабря 2013 г.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов расходов | Расходы | Остаток финансирования | Примечание |
| Утверждено по программе | Факт |
| **Цель: Повышение качества жизни и здоровья детей, создание благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечение их прав и законных интересов.****Задача 1: Информационно-методическое, кадровое обеспечение мероприятий по укреплению здоровья детей, профилактике ограничений жизнедеятельности детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями.****Задача 2: Развитие технологий социальной реабилитации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями и членов их семей.****Задача 3: Формирование семейных ценностей и развитие лучших семейных традиций.** |
| 1. | Приобретение программ компьютерной обработки блока психологических тестов | 150,0 | 150,0 | 0,0 | Приобретена комплексная образовательная профилактическая программа «Сталкер» для диагностики факторов риска и профилактики вовлечения в наркозависимость детей и подростков. Приобретена методика экспресс-диагностика суицидального риска «Сигнал», «Агрессия и насилие», «Диагностика, профилактика и насилие» и др. |
| 2. | Проведение обучающего семинара для специалистов службы психолого-педагогического сопровождения | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 16 февраля 2013 года на базе средней школы организован обучающий семинар для специалистов службы психолого-педагогического сопровождения. В семинаре приняло участие 23 педагога. |
| 3. | Повышение квалификации специалистов психолого-педагогического сопровождения | 200,0 | 199,8 | 0,2 | С 03 по 05 апреля 2013 года в г. Тюмени организован семинар по теме: «Адаптивная психология при работе с детьми – инвалидами» г. Тюмень. В семинаре приняло участие 10 специалистов.  |
| 4. | Организация и проведение районных заочных конкурсов для детей, в т.ч. для детей с ограниченными возможностями | 50,0 | 0,0 | 50,0 | Объявлен конкурс новогодних открыток. Подведение итогов конкурса запланировано до 25 декабря 2013 года. |
| **ИТОГО по разделу:** | **450,0** | **399,8** | **50,2** |  |
| **Задача 4: Совершенствование системы выявления, поддержки и развития детской одаренности.** |
| 1. | Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях | 895,2 | 895,2 | 0,0 | Мероприятия исполнены в полном объеме, и в установленный срок. Охват мероприятиями составил более 650 детей и подростков. Из них:Спартакиад школьников – 300 чел. ;Конференция «Шаг в будущее» - 50 чел;Слет лидеров ДЮО «Поколение +» - 200 чел.Участие в окружной акции «Спасти и сохранить» - 40 чел.;Участие в окружной Спартакиаде школьников – 20 чел. и др. |
| **ИТОГО по разделу:** | **895,2** | **895,2** | **0,0** |  |
| **Задача 5: Организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период.****Задача 6: Реализация мер кадровой политики, направленной на обеспечение отдыха и оздоровления детей.** |
| 1. | Информационно-аналитическое обеспечение реализации программы, в т.ч. изготовление информационных флаеров, буклетов, нормативных сборников, методических рекомендаций, рекламных роликов, приобретение методической литературы, информационных стендов и т.д. | 150,0 | 150,0 | 0,0 | Размещены рекламные ролики об организации работы профильных палаточных лагерей, путевках в оздоровительные учреждения Краснодарского края и республики Болгария, работе «горячей» линии по вопросам летнего труда и отдыха в эфире радиостанции «Русское радио» и на телевизионном канале «СТС». Изготовлены флаеры, листовки для родителей и детей по вопросам безопасного пребывания детей на объектах массового отдыха, сборники методических материалов «Мастер лета» для специалистов, задействованных в организации летней оздоровительной кампании. |
| 2. | Организация обучения и повышения квалификации кадров, осуществляющих организацию отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 150,0 | 149,0 | 1,0 | Проведено 5 семинаров для специалистов, задействованных в организации летней кампании. Всего охвачено 206 специалистов. |
| 3. | Организация и проведение районного конкурса вариативных программ лагерей различных типов и «дворовых» площадок  | 130,0 | 130,0 | 0,0 | Организованы экскурсионные туры в г. Ханты-Мансийск для победителей (40 детей, посещавших лагерь с дневным пребыванием с. Кышик, дворовые площадки в п.п. Луговской, Нялинское). |
| 4. | Организация и проведение муниципального этапа окружного смотра – конкурса лагерей различных типов  | 130,0 | 130,0 | 0,0 | Организован 2-х дневный экскурсионный тур «Ханты-Мансийск – жемчужина Югры». В мероприятии приняли участие 25 учащихся образовательных учреждений п.Кирпичный. п.Батово, с.Реполово.  |
| 5. | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей | 571,0 | 571,0 | 0,0 | Для реализации программ лагерей с дневным пребыванием приобретены спортивный инвентарь настольные игры; канцелярские товары; хозяйственные товары.  |
| 6. | Организация горячего питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 3 034,8 (в т.ч. ОБ 2 534,8; МБ 500,0) | 3 034,8 | 0,0 | Организована деятельность 25 лагерей с дневным пребыванием детей. Общий охват детей составил 937 чел. |
| 7. | Организация отдыха в климатически – благоприятных зонах России, зарубежья, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, созданных на базе учреждений социальной сферы или их подразделений, оздоровительных центрах, базах и комплексах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе: выплата компенсации родителям за проезд детей к месту отдыха и оздоровления и обратно; приобретение путевок оплата услуг сопровождающим лицам; страхование жизни и здоровья детей и (или) др. | 5 417,1 (в т.ч. ОБ 3 527,1; МБ 1890,0) | 5  | 279,6 | Проведено 3 открытых аукциона, по итогам которых заключено 3 муниципальных контракта на приобретение 188 путевок в оздоровительные учреждения. Организован выездной отдых 94 детей в детские оздоровительные лагеря, расположенные в Краснодарском крае и республике Болгария. 94 ребенка направлены на отдых в палаточные лагеря, расположенные на территории автономного округа - Югры. Выплачена компенсация 14 родителям (законным представителям) за проезд детей к месту отдыха и обратно на общую сумму 217,1 тыс. рублей. |
| 8. | Организация и проведение профильных военно-спортивно-туристических смен палаточного лагеря «Патриот+» с. Елизарово | 800,0 | 800,0 | 0,0 | Денежные средства реализованы в полном объеме на укрепление материально-технической базы лагеря, а также на проведение профильной смены. Охват детей данной формой отдыха составил 50 чел. |
| 9. | Организация и проведение профильных спортивно-тренировочных смен загородного лагеря «Малая олимпийская деревня» п. Кедровый на базе БМУ ДОД: детско-юношеская спортивная школа | 800,0 | 800,0 | 0,0 | В период летней кампании проведено 2 профильные спортивно-тренировочные смены лагеря. Охват детей данной формой отдыха составил 84 чел. (для сравнения: 64 чел. в 2012 году). |
| 10. | Организация деятельности «дворовых» площадок, клубов по месту жительства | 750,0 | 750,0 | 0,0 | Организована работа 26 дворовых площадок с охватом детей и молодежи 700 чел. |
| 11. | Проведение мероприятий по аккарицидной обработке территории | 99,0 | 99,0 | 0,0 | Проведена аккарицидная обработка лагерей в полном объеме. Общая площадь обработанных территория 28 лагерей составила 110 га. |
| 12. | Приобретение поливитаминов | 150,0 | 150,0 | 0,0 | Приобретены поливитамины для детей, посещавших лагеря различных типов и детские сады в летний период 2013 года. |
| 13. | Организация деятельности этно-лагеря «Мосум нявремат» п. Кышик. | 300,0 | 300,0 | 0,0 | Организовано 2 профильные этнографические смены на базе средней школы п. Кышик с охватом детей 35 чел. |
| 14. | Проведение профильной смены «Юный инспектор дорожного движения» в п. Луговской | 120,0 | 120,0 | 0,0 | Профильная смена организована на базе средней школы п. Луговской. Охват детей составил 60 чел. |
| 15. | Организация и проведение финального мероприятия по итогам летней кампании «Югорское лето» | 300,0 | 300,0 | 0,0 | В рамках финального мероприятия по итогам проведения летней кампании «Югорское лето» организована гастрольная деятельность театрального коллектива, включающая в себя показ семи детских спектаклей в учреждениях культуры Ханты – Мансийского района. |
| 16. | Оказание методической помощи по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в т.ч. по проведению досуговых программ, фестивалей, кинофестивалей, кинопоказов, спектаклей и (или) др. | 0 | 0 | 0 | Разработаны и доведены до специалистов социальной сферы методические рекомендации по работе с детьми в период летней кампании, в т.ч. на официальном сайте администрации района в разделе «Социальная сфера» размещены нормативные правовые и методические документы. |
| 17. | Организация работы и техническое сопровождение единого справочного телефона по направлению «Отдых детей» | 0 | 0 | 0 | Организована работа горячей линии по единому тел. 33-82-72 по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи. |
| 18. | Изучение общественного мнения о ходе реализации Программы | 0 | 0 | 0 | За отчетный период проведено анкетирование воспитанников палаточного лагеря «Малая олимпийская деревня» п. Кедровый. Всего опрошено 64 ребенка. Опрос участников показал, что 93,7 % опрошенных понравилось отдыхать в лагере, и они хотели бы вернуться в лагерь в следующем году. |
| 19. | Организация и проведение акции «Безопасный двор» по подготовке и благоустройству объектов социальной сферы к началу летней кампании | 0 | 0 | 0 | В период с апреля по июнь 2013 года во всех сельских поселениях района проведена акция «Безопасный двор», направленная на организацию и проведение комплексных мероприятий, обеспечивающих безопасность пребывания детей в местах отдыха и оздоровления. Дополнительно, в рамках акции организована работа родительского патруля, назначены ответственные за работу патруля в летний период 2013 года;проведены общепоселковые родительские собрания, на которых родителям и детям вручены памятки и флаеры о правилах безопасности на воде, в авто и железнодорожном транспорте, при авиаперевозках. |
| **ИТОГО по разделу:** | **12901,9****(в т.ч. ОБ 6061,9, МБ 6840,0)** | **12621,3** | **280,6** **(окончательный расчет по заключенным договорам)** |  |
| **Задача 8. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений** |
| 1. | Приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (субвенции окружного бюджета) | 10 694,6 | 8201,098 | 2 493,511 | По состоянию на 03.12.2013 включены в Список и имеют право на предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 21 человек.В течение 2013 года, лицу указанной категории, предоставлено 1 жилое помещение по договору социального найма. Завершено строительство 16 квартир в д.Ярки, 1 квартиры в с.Кышик, продолжается строительство 1 квартиры в п.Луговской и 3 квартир в п. Горноправдинск. |
| **ИТОГО по разделу:** | **10 694,6** | **8201,098** | **2 493,511** |  |
| **ИТОГО по программе:** | **24 941,7** **(в т.ч. ОБ 16756,5; МБ 8185,2)** | **22 117,398** | **2 824,302** |  |