Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

«____»______2025                                                                               №

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Устойчивое развитие коренных

малочисленных народов Севера

на территории Ханты-Мансийского района»

за 2024 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы 
Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 6 сентября 2016 года № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 2024 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района                                                              Е.А.Данилова

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от ___________  № ___

Информация

об итогах реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»

за 2024 год

(далее – Информация)

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района 
от 1 декабря 2021 года № 307 (далее – Программа).

Цели Программы:

содействие самобытному социально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов;

создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера на основе рационального природопользования, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и быта малочисленных народов;

создание условий для развития туризма общинами и представителями коренных малочисленных народов Севера.

В 2024 году на реализацию мероприятий Программы направлено 4 736,7 тыс. рублей или 71,35% от плана (6 639,0 тыс. рублей), в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 1 189,0 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 3 547,7 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни», в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» средства бюджета автономного округа в сумме 1121,80 тыс. рублей направлены на выплату субсидий:

2 субъектам на компенсацию расходов на приобретение материально-технических средств в сумме 333,50 тыс. рублей (лодочный мотор и снегоход);

7 субъектам на предоставление субсидии на продукцию охоты в сумме 646,18 тыс. рублей (добыто 29 шт. соболей, 8,416 тонн мяса лося);

2 субъектам на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием в сумме 20,0 тыс. рублей;

2 субъектам – на оплату коммунальных услуг по расходам на заготовку и переработку продукции традиционной хозяйственной деятельности в сумме 122,12 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» средства бюджета района (в том числе средства предприятий недропользователей) в сумме 3453,2 тыс. рублей направлены на организацию и проведение мероприятий:

принято участие в организации соревнований по охотничьему биатлону 
23 марта в деревне Ярки на берегу протоки Горная;

организовано участие представителей коренных малочисленных народов Севера в IX Конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

принято участие 50 представителей коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района (из них 12 человек – команда участников) в международных соревнованиях на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах;

организован и проведен прием участников и гостей в рамках ХХVIII Международного телевизионного фестиваля «Спасти и Сохранить» на территории Ханты-Мансийского района;

проведен конкурс любительской рыбалки в рамках Всероссийского фестиваля «Семейная рыбалка» в сельском поселении Шапша.

В рамках реализации подпрограммы «Сохранение и развитие объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Формирование и продвижение брендирования территории Ханты-Мансийского района, как туристский потенциал» 94,5 тыс. рублей направлено на изготовление памяток для коренных малочисленных народов Севера «Об обеспечении прав коренных малочисленных народов Севера на бесплатную юридическую помощь в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», «Информация о предоставлении государственной услуги по учету граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России» в количестве 500 штук.

В рамках реализации подпрограммы «Реализация мероприятий по оказанию методического сопровождения, имущественной, информационно-консультационной поддержки» (реализуется в рамках полномочий и установленного функционала)» с целью методического сопровождения, информационно-консультационной поддержки коренных малочисленных народов Севера в населенных пунктах проведено 23 круглых стола по информированию граждан о мерах поддержки, о самозанятости, начале ведения предпринимательской деятельности.

Финансовое исполнение Программы за отчетный период представлено в приложении 1 к настоящей Информации.

Информация о достижении целевых показателей и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы за отчетный период представлена в приложении 2 к настоящей Информации.

Приложение 1

к информации б итогах реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Устойчивое развитие коренных малочисленных

народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»

за 2024 год

Финансовое исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 2024 год

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | исполнения |
| Подпрограмма 1 «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность» | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района (далее – КЭП) | всего | 1189,00 | 1189,00 | 100,00 |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) | 1189,00 | 1189,00 | 100,00 |
| 1.1. | Поддержка на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами на приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей | КЭП | всего | 333,5 | 333,5 | 100,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 333,5 | 333,5 | 100,0 |
| 1.2. | Поддержка на лимитируемую продукцию охоты | КЭП | всего | 646,2 | 646,2 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 646,2 | 646,2 | 100,0 |
| 1.3. | Поддержка на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием, управлению самоходными машинами категории «А», управлению маломерными судами и на оплату проезда к месту нахождения организаций, имеющих право проводить указанные виды обучения и обратно | КЭП | всего | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 1.4. | Выплата единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта | КЭП | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Субвенции на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное полномочие | КЭП | всего | 67,2 | 67,2 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 67,2 | 67,2 | 100,0 |
| 1.6. | Поддержка на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности | КЭП | всего | 122,1 | 122,1 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 122,1 | 122,1 | 100,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 1189,00 | 1189,00 | 100,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1189,00 | 1189,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры, традиционного образа жизни, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» |  | всего | 5 350,0 | 3 453,2 | 64,5 |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) | 5 350,0 | 3 453,2 | 64,5 |
|  |  |  | в том числе: средства предприятий недропользова-телей | 4 000,0 | 2503,2 | 62,6 |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий районного уровня, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера (субсидия, передаваемая на иные цели) | МБУ ХМР «Досуговый центр Имитуй» (далее – МБУ «Имитуй»), МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» | всего | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет района | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: средства предприятий недропользова-телей (АО «НК «Конданефть») | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности, туризма и участие в них представителей КМНС (субсидия, передаваемая на иные цели) | МБУ «Имитуй», управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района, Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства АХМР | всего | 4 400,0 | 2 503,2 | 56,9 |
|  |  |  | бюджет района | 4 400,0 | 2 503,2 | 56,9 |
|  |  |  | ООО «Газпромнефть Хантос» | 3 000,0 | 2 103,2 | 70,1 |
|  |  |  | ПАО «НК «Русс Нефть» | 1 000,0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Субсидии на реализацию проектов представителей из числа КМНС, в том числе направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества (субсидия, передаваемая НКО) | управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района | всего | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет района | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| 2.4. | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси, ненцев | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района, МКУ ХМР «Централизованная библиотечная система» (далее – МКУ «ЦБС») | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 5 350,0 | 3 453,2 | 64,5 |
|  |  |  | бюджет района | 5 350,0 | 3 453,2 | 64,5 |
|  |  |  | в том числе: средства предприятий недропользова-телей | 4 000,0 | 2 103,2 | 52,6 |
| Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Формирование и продвижение брендирования территории Ханты-Мансийского района, как туристский потенциал» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Реализация проектов, способствующих развитию национальных культур, этнографического туризма» |  | всего | 100,0 | 94,5 | 94,5 |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 94,5 | 94,5 |
|  |  |  | в том числе: средства предприятий недропользова-телей (ООО «РН-Юганскнефтегаз) | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Обустройство этнографического парка в с. Кышик | МКУ ХМР«УКС», КЭП | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: средства предприятий недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Капитальный ремонт здания центра национальных культур в с. Кышик | МКУ ХМР«УКС», департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: средства предприятий недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Изготовление презентационной, полиграфической, сувенирной продукции, информационных материалов, направленных на обеспечение правовой информации для граждан КМНС | МБУ «Имитуй» | всего | 100,0 | 94,5 | 94,5 |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 94,5 | 94,5 |
| 3.4. | Развитие национальных культур в сельских поселениях, формирование и продвижение туристских маршрутов | МБУ «Имитуй» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» | МБУ «Имитуй» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: средства предприятий недропользователей (ОАО «Сургутнефтегаз»)» | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Развитие территориального брендинга | КЭП, МБУ «Имитуй» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 100,0 | 94,5 | 94,5 |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 94,5 | 94,5 |
|  |  |  | средства предприятий недропользователей | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Реализация мероприятий по оказанию методического сопровождения, имущественной, информационно-консультационной поддержки» (реализуется в рамках полномочий и установленного функционала)» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Содействие в создании условий для самозанятости, регистрации в качестве НКО, субъектов малого предпринимательства, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | КЭП, МАУ «Организационно-методический центр» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Основное мероприятие: Оказание содействия в организации точек коллективного доступа к сети Интернет в с. Кышик, д. Согом | Управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района, МКУ «ЦБС», сельское поселение Кышик, сельское поселение Согом | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 6639,0 | 4 736,7 | 71,3 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1189,0 | 1189,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет района | 5 450,0 | 3547,7 | 65,1 |
|  |  |  | в том числе: средства предприятий недропользователей | 4 000,0 | 2103,2 | 52,6 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Устойчивое развитие коренных малочисленных

народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»

за 2024 год

Информация о достижении целевых показателей и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера | человек | 40 | 50 | 125 |
| 2. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | % | 73 | 81,5 | 111,6 |
| 3. | Количество получателей мер государственной поддержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера | человек | 6 | 13 | 217 |