**Проектная инициатива**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Общая информация** | |
| Номер | 1 |
| Дата регистрации | 27.02.2017 |
| Инициатор проекта | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| Контактная информация инициатора проекта | Боботкова Наталья Владимировна, председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, тел. (3467) 32-65-65  e-mail: bnv-edu@hmrn.ru |
| 1. **Описание предлагаемого проекта** | |
| Наименование проекта | «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый». |
| Основание для инициации проекта | 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 7 cт. 28). 2. Послание Президента Федеральному Собранию от 01.12.2016 года. 3. Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.07.2015 №419-рп «О плане мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015-2018 годы» (п.п. 3.1.,3.2 пункта 3). 4. Приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.07.2015 №1054 «О реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.07.2015 №419-рп «О плане мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015-2018 годы» (пункт 3). 5. Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года» (п. 6.4. «Развитие сектора услуг», п. 4.3. «Проблемы сектора услуг»). 6. Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 29.09.2016 №948-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению качества образования в образовательных организациях Ханты-Мансийского района на 2016-2019 годы». 7. Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 16.01.2017 №13 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 №252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы». 8. Поручение Главы Ханты-Мансийского района от 09.02.2017 №4 |
| Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района | «Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», повышение качества образования до 52 %» (раздел 6, п. 6.4) «Существенным является дефицит притока молодых специалистов и миграционных кадров с высшим специальным образованием, что связано с проблемами предоставления данным категориям необходимого объема социальных услуг (жилье и уровень оплаты труда)»  (раздел 4, п.4.3) |
| Задача (проблема), на решение которой направлен проект | 1.Повысить квалификационную категорию 30 педагогических работников.  2.Привлечь 12 молодых специалистов и миграционных кадров с высшим специальным образованием.  3.Обеспечить служебным жильем 17 педагогов.  4. Увеличить количество обучающихся, осваивающих основную образовательную программу на «4» и «5», до 149 |
| Цель проекта | Увеличение количества обучающихся, осваивающих основную образовательную программу на «4» и «5», в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» до 33 человек, в МКОУ ХМР СОШ д. Шапша до 59 человек, в МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» до 57 человек - за счет повышения качества образования до 52%. |
| Продукт проекта | Повышены квалификационные категории 30 педагогических работников,2) привлечены 12 молодых специалистов и миграционных кадров с высшим специальным образованием3), обеспечены жильем 17 педагогов4), увеличено кол-во обучающихся, осваивающих основную образовательную программу на «4» и «5», до 52% к 2019 году5).  1). «Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы» (п.29. статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  2). МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» - 8 педагогических работников;  МКОУ ХМР СОШ д. Шапша – 15 педагогических работников;  МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» – 7 педагогических работников.  3). МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» - 2 педагога:  МКОУ ХМР СОШ д. Шапша - 6 педагогов;  МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» - 4 педагога.  4). МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» - 4 квартиры ;  МКОУ ХМР СОШ д. Шапша - 11 квартир;  МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» – 2 квартиры.  5). МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» - 33 обучающихся;  МКОУ ХМР СОШ д. Шапша - 59 обучающихся;  МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» - 57 обучающихся.  Методика расчета:  А – общее количество обучающихся в образовательной организации – 100%  Б – количество обучающихся, осваивающих основную образовательную программу на «4» и «5».  А- 100%  Б - Х% (качество образования)  Х%= Б х 100% : А |
| Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта | март 2017 года – июль 2019 года. |
| Расходы на реализацию проекта, тыс. рублей | 1 524 600:  2017 год – 508 200  2018 год – 508 200  2019 год – 508 200 |
| Лица, привлекаемые к реализации проекта | - Боботкова Наталья Владимировна, председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района;  - Белова Ольга Викторовна, директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной»;  - Маннинен Анастасия Валерьевна, исполняющий обязанности директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша»;  - Ведерникова Ирина Александровна, директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макшанцева п. Кедровый»;  - Попов Владимир Александрович, директор Департамента имущественных и земельных отношений. |
| Взаимосвязь с другими проектами | Нет |
| Включение проекта в портфель проектов | Нет |
| Дополнительные сведения | На 01.01.2017 года:   1. Качество знаний в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» составляет 46%; в МКОУ ХМР СОШ д. Шапша – 47%; в МКОУ ХМР СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый 42 %. 2. Потребность в служебном жилье:   МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» - 4 квартиры;  МКОУ ХМР СОШ д. Шапша – 11 квартир;  МКОУ ХМР СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый - 2 квартиры.   1. Потребность в молодых специалистах и миграционных кадрах с высшим специальным образованием:   МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» - 2 педагога;  МКОУ ХМР СОШ д. Шапша – 6 педагогов;  МКОУ ХМР СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый - 4 педагога. |
| 1. **Предложение инициатора проекта** | |
| Куратор проекта | Ерышев Руслан Николаевич, первый заместитель главы района. |
| Заказчики проекта | - Боботкова Наталья Владимировна, председатель комитета;  - Белова Ольга Викторовна, директор МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной»;  - Маннинен Анастасия Валерьевна, и.о. директора МКОУ ХМР СОШ д. Шапша;  - Ведерникова Ирина Александровна, директор МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый». |
| Руководитель проекта | Дудова Светлана Владимировна, начальник управления общего образования комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| Команда проекта | 1. Замятина Татьяна Степановна, начальник отдела общего образования и мониторинга качества образовательных услуг комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 2. Сунцова Анна Александровна, эксперт 1 категории отдела общего образования и мониторинга качества образовательных услуг комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 3. Чанышева Татьяна Владимировна, эксперт 1 категории отдела общего образования и мониторинга качества образовательных услуг комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 4. Кагожка Елена Николаевна, эксперт 1 категории отдела общего образования и мониторинга качества образовательных услуг комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 5. Ерышева Алена Михайловна, начальник отдела информатизации комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 6. Зайц Инна Валентиновна, начальник отдела по кадровому и документационному обеспечению. 7. Соловьева Елена Александровна, заместитель директора МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной». 8. Богордаева Ш.Р., заместитель директора МКОУ ХМР СОШ д. Шапша. 9. Иванова Марина Николаевна, заместитель директора МКОУ ХМР «СОШ  им. А.С. Макшанцева п. Кедровый». 10. Попов Владимир Александрович, директор Департамента имущественных и земельных отношений. 11. Корниенко Юрий Иванович, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Финансирование расходов на реализацию проектов** | | | | | | | | |
| № | Источник финансирования[[1]](#footnote-1) | Образовательная организация | Основание финансирования[[2]](#footnote-2) | Статус средств | Потребность в финансировании (тыс. руб.) | | | |
| Всего | в том числе по периодам (в годах) | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Бюджет Ханты-Мансийского района | МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» |  | запланированы  к утверждению | 508 200 | 169 400 | 169 400 | 169 400 |
| МКОУ ХМР СОШ д. Шапша. |  | запланированы  к утверждению | 508 200 | 169 400 | 169 400 | 169 400 |
| МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» |  | запланированы  к утверждению | 508 200 | 169 400 | 169 400 | 169 400 |
| ИТОГО: | | |  | запланированы  к утверждению | 1 524 600 | 508 200 | 508 200 | 508 200 |

Должность представителя инициатора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

**Пояснительная записка**

**к проектной инициативе «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый»**

Проект «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» инициирован администрацией Ханты-Мансийского района в лице комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация проекта систематизирует работу:

по созданию в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района условий для качественного образования, способствующего инновационному развитию образовательной среды, обеспечивающего удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и государства;

по повышению квалификации учителей, профессиональной переподготовке;

по овладению новыми педагогическими технологиями, использованию учебно-лабораторного оборудования;

по созданию новой модели управления школой, согласованной с педагогическим коллективом и родительской общественностью, использующей организационную культуру, ориентированную на результат;

по развитию инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов обучения, выравниванию шансов детей для получения качественного образования;

по созданию системы психолого-педагогического сопровождения;

по привлечению молодых специалистов в сферу образования Ханты-Мансийского района;

по обеспечению педагогов служебным жильем.

Продуктом реализации проекта станет:

1. Увеличение количества обучающихся, осваивающих основную образовательную программу на «4» и «5», в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» до 33 человек, в МКОУ ХМР СОШ д. Шапша до 59 человек, в МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» до 57 человек - за счет повышения качества образования до 52%.

2. Повышение квалификационной категории 30 педагогических работников:

МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» - 8 педагогических работников;

МКОУ ХМР СОШ д. Шапша – 15 педагогических работников;

МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» – 7 педагогических работников.

3. Привлечение 12 молодых специалистов и миграционных кадров с высшим специальным образованием:

МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» - 2 педагога:

МКОУ ХМР СОШ д. Шапша - 6 педагогов;

МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» - 4 педагога.

4. Обеспечение служебным жильем 17 педагогов:

МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» - 4 квартиры ;

МКОУ ХМР СОШ д. Шапша - 11 квартир;

МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» – 2 квартиры.

Целевой аудиторией – участниками проекта станут обучающиеся от 6,5 до 18 лет из образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам.

Проект реализуется согласно Плану мероприятий по повышению качества образования в образовательных организациях Ханты-Мансийского района на 2016-2019 годы, утверждённому распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.09.2016 №948-р.

Проектом предусмотрена диссеминация новейших образовательных методик, педагогического опыта в рамках семинаров, мастер-классов для внесения целенаправленных изменений в работу педагогов. Также предусмотрены мероприятия по развитию материально-технической базы, методической поддержке, повышению квалификации работников образовательных организаций.

На текущий момент в рамках проекта выполнены следующие работы:

* издано распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 29.09.2016 №948-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению качества образования в образовательных организациях Ханты-Мансийского района на 2016-2019 годы»;
* проведён анализ работы педагогов по результатам ЕГЭ 2016 года по каждому предмету;
* сопоставлены результаты ЕГЭ участников 2016 года с результатами, полученными педагогами на диагностике профессиональных затруднений по учебным предметам (математика, русский язык, биология - 2015 год);
* проведен мониторинг качества образования за 3 года.

Председатель комитета Н.В. Боботкова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (визирования)

к проектной инициативе «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый»

Проектную инициативу вносит комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Председатель комитета по образованию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Боботкова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия,  имя, отчество, должность | Дата  поступления | Подпись,  дата выдачи | Замечания |
| **Р.Н. Ерышев –**  первый заместитель главы района |  |  |  |
| **Н.В. Боботкова -**председатель комитета  по образованию  администрации района |  |  |  |

1. В том числе планируемый. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе. [↑](#footnote-ref-2)