Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2022                                                                                          		        № 00

О ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Культура Ханты-Мансийского

района на 2022 – 2024 годы»

за 9 месяцев 2022 года

по состоянию на 1 октября 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

седьмого созыва				                                        	       Е.А. Данилова

00.00.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 00.00.2022 № 00

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Культура Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы»

за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 334 (с изменениями) (далее – Муниципальная программа).

Финансирование программных мероприятий в 2022 году составило306 940,3 тыс. руб., (из них: средства федерального бюджета – 35,9 тыс. руб., средства автономного бюджета – 732,1, средства местного бюджета – 306 172,3 тыс. руб.) исполнение составило 110 314,9 тыс. руб. или 35,94% (их них: средства федерального бюджета – 35,9 тыс. руб., средства автономного бюджета – 537,8 тыс.руб., средства местного бюджета – 109 741,2 тыс. руб.).

Цели программы:

укрепление единого культурного пространства Ханты-Мансийского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытию талантов каждого жителя Ханты-Мансийского района.

Задачи программы:

1. Повышение качества услуг в сфере культуры за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры.

3. Развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры.

5. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Ответственным исполнителем реализации программы является:

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике (далее – отдел по культуре, спорту и социальной политике);

Соисполнители программы:

администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел);

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта) (далее – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР»);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (далее – МБОУ ДО ХМР ДМШ);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» (далее – МКУ «ЦБС»);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Организационно-методический центр» (далее – ИАУ «ОМЦ»);

администрация сельского поселения Согом;

администрация сельского поселения Селиярово;

администрация сельского поселения Выкатной.

Результаты реализации программных мероприятий.

Мероприятие «Проведение праздничных и спортивных мероприятий», исполнитель администрация сельского поселения Выкатной

План на 2022 год составляет 300,0 тыс. руб., исполнение на отчетную дату составило 51,8 тыс. руб., или 17,29 %. Ожидаемое исполнение в 4 квартале.

Мероприятие «Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, традиционной культуры коренных народов Севера (субсидия, передаваемая СО НКО)», исполнитель отдел по культуре, спорту и социальной политике.

План на 2022 год составляет 2 440,0 тыс. руб., исполнение на отчетную дату составило 0,0 тыс. руб., или 0 %. Ожидаемое исполнение 100%.

Объявлены конкурсы по отбору СО НКО на право получения субсидий из местного бюджета на осуществление деятельности в сфере культуры, спорта, социальной политики и развития гражданского общества.

Поступили заявки на проведение конкурсов  «Остров детства», «Поет село родное», «Не стареют душой ветеранов». Проведение мероприятий - 4 квартал 2022 года.

Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела», исполнитель архивный отдел.

План на 2022 год составляет 90,7 тыс. руб., исполнение на отчетную дату составило 0,0 тыс. руб., или 0 %. Ожидаемое исполнение в 4 квартале. Заключение контракта на приобретение архивных коробов запланировано на 4 квартал 2022 года.

Мероприятие «Строительство «СДК п. Горноправдинск», исполнитель Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»).

План на 2022 год составляет 22 551,3 тыс. руб., исполнение на отчетную дату составило 0,0 тыс. руб., или 0,0 %.

Размещение муниципального заказа планируется при обеспечении доли финансирования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мероприятие «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви Вознесения Господня», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
п. Горноправдинск, ул. Воскресная, д. 14».

План на 2022 год составляет 2 054,6 тыс. руб., исполнение на отчетную дату составило 1027,3 тыс. руб., или 50 %. Ожидаемое исполнение в 4 квартале.

Заключен муниципальный контракт № 187300008422000170 от 19.08.2022 с ИП Петров Владимир Леонидович на сумму 2 054,6 тыс. руб.

Мероприятие «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района», исполнитель Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»).

План на 2022 год составляет 4 551,1 тыс. руб., исполнение на отчетную дату составило 0,0 тыс. руб., или 0%. Финансовые средства не востребованы ввиду ранее разработанной проектной документации.

Мероприятие «Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района», исполнитель Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»).

План 2022 года составляет 193 190,7 тыс. руб., исполнение на отчетную дату составило 56 965,9 тыс. руб., или 29,5%.

Заключен муниципальный контракт № 0187300008421000087 от 26.07.2021 с ООО "ДЕЛЬТА" на сумму 189 886, 5 тыс. руб. Выполнены работы по устройству фундамента. Проведена заливка колон 1 этажа, заливка лифтовой шахты. Выполнены работы по устройству плиты 1 этажа и плиты перекрытия.

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района», исполнитель Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»).

План на 2022 год составляет 6 150,0 тыс. руб., исполнение на отчетную дату составило 0,0 тыс. руб., или 0 %.

Заключен муниципальный контракт №0187300008420000283 от 09.11.2020 с ООО "Генезис Проект" на сумму 6 150,00 тыс. руб.

Планируемый срок получения заключения - декабрь  2022 года.

Мероприятие «Проведение восстановительных работ (ремонт пожарного резервуара, монтаж насосов пожарных водоемов) на объекте «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест», исполнитель Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»).

План на 2022 год составляет 2 170,5 тыс. руб., исполнение на отчетную дату составило 2 170,5 тыс. руб., или 100 %.

Мероприятие «Капитальный ремонт кровли здания клуба в д. Согом, исполнитель администрация сельского поселения Согом.

План на 2022 год составляет 47,0 руб., исполнение за отчетный период составило 47,0 руб., или 100 %.

Мероприятие «Ремонт крыши здания МКУК «СКК с. Селиярово», исполнитель администрация сельского поселения Селиярово.

План на 2022 год составляет 500,0 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 500,0 тыс. руб., или 100 %.

Мероприятие «Ремонт зданий: СДК с. Тюли, СДКУ п. Выкатной, тренажерного зала п. Выкатной», исполнитель администрация сельского поселения Выкатной.

План на 2022 год составляет 230,0 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 113,4 тыс. руб., или 49,3%.  Ожидаемое исполнение в 4 квартале.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной, исполнитель администрация сельского поселения Выкатной.

План на 2022 год составляет 250,0 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 0,0 тыс. руб., или 0,0 %.  Ожидаемое исполнение в 4 квартале.

Мероприятие «Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов», исполнитель отдел по культуре, спорту и социальной политике (МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа»).

План на 2022 год составляет 400,0 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 0,0 тыс. руб., или 0%. Ожидаемое исполнение в 4 квартале.

Мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения детская музыкальная школа), исполнитель отдел по культуре, спорту и социальной политике (МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа»).

План на 2022 год составляет 36 008,0 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 26 119,5 тыс. руб. или 72,54 %. Ожидаемое исполнение в 4 квартале.

Мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС), исполнитель отдел по культуре, спорту и социальной политике (МКУ Ханты-Мансийского района «ЦБС»).

План 2022 года составляет 9 777,4 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 6 293,0 тыс. руб., или 64,4%. Ожидаемое исполнение в 4 квартале.

Мероприятие «Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов», исполнитель отдел по культуре, спорту и социальной политике (МКУ Ханты-Мансийского района «ЦБС»).

План на 2022 год составляет 749,6 тыс. руб. (из них: 597,5 тыс. руб. за счет бюджета автономного округа, 149,4 тыс. руб. за счет бюджета района) исполнение за отчетный период составило 613,2 тыс. руб. (из них: 493,9 тыс. руб. за счет бюджета автономного округа, 119,3 тыс. руб. за счет бюджета района), или 81,8%. Ожидаемое исполнение 100%.

Произведена оплата услуг по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет, произведены работы по переводу печатных изданий в машиночитаемый формат (оцифровка литературы), осуществлена подписка на периодические издания.

Мероприятие «Субсидия на поддержку отрасли культуры», исполнитель отдел по культуре, спорту и социальной политике (МКУ Ханты-Мансийского района «ЦБС»).

План на 2022 год составляет 99,8 тыс. руб. (из них: 35,9 за счет федерального бюджета, 43,9 тыс. руб. за счет бюджета автономного округа, 
20,0 тыс. руб. за счет бюджета района), исполнение за отчетный период составило 99,7 тыс. руб. (из них: 35,9 за счет федерального бюджета, 43,9 тыс. руб. за счет бюджета автономного округа, 19,9 тыс. руб. за счет бюджета района), или  99,9 %.

Приобретена художественная литература в количестве 301 экземпляр.

Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений», исполнитель отдел по культуре, спорту и социальной политике (МКУ Ханты-Мансийского района «ЦБС»).

План на 2022 год составляет 25 429,2 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 16 360,5 тыс. руб., или 64,3%. Ожидаемое исполнение в 4 квартале.

Целевые показатели муниципальной программы

на 01.10.2022

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации мероприятий программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муници-пальной программы | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1. | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46,4% |
| 2. | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | Запланировано в 4 квартале 2022 года |