ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

22.11.2024											№ 543

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Улучшение

жилищных условий жителей

Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2024 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

27.11.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.11.2024 № 543

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий

жителей Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года

(далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 № 298.

Ответственным исполнителем Программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района.

В 2024 году соисполнителем Программы является администрация сельского поселения Горноправдинск.

Целью Программы является создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения населения доступным жильем.

Программой предусмотрено достижение следующих целевых показателей:

Показатель 1: Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда.

На 01.10.2024 указанный показатель достигнут на уровне 1,56 тыс. кв.м., что составляет 105,4 % от планового значения показателя, установленного на 2024 год (1,48 тыс. кв.м.).

Показатель 2: Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда.

На 01.10.2024 указанный показатель достигнут на уровне 79 человек, что составляет 131,7 % от планового значения показателя, установленного на 2024 год (60 чел.).

Показатель 3: Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя.

На 01.10.2024 указанный показатель достигнут на уровне 24,8 кв.м., что составляет 102 % от планового значения показателя, установленного на 2024 год (24,3 кв.м.).

Показатель 4: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

На 01.10.2024 указанный показатель достигнут на уровне 11,8 %, что составляет 64,8 % от планового значения показателя, установленного на 2024 год (18,2 %).

Показатель: Количество семей, улучшивших жилищные условия.

На 01.10.2024 указанный показатель достигнут на уровне 59 семей, что составляет 125,5 % от планового значения показателя, установленного на 2024 год (47 семей).

Для достижения целей и показателей Программы, осуществляются мероприятия по приобретению жилых помещений в строящихся и введенных в эксплуатацию жилых домах, а также предоставлению гражданам субсидий на приобретение (строительство) жилья.

Так за период с 01.01.2024 по 01.10.2024 на территории района введено в эксплуатацию три жилых дома, в том числе: два дома в п. Луговской, один дом в п. Горноправдинск. Также в текущем году осуществляется строительство двенадцати жилых домов, в том числе: три дома в п. Горноправдинск, два дома в д. Белогорье, один дом в п. Кирпичный, два дома в п. Луговской, один дом в п. Выкатной, 2 дома в с. Тюли, один дом в д. Согом.

Для эффективной реализации программных мероприятий, в 2024 году объем финансирования Программы составил 263 010,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 211,4 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 227 956,3 тыс. рублей, бюджет района – 32 843,2 тыс. рублей.

Информация о ходе реализации Программы в разрезе программных мероприятий за 9 месяцев 2024 года:

1. По мероприятию Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  на 2024 год финансирование не предусмотрено.

2. По мероприятию «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве» доведено финансирование в размере 230 019,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа в размере 200 407,6 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2024 года заключены муниципальные контракты на приобретение в муниципальную собственность 43 жилых помещений в населенных пунктах района: д. Белогорье (6 жилых помещений), п. Горноправдинск (18 жилых помещений), п. Кирпичный  (4 жилых помещения), п. Луговской (1 жилое помещение), с. Селиярово  (8 жилых помещений), с. Тюли  (4 жилых помещения), д. Ярки (2 жилых помещения). Также с гражданами – собственниками жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, заключено два соглашения об изъятии недвижимого имущества, в рамках которых гражданам выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения.

Кассовое исполнение по мероприятию составляет 210 732 тыс. рублей – 91,5 %.

3. По мероприятию «Создание условий для переселения жителей из д. Долгое Плесо» в 2024 году финансирование не предусмотрено.

4. По мероприятию «Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» в 2024 году 6 участникам специальной военной операции и членам их семей предоставлены субсидии на приобретение жилых помещений.

Кассовое исполнение по мероприятию составило 27 888,5 тыс. рублей – 100 %.

5. По мероприятию «Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда  на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов» в 2024 году предоставлена субсидия одной молодой семье на приобретение жилого помещения в размере 3 094,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по мероприятию составило 100 %.

6. По мероприятию «Реализация полномочий, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» финансовые средства в размере 18,2 тыс. рублей, будут направлены на заработную плату специалиста, занимающегося постановкой на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в декабре текущего года.

На 01.10.2024 кассовое исполнение по мероприятию не осуществлялось.

7. По мероприятию «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»» в 2024 году реализация мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием участников.

8. По мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Ханты-Мансийского района» в текущем году финансирование не предусмотрено.

За 9 месяцев 2024 года исполнение Программы составило 91,9 %.

Информация о ходе реализации Программы в разрезе мероприятий за 9 месяцев 2024 года приведена в приложении 1 к настоящей информации.

Информация о достижении целевых показателей Программы и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы за 9 месяцев 2024 года приведена в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-

Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года

Информация о ходе реализации Программы за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма I «Стимулирование жилищного строительства» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (исполнитель департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района – далее депимущества района) | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве | всего | 230 019,6 | 210 732 | 91,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 200 407,6 | 187 559,7 | 93,6 |
|  |  | бюджет района | 29 612,1 | 23 172,3 | 78,3 |
|  |  | привлеченные средства | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 9,3 | 9,3 | 100 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве (исполнитель депимущества района) | всего | 228 341,9 | 209 054,3 | 91,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 198 906,2 | 186 058,3 | 93,5 |
|  |  | бюджет района | 29 435,8 | 22 996,0 | 78,1 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 1.2.2. | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве (исполнитель АСП Горноправдинск) | всего | 1 677,7 | 1 677,7 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 501,4 | 1 501,4 | 100 |
|  |  | бюджет района | 176,3 | 176,3 | 100 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 9,3 | 9,3 | 100 |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Создание условий для переселения жителей из д. Долгое Плесо» (исполнитель депимущества района) | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие: «Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность.» (исполнитель депимущества района) | всего | 27 888,5 | 27 888,5 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 24 820,8 | 24 820,8 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 3 067,7 | 3 067,7 | 100,0 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма II «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов (исполнитель депимущества района) | всего | 3 103,5 | 3 094,8 | 99,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 230,4 | 230,4 | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2 709,7 | 2 709,7 | 100 |
|  |  | бюджет района | 163,4 | 154,7 | 94,7 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие: Реализация полномочий, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (исполнитель депимущества района) | всего | 18,2 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 18,2 | 0,0 | 0 |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие: Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» (исполнитель депимущества района) | всего | 1 981,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 981,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2.5. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Ханты-Мансийского района» (исполнитель депимущества района) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| Всего по программе |  | всего | 263 010,8 | 241 715,2 | 91,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 211,4 | 230,4 | 10,4 |
|  |  | бюджет автономного округа | 227 956,3 | 215 090,2 | 94,4 |
|  |  | бюджет района | 32 843,2 | 26 394,7 | 80,4 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 9,3 | 9,3 | 100 |
| в том числе по соисполнителям: |  | депимущества района | 261 333,1 | 240 037,5 | 91,8 |
|  |  | АСП Горноправдинск | 1 677,7 | 1 677,7 | 100 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-

Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года

Информация о достижении целевых показателей Программы

и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы за 9 месяцев 2024 года

| №№ п/п | Наименование показателей результатов | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 47 | 59 | 125,5 |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | 1,48 | 1,56 | 105,4 |
| 3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | 60 | 79 | 131,7 |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | 24,3 | 24,8 | 102 |
| 5 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году,в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | 18,2 | 11,8 | 64,8 |
| 6 | Количество граждан, переселенных из д. Долгое Плесо | 0 | 0 | 0 |