**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

18.12.2014 № 427

О ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие спорта и туризма

на территории

Ханты - Мансийского района

на 2014-2017 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты - Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2014 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты - Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2014 год принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

18.12.2014

Приложение 1

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.12.2014 № 427

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории**

**Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2014 год**

Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 года № 243 (в редакции от 18.04.2014, от 21.07.2014, от 30.09.2014, от 30.09.2014, от 05.11.2014 г.).

Финансирование программы в 2014 году составляет– 250 538 тыс. 800 рублей, в том числе: бюджет автономного округа - 221 820 тыс. 0 рублей, бюджет района - 17 018 тыс. 800 рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» проведены следующие мероприятия:

- 14 районных спортивно-массовых мероприятий (2013 год -16 мероприятий). Охват данной формой физкультурно-массовой деятельности составил 811 человек, что на 179 чел. меньше в сравнении с показателями 2013 года;

- 168 спортсменов Ханты-Мансийского района приняли участие в 13 Чемпионатах и Первенствах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год -15 соревнований). По итогам соревнований заняли 13 призовых мест: 5 первых мест, 4 вторых мест,4 третьих мест;

- воспитанникам МБОУ ДОД «ДЮСШ Ханты-Мансийского района» присвоено 127 спортивных разрядов: по лыжным гонкам (90 разрядов), боксу (7 разрядов), национальным видам спорта (7 разрядов), по легкой атлетике (23 разрядов), что на 74 разряда больше по сравнению с 2013 годом.

По подпрограмме 2 «Укрепление материально-технической базы» проведены следующие мероприятия:

- строительство спортивно-игровой площадки в п. Бобровский и мини-футбольного поля в с. Селиярово;

- установка турниковых комплексов «Street Workout» в д. Тюли, с. Реполово, д. Ярки, д. Шапше.

- строительство спортивного объекта «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района (СМР)». Окончание строительства запланировано в марте 2015 года.

Завершение строительства спортивного объекта «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района (СМР)» запланировано в мае 2015 года.

Приложение 2

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.12.2014 № 427

Информация о целевом расходовании денежных средств на реализацию программы

«Развитие спорта и туризма на территории Ханты - Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2014 год

Израсходовано, согласно программе «Развитие спорта и туризма на территории Ханты - Мансийского района на 2014-2017 годы» на 01 декабря 2014 г.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов расходов | Расходы | | Остаток финансирования | Примечание |
| Утверждено по программе | Факт |
| **Задача 1: Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, пропаганда здорового образа жизни** | | | | | |
| 1. | Организация и проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий | 450,0 | 449,0 | 1,0 | Комитет по культуре, спорту и социальной политике  За 2014 г. проведено 14 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 811человека (2013 г. – 990 чел. в 16 мероприятиях)  1.Чемпионат Ханты – Мансийского района по настольному теннису: приняли участие 90 чел. из 10 с/п (Горноправдинск-8чел, Кышик-8 чел, Шапша – 8 чел, Выкатной-7 чел, Согом-7чел, Красноленинский-7чел,, Луговской – 8чел, Селиярово – 8 чел, Цингалы – 8 чел, Сибирский – 7, Нялинское – 7 чел.)  Победители в общем зачете Шапша, Луговской, Селиярово,  2. Чемпионат Ханты – Мансийского района по бильярдному спорту: приняли участие 22 чел. из 10 с/п (Горноправдинск-2чел, Кышик-2чел, Шапша – 2чел, Выкатной-2чел, Согом-2чел, Красноленинский-2чел,Кедровый-2 чел, Луговской – 2чел, Селиярово – 2чел, Нялинское -2чел.) 1.м Селиярово (Астраханцев), 2м. Шапша, 3 м. Нялинское  3. Чемпионат Ханты – Мансийского района по Волейболу среди мужских команд:  приняли участие 30 чел. из 4 с/п (Горноправдиск 10, Красноленинский 10, Нялинское-Шапша 10) 1м-Нялинское, 2м- Горноправдинск, 3м. - Краснолениский  4. Чемпионат Ханты – Мансийского района по Волейболу среди женских команд:  приняли участие 55 чел. из 7 с/п (Горноправдинск 10, Шапша 10, Селиярово 10, Кышик -8, Выкатной - Сибирский -10, Красноланниский-7) 1м.- Шапша, 2м- Выкатной - Сибирский,3м- Селиярово  5. Турнир по волейболу среди ветеранов Ханты – Мансийского района памяти Антипенкова В.П.: приняли участие 55 чел. из 6 с/п (Горноправдинск 10, Шапша 10, Нялинское -8, Реполово -7, Сибирский -10, Луговской 10) 1м.- Сибирский, 2м- Реполово ,3м- Нялинское  6. Спартакиада ветеранов спорта Ханты – Мансийского района: приняли участие 80 чел. из 8 с/п (Кедровый 10, Горноправдинск 14,Шапша11, Сибирский 15, Луговской14, Нялинское 10. Селиярово 7, Кышик 8)  Общ. Ком. 1м. Луговской, 2м. Кедровый, 2м Шапша , 3м. Сибирский  7. Чемпионат Ханты – Мансийского района по зимней рыбалке: приняли участие 40 чел. из 7 с/п (Гороправдинск 4, Нялинское 4, Красноленинский 3, Выкатной 2, Кышик 3, Администрация 4, Департамент природных ресурсов 4, ГИМС 4,Сибирский 2, Цингалы 2)  8. Первенство Ханты – Мансийского района по лыжным гонкам на призы Героя Советского Союза А.Ф. Унжакова: приняли участие 130 воспитанников ДЮСШ из отделений: Гороправдинск 12, Кедровый 20, Елизарово 12, Пырьях 8, Ханты – Мансийск 40,Сибисрский 12,  Выкатной 3, Тюли 3, Красноленинский 12, Луговской 8  9. Турнир Ханты – Мансийского района по хоккею с шайбой на призы Героя Советского Союза А.Ф. Унжакова: приняли участие воспитанника ДЮСШ из отделений: Кедровый 11, Горноправдинск 11, Красноленинский 10, Луговской 10.  10. Первенство Ханты – Мансийского района по лыжным гонкам «Лыжня России»: приняли участие 72 воспитанника ДЮСШ из отделений: Луговской 8, Горноправдинск 11, Цингалы 5, Тюли 4, Красноленинский 13, Пырьях 6, Кедровый 20 Елизарово 8,  11. Турнир Ханты –Мансийского района по баскетболу: приняли участие 48 чел. (Тюм.обл. 12, Нефтеюганск 12, Горноправдинск12, Ханты – Мансийский район 12)  12. Чемпионат по летней рыбалке: приняли участие 25 чел. (Сибирский 1, Шапша 2, Горноправдинск 4, Выкатной 2, Селиярово 2, Цингалы 2, Луговской 2, Нялинское 3, Кедровый 3, Кышик 2, Департаменты Округа 4).  1 м. Горноправдинск 2 м Нялинское 3 м. Красноленинский  13.Чемпионат по стендовой стрельбе: приняли участие 30 чел. ( Выкатной 2, Кедровый 2, Сибирский2 , Нялинское 3, Селиярово 2, Луговской 3, Кышик 2, Красноленинский 2, Шапша 3, Цингалы 2, Адм. ХМРН 7. Общий зачет. 1 м. Шапша, 2м. Кышик. 3м Сибирский.  В личном первенстве 1 м. Дмитриев Иван, 2м. Козлов Михаил, 3м Подпругин Василий  14. Первенство района по национальным видам спорта: приняли участие 90 чел. (Луговской 14, Кирпичный 4, Согом 12, Шапша 17, Красноленинский 14, Кышик 12, Селиярово 10, Кедровый 7)  Согом 1м, Луговской 2м, Шапша 3м. |
| 2. | Участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений) | 550,0 | 545,5 | 4,5 | Комитет по культуре, спорту и социальной политике  За 2014 год 171 спортсмен Ханты-Мансийского района принял участие в 13 окружных спортивно-массовых мероприятиях:  1.Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по настольному теннису в зачет Спартакиады городов и районов ХМАО – Югры.  Результат: 8 место из 9 участвующих команд.  2. Югорский лыжный марафон «ЮГРА-ЛОППЕТ».  3. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по лыжным гонкам в зачет Спартакиады городов и районов ХМАО – Югры.  Результат: Общекомандное 5 место из 14 участвовавших команд.  4. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по баскетболу в зачет Спартакиады городов и районов ХМАО.  Результат: 8 место общекомандное,  2 место среди районов.  5. Турнир по волейболу памяти братьев Сатчабаровых.  Результат: 1 место  6. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по пейнтболу.  7. Кубок губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по пейнтболу.  Результат: 3 место в возрастной группе младше 18 лет  8. Окружные соревнования по гонкам на обласах  Результат: 9 общекомандное место. 3 место в возрастной группе младше 18 лет  9.Соревнования, посвященные 22 годовщине ОАО Ханты - Банка  Результат: 1 м. в шахматах, 2 м. в дартсе.  10. 4 Спартакиада муниципальных служащих  Результат:11 общекомандное место  11. Чемпионат по шахматам в зачет Спартакиады городов и районов ХМАО-Югры  Результат:11 общекомандное место  12. Зимнее Первенство ХМАО по национальным видам спорта  Результат: Четыре -1м., три -2м.,одно-3м.Общекомандное 6 место  13. Чемпионат ХМАО по волейболу в зачет Спартакиады городов и районов  Результат: Общекомандное 12 место |
| 3. | Мероприятия по повышению профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта | 0 | 0 | 0 | Комитет по культуре, спорту и социальной политике  Исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал текущего года |
| 4. | Организация работы по присвоению спортивных разрядов, званий, квалификационных категорий и (или) др. | 0 | 0 | 0 | Комитет по культуре, спорту и социальной политике  За 11 месяцев присвоено 120 спортивно-массовых разрядов по видам спорта:  - лыжные гонки- 90;  - национальные виды спорта – 7;  - бокс- 7;  - легкая атлетика- 23. |
| 5. | Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности детей | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию  Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=475AA0190F24A28A53342942571C1CC4C20024F99C81F7A2A5A031679A845EFDA4D190C4A5499EC0B4m1L) Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и постановления Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 "Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в период работы летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей были проведены пробные тесты по комплексу ГТО, в которых приняло участие 745 детей. |
| 6. | Изучение общественного мнения о ходе реализации Программы | 0 | 0 | 0 | Комитет по культуре, спорту и социальной политике  Исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал текущего года |
| 7. | Проведение мониторинга деятельности инструкторов по спорту сельских поселений района | 0 | 0 | 0 | Проведен мониторинг участия сборных команд сельских поселений в районных спортивно-массовых соревнованиях. По итогам мониторинга выявлено следующее:  100 % принимают участие в районных мероприятиях с/п Нялинское, с/п Шапша, с/п Красноленинский, с/п Горноправдинск  80 % принимают участие в районных мероприятиях с/п Сибирский, с/п. Селиярово, с/п Кедровый, с/п Кышик.  50 % принимают участие в районных мероприятиях с/п Луговской, с/п Выкатной.  30 % принимают участие в районных мероприятиях с/п Согом, с/п Цингалы. |
| 8. | Оказание методической помощи при организации и проведении в сельских поселениях района спортивно-массовых мероприятий | 0 | 0 | 0 | Комитет по культуре, спорту и социальной политике совместно с администрациями сельских поселений  Руководителям учреждений культуры и досуга сельских поселений направлены методические рекомендации по организации летней кампании.  Инструкторам по спорту оказана методическая помощь при проведении Всероссийской акции «Займись спортом! Стань первым!», а также при проведении спортивных и физкультурных мероприятий, посвященных XXVОлимпийскому дню. |
| 9. | Обеспечение научно-методической, информационной и рекламной деятельности в области физической культуры, спорта и туризма. Разработка образовательных программ по видам спорта | 0 | 0 | 0 | Комитет по культуре, спорту и социальной политике  На официальном сайте Ханты-Мансийского района в разделе «Культура и спорт» размещены методические рекомендации о порядке внедрения Положений о физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».  Данные методические рекомендации доведены в сельские поселения до сведения инструкторов по спорту. |
| Итого по  подпрограмме 1 | | 1 000,0 |  |  | х |
| **Задача 2: Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, в том числе обеспечение комплексной безопасности на спортивных сооружениях района** | | | | | |
| 10. | Строительство спортивной игровой площадки д. Белогорье | 909,0 | 0,0 | 909,0 | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта».  Разработано ПСД на сумму 148 272,28 рублей. Заключен МК от 25.12.2013 с ООО "Квадрат" на сумму 1 472 796,94 рублей, срок исполнения – сентябрь 2014 г. Переходящие остатки на 2015 год – 908 955,77 руб. |
| 11. | Строительство спортивной – игровой площадки п. Бобровский | 734,2 | 734,18 | 0,02 | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта».  Работы выполнены в полном объеме. |
| 12. | Трансформируемая  универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в Ханты-Мансийском районе п. Горноправдинск, в том числе выполнение работ по выносу границ в натуру в отношении земельного участка | МБ – 8 219,0  ОБ – 156 168,0 Внебюджетный источник- 8 200,0 | МБ – 8 219,0  ОБ – 156 168,0  Внебюджетный источник- 8 200,0 | МБ – 0,0  ОБ – 0,0 | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»;  Заключен МК от 02.10.2013 г. на СМР с ООО СК "СМУ-1" на сумму 277 856,97 тыс. руб., срок исполнения март 2015 года. В 2013 году работы выполнены на сумму 18 923,0 тыс. руб. В 2014 году подрядной организацией выполнены работы на сумму 172 470,6 тыс. руб. |
| 13. | Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольная и волейбольная площадок с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра расположенных вХанты-Мансийском районе п. Горноправдинск | МБ - 4 346,0  ОБ – 65 652,0 Внебюджетный источник- 3 500,0 | МБ – 3 145,6  ОБ –59 764,8 | МБ - 4 700,4  ОБ – 5 887,3 | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта».  Заключен МК от 18.02.2014 г. с ООО «РАДИУС-СЕРВИС» на сумму 70 456 814 руб., планируемый срок сдачи объекта май 2015 года. В настоящий момент подрядной организацией выполнены работы на сумму 62 911,9 тыс. руб. Планируется:  - уменьшить объем финансирования на 2014 год в размере 2 151,0 тыс. руб. (в том числе 2 043,0 тыс. руб. из бюджета автономного округа, 108,0 тыс. руб. из местного бюджета);  - в связи с нарушением сроков графика производства робот подрядной организацией планируется перераспределить средства в размере 4 046,76 тыс. руб. (ОБ – 3 844, 27 тыс. руб., МБ – 202,5 тыс. руб.) на объект «Трансформируемая арена для катка ….»;  - вернуть финансовые средства в размере 890,0 тыс. руб. в бюджет района. |
| 14. | Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с. Селиярово | 1 028,6 | 1 028,6 | 0 | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта».  Работы выполнены в полном объеме |
| 15. | Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка для строительства мини-футбольного поля в с. Селиярово | 23 000,0 | 23 000,0 | 0 | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта».  Работы выполнены в полном объеме |
| 16. | Укрепление спортивной и туристической материально-технической базы, в т.ч. подведомственных учреждений | 0 | 0 | 0 | х |
| 17. | Проведение обследования спортивного зала в п. Луговской | 0 | 0 | 0 | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта». |
| 18. | Капитальный ремонт спортивного зала в п. Луговской (ПИР) | 0 | 0 | 0 | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта». |
| 19. | Подготовка оснований и монтаж спортивных площадок (д. Шапша, д. Ярки) | 160,0 | МБ-160,0 | 0 | Администрация с/п Шапша |
| 20. | Подготовка основания и монтаж спортивной площадки (с. Тюли) | 80,0 | МБ-80,0 | 0 | Администрация с/п Выкатной |
| 21. | Подготовка оснований и монтаж спортивных площадок (п. Сибирский) | 80,0 | МБ-80,0 | 0 | Администрация с/п Сибирский |
| 22. | Ремонт крыши здания ФСК п. Горноправдинск | 400,0 | МБ-400,0 | 0 | Комитет по культуре, спорту и социальной политике МБУ ДОД «ДЮСШ Ханты-Мансийского района»  Работы выполнены в полном объеме |
| 23. | Выполнение кадастровых работ на земельном участке, выделенном под строительство наружных инженерных сетей к объекту «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района | 40,0 | МБ-40,0 | 0 | Документация передана в уполномоченный орган для размещения муниципального заказа. |
| Итого по  подпрограмме 2 | | МБ-16 019,8  ОБ- 221 820,0  Внебюджетный источник-11 700,0 | МБ-  10 410,38  ОБ-215 932,7  Внебюджетный источник-11 700,0 | МБ – 5 609,42  ОБ – 5 887,3 |  |
| Всего по Программе | | МБ-17 019,8  ОБ-221 820,0  Внебюджетный источник-11 700,0 | МБ-  11 404,88  ОБ-215 932,7  Внебюджетный источник-11 700,0 | МБ – 5 614,92  ОБ – 5 887,3 |  |