**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

17.03.2017 № 127

О ходе реализации

муниципальной программы

«Комплексные мероприятия

по обеспечению межнационального

согласия, гражданского единства,

отдельных прав и законных интересов

граждан, а также профилактике

правонарушений, терроризма

и экстремизма, незаконного оборота

и потребления наркотических средств

и психотропных веществ

в Ханты-Мансийском районе

на 2014 – 2019 годы» за 2016 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» за 2016 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» за 2016 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

17.03.2017

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2017 № 127

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан,

а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств

и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе

на 2014 – 2019 годы» за 2016 год

Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 242 (в последней редакции от 24.01.2017 года № 22).

Целями Программы являются:

совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, снижение уровня преступности в Ханты-Мансийском районе;

противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, от террористически и экстремистских актов;

недопущение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи Программы:

профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, вовлечение общественности в данные мероприятия;

социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий;

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма;

профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

укрепление толерантности и профилактика экстремизма на территории Ханты-Мансийского района укрепление толерантности и профилактика экстремизма на территории Ханты-Мансийского района.

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе»;

подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

подпрограмма 4. «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе»;

подпрограмма 5 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций».

Объем финансирования Программы в 2016 году всего составляет 5523,6 тыс. рублей, в том числе:

- бюджета района – 1066,1 тыс. рублей,

- окружной бюджет – 1906,6 тыс. рублей,

- федеральный бюджет – 2452,8 тыс. рублей,

- бюджет сельских поселений – 98,1 тыс. рублей.

За период 2016 года освоено финансовых средств: всего – 5283,2 тыс. рублей (95,6 % от плана на год), в том числе из бюджета автономного округа – 1888,3 тыс. рублей (99 % от плана на год), в том числе из бюджета района – 867,8 тыс. рублей (81,4% от плана на год), из бюджета сельских поселений – 75 тыс. рублей (76,4%).

Объем финансирования по подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений», составляет всего на 2016 год – 526,6 тыс. рублей (освоено 397 тыс. рублей – 68,5%), в том числе из окружного бюджета – 228,8 тыс. рублей (освоено 218,2 тыс. рублей – 95,4%), бюджета района – 199,6 тыс. рублей (освоено 44,4 тыс. рублей – 22,2%).

По мероприятию 1.1. «Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях» составляет всего на 2016 год – 326,9 тыс. рублей (освоено 293,2 тыс. рублей – 89,7%), в том числе:

из бюджета автономного округа – 228,8 тыс. рублей (освоено 218,2 тыс. рублей – 95,4%, 10 600 рублей не освоено сельским поселением Горноправдинск);

из бюджета сельских поселений – 98,1 тыс. рублей (освоено 75 тыс. рублей – 76,4%).

По мероприятию 1.10. «Устройство наружных сетей связи к объекту «Участковый пункт полиции в с. Селиярово» финансирование составляет 155,2 тыс. рублей (средства не освоены ввиду дважды не состоявшихся торгов). По информации департамента строительства, архитектуры и ЖКХ в настоящее время заключены 2 муниципальных контракта на суммы 58 668,3 руб. и 96 505,5 руб. Работы будут выполнены в 2017 году.

Объем финансирования по подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» составляет всего на 2016 год – 220 тыс. рублей (освоено 176,9 тыс. рублей – 80,4%), в том числе из бюджета района – 220 тыс. рублей (освоено 176,9 тыс. рублей – 80,4%).

По мероприятию 2.3.2. «Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения: приобретение формы, атрибутики, велосипедов» финансирование составляет 150 тыс. рублей (освоено 106,9 тыс. рублей – 71,3 %, экономия средств составила 43 100 рублей – исполнитель комитет по образованию).

Объем финансирования по подпрограмме 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» составляет всего на 2016 год – 69,5 тыс. рублей (освоено 69,5 тыс. рублей – 100%).

Объем финансирования по подпрограмме 4 «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» составляет всего на 2016 год – 577 тыс. рублей (освоено 577 тыс. рублей – 100%), в том числе из бюджета района – 577 тыс. рублей (освоено 577 тыс. рублей – 100%).

Объем финансирования по подпрограмме 5 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» составляет всего на 2016 год – 4130,6 тыс. рублей (освоено 4122,2 тыс. рублей – 99,8%), в том числе из федерального бюджета – 2452,8 тыс. рублей (освоено 2452,8 тыс. рублей – 100%), из бюджета автономного округа –1677,8 тыс. рублей (освоено 1670,1 тыс. рублей – 99,5%).

По мероприятию 5.1. «Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» финансирование составляет 615,4 тыс. рублей из бюджета автономного округа (освоено 607,7 тыс. рублей – 98,7 %).

По мероприятию 5.2 «Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» финансирование составляет 3490,5 тыс. рублей из них из федерального бюджета 2428,1 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 1062,4. Освоение – 100 %.

По мероприятию 5.3 «Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» финансирование составляет 24,7 тыс. рублей из федерального бюджета (освоено 24,04 тыс. рублей – 97,3 %). Экономия составила 665 рублей.

Приложение

к Информации о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия,

гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан,

а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма,

незаконного оборота и потребления наркотических средств и

психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе

на 2014 – 2019 годы» за 2016 год

Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использования

финансовых средств за 2016 год

Наименование программы: «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы»

Муниципальный заказчик - координатор программы: администрация Ханты - Мансийского района, отдел по организации профилактики правонарушений

| №  п/п | Мероприятия  программы | источник финансирования | сумма тыс. рублей | | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено утвержденной программой | фактически исполнено |
| Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений» | | | | | |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях | Всего | 326,9 | 293,2 | 89,7 |
| бюджет автономного округа | 228,8 | 218,2 | 95,4 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельских поселений района | 98,1 | 75 | 76,4 |
| 1.9 | Проведение социологического исследования о состоянии общественной безопасности, межнациональных и межконфессиональных отношений, распространения наркомании, противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, обеспечения безопасности дорожного движения | Всего | 44,4 | 44,4 | 100 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 44,4 | 44,4 | 100 |
| 1.10. | Устройство наружных сетей связи к объекту «Участковый пункт полиции в с. Селиярово» | Всего | 155,2 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 155,2 | 0 | 0 |
|  | Всего по подпрограмме 1 | всего | 526,6 | 337,6 | 64.1 |
| бюджет автономного округа | 228,8 | 218,2 | 95,4 |
| бюджет района | 199,6 | 44,4 | 22,2 |
| бюджет сельских поселений района | 98,1 | 74,4 | 76,4 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» | | | | | |
| 2.3.2 | Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения: приобретение формы, атрибутики, велосипедов | Всего | 150 | 106,9 | 71,3 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 150 | 106,9 | 71,3 |
| 2.3.3. | Участие в районных, региональных слетах, конкурсах ЮИДД | Всего | 70 | 70 | 100 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 70 | 70 | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | всего | 220 | 176,9 | 80,4 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 220 | 176,9 | 80,4 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | |
| 3.2. | Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании | Всего | 69,5 | 69,5 | 100% |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 69,5 | 69,5 | 100% |
|  | Всего по подпрограмме 3 | Всего | 69,5 | 69,5 | 100% |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 69,5 | 69,5 | 100% |
| Подпрограмма 4. «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» | | | | | |
| 4.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных  на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», творческие мастер-классы и др.) | Всего | 294,5 | 294,5 | 100 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 294,5 | 294,5 | 100 |
| 4.7. | Основное мероприятие: Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница» | Всего | 99,5 | 99,5 | 100 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 99,5 | 99,5 | 100 |
| 4.12. | Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений» | Всего | 28 | 28 | 100 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 28 | 28 | 100 |
| 4.13. | Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за лучшие журналистские работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района» | Всего | 80 | 80 | 100 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 80 | 80 | 100 |
| 4.15. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций | Всего | 75 | 75 | 100 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 75 | 75 | 100 |
|  | Всего по подпрограмме 4 | Всего | 577 | 577 | 100% |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 577 | 577 | 100% |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие: Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» | Всего | 615,4 | 607,7 | 98,7 |
| бюджет автономного округа | 615,4 | 607,7 | 98,7 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Основное мероприятие: Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» | Всего | 3490,5 | 3490,5 | 100 |
| федеральный бюджет | 2428,1 | 2428,1 | 100 |
| бюджет автономного округа | 1062,4 | 1062,4 | 100 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Основное мероприятие: Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» | Всего | 24,7 | 24,04 | 97,3 |
| федеральный бюджет | 24,7 | 24,04 | 97,3 |
|  | Всего по подпрограмме 5 | Всего | 4130,6 | 4122,2 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 2452,8 | 2452,1 | 99,9 |
| бюджет автономного округа | 1677,8 | 1670,1 | 99,5 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по Программе | Всего | 5523,6 | 5283,2 | 95,6 |
| федеральный бюджет | 2452,8 | 2452,1 | 99,9 |
| бюджет автономного округа | 1906,6 | 1888,3 | 99,0 |
| бюджет района | 1066,1 | 867,8 | 81,4 |
| бюджет сельских поселений | 98,1 | 75 | 76,4 |