

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 24.07.2012 № 179

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений

в постановление администрации

Ханты-Мансийского района

от 14 октября 2010 года №159

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 14 октября 2010 года № 159 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района в 2011-2013 годах» (с изменениями от 14 октября 2011 года) следующие изменения:

* 1. В Паспорте Программы строку «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования | общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2011-2013 годы – 57936,0 тыс. рублей, в том числе:  2011 год - 12154,5 тыс. рублей (план – 12154,5 тыс. рублей, фактически – 8134 тыс. рублей), в том числе бюджет района – 12154,5 тыс. рублей;  2012 год – 38802,0 тыс. рублей, в том числе бюджет района – 27053,0 тыс. рублей, бюджет округа – 11749 тыс. рублей;  2013 год – 11000 тыс. рублей, в том числе бюджет района – 11000 тыс. рублей |

».

1.2. Приложение 2 к Программе «Основные программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и раз-местить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района в сети Итернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района В.Г.Усманов

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 24.07.2012 № 179

«Приложение 2 к Программе

**ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Муници-пальный заказчик | Источ-ники финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию  (тыс. руб.) | | | | | Исполнители Программы |
| всего | 2011 год | | 2012  год | 2013  год |
| план | факт |
| **Цель:** Улучшение экологической обстановки для обеспечения экологической безопасности Ханты-Мансийского района | | | | | | | | | |
| **Задача:** Решение проблем по охране земельных ресурсов в области обращения с отходами, увеличение доли обеспеченности населенных пунктов района полигонами твердых бытовых и промышленных отходов, установками по утилизации биологических и твердых бытовых отходов | | | | | | | | | |
| 1. | Обустройство площадки и приобретение установки по утилизации ТБО в д. Согом (в т.ч. доставка до населенного пункта, пуско-наладочные работы) | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 3000 | 500 | 0 | 3000 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| бюджет района | 3000 | 500 | 0 | 3000 |  |
| 2. | Строительство полигона ТБО в  п. Красноленинский (ПИР) | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 408 | 500 | 0 | 408 |  |
| бюджет района | 408 | 500 | 0 | 408 |  |
| 3. | Доставка до населенных пунктов установок по утилизации ТБО в с. Тюли, п. Выкатной, Сибирский, контейнера под установку в с. Цингалы (в том числе монтаж и пуско-наладочные работы) | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 500 |  |  | 500 |  |
| бюджет района | 500 |  |  | 500 |  |
| 4. | Строительство полигона ТБО в  п. Красноленинский | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 11000 |  |  |  | 11000 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| бюджет района | 11000 |  |  |  | 11000 |
| 5. | Обустройство площадки временного хранения и сортировки строительного мусора в п. Горноправдинск | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 5345,4 |  |  | 5345,4 |  |
| бюджет района | 5345,4 |  |  | 5345,4 |  |
| 6. | Строительство полигона ТБО с дорогой 2,1 км в п. Горноправдинск | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 14208,5 |  |  | 14208,5 |  |
| бюджет района | 2459,5 |  |  | 2459,5 |  |
| бюджет округа | 11749 |  |  | 11749 |  |
| 7. | Приобретение установок по утилизации биологических отходов в с. Батово, с. Тюли, с. Селиярово | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | департамент  имущественных, земельных отношений и природополь-зования |
| бюджет района | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |
| 8. | Обустройство площадок для утилизации ТБО в с. Цингалы, п. Выкатной, п. Сибирский, с. Тюли | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 7594 | 8874,5 | 6085 | 1887 |  |
| бюджет района | 7594 | 8874,5 | 6085 | 1887 |  |
| 9. | Обустройство площадки под установку ТБО в п. Кирпичный | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 449 | 480 | 449 |  |  |
| бюджет района | 449 | 480 | 449 |  |  |
| 10. | Дополнительные работы по обустройству площадки для сортировки мусора в  п. Выкатной (100 метров ограждения) | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 195,1 |  |  | 195,1 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| бюджет района | 195,1 |  |  | 195,1 |  |
| 11. | Приобретение контейнера под установку по утилизации ТБО  в с. Цингалы (в т.ч. доставка до населенного пункта) | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 400 | 500 | 400 |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| бюджет района | 400 | 500 | 400 |  |  |
| 12. | Монтаж и пуско-наладочные работы на установке по утилизации ТБО в с. Цингалы | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 0 | 100 | 0 |  |  |
| бюджет района | 0 | 100 | 0 |  |  |
| 13. | Утилизация плавсредств, находящихся на береговой полосе рек Иртыш и Обь в границах Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 13258 |  |  | 13258 |  |
| бюджет района | 13258 |  |  | 13258 |  |
|  | **Итого по Программе** |  | **всего** | **57 936,0** | **12 154,5** | **8 134** | **38 802,0** | **11 000** |  |
| **бюджет района** | **46 187,0** | **12 154,5** | **8 134** | **27 053,0** | **11 000** |  |
| **бюджет округа** | **11 749** |  |  | **11 749** |  |  |

».