**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА**

 **ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

21.12.2012 № 209

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие спорта

и туризма на территории

Ханты-Мансийского района

на 2011-2013 годы и на плановый

период до 2015 года»

 Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты - Мансийского района на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты - Мансийского района на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года» принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

24.12.2012

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.12.2012 № 209

**Информация о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года»**

 Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.10.2010 года № 165 (в редакции в редакции от 08.08.2011, от 30.09.2011, от 26.12.2011,от 05.06.2012, от 05.10.2012, от 03.12.2012).

 Финансирование программы в 2012 году составляет 60 590, 05 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - Югры - 33 768, 15 тыс. рублей, бюджет района 26 821, 09 тыс. рублей.

По направлению Программы «Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд» проведено 11 районных спортивно-массовых мероприятий. Охват данной формой физкультурно-массовой деятельности составил 703 человек, что на 175 чел. выше в сравнении с показателями 2011 года.

Спортсмены Ханты-Мансийского района приняли участие в 16 Чемпионатах и Первенствах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года произошло увеличение по участию в окружных мероприятиях на 5 соревнований. По итогам соревнований заняли 14 призовых мест: 7 первых мест (5- лыжные гонки, 2 – бокс), 5 вторых мест (3-лыжные гонки, 1-бокс, 1-мини – футбол), 9 третьих мест (7-лыжные гонки, 2-бокс, 1-мини-футбол).

 В целях повышения профессионального мастерства кадрового состава сферы спорта и туризма на 20-21 декабря 2012г. состоится семинар на тему: «Основные направления развития физической культуры, спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района. Особенности заполнения статистических форм отчетности ФК-1, АФК-3, ФК-5. Механизм и методика отбора спортивно-одаренной молодежи». В департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлен пакет документов на присвоение званий и разрядов спортсменов по лыжным гонкам (17 человек), боксу (4 человека), национальным видам спорта (6 человек).

В рамках реализации мероприятий по укреплению спортивной инфраструктуры района проведены следующие мероприятия:

Завершение строительства ФСК п. Горноправдинск (40 768,4 тыс. руб. – окружной бюджет - 26 380,0 тыс. руб., местный бюджет - 24 388 тыс. руб.);

Заключен муниципальный контракт на монтаж и укладку футбольного поля с искусственной травой в п. Луговской (3 236,9 тыс. руб. – местный бюджет);

Произведены работы по подготовке основания под модульную лыжную базу в п. Горноправдинск (1 687,08 тыс. руб. – местный бюджет);

Заключен муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательских работ по строительству ледовой арены п. Горноправдинск (5 144,3 тыс. руб. – окружной бюджет, 271 тыс. руб. – местный бюджет);

Заключен муниципальный контракт по строительству комплекса плоскостных сооружений в п. Горноправдинск (1 710,00 тыс. руб. – окружной бюджет, 90,0 тыс. руб. – местный бюджет);

Проведен аукцион на приобретение спортивно-игровой площадки в д. Согом (2800 тыс. руб.- местный бюджет).

Председатель комитета Л.П. Проценко