**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2023 № 367

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

агропромышленного комплекса Ханты-

Мансийского района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 6 сентября 2016 года № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 367

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района

на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года

Программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 8 декабря 2021 года № 320 (далее – Программа).

Цель Программы – устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ханты-Мансийском районе, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе.

В 2023 году на реализацию мероприятий Программы предусмотрены финансовые средства в сумме 127 284,47 тыс. рублей, в том числе 112 665,30 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), 14 619,17 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района). За 9 месяцев 2023 года на реализацию мероприятий Программы направлено 82 038,49 тыс. рублей или 64,5% от плана на 2023 год, в том числе 78 142,36 тыс. рублей средства бюджета автономного округа, 3 896,13 тыс. рублей средства бюджета района.

1. Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства» предоставлены субсидии ООО «Агрофирма-1» в сумме 15 583,06 тыс. рублей за произведенную и реализованную продукцию растениеводства в количестве 623,9 тонн.

2. Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства»:

Средства в сумме 61 859,36 тыс. рублей, в том числе 61 494,56 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 364,80 тыс. рублей – средства бюджета района (средства предприятий недропользователей), направлены на реализацию мероприятий:

По мероприятию 2.1. «Поддержка производства и реализации продукции животноводства» предоставлены субсидии в сумме 59 049,81 тыс. рублей (в том числе расходы на администрирование – 200,26 тыс. рублей):

за произведенную и реализованную продукцию животноводства (молоко и молокопродукты – 1 877,50 тонн, мясо – 217,20 тонн) главам крестьянских (фермерских) хозяйств Башмакову В.А., Веретельникову С.В., Воронцову А.А. в сумме 43 181,83 тыс. рублей;

на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных главам крестьянских (фермерских) хозяйств Андрееву О.А., Третьяковой С.А., Койлюбаевой Ш.А., Белкину Н.А., Фомину И.П., Чусовитину Н.В., Собольникову П.Р., Петеневой Н.Л., Жержевской Я.Г., ИП Слинкину И.Н., Грищенко В., Антонову С.В. в сумме 14 121,62 тыс. рублей (92 головы крупного рогатого скота, 460,2 условных голов сельскохозяйственных животных);

на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 77 личным подсобным хозяйствам в сумме 1 546,10 тыс. рублей (109 голов крупного рогатого скота, 134 головы лошадей, 45 голов овец, 113 голов кроликов).

По мероприятию 2.2. «Поддержка малых форм хозяйствования и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования» предоставлены субсидии главам крестьянских (фермерских) хозяйств Башмакову В.А., Чусовитину Н.В. в общей сумме 2 444,75 тыс. рублей на приобретение 3 единиц техники и оборудования.

По мероприятию 2.3. «Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Селиярово» средства в сумме 364,8 тыс. рублей (средства предприятий недропользователей) направлены на предоставление финансовой поддержки главам крестьянских (фермерских) хозяйств Койлюбаевой Ш.А. и Антонову С.В.

3. Подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса»: предоставлены субсидии ООО НРО «Обь» и ООО НРО «Колмодай» в общей сумме 240,16 тыс. рублей на 12,08 тонн произведенной и реализованной рыбной продукции.

4. Подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов»: предоставлены субсидии ООО НРО «Обь» на сумму 201,58 тыс. рублей на 3,8 тонн произведенной и реализованной продукции глубокой переработки дикоросов.

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных»:

Средства в сумме 4 154,33 тыс. рублей, в том числе 623,0 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 3 531,33 тыс. рублей – средства бюджета района, направлены на реализацию мероприятий:

По мероприятию 5.1. «Отлов животных без владельцев, транспортировка, передача в приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий» 1 054,26 тыс. рублей, в том числе 623,0 тыс. рублей средства – бюджета автономного округа, 431,26 тыс. рублей – средства бюджета района, направлены на отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) 55 животных без владельцев.

По мероприятию 5.2. «Обустройство территории для содержания безнадзорных животных» 3 100,07 тыс. рублей (средства бюджета района) направлены на создание приюта в с. Батово (проведены мероприятия по отсыпке песком, щебенению, установке ограждения территории приюта, приобретено 5 блок-модулей для обустройства административно-хозяйственных и ветеринарных помещений, изготовлено 12 вольеров для животных).

За 9 месяцев 2023 года достигнуты значения целевого показателя и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы:

Объем продукции сельского хозяйства – 1 730,0 млн. рублей или 75,6% от плана (2 288,0 млн. рублей).

Производство овощей в хозяйствах всех категорий – 2 253 тонн или 83,4% от плана (2 700 тонн).

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий – 802,5 тонн или 75% от плана (1 070 тонн).

Производство молока в хозяйствах всех категорий – 5 270 тонн или 83,5% от плана (6 310 тонн).

Производство пищевой рыбной продукции собственного производства – 17 тонн или 20% от плана (85 тонн).

Объем заготовки дикоросов – 25,5 тонн или 42,5% от плана (60 тонн).

Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) – 55 единиц или 40,4% от плана (136 единиц).

Количество организованных и проведенных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 5 единиц или 100% от плана (5 единиц).

Финансовое исполнение мероприятий Программы за 9 месяцев 2023 года представлено в приложении 1 к настоящей информации.

Исполнение целевых показателей и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы за 9 месяцев 2023 года представлено в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

агропромышленного комплекса Ханты-

Мансийского района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

Финансовое исполнение Программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Объем финансирования,  тыс. рублей | | %  исполнения | Краткий результат реализации |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: «Поддержка производства и реализации продукции растениеводства» | бюджет автономного округа | 21 215,00 | 15 583,06 | 73,5 | предоставлены субсидии 1 получтелю за произведенную и реализованную продукцию растениеводства в количестве 623,9 тонн |
| Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства» | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие: «Развитие отрасли животноводства» | бюджет автономного округа | 84 132,20 | 61 494,56 | 73,1 |  |
| бюджет района (средства предприятий недропользователей) | 364,80 | 364,80 | 100,0 |  |
| 2.1. | «Поддержка производства и реализации продукции животноводства» | бюджет автономного округа | 76 914,50 | 59 049,81 | 76,8 | предоставлены субсидии:  за произведенную и реализованную продукцию животноводства (молоко и молокопродукты – 1 877,50 тонн, мясо – 217,20 тонн) 3 получателям;  на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (92 головы крупного рогатого скота, 460,2 условных голов сельскохозяйственных животных) 12 получателям;  на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных(109 голов крупного рогатого скота, 134 головы лошадей, 45 голов овец, 113 голов кроликов) 77 личным подсобным хозяйствам |
| 2.2. | «Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования» | бюджет автономного округа | 7 217,70 | 2444,75 | 33,9 | предоставлены субсидии 2 получателям на приобретение 3 единиц техники и оборудования |
| 2.3. | «Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Селиярово» | бюджет района (средства предприятий недропользователей) | 364,8 | 364,8 | 100,0 | предоставлена поддержка 2 получателям |
| Подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие: «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» | бюджет автономного округа | 1 799,90 | 240,16 | 13,3 | предоставлены субсидии 2 получателям на 12,08 тонн произведенной и реализованной рыбной продукции |
| Подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов» | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие: «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» | бюджет автономного округа | 4 775,30 | 201,58 | 4,2 | предоставлены субсидии 1 получателю на 3,8 тонн произведенной и реализованной продукции глубокой переработки дикоросов |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие: «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | бюджет автономного округа | 742,90 | 623,00 | 83,9 |  |
| бюджет района | 14 254,37 | 3531,33 | 24,8 |  |
| 5.1. | Отлов животных без владельцев, транспортировка, передача в приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий | бюджет автономного округа | 742,90 | 623,00 | 83,9 | 55 животных без владельцев, прошли отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) |
| бюджет района | 3 938,00 | 431,26 | 10,9 |
| 5.2. | Обустройство территории для содержания безнадзорных животных | бюджет района | 10 316,37 | 3100,07 | 30,0 | проведены мероприятия по отсыпке песком, щебенению, установке ограждения территории приюта в с.Батово, приобретено 5 блок-модулей для обустройства административно-хозяйственных и ветеринарных помещений, изготовлено 12 вольеров для животных |
| Итого | | всего, в том числе | 127 284,47 | 82 038,49 | 64,5 |  |
| бюджет автономного округа | 112 665,30 | 78 142,36 | 69,4 |  |
| бюджет района | 14 619,17 | 3 896,13 | 26,6 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

агропромышленного комплекса Ханты-

Мансийского района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

Исполнение целевых показателей и показателей, характеризующих эффективность

структурного элемента (основного мероприятия) Программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| 1. | Производство овощей в хозяйствах всех категорий | тонн | 2700 | 2253 | 83,4 |
| 2. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тонн | 1070 | 802,5 | 75,0 |
| 3. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6310 | 5270 | 83,5 |
| 4. | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства | тонн | 85 | 17 | 20 |
| 5. | Объем заготовки дикоросов | тонн | 60 | 25,5 | 42,5 |
| 6. | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) | единиц | 136 | 55 | 40,4 |
| 7. | Количество организованных и проведенных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | единиц | 5 | 5 | 100 |
| 8. | Объем продукции сельского хозяйства | млн. рублей | 2 288,0 | 1 730,0 | 75,6 |