Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2025										          №

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

«Развитие агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района» за 2024 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы 
Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 6 сентября 2016 года № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса 
Ханты-Мансийского района» за 2024 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

| Председатель Думы Ханты-Мансийского района; Е.А.Данилова. |  |
| --- | --- |

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от ________  № ___

Информация

об итогах реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса 
Ханты-Мансийского района» за 2024 год

(далее – Информация)

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 8 декабря 2021 года № 320 (далее – Программа).

Цель Программы – устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ханты-Мансийском районе, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе.

В 2024 году на реализацию мероприятий Программы направлено 168 567,8 тыс. рублей или 97,5% от годового плана, в том числе 161 537,0 тыс. рублей или 99,1% от плана средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа), 7 030,8 тыс. рублей или 71,9% от плана средства бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района).

На реализацию подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства» направлены средства в сумме 20 743,3 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа) на предоставление субсидий за произведенную и реализованную продукцию растениеводства ООО «Агрофирма-1» (на 827,5 тонны овощей), главе крестьянского (фермерского) хозяйства Воронцову А.А. (на 22,0 тонны картофеля).

На реализацию подпрограммы «Развитие отрасли животноводства» направлены средства в сумме 137 736,1 тыс. рублей, в том числе расходы на администрирование 298,6 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа), на предоставление субсидий:

за произведенную и реализованную продукцию животноводства (молоко и молокопродукты – 2 772,4 тонны, мясо – 486,5 тонны, яйцо – 68,2 тыс. штук) главам крестьянских (фермерских) хозяйств Башмакову В.А., Веретельникову С.В., Воронцову А.А., Андрееву О.А., Берсенёвой Л.А., Кирилловой Л.В., Костюк Е.Б., Третьяковой С.А. в общей сумме 73 367,5 тыс. рублей;

на содержание 93 голов маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород главе крестьянского (фермерского) хозяйства Воронцову А.А. в сумме 1 739,1 тыс. рублей;

на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных главам крестьянских (фермерских) хозяйств Фоминой И.П., Чусовитину Н.В., Антонову С.В., Третьяковой С.А., Койлюбаевой Ш.А., Белкину Н.А., Жержевской Я.Г., Петеневой Н.Л., Грищенко В., ИП Слинкину И.Н. в общей сумме 7 029,3 тыс. рублей (на содержание маточного поголовья – 193 головы крупного рогатого, 82 головы лошадей, 1 голова овец);

на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 42 личным подсобным хозяйствам в общей сумме 821,1 тыс. рублей (52 головы крупного рогатого скота, 88 голов лошадей, 47 голов овец и коз, 21 голова кроликов);

на оказание финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подвергшимся подтоплению, главам крестьянских (фермерских) хозяйств Третьяковой С.А., Андрееву О.А., Башмакову В.А., Веретельникову С.В., Воронцову А.А., Кугаевскому А.К., Койлюбаевой Ш.А., Тимощуку С.В., Фоминой И.П., ИП Агонену А.В. в общей сумме 54 779,1 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Поддержка рыбохозяйственного комплекса»: предоставлены субсидии ООО НРО «Обь» в сумме 219,2 тыс. рублей на 11 тонн произведенной и реализованной рыбной продукции.

На реализацию подпрограммы «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов»: предоставлены субсидии ООО НП «Кордон» на 33,8 тонн продукции заготовки дикоросов, ООО НРО «Обь» на 36,7 тонн продукции глубокой переработки дикоросов в общей сумме 2 393,5 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных»:

Бюджетные средства в сумме 7 475,7 тыс. рублей, в том числе 444,9 тыс. рублей средства бюджета автономного округа, 7 030,8 тыс. рублей средства бюджета района направлены на реализацию мероприятий:

По мероприятию «Отлов животных без владельцев, транспортировка, передача в приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий» 1 640,2 тыс. рублей (в том числе 444,9 тыс. рублей средства бюджета автономного округа, 1 195,3 тыс. рублей средства бюджета района) направлено на отлов, транспортировку, содержание 122 животных без владельцев.

По мероприятию «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание приюта для животных в Ханты-Мансийском районе» 5 835,5 рублей (средства бюджета района) направлено на предоставление субсидии на содержание приюта для животных в Ханты-Мансийском районе.

Финансовое исполнение Программы за 2024 год представлено в приложении 1 к настоящей Информации.

Информация о достижении целевых показателей и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы за 2024 год представлена в приложении 2 к настоящей Информации.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Развитие агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района» за 2024 год

Финансовое исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» за 2024 год

| № Структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | исполнения |
| Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Поддержка производства и реализации продукции растениеводства» | комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет экономической политики) | всего | 20743,3 | 20743,3 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) | 20743,3 | 20743,3 | 100,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 20743,3 | 20743,3 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 20743,3 | 20743,3 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Развитие отрасли животноводства» |  | всего | 138718,3 | 137736,1 | 99,3 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 138718,3 | 137736,1 | 99,3 |
|  |  |  | бюджет района Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Поддержка производства и реализации продукции животноводства | комитет экономической политики | всего | 138718,3 | 137736,1 | 99,3 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 138718,3 | 137736,1 | 99,3 |
| 2.2. | Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования (показатели 2, 3 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Селиярово | сельское поселение Селиярово | всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе: | 0 | 0 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 138718,3 | 137736,1 | 99,3 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 138718,3 | 137736,1 | 99,3 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» | комитет экономической политики | всего | 460,0 | 219,2 | 47,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 460,0 | 219,2 | 47,7 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 460,0 | 219,2 | 47,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 460,0 | 219,2 | 47,7 |
| Подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие: «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» | комитет экономической политики | всего | 2663,3 | 2393,5 | 89,9 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2663,3 | 2393,5 | 89,9 |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | всего | 2663,3 | 2393,5 | 89,9 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2663,3 | 2393,5 | 89,9 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие: «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  | всего | 10218,4 | 7475,7 | 73,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 444,9 | 444,9 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет района | 9773,5 | 7030,8 | 71,9 |
| 5.1. | Отлов животных без владельцев, транспортировка, передача в приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | всего | 4382,9 | 1640,2 | 37,4 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 444,9 | 444,9 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет района | 3938,0 | 1195,3 | 30,4 |
|  |  | сельское поселение Горноправдинск | всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |
|  |  | сельское поселение Селиярово | всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |
|  |  | сельское поселение Шапша | всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |
|  |  | сельское поселение Нялинское | всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |
|  |  | сельское поселение Выкатной | всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |
|  |  | сельское поселение Кедровый | всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |
|  |  | сельское поселение Луговской | всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |
|  |  | сельское поселение Сибирский | всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |
|  |  | сельское поселение Кышик | всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |
|  |  | сельское поселение Цингалы | всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |
| 5.2. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание приюта для животных в Ханты-Мансийском районе | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 5835,5 | 5835,5 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет района | 5835,5 | 5835,5 | 100,0 |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | всего | 10218,4 | 7475,7 | 73,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 444,9 | 444,9 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет района | 9773,5 | 7030,8 | 71,9 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 172803,3 | 168567,8 | 97,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 163029,8 | 161537,0 | 99,1 |
|  |  |  | бюджет района | 9773,5 | 7030,8 | 71,9 |
|  |  |  | в том числе: | 0 | 0 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 0 | 0 |  |

Приложение 2

к информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района» за 2024 год

Исполнение целевых показателей и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента 
(основного мероприятия) муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства | млн рублей | 2 288 | 2 618 | 114 |
| 2. | Производство овощей в хозяйствах всех категорий | тонн | 2 800 | 2 833 | 101 |
| 3. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тонн | 1 080 | 1 536 | 142 |
| 4. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6 300 | 5 534 | 88 |
| 5. | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства | тонн | 27 | 8,26 | 31 |
| 6. | Объем заготовки дикоросов | тонн | 70 | 71,00 | 101 |
| 7. | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, содержание | единиц | 100 | 122 | 122 |