**Информация о результатах экспертизы**

на проект постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности

в Ханты-Мансийском районе на 2019 - 2024 годы»

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований на реализацию Проекта программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному решением Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2020 № 554 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2019 № 523 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

 Проектом программы предлагается внести корректировку в паспорт муниципальной программы и Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» увеличив общий объем бюджетных ассигнований на 2020 год на 310 469,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района по следующим мероприятиям:

 1.2.13. «Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» - увеличив на 179,0 тыс. рублей, за счет восстановления финансовых средств по договору Сотрудничества с ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2018 года;

 1.2.14. «Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» - увеличив на 1 200,0 тыс. рублей, за счет восстановления финансовых средств по договору Сотрудничества с ООО «Газпромнефть - Хантос» 2018 года;

 1.2.16. «Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР)» - увеличив на 5 945,2 тыс. рублей, за счет восстановления финансовых средств по договору Сотрудничества с ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2018 года;

 1.2.21. «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» - увеличив на 268 754,8 тыс. рублей, за счет восстановления финансовых средств по договору Сотрудничества с ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2018 - 2019 годов;

 1.2.22. «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» - увеличив на 16 800,0 тыс. рублей, за счет восстановления финансовых средств по договору Сотрудничества с ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2018 года;

 1.2.23. «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР)» - увеличив на 2 435,2 тыс. рублей, за счет восстановления финансовых средств по договору Сотрудничества с ПАО НК «Лукойл» 2018 года;

 1.4.1. «Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ» - увеличив на 7 306,1 тыс. рублей, для покрытия первичного дефицита 2020 года;

 5.2.3. «Строительство сквера в с. Елизарово» - увеличив на 3 849,1 тыс. рублей, за счет восстановления финансовых средств по договору Сотрудничества с ООО «Газпромнефть - Хантос» 2019 года.

 В соответствии с пунктом 1.2. Перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам встречи с жителями сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района от 19.10.2019 Проектом программы предлагается дополнить муниципальную программу мероприятием:

 1.2.48. «Корректировка ПСД объекта «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района в размере 4 000,0 тыс. рублей, исполнителем мероприятия является муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта».

В связи с предлагаемыми изменениями бюджетных ассигнований мероприятий муниципальной программы целевые показатели не корректируются.

Проект Программы размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения», замечания и предложения от общественности и населения не поступали.

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия замечания и предложения к Проекту программы отсутствуют.