**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

10.09.2021 № 788

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие агропромышленного

комплекса Ханты-Мансийского

района на 2021-2023 годы»

по состоянию на 1 августа 2021 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы по состоянию на 1 августа 2021 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы по состоянию на 1 августа 2021 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

10.09.2021

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 10.09.2021 № 788

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы по состоянию на 1 августа 2021 года

Программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.12.2020 № 333 (далее – Программа).

Цель программы – устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной в Ханты-Мансийском районе.

Задачи программы:

- увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции;

- содействие развитию экономики традиционных форм хозяйствования;

- обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

Подпрограммы:

- Развитие отрасли растениеводства;

- Развитие отрасли животноводства;

- Поддержка рыбохозяйственного комплекса;

- Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов;

- Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Ответственный исполнитель программы – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района).

Соисполнители программы:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ);

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее – АХМР) (сельское поселение Горноправдинск);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Селиярово);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Шапша);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Выкатной);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Кедровый);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Кышик);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Луговской);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Сибирский);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Цингалы).

Срок реализации программы 2021-2023 годы.

Механизм реализации программы

Для достижения поставленных целей и решения задач программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами государственной власти автономного округа (Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), органами местного самоуправления сельских поселений, субъектами, занятыми в сфере сельского хозяйства и выполняет следующие основные задачи:

разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

анализ эффективности выполнения программных мероприятий;

корректировка мероприятий муниципальной программы по источникам и объемам финансирования, по перечню предлагаемых к реализации задач при принятии бюджета района и уточнение возможных объемов финансирования из других источников;

ежегодный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе путем размещения информации на едином официальном сайте администрации района.

Соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции:

участвуют в разработке предложений по внесению изменений в муниципальную программу;

обеспечивают качественное и своевременное исполнение мероприятий муниципальной программы, за реализацию которых они отвечают;

предоставляют ответственному исполнителю отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий подпрограмм, их эффективности, информация о ходе реализации программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

В целях исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, внедрение технологий бережливого производства планируется осуществлять путем стандартизации работы при исполнении государственных полномочий по предоставлению субсидий получателям государственной поддержки.

Результаты реализации программы

Освоение финансовых ресурсов программы:

В 2021 году на реализацию Программы предусмотрены финансовые средства в сумме 116 396,00 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа в сумме 112 815,80 тыс. рублей, средства бюджета района в сумме 3 580,20 тыс. рублей.

По состоянию на 1 августа 2021 года исполнение по Программе составило 63 973,10 тыс. рублей (54,9 % от плана на год).

Средства бюджета автономного округа освоены в сумме 63 436,57 тыс. рублей (56,2% от плана на год), в том числе:

- средства на поддержку животноводства в сумме 59 594,57 тыс. рублей (91,5% от плана на год (план – 65 121,50 тыс. рублей);

- средства на поддержку рыбохозяйственного комплекса в сумме 1 523,00 тыс. рублей (100% от плана на год (план – 1523,00 тыс. рублей);

- средства на развитие материально-технической базы в сумме 702,77 тыс. рублей (12,6% от плана на год (план – 5 585,00 тыс. рублей);

- средства на заготовку и переработку дикоросов в сумме 1578,92 тыс. рублей (35,2% от плана на год (план – 4 483,90 тыс. рублей);

- средства на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению животными без владельцев в сумме 37,31 тыс. рублей (7,4 % от плана на год (план – 502,50 тыс. рублей).

Освоение средств автономного округа, предоставленных на поддержку растениеводства в сумме 35 599,90 тыс. рублей по состоянию на 1 августа 2021 года составило 0% (средства были запланированы для выплаты субсидий АО «Агрофирма», которое сегодня находится в состоянии банкротства).

В рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов средства бюджета автономного округа направлены на выплату субсидий 75 субъектам в общей сумме 63 399,26 тыс. рублей, в том числе:

- 20 субъектам (КФХ) – на поддержку и развитие животноводства (59 015,77 тыс. рублей);

- 51 субъекту (ЛПХ) – на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (578,80 тыс. рублей);

- 2 субъектам (ООО НРО) – на поддержку производства и реализации рыбной продукции (1 523,00 тыс. рублей);

- 1 субъекту (ООО НРО) – на поддержку производства продукции глубокой переработки дикоросов (1 578,92 тыс. рублей);

- 1 субъекту (КФХ) – на усовершенствование материально-технической базы (702,77 тыс. рублей).

Средства бюджета района, запланированные программой на организацию отлова животных без владельцев, в том числе на их транспортировку, передачу в приюты, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев на прежние места обитания после проведения мероприятий, в сумме 3 580,20 тыс. рублей освоены в сумме 536,53 тыс. рублей (15% от плана на год).

Учитывая, что в настоящее время средства бюджета автономного округа, предоставленные на поддержку животноводства практически освоены (91,5%) и наличие риска не освоения средств на поддержку растениеводства, в адрес Департамента промышленности автономного округа (далее – Департамент) направлены предложения о перераспределении средств с подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства» на подпрограмму «Развитие отрасли животноводства».

По информации Департамента данное предложение рассмотрено и после корректировки бюджета на очередном заседании окружной Думы в сентябре 2021 года данные средства будут предоставлены в бюджет района для выплаты субсидий на поддержку животноводства.

В связи с тем, что по подпрограмме «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» по состоянию на 1 августа 2021 года средства бюджета автономного округа освоены на 100%, в Департамент также поданы сведения о предоставлении дополнительного финансирования в целях обеспечения обязательств перед получателями государственной поддержки до конца 2021 года в сумме 2 000,00 тыс. рублей.

Исполнение целевых показателей:

По состоянию на 01.08.2021 показатели исполнены:

- произведено мяса 663 тонны (60,2 % от плана на год (план 1 100 тонн);

- произведено молока 3 410 тонн (55 % от плана на год (план – 6 200 тонн);

- произведено пищевой рыбной продукции 69 тонн (34,5 % от плана на год (план 200 тонн);

- объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек населения составил 520,0 млн. рублей (51,4 % от плана на год (план 1010 млн. рублей);

- количество работающих в отрасли сельского хозяйства составило 390 человек (92,8 % от плана на год (план 420 человек);

- количество отловленных безнадзорных и бродячих животных составило 46 голов (27,5 % от плана на год (план 167 голов).

Показатели – производство овощей (население + КФХ) и объем заготовки дикоросов будут сформированы по итогам 9 месяцев реализации программы.

Согласно планируемых объемов производства продукции сельхозтоваропроизводителями района до конца 2021 года, считаем, что предоставленные Ханты-Мансийскому району лимиты бюджетных обязательств с учетом дополнительного финансирования на выплату субсидий на 2021 год будут освоены на 100 %.