**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

13.09.2012 № 182

О ходе реализации долгосрочной

целевой программы

«Современное здравоохранение

Ханты-Мансийского района

на 2011-2013 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2012 года, руководствуясь статьями 56, 57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2012 года принять к сведению (прилагается).

2. Дать неудовлетворительную оценку администрации Ханты-Мансийского района по реализации (исполнению) указанной долгосрочной целевой программе.

3. Рекомендовать главе администрации Ханты-Мансийского района рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц за неисполнение (ненадлежащее исполнение) возложенных на них обязанностей в рамках реализации указанной долгосрочной целевой программы.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

14.09.2012

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.09.2012 № 182

**Информация о ходе реализации**

**о ходе реализации долгосрочной целевой программы**

**«Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района**

**на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2012 года**

Программа «Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района» на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 157.

Объем финансирования в целом по программе на 2012 год утвержден в объеме 35 740,64 тыс. руб., в том числе:

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 14 558,67 тыс. рублей;

из бюджета Ханты-Мансийского района – 21 181,97 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по итогам за 8 месяцев 2012 года составило 7048,68 тыс. рублей или 19,7% от годового объема финансирования, в том числе:

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,0 тыс. рублей;

из бюджета Ханты-Мансийского района – 7048,68 тыс. рублей или 33,3% от годового объема финансирования.

По подпрограмме «Реализация приоритетных направлений в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского района» предусмотрено из бюджета Ханты-Мансийского района – 9 529,66 тыс. рублей (исполнение годового плана – 17,6%).

По подпрограмме «Современные методы противодействия по распространению социально-значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения» предусмотрено из бюджета Ханты-Мансийского района – 3 596,0 тыс. рублей (исполнение годового плана – 52,9%).

По подпрограмме «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» предусмотрено 22 614,9 тыс. руб., в том числе:

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 14 558,67 тыс. рублей (исполнение годового плана – 0,0%);

из бюджета Ханты-Мансийского района – 8056,31 тыс. рублей (исполнение годового плана – 43,0%).

1. **Подпрограмма «Реализация приоритетных направлений в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского района»**
   1. **Задача “Развитие первичной медико-санитарной помощи в соответствии с современными требованиями»**
      1. Приобретение медицинского оборудования: За 8 месяцев 2012 года в рамках программных мероприятий приобретено медицинского оборудования, в том числе: аквадистилятор с системой предварительной очистки воды, ширмы металлические на сумму 155,58 тыс. руб. (4,5% исполнения годового плана). По результатам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт на поставку мед. оборудования на сумму 2100,0 тыс. руб. В настоящее время на стадии завершения проведение аукциона на 1 180,0 тыс.руб.
      2. Приобретение санитарного автотранспорта, лодочных моторов, лодок и автомобилей для оказания неотложной и скорой помощи, осуществления выездной работы врачей-специалистов: аукцион запланирован на сентябрь 2012 года.
      3. Оснащение кабинетов врачей общей практики: приобретений на сумму 164,0 тыс. руб. (60,7% исполнения годового плана), в том числе, сухожаровый шкаф, облучатели бактерицидные, детские тонометры.
      4. Повышение уровня профессиональной подготовки медицинских кадров первичного звена: Прошли подготовку 21 медработник: 3 врача и 18 средних медработников. Кассовое исполнение составило 208,95 тыс. рублей (69,7% годового плана).
      5. Дооснащение медицинским оборудованием, медицинской мебелью службы охраны материнства и детства на сумму 200,0 тыс.руб.: исполнение запланировано на 4 квартал 2012 года.
      6. Оплата проживания в пансионате беременным женщинам из группы высокого социального риска: исполнение за 8 месяцев 2012 года составило 2,61 тыс. рублей или 13,1% годового плана. Выплаты носят заявительный характер.
   2. **Задача: «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно - транспортных происшествиях** 
      1. Приобретение оборудования по оказанию помощи пострадавшим при ЧС, средств индивидуальной защиты: приобретены противогазы на сумму 100,0 тыс. руб. (100,0% исполнение годового плана).
      2. Дооснащение учреждений первичного звена расходными материалами и специализированным оборудованием для оказания медицинской помощи при травмах на сумму 100,0 тыс.руб.: исполнение запланировано на 4 квартал 2012 года.
   3. **Задача: «Информатизация системы здравоохранения и развитие телемедицинских технологий»**
      1. Приобретение компьютерной и оргтехники: рабочие станции, принтеры, МФУ, ИБП и ноутбуки на сумму 917,5 тыс. руб. (76,3% исполнение годового плана). Поставлено техники на сумму 497,5 тыс. руб.; в настоящее время осуществляется допоставка на сумму 420,0 тыс. руб. Освоение оставшихся денежных средств в сумме 285,0 тыс.руб. запланировано на 4 квартал 2012 года.
      2. Обеспечение расходным и комплектующим материалом: всего приобретено на сумму 199,78 тыс. руб. (30,0% исполнение годового плана). В настоящее время запущена котировка на сумму 366,2 тыс.руб. Освоение оставшихся денежных средств в сумме 98,9 тыс.руб. запланировано на 4 квартал 2012 года.
      3. Обеспечение программным продуктом и организация его технического сопровождения: идет подготовка аукциона на сумму 944,0 тыс. руб., запланированного на октябрь 2012 года.
      4. Развитие и организационно – техническое сопровождение телемедицинского комплекса: 350,0 тыс. руб. (99,5% исполнения годового плана).
   4. **Задача: «Совершенствование информационно-пропагандистской деятельности»**
      1. Приобретение комплекта мобильного выставочного оборудования: на 2012 год не запланировано.
      2. Изготовление сменной информации для стендов медицинской профилактики на сумму 50,0 тыс.руб.: исполнение запланировано на 4 квартал 2012 года.
      3. Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения литературой, публикации в СМИ на сумму 150,0 тыс.руб.: исполнение запланировано на 4 квартал 2012 года.
      4. Проведение анкетирования населения по вопросам качества оказания медицинской помощи на территории района: приобретена бумага для анкетирования на сумму 5,0 тыс. руб. (100,0% исполнения годового плана).
2. **Подпрограмма «Современные методы противодействия распространению социально-значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения»**
   1. **Задача: «Стабилизация эпидемической ситуации по социально-значимым заболеваниям»**
      1. Контролируемое питание больных туберкулезом: израсходовано 103,8 тыс. рублей, что составило 29,0% годового плана.
      2. Обеспечение проведения в полном объеме обязательных профилактических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, среди групп повышенного риска, среди детей, инфицированных туберкулезом на сумму 61,4 тыс.руб.: исполнение запланировано на 4 квартал 2012 года.
      3. Проезд больных к месту консультативно-диагностической помощи (туберкулёз, сердечно-сосудистые заболевания, алкоголизм, онкозаболевания, сахарный диабет): израсходовано 111,29 тыс. рублей, что составило 56,2% годового плана.
      4. Приобретение расходных материалов, аппаратов индивидуального контроля в целях раннего выявления социально - значимых заболеваний: приобретены тест-системы для диагностики социально – значимых заболеваний на сумму 595,73 тыс. руб. (освоение составляет 62,4% годового плана). Освоение остатка в 4 квартале 2012 года.
      5. Обеспечение лекарственными препаратами диспансерных больных: приобретены дорогостоящие медикаменты (больные онкологическими заболеваниями, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, бронхиальной астмой) на сумму 531,16 тыс. рублей – 66,4% годового плана (п. Горноправдинск – 29 чел., с.Цингалы – 7 чел., п.Выкатной – 3 чел., п.Шапша – 1 чел., п.Кедровый – 14 чел., с. Елизарово – 2 чел., п.Луговской – 7 чел., п.Сибирский – 2 чел., п.Красноленинский – 7 чел., с. Нялинское – 4 чел., п.Кышик – 1 чел., с. Селиярово – 3 чел., д. Ягурьях – 1 чел., с. Базьяны – 1 чел., с.Тюли – 1 чел., д. Сухоруково – 1 чел., п. Пырьях – 1 чел., д. Батово – 12 чел., д. Ярки – 1 чел.).
   2. **Задача: «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ханты-Мансийского района через реализацию комплексных мероприятий по специфической и неспецифической профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний»**
      1. Обеспечение учреждений диагностическими тест – системами для диагностики инфекционных заболеваний, закуп изделий медицинского назначения однократного использования: всего приобретено на сумму 142,56 тыс. руб. (57,0% исполнение годового плана). Освоение запланировано в 4 квартале 2012 года.
      2. Комплекс мер по профилактике, диагностике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С (приобретение тест-систем, изделий однократного применения, дезинфицирующих препаратов, вакуэтов): всего приобретено на сумму 99,96 тыс. руб. (100,0% исполнение годового плана).
      3. Приобретение иммунобиологических препаратов и вакцин: всего приобретено на сумму 256,17 тыс. руб. (39,1% исполнение годового плана). Освоение запланировано проведением котировки в 4 квартале на оставшиеся денежные средства в сумме 398,4 тыс. рублей.
      4. Издание, распространение печатной продукции и оснащение школ здоровья для населения по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, распространение знаний о здоровом образе жизни: приобретена медицинская документация для учреждений здравоохранения на сумму 60,0 тыс. руб. (27,3% годового плана). Подготовлена заявка на изготовление печатной продукции на сумму 83,9 тыс. рублей. Освоение 76,0 тыс. рублей запланировано в 4 квартале 2012 года.
3. **Подпрограмма «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения»**
   1. **Задача: «Приведение инфраструктуры здравоохранения в соответствие с современными требованиями для обеспечения комфортных условий пребывания».**  Подпрограмма реализуется Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ.
      1. Приведение инфраструктуры здравоохранения в соответствие с современными требованиями для обеспечения комфортных условий пребывания: Освоено 1120,54 тыс. рублей или 24,9%. Работы выполнены в полном объеме по 2-м из 6-ти объектов (ФАП Реполово, ФАП Ягурьях).
      2. Завершение строительства участковой больницы с поликлиникой в п. Луговской: На завершение строительства участковой больницы предусмотрено 2656,31 тыс. рублей. Освоено 2 345,73 тыс. рублей или 88,3% от годового объема. На сумму остатка 310,4 тыс. рублей заключен договор от 21.08.2012 с ООО «Строй дом». Срок исполнения договора 15 дней.
      3. Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа д. Ярки: Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа д.Ярки предусмотрено 900,0 тыс. рублей. Конкурсная документация размещена. Дата проведения аукциона 20.09.2012.

**Социальный эффект проводимых мероприятий**

За 8 месяцев 2012 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:

1. Рождаемость выросла на 15,4%.
2. Общая смертность снизилась на 3,4%.
3. Сохраняется положительный естественный прирост +1,8.
4. Число впервые выявленных случаев злокачественных новообразований снизилось на 24,0%, из них с 4 стадией – на 25,0%.
5. Смертность от гипертонической болезни снизилась на 25,0%, от цереброваскулярных болезней – на 46,7%, в том числе, острых нарушений мозгового кровообращения – на 60,0%.

Заместитель главы администрации района,

исполняющий обязанности председателя Е.В. Касьянова