**Информация о результатах экспертизы**

**проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района**

**«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы»**

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований на реализацию Проекта программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному решением Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 238 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Проектом программы предлагается:

внести корректировку в паспорт программы, уточнив общий объем финансирования на сумму - 10 217,7 тыс. рублей, с 753 776,9 до 743 559,2 тыс. рублей, в том числе объем финансирования на 2017 год с 85 651,6 до 75 433,9 тыс. рублей;

изменить финансирование из бюджета района на общую сумму 10 217,7 тыс. рублей, а именно:

увеличить финансирование на сумму 4 285,2 тыс. рублей по мероприятию 2.1.2.2. «Субсидия предприятиям осуществляющим перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом на территории района по регулируемым тарифам», в связи с доведением лимитов в объеме ниже заявленной потребности, по результатам 2017 года возникла необходимость в дополнительных средствах на покрытие фактических затрат;

уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 14 502,9 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

1.1.14. «Нераспределенные средства на капитальный ремонт автомобильных дорог» на сумму 248,7 тыс. рублей, финансовые средства не востребованы;

1.1.15. «Ремонт автомобильных дорог в сельском поселении Шапша» на сумму 41,4 тыс. рублей, в результате сложившейся экономии финансовых средств по результатам проведения аукциона;

1.1.18.1. «Ремонт внутрипоселковых дороги в сельском поселении Кедровый» на сумму 2,2 тыс. рублей, в результате сложившейся экономии финансовых средств по результатам проведения аукциона;

1.1.20. «Ремонт внутрипоселковых дорог в сельском поселении Луговской» на сумму 1 000,0 тыс. рублей, в результате признания торгов несостоявшимися по причине отсутствия заявок; в связи с сезонностью производимых работ и сложной транспортной схемой, выполнение данных работ в 2017 году не представляется возможным;

1.1.27. «Ремонт внутрипоселковых дорог в сельском поселении Красноленинский» на сумму 6 564,9 тыс. рублей, по данному мероприятию работы выполнены не в полном объеме, предполагаемый срок окончания 2018 год;

1.1.28. «Ремонт внутрипоселковых дорог в сельском поселении Согом» на сумму 465,9 тыс. рублей, по данному мероприятию работы выполнены не в полном объеме, предполагаемый срок окончания 2018 год;

1.1.29. «Ремонт внутрипоселковых дорог в сельском поселении Выкатной» на сумму 47,8 тыс. рублей, экономия финансовых средств по результатам проведения аукциона;

1.1.30. «Ремонт внутрипоселковых дорог в сельском поселении Елизарово» на сумму 4 000,0 тыс. рублей, в результате признания аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок; в связи с сезонностью производимых работ и сложной транспортной схемой, выполнение данных работ в 2017 году не представляется возможным;

2.1.2.3. «Субсидия предприятиям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов водным транспортом на территории района по регулируемым тарифам» на сумму 1 623,9 тыс. рублей, в связи с приостановлением действия договора по причине невозможности прокладки трассы по ледовой поверхности для осуществления перевозок пассажиров в межнавигационный период, отмена рейсов т/х «Югорский»;

3.1.1. «Строительство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ внутрирайонного значения (сельское поселение Цингалы)» на сумму 508,1 тыс. рублей, в связи с передачей полномочий по строительству и содержанию зимних автодорог в осенне-зимний период 2017-2018 годов на уровень субъекта Российской Федерации.

Предлагаемые изменения не влекут корректировку целевых показателей муниципальной программы.

По итогам финансово-экономической экспертизы установлено, что разработчиком не учтено требование пункта 24 раздела VI. «Утверждение муниципальной программы и внесение в нее изменений» Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199, устанавливающего, что проект постановления администрации Ханты-Мансийского района, предусматривающий внесение изменений в муниципальную программу, предоставляется в контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района одновременно с проектом решения Думы о внесении изменений в бюджет Ханты-Мансийского района.

Контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района предлагает при следующем внесении изменений в данный правовой акт учитывать срок предоставления проекта постановления.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия иные замечания к Проекту программы отсутствуют.

Председатель О.А. Бурычкина