**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

# РЕШЕНИЕ

17.03.2023 № 281

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Повышение

эффективности муниципального

управления Ханты-Мансийского

района на 2022 - 2025 годы»

за 2022 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» за 2022 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

17.03.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2023 № 281

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 22.11.2021 № 284 (в редакции от 15.02.2023 № 54).

Целью Программы является создание условий для развития и совершенствования эффективности муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, реализуется через основные мероприятия:

1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района.

2. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района.

3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций.

Объем финансирования Программы в 2022 году составил – 313 733,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета района – 309 791,3 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 927,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 015,5 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий Программы за 2022 год финансовые средства освоены в объеме 305 092,4 тыс. рублей, что составляет 97,2% от предусмотренных бюджетных ассигнований на 2022 год.

Исполнение Программы в разрезе основных мероприятий представлено в приложении 1 к информации об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год (далее – Информация), анализ показателей эффективности реализации Программы – в приложении 2 к Информации.

Финансирование Программы по мероприятиям:

Основное мероприятие 1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района

Мероприятие включает в себя дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих администрации района и ее органов посредством дистанционных методов обучения, заочной, очно-заочной, очной формах обучения, участие в курсах и семинарах.

Фактически реализовано средств за 2022 год по данному мероприятию – 664,4 тыс. рублей, при плановых ассигнованиях – 715,0 тыс. рублей или 93%.

Результатом реализации мероприятия является показатель, отражающий долю работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования. При планируемых по графику на обучение 55 муниципальных служащих, фактически повышение квалификации по приоритетным направлениям прошли 70 муниципальных служащих, в том числе 67 человек в дистанционном формате, фактическое значение показателя за 2022 год – 127%.

В целях оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 15 муниципальных служащих сельских поселений Ханты-Мансийского района повысили квалификацию в АУ «Региональный институт управления».

Основное мероприятие 2. Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района

При плановых бюджетных ассигнованиях в объеме 147 623,5 тыс. рублей, фактически реализовано за 2022 год 142 238,0 тыс. рублей или 96,4%.

Данное мероприятие включает в себя расходы:

- на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей служащими администрации района;

- на проведение избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва;

- на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района. Ежемесячные выплаты на отчетную дату получают 84 человека;

- на ежегодные выплаты Почетным гражданам Ханты-Мансийского района, установленные решением Думы Ханты-Мансийского района, в 2022 году получателями являются 50 человек.

Результатом реализации мероприятия являются два целевых показателя:

Достижение уровня исполнения расходных обязательств администрации Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, при плановом значении показателя 95%, фактическое значение на отчетную дату – 97%.

Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период при плановом значении показателя 95%, фактическое значение на отчетную дату – 95%.

Основное мероприятие 3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

В 2022 году на данное мероприятие предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 161 452,8 тыс. рублей, фактически за 2022 год реализовано 158 367,0 тыс. рублей или 98,1%.

Данное основное мероприятие реализует муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (далее МКУ «УТО»), которое осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, определенными Уставом и финансируется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Среднесписочная численность работников МКУ «УТО» на отчетную дату составляет 68 человек.

Основными целями деятельности МКУ «УТО» являются:

- техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийский район;

- комплексное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, а также оказание услуг, связанных с эксплуатацией, содержанием и обслуживанием зданий и помещений, закрепленных за ним на праве оперативного управления.

 Мероприятия муниципальной программы, реализуемые МКУ «УТО»:

1. Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, управление которым возложено на МКУ «УТО».

В рамках данного мероприятия МКУ «УТО» осуществляет содержание в надлежащем состоянии зданий, помещений прилегающей территории, обеспечение их правильной технической эксплуатации и организацию охраны зданий и сооружений в административных зданиях по адресу ул. Гагарина, д. 214, ул. Гагарина, д. 142, пер. Советский д. 2.

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрены средства в объеме 22 729,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 22 276,2 тыс. рублей или 98% от плановых ассигнований.

В рамках мероприятия на обслуживаемые объекты производилась подача электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения, своевременная и качественная уборка служебных и производственных помещений и прилегающей территории. Заключены и исполнены контракты по факту оказания услуг по вывозу мусора с прилегающей территории зданий, вывоз ЖБО, очистке территории от мусора, крыши здания от снега и льда, вывоз снега, производилось техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, часофикации, оповещения о пожаре, систем вентиляции, электрического оборудования и сетей, систем тепло-водоснабжения и канализации.

В административных зданиях по мере необходимости проводился мелкий ремонт и замена оборудования, в административном здании по адресу ул. Гагарина, д. 214 с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции установлены рециркуляторы воздуха, сенсорные дозаторы мыла, произведен запуск системы отопления в обслуживаемых административных зданиях, выполнена гидродинамическая промывка системы канализации в административном здании по адресу ул. Гагарина, д. 214.

За 2022 год выполнено 670 заявок, поступивших от сотрудников администрации Ханты-Мансийского района и муниципальных учреждений.

За отчетный год в рамках данного мероприятия ежемесячно производилась уборка и обслуживание помещений, прилегающей территории площадью 14 828,2 кв. м, исполнение от планового показателя на 2022 год составляет 100%.

В оперативном управлении МКУ «УТО» находится 10 объектов недвижимого имущества общей площадью 5006,1 кв. м. МКУ «УТО» организует и обеспечивает охрану административных зданий и иных имущественных объектов. На охрану зданий в отчетном году заключены контракты на сумму 7 865,9 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 100% от принятых бюджетных обязательств по контрактам. Исполнение данного мероприятия за отчетный период в натуральных показателях составляет 35 040,0 часа или 100% от плана на 2022 год.

За 2022 год от сдачи в аренду помещений и оборудования, находящихся в оперативном управлении МКУ «УТО», в бюджет района поступило 302,6 тыс. рублей.

 2. Организационно-техническое и финансовое обеспечение МКУ «УТО».

В рамках данного мероприятия программы учреждение обеспечивает техническое обслуживание и содержание автомобильного и водного транспорта, осуществляет обеспечение безопасных условий труда, профилактику производственного травматизма работников администрации района, полноценное техническое обслуживание и бесперебойную работу систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района, обеспечивает полноценное техническое обслуживание и бесперебойную работу персональных компьютеров и периферийного оборудования, наполнение разделов официального сайта администрации района («сельские поселения», «документы», «телефонный справочник»), финансовое обеспечение МКУ «УТО».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрены средства в сумме 137 643,4 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение на реализацию мероприятия составило 135 011,4 тыс. рублей или 98% от плановых ассигнований.

Техническое обслуживание и содержание автомобильного и водного транспорта:

По состоянию на 01.01.2023 в оперативном управлении МКУ «УТО» находится 20 единиц автотранспорта (средний процент износа автомобилей составляет 91,63%) и 5 единиц водного транспорта (КС «Гроза», катер «Корвет», катер «Салют», моторная лодка «Волжанка 67 Кабин» (с лодочным мотором YAMAHA F225), моторная лодка Фактория 1000 (с лодочным мотором YAMAHA F300BETU).

Моторная лодка Фактория 1000 (с лодочным мотором YAMAHA F300BETU) приобретена учреждением в июле 2022 года, приобретение данной единицы водного транспорта решает следующие вопросы:

1) доставка в труднодоступные населенные пункты габаритных грузов водным транспортом (лестниц, лесов, мачт и т.д.), для обеспечения выполнения условий заключенных договоров на обслуживание охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения;

2) обеспечение избирательных участков средствами для голосования (кабинки, рамки металлоискателя и т.д.) в период проведения и подготовки выборов различных уровней;

3) осуществление перевозки и транспортировки останков тел умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения для проведения экспертизы, в соответствии с Уставом МКУ «УТО»;

4) возможность оперативного осуществления доставки в сельские поселения инвентаря, мешков для укрепления дамб в период паводка и т.д.

В связи с приобретением новых единиц водного транспорта, средний процент износа водного транспорта существенно снизился и составляет на 01.01.2023 – 58,38 %.

За отчетный период автомобильным и водным транспортом исполнено 3260 заявок от органов местного самоуправления района. Исполнение мероприятия в натуральных показателях по автомобильному транспорту составляет 629,7 тыс. км, по водному транспорту 440,8 мото-часа. Аварийные ситуации по вине водителей МКУ «УТО» за отчетный период отсутствуют.

В течение года, в соответствии с графиками выезда, осуществлялась работа передвижного «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на базе автомобиля «Ford Transit», находящегося в оперативном управлении МКУ «УТО».

В отчетном периоде выполнено 93 перевозки в специализированные медучреждения тел умерших с территорий сельских поселений Ханты-Мансийского района и обратно.

Обеспечение безопасных условий труда и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников органов местного самоуправления:

За отчетный период проведено 692 инструктажа по категориям и видам работ (базовые инструктажи по охране труда, повторные инструктажи по охране труда, пожарной безопасности). Проведено обучение и произведена проверка знаний 9 работников по следующим программам: «Оказание доврачебной помощи», «Охрана труда при работе ПЭВМ», «Первичные средства пожаротушения». Проведены обязательные периодические медицинские осмотры для сотрудников МКУ «УТО» из числа водительского и электротехнического персонала – 22 человека.

Учреждение обеспечивает полноценное техническое обслуживание и обеспечение бесперебойной работы систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района.

За отчетный период МКУ «УТО» проводилось плановое ежемесячное техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и электрооборудования на объектах Ханты-Мансийского района, системы видеонаблюдения «Безопасный город» п. Горноправдинск.

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде сотрудниками отдела охранно-пожарной сигнализации проведены работы на территориях сельских поселений района:

- запуск и наладка системы контроля и управления доступом в здании администрации района по адресу: ул. Гагарина, д. 214;

- ремонт системы передачи извещений в пожарную часть: МКОУ ХМР «СОШ д. Согом», МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях», МКОУ ХМР «СОШ п. Цингалы»;

- ремонт системы противопожарной защиты в МКОУ ХМР «СОШ п. Цингалы»;

- ремонт системы пожарной сигнализации: МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки», МКОУ ХМР ООШ п. Пырьях, спортивный зал МКОУ ХМРН ООШ с. Тюли;

- испытание внутреннего пожарного водопровода, перемотка рукавов: МАДОУ ДС «Березка» п .Горноправдинск, МКОУ ХМР СОШ п. Цингалы, МКОУ ХМР п. Выкатной, МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский, МКОУ ХМР СОШ с. Селиярово;

- ремонт системы оповещения МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское;

- ремонт системы видеонаблюдения в МКОУ ХМРН СОШ п. Горноправдинск.

В 2022 году отделом охранно-пожарной сигнализации на платной основе проводилось техническое обслуживание и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации на 39 объектах Ханты-Мансийского района, за 2022 год в доход бюджета Ханты-Мансийского района получено 3 306,6 тыс. рублей от оказания платных услуг.

 3. Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

В рамках данного мероприятия учреждение осуществляет обеспечение органов администрации района, подведомственных учреждений и администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами для профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в объеме 938,9 тыс. рублей. За отчетный период реализация бюджетных средств по мероприятию – 938,8 тыс. рублей или 100% от плана на текущий год. В целях исполнения данного мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение медицинских масок, одноразовых перчаток.

4. Планирование и осуществление закупок для КСП.

В рамках данного мероприятия учреждение осуществляет обеспечение Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района в части приобретения товаров, работ, услуг в связи с передачей полномочий по закупкам МКУ «УТО» в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2014 № 418 «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района».

 На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрены средства в сумме 141,1 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение составило 140,6 тыс. рублей или 99,9% от годового плана.

Все принятые обязательства по заявкам Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района исполнены в полном объеме.

Жалобы со стороны органов местного самоуправления на качество организационно-технического обеспечения потребителей услуг за текущий период отсутствуют.

Основная цель деятельности МКУ «УТО» по обеспечению функций деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района за 2022 год достигнута, мероприятия муниципальной программы выполнены в запланированном объеме.

 Основное мероприятие 4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий

Мероприятие осуществляется посредством предоставления субвенции на реализацию переданных полномочий, которые используются на финансовое, материально-техническое обеспечение сотрудников, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния.

На 2022 год объем средств на исполнение переданных полномочий составил 3 942,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 015,5 тыс. рублей, окружного бюджета – 927,0 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2008 № 91-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» средства федерального бюджета в сумме 205,6 тыс. рублей и средства окружного бюджета в сумме 65,0 тыс. рублей переданы на исполнение в сельские поселения Ханты-Мансийского района. Исполнение по мероприятию в сельских поселениях на 01.01.2023 – 86%.

На содержание отдела ЗАГС за отчетный период расход составил 3 591,6 тыс. рублей при плановой сумме бюджетных ассигнований на 2022 год 3 671,9 тыс. рублей или 98% от годовых бюджетных ассигнований (оплата труда, начисления на оплату труда, прочие расходы на содержание отдела ЗАГС).

В рамках реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на отчетную дату зарегистрировано 651 запись актов гражданского состояния (о рождении – 178, о заключении брака – 177, о расторжении брака – 96, об усыновлении (удочерении) – 1, об установление отцовства – 55, о перемене имени – 12, о смерти – 132), выполнено 769 других юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств, справок, внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния).

Приложение 1

 к информации об итогах реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления

Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Исполнение Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | Процент освоения | Краткий результат реализации мероприятий |
| Предусмотрено утвержденной Программой на 2022 год | Фактически освоено |
| 1. | Основное мероприятие:Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы, комитет по финансам администрации района, комитет по образованию администрации района, департамент имущественных и земельных отношений администрации района) | бюджет района | 715,0 | 664,4 | 93 | дополнительное профессиональное образование получили 70 муниципальных служащих администрации района  |
| 2. | Основное мероприятие:Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) | бюджет района | 147 623,5 | 142 238,0 | 96,4 | Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения (содержание администрации района), расходы на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет 84 получателям, выплаты 50 Почетным гражданам Ханты-Мансийского района |
| 3. | Основное мероприятие:Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «Управление технического обеспечения) | бюджет района | 161 452,8 | 158 367,0 | 98,1 | Содержание в надлежащем состоянии и обеспечение технической эксплуатации административных зданий, организация охраны, содержание автомобильного и водного транспорта. Техническое обслуживание и обеспечение бесперебойной работы систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района |
| 4. | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий | администрация Ханты-Мансийского района (отдел ЗАГС, комитет по финансам (сельские поселения), управление по учету и отчетности) | федеральный бюджет | 3 015,5 | 2 942,8 | 98 | зарегистрировано 651 запись актов гражданского состояния, выполнено 769 других юридически значимых действий |
| бюджет автономного округа | 927,0 | 880,2 | 95 |
|   | Итого |  |  | 313 733,8 | 305 092,4 | 97,2 |  |

Приложение 2

 к информации об итогах реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления

Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Исполнение целевых показателей Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Пояснения |
| 1. | Доля работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования | % | 100 | 127  | 127 |  |
| 2. | Достижение уровня исполнения расходных обязательств администрации Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района | % | 95 | 97 | 97 |  |
| 3. | Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период | % | 95 | 95 | 95 |  |