**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

13.03.2015 № 449

О ходе реализации

муниципальной программы

«Профилактика заболеваний

и формирование здорового

образа жизни населения

Ханты-Мансийского

района на 2014-2017 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2014 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2014 год принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

18.03.2015

Приложение 1

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.03.2015 № 449

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы»

за 2014 год

Муниципальная программа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 года № 234 (в редакции от 28.10.2014 № 312).

Финансирование программы в 2014 году составляет – 3 804,6 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - Югры - 0 рублей, бюджет района 3 804,6 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2014 года составляет 100 %.

В рамках исполнения программных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно–эпидемиологического благополучия, профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний организована диспансеризация муниципальных служащих, проведены профилактические осмотры работников администрации Ханты-Мансийского района и Думы Ханты-Мансийского района, охвачено 160 служащих.

Запланированные мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения района выполнены в полном объеме:

- строительство гаража для автомобиля «Скорая помощь» в с. Цингалы на сумму 599,4 тыс. рублей;

- благоустройство территории ФАП с. Тюли на сумму 2074,2 тыс. рублей;

- проведение кадастровых работ в отношении земельного участка объекта «Прокладка инженерных сетей к зданию модульного типа ФАП с. Тюли» на сумму 31,0 тыс. рублей.

Приложение 2

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.03.2015 № 449

Информация о целевом расходовании

денежных средств на реализацию программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2014 год в сумме 3 804,6 тыс. 0 рублей.

Израсходовано, согласно программе «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2014 г.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов расходов | Расходы | | Остаток финансирования | Примечание |
| Утверждено по программе | Факт |
| Задача 2.2: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ханты-Мансийского района через реализацию комплексных мероприятий по специфической и неспецифической профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. | | | | | |
| 2.2.3. | Диспансеризация муниципальных служащих, профилактические осмотры работников администрации Ханты-Мансийского района и Думы Ханты-Мансийского района | 1100,0 | 1100,0 | 0 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Охвачено 160 служащих. |
| Итого по  подпрограмме 2 | | 1015,0 | 1015,0 | 15,0 | Х |
| Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения» | | | | | |
| 3.1.1. | Строительство гаража, с. Цингалы (Реконструкция амбулатории с пристроем гаража на один автомобиль «Скорая помощь») | 599,40 | 599,40 | 0 | Мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 3.1.2. | Благоустройство территории ФАП с. Тюли | 2074,20 | 2074,20 | 0 | Мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 3.1.3. | Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка объекта «Прокладка инженерных сетей к зданию модульного типа ФАП с. Тюли» | 31,0 | 31,0 | 0 | Мероприятие выполнено в полном объеме. |
| Итого по  подпрограмме 3 | | 2 704,6 | 2 704,6 | 0 | Х |
| ИТОГО по программе | | 3 804,6 | 3 804,6 | 3 804,6 | Х |