**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

18.02.2022 № 93

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие и

модернизация жилищно-коммунального

комплекса и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019-2024 годы» за 2021 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы» за 2021 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

18.02.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.02.2022 № 93

Информация

 об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы» за 2021 год.

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы»,

 Целью Программы является:

 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

 2. Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением.

 3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

 Задачей Программы является:

1. повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

 2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района;

 3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;

 4) повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;

 5) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности;

 Объем финансирования Программы на 2021 год составляет 1 024 669,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа – 340 304,8 тыс. рублей, из бюджета района – 684 364,5 тыс. рублей. Выполнены мероприятия на сумму 903 590,3 тыс. рублей (88,2%).

 В рамках подпрограммы 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» предусмотрены следующие основные мероприятия:

 1. Повышение качества питьевой воды.

В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:

 - «Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 02.11.2021 на сумму 695,7 тыс. рублей. Работы планируются выполнить в 2022 году;

 - «Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, включая разработку проекта геологоразведочных работ объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района». Работы выполнены в полном объеме;

 - «Устройство водозаборной скважины в д. Чембакчино». Заключен муниципальный контракт от 25.03.2021 на выполнение работ по определению места строительства водозаборной скважины (бурение разведочных скважин) на сумму 125,0 тыс. рублей. Работы выполнены.

 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей.

В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:

 - «Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район». Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2017 № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 119 585,5 тыс. рублей. Исполнение составило 119 577,7 тыс. рублей или 100% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Капитальный ремонт объектов: «Внутрипоселковые тепловые сети п.Горноправдинска»; «Внутрипоселковые сети горячего водоснабжения п.Горноправдинска»; «Внутрипоселковый водовод п. Горноправдинска» (от котельной Тепличная расположенная по ул. Поспелова 14 до ТК №3 существующий, до ТК №2);

 Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Бобровский на участке от существующей ТК1 по ул. Лесная до ТК6 и на участке от сущ. ТК1 по ул. Центральная –Водокачка- ж.д по ул. Строителей 14;

 Капитальный ремонт объектов: «Внутрипоселковые тепловые сети п.Горноправдинска»; «Внутрипоселковые сети горячего водоснабжения п.Горноправдинска»; «Внутрипоселковый водовод п. Горноправдинска» (на участке от жилого дома по ул. Таежная 16 до жилого дома по ул. Таежная 19;

 Капитальный ремонт (с заменой) насосов, входящих в состав технологического оборудования объекта: Здание «Блок-модуль водоочистки» в с.Кышик, ул. Зелена, 5б, Ханты-Мансийского район;

 Капитальный ремонт (с заменой) насосов, входящих в состав технологического оборудования объекта: Сооружения подготовки питьевой воды с. Цингалы и сооружения бытовых стоков школы с. Цингалы Ханты-Мансийского района;

 Капитальный ремонт инженерных объектов: «Водопровод п.Кедровый», «Теплотрасса п.Кедровый» (на участке от ТК 1 по ул. 60 лет Октября до жилого дома по ул. Старая Набережная 13);

 Капитальный ремонт инженерных объектов «Водопровод п. Кедровый»; «Теплотрасса п. Кедровый» (на участке от ТК1 по ул. 60 лет Октября до ВК9-9 в районе дома 13 по ул. Старая Набережная);

 Капитальный ремонт инженерных объектов «Водопровод п. Кедровый» (на участке от котельной до СОШ);

 Капитальный ремонт (замена) объекта: «Артскважина с надскважинными сооружениями в п. Сибирский Ханты-Мансийского района, ул. Школьная, д.1»;

 Капитальный ремонт водозаборного сооружения в с. Троица сельского поселения Луговской Ханты-Мансийского района;

 Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализации диаметром 225 мм (двухтрубка) п. Гороноправдинск;

 Капитальный ремонт инженерных объектов: Внутрипоселковые сети - тепло, - водосабжения п. Горноправдинск (ул.Победы 8,9,10);

 Капитальный ремонт инженерных объектов: Внутрипоселковые сети - тепло, - водосабжения п. Горноправдинск (ул.Победы 7а,6а);

 Замена газового котла RIELLO RTQ 2S 297 в котельной с. Цингалы;

 Работы по замене кательного оборудования в котельной по ул. Поспелова 14 в п. Горноправдинск, Ханты-Манийского района;

 Капитальный ремонт объекта «Здание котельной п. Кедровый ул. Дорожная, д. 1 А»;

 Ремонт котельной установки по ул. Молодежная в д. Шапша Ханты-Мансийского района (ремонт дымовой трубы);

 Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Гагарина 4б (лыжная база), Гагарина 4в (спортзал), Гагарина 2 (школа) в п. Луговской Ханты-Мансийского района;

 Капитальный ремонт теплотрассы от точки центральной котельной до пожарной части в п. Луговской Ханты-Мансийского района;

 Капитальный ремонт сетей и систем инженерно-технического обеспечения по ул. Сосновая д. 2 в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ремонт внутренних сетей горячего водоснабжения);

 Капитальный ремонт сетей и систем инженерно-технического обеспечения по ул. Сосновая д. 2 в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ремонт внутренних сетей теплоснабжения);

 Капитальный ремонт сетей и систем инженерно-технического обеспечения по ул. Сосновая д. 2 в д. Ярки Ханты-Мансийского района (замена газового оборудования);

 Ремонт котельной установки по ул. Молодежная в д. Шапша Ханты-Мансийского района (ремонт котла Arcus Ignis F 2000 (КВа-2,0 ГМ);

 Ремонт котельной установки в котельной в с. Батово Ханты-Мансийского района (ремонт дымовой трубы);

- «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду». Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта, выполняемого в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, на общую сумму 9 175,1 тыс. рублей. Исполнение составило 8 725,1 тыс. рублей или 95% от плана. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по 13 объектам капитального ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду;

 - «Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 25.08.2020 на выполнение проектных работ на сумму 2 020,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Работы планируется выполнить в 2022 году;

 - «Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 25.10.2021 на сумму 1 319,7 тыс. рублей. Работы выполнены;

- «Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада». Заключен муниципальный контракт от 10.08.2020 на сумму 1 100,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Работы планируется выполнить в 2022 году;

- «Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка». Заключен муниципальный контракт от 30.07.2021 на сумму 6 000,0 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы выполнены. Необходимо выполнить пуско-наладочные работы по объекту после окончания отопительного сезона. Оплата по мероприятию планируется в 2022 году;

- «Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 2 376,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Получено положительное заключение определения сметной стоимости объекта от 16.03.2021;

- «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020. С учетом необходимости дополнительного объема выполнения работ, в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы, стоимость выполнения работ по контракту составляет 267 903,9 тыс. рублей. В 2020 году выполнены работы на сумму 31 837,9 тыс. рублей. В 2021 году работы выполнены на сумму 209 789,8 тыс. рублей. В связи с возникновением необходимости проведения повторной государственной экспертизы работы на объекте были приостановлены. В настоящее время на объекте ведутся работы, завершение которых планируется в 2022 году;

- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада». Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.06.2015 № 127. Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности от 23.03.2020 № 57. МП «ЖЭК-3» предоставлена субсидия по факту строительства сетей протяженностью 2 км на сумму 10 647,2 тыс. рублей. Завершение работ планируется в 2022 году;

- «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2021 году составляет 464,3 тыс. рублей. Разработана проектно-сметная документация на строительство сетей водоснабжения в д. Ягурьях. Стоимость выполнения работ составляет 13 302,6 тыс. рублей. Для подготовки документации на объявление торгов на выполнение работ по строительству объекта недостаточно средств;

- «Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района д. Ягурьях». Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 219,8 тыс. рублей. Исполнение составило 217,7 тыс. рублей. Работы выполнены;

- «Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к многоквартирному жилому дому д. Шапша, ул. Боровая, 10». Заключен муниципальный контракт от 03.12.2019 года на сумму 93,0 тыс. рублей. Нарушены сроки исполнения контракта. Контракт расторгнут;

- «Установка двух пожарных гидрантов в с. Селиярово по ул. Лесная между домами 1 "а" и "б", ул. Колхозная, д. 40». Заключен муниципальный контракт от 04.05.2021 на сумму 738, 3 тыс. рублей. Работы выполнены;

- «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 21.07.2020 на сумму 1 490,0 тыс. рублей. Согласована схема линейного объекта, получено заключение службы охраны объектов культурного наследия. Документы находятся на экспертизе. Оплата по мероприятию будет осуществлена после получения положительного заключения государственной экспертизы;

- «Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 16.07.2020 на сумму 900,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Выполнение проектно-изыскательских работ планируется в 2022 году;

- «Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 03.06.2020 на сумму 2 127, 1 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта. Контракт расторгнут;

- «Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 03.06.2020 на сумму 2 126, 5 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта. Контракт расторгнут;

- «Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 на сумму 2 900,0 тыс. рублей. В 2020 году работы выполнены на сумму 1 289,9 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Работы планируется выполнить в 2022 году;

- «Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 на сумму 4 000,0 тыс. руб. Работы выполнены. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 19.07.2021;

- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Газификация ул.Новая в д.Шапша Ханты-Мансийского района». Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.06.2015 № 127. Объем финансовых затрат, запланированных на мероприятие в 2021 году составил 5 232,1 тыс.рублей. Сумма предоставленных субсидий на реализацию мероприятия составила 4 810,9 тыс. рублей. Работы выполнены;

- «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной». Объем финансовых затрат, запланированных на мероприятие в 2021 году составил 16 101,7 тыс.рублей. Заключен муниципальный контракт от 29.12.2021 на сумму 16 101,7 тыс. рублей. Работы планируется выполнить в 2022 году;

- «Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск». Заключен муниципальный контракт от 14.05.2021 на сумму 200,5 тыс. рублей. Работы выполнены. Ведется приемка работ. Оплата планируется в 2022 году;

- «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовка к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района». Заключено 14 муниципальных контрактов на сумму 6 972,5 тыс. рублей. Работы выполнены на сумму 6 667,6 тыс. рублей. Окончательная оплата планируется в 2022 году после выполнения обязательств по контрактам;

- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.06.2015 № 127. Заключено Соглашение от 03.07.2020 № 60 с МП «ЖЭК-3» на сумму 34 704,04 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по строительству объекта. В 2020 году осуществлена оплата за фактически выполненный объем работ в размере 13 319,8 тыс. рублей. В 2021 году исполнение составило в сумме 19 274,0 тыс. рублей. Оплата осуществлена за фактически выполненный объем работ;

- «Проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск». Заключены муниципальные контракты на сумму 3 558,0 тыс. рублей на проведение работ по инженерно-геодезическим изысканиям и инженерно-геологическим изысканиям. Работы выполнены. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на сумму 600,0 тыс. рублей. Выполнение планируется в 2022 году;

- «Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района с. Троица». Заключен муниципальный контракт от 13.05.2021 на сумму 110, 4 тыс. рублей. Нарушены сроки исполнения контракта. Контракт расторгнут;

- «Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация п.Бобровский». Заключен муниципальный контракт от 28.08.2020 г. на сумму 100,0 тыс. рублей. Работы выполнены;

- «Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация п.Горноправдинск». Заключен муниципальный контракт от 28.08.2020 г. на сумму 150,0 тыс. рублей. Работы выполнены;

- «Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция ВЛ д. Белогорье, с. Троица». Заключен муниципальный контракт от 27.08.2020 г. на сумму 100,0 тыс. рублей. Работы выполнены;

- «Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция 2-х водозаборных скважин п. Горноправдинск». Заключен муниципальный контракт от 28.08.2020 г. на сумму 50,0 тыс. рублей. Работы выполнены;

- «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п.Горноправдинск». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 19 714,8 тыс. рублей. Реализация мероприятия планируется в 2022 году после разработки проектно-сметной документации по объекту.

 3. Аварийно-технический запас. В рамках мероприятия осуществляется приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 2 513,7 тыс. рублей на приобретение труб газопровода из полиэтилена, стальных труб, отводов, аккумуляторной батареи, кабеля, наконечников, насосов. Исполнение составило 2 513,7 тыс. рублей.

 4. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций. Мероприятие направлено на содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» и департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района для исполнения полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Исполнение составило 75 782,0 тыс. рублей.

 В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» осуществляется реализация основного мероприятия «Повышение качества бытового обслуживания».

 Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически обоснованных затрат муниципальных предприятий района, оказывающих банные услуги на территории района. Исполнение составило 19 935,3 тыс. рублей или 99,7 % от плана.

 В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения», которое включает следующие субсидии:

 - «Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам». Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Сумма предоставленных субсидий составила 13 011,6 тыс. рублей или 100 % от запланированных финансовых средств;

 - «Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составил 337,1 тыс. рублей. Предоставление субсидии носит заявительный характер на основании фактически реализованных объемов. Заявление на предоставление субсидии от муниципального предприятия «ЖЭК-3» в 2021 году не поступало;

- «Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных предприятий коммунального комплекса Ханты-Мансийского района». В рамках данного мероприятия предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» в размере 43 570,0 тыс. рублей для погашения просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

 - «Субсидии на возмещение расходов ООО «Центр Отопительной Техники» за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд». Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Сумма предоставленных субсидий составила 1 617,9 тыс. рублей или 100 % от плана;

 - «Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по содержанию муниципального жилищного фонда (предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности муниципального предприятия «Комплекс-Плюс»)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2021 году составляет 2 229,4 тыс. рублей. Исполнение составило 1 797,4 тыс. рублей. Исполнителем мероприятия является сельское поселение Горноправдинск;

- «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2021 году составляет 23 895,6 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» предоставлена субсидия на возмещение фактически понесенных расходов на содержание 8 площадок временного накопления ТКО в размере 23 895,6 тыс. рулей.

 В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» осуществляется реализация основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района», которое включает следующие субсидии:

- «Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам». По мероприятию предусмотрено предоставление субсидии АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны». Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов. Сумма предоставленных субсидий составила 254 124,8 тыс. рублей или 100 % от плана;

- «Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения». По мероприятию предусмотрено предоставление субсидии АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов. Сумма предоставленных субсидий составила 73 718,8 тыс. рублей или 98,7 % от плана.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском районе на 2019-2024 годы» за 2021 год

Исполнение Программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения  |  Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено Программой | фактически исполнено |
| 1 | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды  | Всего | 2 216,4 | 1 520,7 | 68,6 |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 216,4 | 1 520,7 | 68,6 |
| 1.1 | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Всего | 695,7 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 02.11.2021. Исполнение мероприятия планируется в 2022 году. |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 695,7 |   | 0,0 |
| 1.2 | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, включая разработку проекта геологоразведочных работ объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | Всего | 1 395,7 | 1 395,7 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 395,7 | 1 395,7 | 100,0 |
| 1.3 | Устройство водозаборной скважины в д. Чембакчино | Всего | 125,0 | 125,0 | 100,0 |  Выполнены работы по определению места строительства водозаборной скважины.  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 125,0 | 125,0 | 100,0 |
|  2  | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей  | Всего | 505 877,9 | 392 102,5 | 77,5 |  |
| бюджет автономного округа | 27 966,3 | 27 966,3 | 100,0 |
| бюджет района | 477 911,6 | 364 136,2 | 76,2 |
| 2.1 | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | Всего | 119 585,5 | 119 577,7 | 100,0 | Предоставление субсидии осуществляется МП «ЖЭК-3» в рамках подготовки к осенне- зимнему периоду. Получен паспорт готовности к ОЗП на 2021-2022 годы. |
| бюджет автономного округа | 27 966,3 | 27 966,3 | 100,0 |
| бюджет района | 91 619,2 | 91 611,4 | 100,0 |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду | Всего | 9 179,7 | 8 725,1 | 95,0 | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации объектов капитального ремонта, выполняемого в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 9 179,7 | 8 725,1 | 95,0 |
| 2.3 | Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР) | Всего | 2 020,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 25.08.2020 на выполнение проектных работ на сумму 2 020,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Исполнение мероприятия планируется в 2022 году. |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 020,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ханты-Мансийского района | Всего | 1 500,0 | 1 319,7 | 88,0 | Заключен муниципальный контракт от 25.10.2021 на сумму 1 319,7 тыс. рублей. Работы выполнены. |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 500,0 | 1 319,7 | 88,0 |
| 2.5 | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | Всего | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 10.08.2020 на сумму 1 100,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Исполнение мероприятия планируется в 2022 году. |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД,СМР) | Всего | 22 645,2 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 30.07.2021 на сумму 6 000,0 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы выполнены. Необходимо выполнить пуско-наладочные работы по объекту после окончания отопительного сезона. Оплата по мероприятию планируется в 2022 году |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 22 645,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный  | Всего | 2 376,5 | 2 376,5 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 376,5 | 2 376,5 | 100,0 |
| 2.8 | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | Всего | 236 916,9 | 209 789,8 | 88,5 | В связи с возникновением необходимости проведения повторной государственной экспертизы работы на объекте были приостановлены. В настоящее время на объекте ведутся работы, завершение которых планируется в 2022 году |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 236 916,9 | 209 789,8 | 88,5 |
| 2.9 | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | Всего | 22 756,0 | 10 647,2 | 46,8 | Предоставлена субсидия по факту строительства сетей протяженностью 2 км. Завершение работ планируется в 2022 году. |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 22 756,0 | 10 647,2 | 46,8 |
| 2.10 | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | Всего | 464,3 | 0,0 | 0,0 | Стоимость выполнения работ превышает объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия. |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 464,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района д. Ягурьях | Всего | 219,80 | 217,7 | 99,0 | Работы выполнены в полном объеме |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 219,80 | 217,7 | 99,0 |
| 2.12 | Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к многоквартирному жилому дому д. Шапша, ул. Боровая, 10» | Всего | 93,00 | 0,0 | 0,0 | Подрядчиком нарушены сроки исполнения контракта. Контракт расторгнут |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 93,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Установка двух пожарных гидрантов в с. Селиярово по ул. Лесная между домами 1 «а» и «б», ул. Колхозная, д. 40 | Всего | 738,30 | 738,3 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 738,30 | 738,3 | 100,0 |
| 2.14 | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | Всего | 1 490,00 | 0,0 | 0,0 | Документы находятся на экспертизе. Оплата по мероприятию будет осуществлена после получения положительного заключения государственной экспертизы. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 490,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР) | Всего | 900,00 | 0,0 | 0,0 | Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Выполнение проектно-изыскательских работ планируется в 2022 году. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 900,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16 | Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР) | Всего | 2 127,10 | 0,0 | 0,0 | Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, контракт расторгнут. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 127,10 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17 | Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР) | Всего | 2 126,50 | 0,0 | 0,0 | Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, контракт расторгнут. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 126,50 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18 | Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | Всего | 1 610,10 | 0,0 | 0,0 | Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Выполнение планируется в 2022 году. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 610,10 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19 | Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР) | Всего | 4 000,00 | 4 000,0 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 000,00 | 4 000,0 | 100,0 |
| 2.20 | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Газификация ул.Новая в д.Шапша Ханты-Мансийского района»  | Всего | 5 232,10 | 4 810,9 | 91,9 | Работы выполнены. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 232,10 | 4 810,9 | 91,9 |
| 2.21 | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной | Всего | 16 101,70 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 29.12.2021. Работы планируется выполнить в 2022 году. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 16 101,70 | 0,0 | 0,0 |
| 2.22 | Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск | Всего | 200,50 | 0,0 | 0,0 | Работы выполнены. Ведется приемка работ. Оплата планируется в 2022 году. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 200,50 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовка к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | Всего | 6 972,60 | 6 667,6 | 95,6 | Работы выполнены. Окончательная оплата планируется в 2022 году после выполнения обязательств по контрактам.  |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 6 972,60 | 6 667,6 | 95,6 |
| 2.24 | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»  | Всего | 21 030,20 | 19 274,0 | 91,6 | Заключено соглашение с МП «ЖЭК-3» на предоставление субсидии. Осуществлено предоставление субсидии за фактически выполненный объем работ.  |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 21 030,20 | 19 274,0 | 91,6 |
| 2.25 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск» | Всего | 4 166,70 | 3 558,0 | 85,4 | Выполнены работы по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на сумму 600,0 тыс. рублей. Выполнение планируется в 2022 году. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 166,70 | 3 558,0 | 85,4 |
| 2.26 | Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района с. Троица | Всего | 110,40 | 0,0 | 0,0 | Подрядчиком нарушены сроки исполнения контракта. Контракт расторгнут. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 110,40 | 0,0 | 0,0 |
| 2.27 | Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация п. Бобровский» | Всего | 100,00 | 100,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2.28 | Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация п. Горноправдинск» | Всего | 150,00 | 150,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 150,00 | 150,0 | 100,0 |
| 2.29 | Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция ВЛ д. Белогорье, с. Троица» | Всего | 100,00 | 100,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2.30 | Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция 2-х водозаборных скважин п. Горноправдинск» | Всего | 50,00 | 50,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 50,00 | 50,0 | 100,0 |
| 2.31 | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск | Всего | 19 714,80 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия планируется в 2022 году после разработки проектно-сметной документации по объекту. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 19 714,80 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас | Всего | 3 018,2 | 2 513,7 | 83,3 |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 018,2 | 2 513,7 | 83,3 |
| 3.1 | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | Всего | 3 018,2 | 2 513,7 | 83,3 | Осуществлено приобретение трубы газопровода из ПЭ, аккумуляторной батареи, кабеля и т.д. для устранения аварийных ситуаций в 2022 году. |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 018,2 | 2 513,7 | 83,3 |
|  4  | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций  | Всего | 80 044,1 | 75 782,0 | 94,7 |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 80 044,1 | 75 782,0 | 94,7 |
| 4.1 | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» | Всего | 36 524,40 | 35 065,80 | 96,0 |   |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет района | 36 524,40 | 35 065,80 | 96,0 |
| 4.2 | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 43 519,70 | 40 716,20 | 93,6 |   |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет района | 43 519,70 | 40 716,20 | 93,6 |
|  5  | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания  | Всего | 20 000,0 | 19 935,3 | 99,7 |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 20 000,0 | 19 935,3 | 99,7 |
| 5.1 | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань. | Всего | 20 000,0 | 19 935,3 | 99,7 | Заключено соглашение с МП «ЖЭК-3» на возмещение затрат на оказание банных услуг населению района на 2021 год. Количество предоставленных банных услуг составило 11 284 помывки.  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 20 000,0 | 19 935,3 | 99,7 |
| 6 | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения | Всего | 84 661,7 | 83 892,5 | 99,1 |  |
| бюджет автономного округа | 13 982,4 | 13 982,3 | 100,0 |
| бюджет района | 70 679,3 | 69 910,2 | 98,9 |
| справочно: бюджет сельских поселений  | 117,3 | 94,6 | 80,6 |
| 6.1 | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. | Всего | 13 011,6 | 13 011,6 | 100,0 | Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. |
| бюджет автономного округа | 13 011,6 | 13 011,6 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения. | Всего | 337,1 | 0,0 | 0,0 | Предоставление субсидии носит заявительный характер на основании фактически реализованных объемов. Заявление на предоставление субсидии от муниципального предприятия «ЖЭК-3» в 2021 году не поступало |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 337,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных предприятий коммунального комплекса Ханты - Мансийского района | Всего | 43 570,0 | 43 570,0 | 100,0 | Субсидия предоставлена в полном объеме. |
| бюджет района | 43 570,0 | 43 570,0 | 100,0 |
| 6.4 | Субсидии на возмещение расходов ООО «Центр Отопительной Техники» за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд. | Всего | 1 618,0 | 1 617,9 | 100,0 | Заключено соглашение с ООО «ЦОТ» на 2021 год. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. |
| бюджет автономного округа | 970,8 | 970,7 | 0,0 |
| бюджет района | 647,2 | 647,2 | 100,0 |
| 6.5 | Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по содержанию муниципального фонда (предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности муниципального предприятия «Комплекс-плюс») | Всего | 2 229,4 | 1 797,4 | 80,6 | Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. |
| бюджет района | 2 229,4 | 1 797,4 | 80,6 |
| справочно: бюджет сельских поселений  | 117,3 | 94,6 | 80,6 |
| 6.6 | Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе  | Всего | 23 895,6 | 23 895,6 | 100,0 | Предоставлена субсидия на возмещение фактически понесенных расходов на содержание 8 площадок временного накопления ТКО |
| бюджет района | 23 895,6 | 23 895,6 | 100,0 |
| 7 | Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного энергосбережения на территории Ханты-Мансийского района  | Всего | 328 851,0 | 327 843,6 | 99,7 |   |
| бюджет автономного округа | 298 356,1 | 298 356,1 | 100,0 |
| бюджет района | 30 494,9 | 29 487,5 | 96,7 |
| 7.1 | Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения. | Всего | 74 726,2 | 73 718,8 | 98,7 | Заключено соглашение с АО «Югра энерго» на 2021 год. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. |
| бюджет автономного округа | 44 231,3 | 44 231,3 | 100,0 |
| бюджет района | 30 494,9 | 29 487,5 | 96,7 |
| 7.2 | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | Всего | 254 124,8 | 254 124,8 | 100,0 | Заключено соглашение с АО «Югра энерго» на 2021 год. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. |
| бюджет автономного округа | 254 124,8 | 254 124,8 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Всего по программе | Всего | 1 024 669,3 | 903 590,3 | 88,2 |   |
| бюджет автономного округа | 340 304,8 | 340 304,7 | 100,0 |
| бюджет района | 684 364,5 | 563 285,6 | 82,3 |
| справочно: бюджет сельских поселений  | 117,3 | 94,6 | 80,6 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском районе на 2019-2024 годы» за 2021 год

Информация

о достижении целевых показателей Программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации Программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год  | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателя |
|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения  | % | 94 | 92,5 | 98,4 | Не в полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту ВОС в с. Троица. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта. Работы планируется завершить в 2022 году.  |
| 2 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района  | % | 23,8 | 23,8 | 100,0 |   |
| 3 | Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района | % | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 4 | Количество предоставленных банных услуг | помывки | 10 000 | 11 284  | 112,8 |   |
| 5 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | <22 | 10,39 |   |   |
| 6 | Объем предоставленных услуг по электроэнергии | тыс. кВтч/ год | 12 000,00 | 11 265,0  | 93,9 | По показателю сложилась положительная динамика в связи с тем, что население и учреждения района переходят на энергосберегающие приборы потребления электроэнергии  |
| 7 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2,8 | 2,8  | 100,0 |   |