**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

25.09.2020 № 639

Об информации о результатах

деятельности главы Ханты-Мансийского

района и администрации Ханты-

Мансийского района по реализации

соглашений о сотрудничестве с

предприятиями нефтегазовой отрасли

за 2019 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и администрации Ханты-Мансийского района по реализации соглашений о сотрудничестве с предприятиями нефтегазовой отрасли за 2019 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и администрации Ханты-Мансийского района по реализации соглашений о сотрудничестве с предприятиями нефтегазовой отрасли за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П. Н. Захаров

25.09.2020

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 25.09.2020 № 639

Информация

 о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и администрации Ханты-Мансийского района по реализации соглашений о сотрудничестве с предприятиями нефтегазовой отрасли за 2019 год

В рамках соглашений о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и предприятиями-недропользователями, администрацией Ханты-Мансийского района заключаются соглашения об участии предприятий-недропользователей в социально-экономическом развитии Ханты-Мансийского района.

В 2019 году заключены следующие соглашения о сотрудничестве:

1. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» № 1910035 от 29.01.2019:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Соглашению, тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2020,тыс. рублей | Результат о проделанной работе в 2019 году |
| 1. | Благоустройство сельского поселения Цингалы | 5 000,0 | 5 000,0 | Заключен муниципальный контракт № 2 от 13.09.2019 на сумму 8 213,9 тыс. рублей (выполнение работ по строительству детской спортивной площадки в с. Цингалы). Денежные средства направлены на приобретение оборудования заводского изготовления поставляемое комплектно, оборудование общего назначения, комплектующие для электроосвещения, материалы для покрытия хоккейного корта. Проведены работы по отсыпке территории, покрытию хоккейного корта и детской площадки. |
| 2. | Объекты благоустройства в п. Горноправдинск | 5 000,0 | 4 833,0 | Проведены работы по ремонту «Памятника Победы», обустройству пешеходной зоны на Аллее Славы в п. Горноправдинск, благоустройству территории в зоне мемориала Победы, обустройству мемориала Победы в п. Бобровский.Справочно: Мероприятие исполнено полностью в июне 2020 года, остаток средств направлен на приобретение вазонов для Аллеи Славы в п. Горноправдинск. |
| Итого: | 10 000,0 | 9 833,0 |  |

2. Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть-Хантос» и администрацией Ханты-Мансийского района на 2019 год №ХНТ-19/34000/438/p/05 от 10.04.2019:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Соглашению, тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2020,тыс. рублей | Результат о проделанной работе в 2019 году |
| 1. | Проведение капитального ремонта МКОУ ХМРН «ДОУ с. Тюли» | 17 350,0 | 17 350,0 | Мероприятие исполнено в полном объеме |
| 2. | Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» | 20 000,0 | 0,0 | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 25.07.2019.Заключен муниципальный контракт от 07.10.2019 с ООО СК «УРАЛСТРОЙ» на сумму 20 769,8 тыс. рублей. Справочно:Ориентировочный срок окончания внутренних работ – до 15.08.2020, наружных работ – до 28.08.2020. |
| 3. | Строительство сквера в с. Елизарово | 7 250,0 | 3 400,9 | Разработана проектная документация. Заключен муниципальный контракт от 02.09.2019 с ООО «РемСервис» на сумму 11 130,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 31.10.2019. Нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Справочно:Ориентировочный срок исполнения контракта 31.08.2020 |
| 4. | Благоустройство сельского поселения Кедровый | 1 500,0 | 0,0 | Мероприятие «Строительство водопровода по ул. Старая Набережная в п. Кедровый» не исполнено. Справочно: Заключен муниципальный контракт с ООО «ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП» на сумму 1 490,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – до 05.12.2020. |
| 5. | Благоустройство сельского поселения Выкатной | 1 500,0 | 1 499,97 | Денежные средства направлены на благоустройство сельского поселения Выкатной, в т.ч. на вывоз мусора от разборки здания школы на полигон. |
| 6. | Благоустройство сельского поселения Шапша | 1 500,0 | 1 500,0 | Денежные средства направлены на мероприятие «Обустройство водоотвода талых и ливневых вод по ул. Северная и ул. Новая» (изготовление проекта, выполнение работ по проекту) |
| 7. | Благоустройство сельского поселения Сибирский | 1 500,0 | 1 500,0 | Денежные средства направлены на мероприятие «Реконструкция парка Победы, с. Батово» (ремонт памятника, организация мест отдыха) |
| 8. | Организация деятельности детских экологических отрядов и районного конкурса детского творчества «Остров детства» | 5 900,0 | 5 887,0 | Денежные средства направлены на:- организацию экологических отрядов (организовано 22 экологических отряда, в которых трудовой деятельностью охвачено 500 несовершеннолетних);- организацию и проведение районного фестиваля детского творчества «Остров детства». |
| Итого: | 56 500,0 | 31 137,87 |  |

3. Дополнительное соглашение № 3 на 2019 год к Социально-экономическому соглашению между администрацией Ханты-Мансийского района и ПАО Нефтегазовая компания «РуссНефть» № 33960-50/17-73 от 20.03.2017:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Соглашению, тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2020,тыс. рублей | Результат о проделанной работе в 2019 году |
| 1. | Содействия улучшению ситуации на рынке труда | 2 000,0 | 2 000,0 | Денежные средства направлены на организацию оплачиваемых общественных работ (трудоустроено – 42 человека) |
| 2. | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни  | 1 000,0 | 1 000,0 | Денежные средства направлены на участие в окружных и другого уровня спортивных соревнованиях (спорт высших достижений), проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий:XX Чемпионат округа по северному многоборью «Звезды Югры», XX Спартакиада ветеранов спорта ХМАО-Югры, XVI Спартакиада городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященная 89-ой годовщине Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, XXI Спартакиада среди ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященная памяти ветерана Великой Отечественной Войны В.Я. Башмакова, XIV Спартакиада учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой отечественной Войне, Международные соревнования по гонкам на обласах на Кубок Губернатора ХМАО-Югры. XV Спартакиада городов и районов,Зимнее Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по национальным видам спорта,Спартакиада ветеранов спорта Ханты-Мансийского района,соревнования по ГТО среди семейных команд, Чемпионат Ханты-Мансийского района по баскетболу среди мужских команд, Чемпионат по зимней рыбалке летнего фестиваля ГТО среди сельских поселений Ханты-Мансийского района, Первенство Ханты-Мансийского района по национальным видам спорта, Первенство Ханты-Мансийского района по волейболу среди мужских и женских команд. |
| 3. | Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского района | 1 000,0 | 1 000,0 | Денежные средства направлены на сервисное обслуживание систем очистки воды в школах района; сервисное обслуживание систем очистки воды в дошкольных учреждениях района; приобретение бутилированной воды для дошкольных учреждений района. |
| Итого: | 4 000,0 | 4 000,0 |  |

 4. Дополнительное соглашение № 23 к социально-экономическому соглашению по условиям пользования природными ресурсами на территории Ханты-Мансийского района от 04.06.2002 № 677 между ПАО «Сургутнефтегаз» и администрацией Ханты-Мансийского района:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Соглашению, тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2020,тыс. рублей | Результат о проделанной работе в 2019 году |
| 1. | Благоустройство сельского поселения Цингалы | 3 000,0 | 1 676,2 | Денежные средства направлены на выполнение работ по строительству детской спортивной площадки в с. Цингалы в рамках заключенного муниципального контракта № 2 от 13.09.2019.Справочно: срок окончания работ в полном объеме – 31.08.2020 |
| Итого: | 3 000,0 | 1 676,2 |  |

5. Договор № 2142019/2561Д пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и Администрацией Ханты-Мансийского района от 04.12.2019:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Соглашению, тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2020,тыс. рублей | Результат о проделанной работе в 2019 году |
| 1. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 187 053,2 | 0,0 | Мероприятие в 2019 году не финансировалось по причине поступления денежных средств в бюджет района 30.12.2019.Справочно:Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020 с ООО «Атомстройпроект» на сумму 243 558,95 тыс. рублей. Окончание выполнения работ по контракту – 24.07.2021.Планируется размещение муниципального заказа в 3 квартале 2020 года на оказание услуги по авторскому надзору – 475,6 тыс. рублей. |
| 2. | Проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный), оснащение, улучшение материально-технической базы объектов сферы образования в поселке Луговской | 11 188,9 | 0,0 | Мероприятие в 2019 году не финансировалось по причине поступления денежных средств в бюджет района 30.12.2019.Справочно:Заключен муниципальный контракт от 29.11.2018 с ООО «Юграстройпартнер» на завершение строительства объекта на сумму 103 892,5 тыс. рублей (с учетом дополнительных соглашений № 1 от 20.08.2019, № 2 от 30.10.2019), с учетом денежных средств предоставленных ООО «РН-Юганскнефтегазом в 2017 году. В 2019 году произведена оплата в размере 101 138,1 тыс. рублей. Остаток неоплаченной суммы выполненных работ составляет 2 754,5 тыс. рублей.Заключен муниципальный контракт от 28.02.2020 № 8 на оказание услуги по расчету величины индивидуального пожарного риска на объекты «Заказчика»: «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской» с ИП Кобринец А.В. на сумму 170,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата. |
| 3. | Проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный), оснащение, улучшение материально-технической базы объектов сферы образования в д. Ягурьях | 6 129,2 | 0,0 | Мероприятие в 2019 году не финансировалось по причине поступления денежных средств в бюджет района 30.12.2019.Справочно:заключен муниципальный контракт от 27.04.2020 № 15 с ООО «Системы безопасности и экспертизы проектов» на выполнение работ по разработке специальных технических условий на сумму 290,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.Размещение муниципального заказа на выполнение строительно-монтажных работ планируется в августе 2020 года. |
| 4. | Проведение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории, а также реализация мероприятий муниципальных программ района и муниципальных программ села Зенково (в составе сельского поселения Шапша) Ханты-Мансийского района | 5 000,0 | 0,0 | Мероприятие в 2019 году не финансировалось по причине поступления денежных средств в бюджет района 30.12.2019.Справочно:В 2020 году сельским поселением Шапша реализуются следующие мероприятия:«Благоустройство территории населенных пунктов, ремонт и строительство тротуаров, пешеходных дорожек, дообустройство мест общего пользования», «Приобретение и поставка трактора МКСМ для с. Зенково».По информации администрации сельского поселения средства будут освоены в полном объеме в 4 квартале 2020 года. |
| 5. | проведение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории, улучшение материально-технической базы объектов культуры и образования, а также реализация мероприятий муниципальных программ района и муниципальных программ с.п. Селиярово Ханты-Мансийского района | 20 000,0 | 0,0 | Мероприятие в 2019 году не финансировалось по причине поступления денежных средств в бюджет района 30.12.2019.Справочно:В 2020 году сельским поселением Селиярово реализуются следующие мероприятия:«Устройство детской игровой площадки по ул.Набережная с. Селиярово», «Комплексное развитие АПК с. Селиярово», «Благоустройство территории сельского поселения СП Селиярово», «Развитие гражданского общества сельского поселения Селиярово», «Оснащение МКУК «СКК с. Селиярово» игровым, спортивным, музыкальным оборудованием, костюмами, ростовыми куклами».По администрации сельского поселения средства будут освоены в полном объеме в 4 квартале 2020 года. |
| 6. | Проведение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории, а также реализация мероприятий муниципальных программ района и муниципальных программ СП Выкатной Ханты-Мансийского района | 5 000,0 | 0,0 | Мероприятие в 2019 году не финансировалось по причине поступления денежных средств в бюджет района 30.12.2019.Справочно:В 2020 году сельским поселением Выкатной реализуются следующие мероприятия: «Ремонт пожарных водоемов», «Берегоукрепление р. Конда», «Благоустройство набережной п. Выкатной», «Благоустройство населенных пунктов», Ремонт здания СДК с. Тюли, «Ремонт здания тренажерного зала в п. Выкатной», «Приобретение спортинвентаря». По информации сельского поселения средства будут освоены в полном объеме в 3 квартале 2020 года. |
| Итого: | 234 371,3 | 0,0 |  |

Кроме того, на территории района в 2019 году реализовывались мероприятия по Соглашениям, заключенным в 2016-2018 годы (переходящие остатки средств):

1. Дополнительное соглашение № 16 от 13.03.2018 к Соглашению о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» № 1310701 от 25 октября 2013 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Соглашению,тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2020,тыс. рублей | Результат о проделанной работе в 2019 году |
| 1. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района» | 5 000,0 | 448,9 | Выполнены инженерно-геологические изыскания.Корректировку проектно-сметной документации планируется выполнить в рамках одновременного выполнения работ по проектированию, строительству и вводу объекта в эксплуатацию. |
| 2. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | 5 466,0 | 3 030,8 | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ от 29.04.2019 с ООО «Севергаз» на сумму 1 791,7 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 150 календарных дней. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа.Проект в стадии разработки. Справочно:Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы и экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта – 15.10.2020/Экономия финансовых средств в размере 643,5 тыс. рублей не востребована. |
| Итого: | 10 466,0 | 3 479,7 |  |

1. Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть-Хантос» и Администрацией Ханты-Мансийского района на 2018 год № ХНТ-18/34000/299/Р/05 от 02.04.2018.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Соглашению,тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2020,тыс. рублей | Результат о проделанной работе в 2019 году |
| 1. | Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада | 18 000,0 | 0,0 | 1. Заключен муниципальный контракт от 16.07.2018 с ООО «Проектно-Конструкторское Бюро «Вершина» на сумму 1 118,6 тыс. рублей (изменение цены контракта согласно дополнительного соглашения № 2 от 16.05.2019). В связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения, 26.02.2020 контракт расторгнут.Справочно:Заключен муниципальный контракт от 10.08.2020 с ООО ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПСГ-ПРОЕКТ» на сумму 1 100,00 тыс. рублей (разработка ПСД). Срок исполнения – 04.12.2020.2.На выполнение работ по строительству 1 этапа объекта МП «ЖЭК-3» заключил контракт от 03.12.2019 с ООО «СЕВЕРГАЗ» на сумму 12 402,9 тыс. рублей. Срок исполнения контракта до 30.04.2020. Справочно:Работы по 1 этапу завершены, ведется приемка выполненных работ.Нарушены сроки по контракту. Ведется претензионная работа.Размещена конкурсная документация на строительство 2 этапа на сумму 17 379,66 тыс. рублей. Аукцион – 08.2020. |
| 2. | Строительство сквера в с. Елизарово | 3 000,0 | 4 130,0 | Проектная документация разработана. Заключен муниципальный контракт 02.09.2019 года с ООО «РЕМСЕРВИС» (с единственным поставщиком на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности) на сумму 11 130,4 тыс. рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2019. Нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа.Справочно: Ориентировочный срок исполнения контракта – 31.08.2020. |
| 4. | Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» | 3 500,0 | 596,75 | В 2019 году денежные средства направлены на разработку проектно-сметной документации. Работы выполнены. Справочно:Остаток средств в сумме 2 903,25 тыс. рублей будет исполнен в рамках заключенного муниципального контракта от 07.10.2019 с ООО СК «УРАЛСТРОЙ» на сумму 20 769,8 тыс. рублей. Ориентировочный срок окончания внутренних работ – до 15.08.2020, наружных работ – до 28.08.2020. |
| 5. | Проведение капитального ремонта МКОУ ХМРН «ДОУ с. Тюли» | 2 000,0 | 2 000,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» | 3 400,0 | 2 279,7 | Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Проектный институт Венец» от 03.09.2018 выполнен в полном объеме. Положительное заключение экспертизы от 23.01.2019.Справочно:Денежные средства в размере 892,3 тыс. рублей направлены на «Строительство сквера в с. Елизарово».Остаток средств в сумме 228,0 тыс. рублей не распределен |
| 7. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» | 3 700,0 | 0,0 | В 2019 году мероприятие не финансировалось.Справочно:Заключен муниципальный контракт от 18.02.2020 с ООО «Альсена» на сумму 2 999,99 тыс. рублей (ПСД на реконструкцию объекта). Срок исполнения контракта – 14.10.2020.Заключен муниципальный контракт от 25.02.2020 на сумму 660,0 тыс. рублей (ПСД на капитальный ремонт объекта). Срок исполнения контракта – 15.10.2020. |
| 8. | Организация деятельности детских экологических отрядов на территории района | 5 500,0 | 5 461,1 | Мероприятие исполнено в полном объеме, остаток средств запланирован к исполнению в 2020 году. |
| 9. | Строительство детской площадки в с. Реполово | 2 920,0 | 2 920,0 | Мероприятие исполнено в полном объеме |
| 10. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово | 1 000,0 | 999,652 | Мероприятие исполнено в полном объеме |
| 11. | Районный конкурс детского творчества «Остров детства» | 500,0 | 500,0 | Мероприятие исполнено в полном объеме |
| 12. | Благоустройство сельского поселения Кедровый | 1 500,0 | 779,8 | В 2019 году денежные средства направлены на ремонт тротуаров в с. Елизарово по ул. Механизаторов, снос ветхого здания в п. Кедровый, ул. Обская д.2 и д.8, ул. 60 лет Октября д.4,Справочно:Остаток средств запланирован к реализации в 2020 году по мероприятию «Ремонт ограждения кладбища в с. Елизарово». |
| 13. | Благоустройство сельского поселения Сибирский | 1 767,0 | 1 767,0 | В 2019 денежные средства направлены на приобретение скамьи садовой, урн, кашпо. Мероприятие исполнено в полном объеме |
| Итого: | 46 787,0 | 21 434,0 |  |

3.Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть-Хантос» и Администрацией Ханты-Мансийского района на 2017 год № ГПН-17/34000/01192 от 16.05.2017:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Соглашению,тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2020,тыс. рублей | Результат о проделанной работе в 2019 году |
| 1. | Объект культурного наследия с. Елизарово | 2 500,0 | 61,6 | Средства направлены на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия муниципального значения «Здание церкви во имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих».Справочно:Мероприятие исполнено в полном объеме в марте 2020 года. |
| 2. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Елизарово | 4 000,0 | 3 990,8 | Мероприятие исполнено в полном объеме |
| 4. | Ремонт внутридворовых проездов в п.Кедровый | 2 000,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено.Справочно:Исполнитель – сельское поселение Кедровый. |
| 5. | Строительство модульного сельского дома культуры в с. Реполово | 17 000,0 | 17 000,0 | Работы по строительству объекта завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.02.2019 № 86-RU-86508310-01-2019  |
| 6. | Благоустройство сельского поселения Кедровый | 1 500,0 | 1 392,02 | В 2019 году средства направлены на ремонт тротуаров в с. Елизарово по ул. Новая и ул. Механизаторов.Справочно:Остаток средств запланирован в 2020 году на реализацию мероприятия «Ремонт ограждения кладбища в с. Елизарово СП Кедровый»  |
| 7. | Благоустройство сельского поселения Выкатной | 1 500,0 | 1 485,5 | В 2019 году средства направлены на ограждение мест захоронений, озеленение парка Победы в п. Выкатной, приобретение и поставку контейнеров для раздельного сбора мусора. Справочно:Мероприятие по благоустройству СП Выкатной исполнено в полном объеме в июле 2020 года. |
| 8. | Благоустройство сельского поселения Сибирский | 1 500,0 | 1 500,0 | В 2019 году средства направлены на разработку ПСД для строительства детскоих площадок в п. Сибирский, с Реполово, с. Батово. |
| Итого: | 30 000,0 | 25 429,92 |  |

4. Договора № 8-14 пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и администрацией Ханты-Мансийского района от 02.07.2018:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Соглашению, тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2020,тыс. рублей | Результат о проделанной работе в 2019 году |
| 1. | Капитальный ремонт МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское» | 596,9 | 596,6 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2. | Капитальный ремонт МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» с. Троица» | 5 000,0 | 5 000,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3. | Капитальный ремонт МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье» | 3 176,6 | 3 176,6 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4. | Капитальный ремонт МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» п. Пырьях» | 1 823,5 | 1 823,5 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 5. | Проект по благоустройству центра п. Луговской, включает в себя выполнение проектно-сметной документации объектов культурно-досугового центра, благоустройства территории, детской и спортивной площадки, благоустройства парка Победы; строительство детской и спортивной площадки | 12 063,0 | 10 223,0 | Выполнены работы по устройству детских и спортивных площадок, реконструкции парка Победы.Заключен муниципальный контракт от 27.03.2018 с ООО Проектно-Конструкторное Бюро «Вершина» на сумму 2 300,0 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 19.02.2019 в связи с переходом подрядной организации на УСН снижена цена контракта, которая составила 1 949,1 тыс. рублей. Дополнительным соглашением № 2 от 10.04.2019 увеличена цена контракта, в связи с увеличением объемов проектирования, которая составила 2 144,1 тыс. рублей. Нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Контракт расторгнут с занесением подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков. Повторное размещение конкурсной документации 08.2020. |
| 6. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | 1 887,4 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 05.03.2018 с ООО «ПроектСтройСервис» на сумму 1 887,4 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 180 дней. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа.Справочно:Работы выполнены в полном объеме, получены заключения государственной экспертизы проектной документации от 08.04.2020 и экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта от 21.04.2020. |
| 7. | Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской | 1 000,0 | 1 000,0 | Мероприятие исполнено в полном объеме. |
| 8. | Корректировка проектно-сметной документации «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района» | 5 022,8 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 16.05.2019 с ООО «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» на сумму 5 052,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту – до 01.12.2019. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Справочно:Проектная документация в стадии разработки. С учетом прохождения государственной экспертизы, ожидаемые сроки исполнения мероприятия – 3 квартал 2020 года. |
| 9. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 81 880,6 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 27.03.2018 с ООО ПООО «Экостройпроект» на сумму 4 801,8 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение на возмещение затрат подрядной организации по неучтенным работам на археологическую экспертизу на сумму 133,1 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 210 дней. Ведется претензионная работа.  Получено положительное заключение государтсвенной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий 20.12.2019.Справочно:Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020 с ООО «Атомстройпроект» на сумму 243 558,9 тыс. рублей. Окончание выполнения работ по контракту – в течение 365 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. Планируется размещение муниципального заказа в 3 квартале 2020 года на оказание услуги по авторскому надзору – 475,6 тыс. рублей. |
| 10. | Проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории, а также реализация мероприятий программ автономного округа и муниципальных программ с. Зенково (в составе СП Шапша) Ханты-Мансийского района | 10 000,0 | 10 000,0 | Денежные средства направлены на следующие мероприятия:- строительство отбойника в районе пристани с. Зенково;- приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора ТБО в населенных пунктах СП Шапша;- приобретение трактора МТЗ-82;- благоустройство территории населенных пунктов;- приобретение автомобиля. |
| 11. | Проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории, а также реализация мероприятий программ автономного округа и муниципальных программ СП Селиярово Ханты-Мансийского района | 30 000,0 | 26 659,3 | Денежные средства направлены на следующие мероприятия:- приобретение трактора для очистки внутрипоселковых дорог;- оснащение МКУК «СКК с. Селиярово» игровым, спортивным, музыкальным оборудованием, инвентарем, системой видеонаблюдения;- реализацию мероприятий по муниципальной программе «Комплексное развитие АПК СП.Селиярово»;- реализацию мероприятий по муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных негосударственных, некоммерческих организаций»;-ремонт муниципального жилого фонда.Справочно:Остаток финансовых средств запланирован к исполнению по мероприятию «Благоустройство территории СП Селиярово» до конца 2020 года. |
| 12. | Проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории, а также реализация мероприятий программ автономного округа и муниципальных программ СП Выкатной Ханты-Мансийского района | 5 000,0 | 3 216,0 | Денежные средства направлены на следующие мероприятия:- замена, установка и обслуживание счетчиков теплоснабжения;- ремонт тротуаров в с. Тюли, п. Выкатной;-грейдирование внутрипоселковых дорог;- капитальный ремонт жилищного фонда;- укрепление берега р. Конда.Справочно:Остаток средств в сумме 1 784,0 тыс. рублей запланирован к реализации сельским поселением в 2020 году на мероприятия:-благоустройство детских и спортивных площадок;- капитальный ремонт жилищного фонда. |
| Итого: | 157 450,8 | 61 695,0 |  |

5. Договора № 35, № 36 пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и администрацией Ханты-Мансийского района от 01.10.2018:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Соглашению, тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2020,тыс. рублей | Результат о проделанной работе в 2019 году |
| 1. | Культурно-спортивный комплекс в д. Ярки Ханты-Мансийского района | 198 380,0 | 28,4 | Заключен муниципальный контракт от 18.10.2019 с ООО «Версо-Монолит» на сумму 198 351,8 тыс. рублей. Планируемый срок окончания строительства объекта - 12.2020 года. Справочно:1 этап. Проектирование завершено 12.08.2020, получено положительное заключение экспертизы.2 этап. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, согласно муниципального контракта – до 01.12.2020. |
| 2. | Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 13 526,4 | 13 525,4 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3. | Проект по благоустройству центра п. Луговской, включает в себя выполнение проектно-сметной документации объектов культурно-досугового центра, благоустройства территории, детской и спортивной площадки, благоустройства парка Победы; строительство детской и спортивной площадки | 786,4 | 786,4 | Выполнены работы по разработке ПСД. |
| 4. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка | 8 174,2 | 2 229,0 | Денежные средства направлены на проведение государственной экспертизы. Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и о проверке определения достоверности сметной стоимости.Справочно:Стоимость СМР в ценах 1 квартала 2019 года составляет 20 434,0 тыс. рублей. Дефицит финансовых средств по мероприятию составляет 14 488,8 тыс. рублей. |
| 5. | Создание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях района | 10 677,1 | 10 677,1 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Средства направлены на создание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в СП Сибирский. |
| 6. | Корректировка проектно-сметной документации «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с.Батово Ханты-Мансийского района». | 29,2 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 16.05.2019 с ООО «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» на сумму 5 052,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 01.12.2019 года. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Справочно:Проектная документация в стадии разработки. С учетом прохождения государственной экспертизы, ожидаемые сроки исполнения мероприятия – 3 квартал 2020 года. |
| Итого: | 231 573,3 | 27 246,3 |  |

6. Договор № 19 пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и администрацией Ханты-Мансийского района от 01.07.2017:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Соглашению, тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2020,тыс. рублей | Результат о проделанной работе в 2019 году |
| 1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской Ханты-Мансийского района | 100 000,0 | 100 000,0 | Работы выполнены в полном объеме, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.12.2019 № 86-Ru 86508305-19-2019. |

7. Договор № 10 пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и администрацией Ханты-Мансийского района от 10.04.2016:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Соглашению, тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2020,тыс. рублей | Результат о проделанной работе в 2019 году |
| 1. | Благоустройство территории СП Селиярово | 33 000,0 | 32 750,4\* | Остаток денежных средств в сумме 249,6 тыс. рублей не был реализован сельским поселением Селиярово в 2019 году.Справочно:В 2020 году средства направлены на выполнение работ по установке забора в сельском поселении Селиярово. По информации сельского поселения срок выполнения работ – 01.09.2020. |

\*Исполнены в 2016 году.