**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2023 № 376

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Культура Ханты-

Мансийского района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 376

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 334 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы».

Целью Программы является укрепление единого культурного пространства Ханты-Мансийского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытию талантов каждого жителя Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются:

1. Повышение качества услуг в сфере культуры за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском районе.

2. Развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры.

3. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Ответственным исполнителем Программы является управление по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление по культуре, спорту и социальной политике);

Соисполнители Программы:

администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел);

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта) (далее – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР»);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (далее – МКУ ХМР «УТО»);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (далее – МБОУ ДО ХМР ДМШ);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» (далее – МКУ «ЦБС»);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Организационно-методический центр» (далее – ИАУ «ОМЦ»);

администрация сельского поселения Согом;

администрация сельского поселения Селиярово;

администрация сельского поселения Выкатной.

Результаты реализации программных мероприятий.

В 2023 году финансирование Программы составило 490 620,9 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет – 31,9 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа (далее – бюджет автономного округа) – 165 720,9 тыс. рублей;

средства бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 324 867,9 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы по состоянию 1 октября 2023 года составило 202 769,3 тыс. рублей или 41,3%:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 87 792,9 тыс. рублей;

бюджет района – 114 976,5 тыс. рублей.

Исполнение по основным мероприятия Программы:

1. Региональный проект «Культурное пространство» финансовые затраты на реализацию проекта в 2023 году по плану составило 0 рублей (исполнитель управление по культуре, спорту и социальной политике).

2. Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансийском районе», план составил 10 861,8 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 332,5 тыс. рублей, средства бюджета района – 10 529,3 тыс. рублей) фактическое исполнение – 2 150,5 тыс. рублей или 19,8%, в том числе по мероприятиям:

«Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, традиционной культуры коренных народов Севера (субсидия, передаваемая СОНКО)», план – 1 870 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1 470,0 тыс. рублей, исполнено на 79%, исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ «ОМЦ», сельские поселения Ханты-Мансийского района. Ожидаемое финансовое исполнение по данному мероприятию составит 100%.

Проведен конкурс, определена социально ориентированная некоммерческая организация на реализацию проекта: «Прабабушкина мультиварка», проект реализован в августе 2023 в поселке Горноправдинске.

В IV квартале 2023 года будут реализованы мероприятия районного уровня: фестиваль детского творчества «Остров детства»; фестиваль народного творчества «Поет село родное»; фестиваль творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны».

«Проведение мероприятий районного уровня в честь 100-летия Ханты-Мансийского района», план – 8 659,3 тыс. рублей, исполнено – 4%, исполнитель – МКУ ХМР «УТО», Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района. Ожидаемое финансовое исполнение по данному мероприятию составит 100%.

В рамках указанного мероприятия проведены конкурсные процедуры, определены исполнители, заключен муниципальный контракт на организацию праздничной концертной программы, договор на разработку, изготовление брендбука, логотипа 100-летнего юбилея Ханты-Мансийского района.

«Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа, в рамках подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» государственной программы «Культурное пространство» за счет средств бюджета автономного округа», план – 332,5 тыс. рублей, исполнено в полном объеме – 100%, исполнитель – архивный отдел, Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Обеспечено хранение, комплектование архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры», план составил 403 472,8 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 164 008,3 тыс. рублей, бюджет района – 239 464,5 тыс. рублей), исполнение – 145 899,7 тыс. рублей или 36,1%, в том числе по мероприятиям:

«Строительство «СДК п. Горноправдинск», план – 194 191,7 тыс. рублей бюджета района, исполнено на 52,5%, исполнитель – Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Срок выполнения работ по контракту на строительство «СДК п. Горноправдинск» 03.06.2024, на данный момент подрядной организацией ведется корректировка ПСД в связи с необходимостью усиления свайного поля.

«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви Вознесения Господня», план – 1 027,3 тыс. рублей, исполнено на 77,2%, исполнитель – Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятие по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви Вознесения Господня» осуществляется в плановом порядке в соответствии с заключенным контрактом, оплата производится по факту выполненных работ в соответствии с предоставленными документами.

«Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района», план – 170 775,8 тыс. рублей, исполнено на 32%, исполнитель – Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Срок выполнения работ по контракту до 26.12.2023, возведен конструктив здания. На объекте ведутся работы по устройству кровельного покрытия, электромонтажные работы.

«Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района», план – 6 150 тыс. рублей, исполнено на 0 %, исполнитель – Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Заказчиком – Департаментом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (МКУ УКСиР) получено отрицательное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по строительству объекта, ведется работа по устранению замечаний. Планируемый срок получения заключения – декабрь 2023 года.

«Ремонт кровли в здании МКУ культуры «Сельский Дом культуры и досуга» сельского поселения Согом», план – 1 327,9 тыс. рублей, исполнено на 0%, исполнитель – администрация сельского поселения Согом, комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района. Финансирование доведено в августе 2023 года.

«Проведение капитального ремонта клуба в деревне Белогорье (ремонт фасада, крыши здания, замена инженерных сетей и сетей отопления)», план – 30 000 тыс. рублей, исполнено на 0%, исполнитель – Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района. Финансирование доведено в августе 2023 года. В сентябре размещен муниципальный заказ. Срок окончания подачи заявок 09.10.2023.

4. Основное мероприятие: «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования», план – 38 697,8 тыс. рублей, фактическое исполнение – 30 127,5 тыс. рублей или 78%, в том числе по мероприятиям:

«Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов», план – 400,0 тыс. рублей, исполнено на 99,7%, исполнитель – МБОУ ДО ХМР ДМШ. Ожидаемое финансовое исполнение по данному мероприятию составит 100%.

Проведен VI-ой районный конкурс исполнительского мастерства «Юные музыканты Ханты-Мансийского района» по трем номинациям, приняло участие 40 детей и подростков.

 «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования», план – 38 297,8 тыс. рублей, исполнено на 77,6%, исполнитель – МБОУ ДО ХМР ДМШ. Ожидаемое финансовое исполнение по данному мероприятию составит 100%.

Исполнение муниципального задания для детской музыкальной школы осуществляется в соответствии с планом финансирования на 2023 год. Осуществляется обучение по двум дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам «Фортепиано» и «Народные инструменты»135 детей в возрасте от 6 до 18 лет в поселке Горноправдинск и восьми отделениях, расположенных в крупных населенных пунктах района: поселков Бобровский, Луговской, Красноленинский, Кедровый, Выкатной; сёл Цингалы, Кышик, Селиярово. Педагогический состав – 14 преподавателей, из них 93% с высшим образованием. Проведено 157 мероприятий, что на 8,3% больше в сравнении с 2022 годом. Количество участников мероприятий составило 1 316 детей, что на 6,8 % больше в сравнении с 2022 годом.

5. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» план – 37 588,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 31,9 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 1 380,10 тыс. рублей, бюджет района – 36 176,4 тыс. рублей) фактическое исполнение – 24 591,6 тыс. рублей или 65,4%, в том числе по мероприятиям:

«Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг в сфере библиотечного дела», план – 10 323,1 тыс. рублей, исполнено на 63,4%, исполнитель – МКУ ХМР «ЦБС». Ожидаемое финансовое исполнение по данному мероприятию составит 100%.

Исполнение бюджетной сметы для МКУ ХМР «ЦБС» 65,4%. Охват населения Ханты-Мансийского района библиотечным обслуживанием составляет 29,2%, каждый третий житель является читателем библиотеки. Во всех населенных пунктах района на базе библиотек функционируют Центры общественного доступа. Общий книжный фонд составляет 250 130 экземпляров. Во всех населенных пунктах Ханты-Мансийского района осуществляется внестационарное библиотечное обслуживание. Такое обслуживание особенно важно и востребовано для лиц с ограничениями жизнедеятельности, ветеранов, пожилых пользователей, имеющих инвалидность и не имеющих возможность посещать библиотеку самостоятельно. Каждый библиотекарь населенного пункта обслуживает на дому читателей, которые по разным причинам не могут посещать библиотеку.

 «Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов», план – 1 676,3 тыс. рублей, исполнено на 98,1%, исполнитель МКУ ХМР «ЦБС». Ожидаемое финансовое исполнение по данному мероприятию составит 100%.

Произведена модернизация отделения библиотеки п. Кирпичный, создана детская зона обслуживания отделения библиотеки с. Селиярово, произведена оплата услуг по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет, справочно-информационной системе ГАРАНТ, произведены работы по переводу печатных изданий в машиночитаемый формат (оцифровка литературы), приобретена подписка на периодические издания, лицензионное программное обеспечение автоматизированных библиотечно-информационных систем.

Новая библиотека п. Кирпичный помогает привлекать пользователей, удовлетворяя потребности разных целевых групп, функционирует как открытое комфортное общественное, культурное, информационное, просветительское пространство и позволяет пользователям осуществлять как индивидуальную, так и коллективную работу для различных целей саморазвития и самореализации.

 «Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры», план – 88,6 тыс. рублей, исполнено 0%. Ожидаемое финансовое исполнение по данному мероприятию составит 100%, исполнитель – МКУ ХМР «ЦБС».

Осуществлено пополнение библиотечного фонда литературой: детская литература в количестве 112 экземпляров, 22 аудиокниги для лиц с ограниченными возможностями по зрению, 10 экземпляров литературы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений», план – 25 500,5 тыс. рублей, исполнено на 64,3%, исполнитель – МКУ ХМР «ЦБС». Ожидаемое финансовое исполнение по данному мероприятию составит 100%. Приобретено 2 573 экземпляра книг, из них 1 623 экземпляра детской литературы, 950 экземпляров взрослой литературы. Произведена модернизация системы освещения в отделениях библиотек сел Зенково, Батово, поселке Кирпичный и деревне Белогорье. Произведена модернизация Центров общественного доступа в поселке Кирпичный и селе Селиярово (приобретены компьютеры, колонки, веб-камеры). Для центра общественного доступа в селе Кышик приобретено многофункциональное устройство, веб-камеры, колонки. В Центрах общественного доступа любой гражданин может получить бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной информации, к системе федеральных, окружных, районных порталов, к государственным информационным ресурсам сети Интернет, воспользоваться услугами электронной почты, принять участие в форумах на сайтах, работать с документами в электронном виде, пройти обучение и получить бесплатную консультацию в области компьютерной грамотности.

Целевые показатели Программы в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2023 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | 373 | 335 | 90 |
| 2 | Число обращений к цифровым ресурсам культуры | 12,6 | 12,6 | 100 |
| 3 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | 33 | - | показатель рассчитывается по итогам года |
| 4 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | 33 | - | показатель рассчитывается по итогам года |