Проект

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2023 №

Об итогах реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Устойчивое развитие коренных

малочисленных народов Севера

на территории Ханты-Мансийского района»

за 2023 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы
Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы
Ханты-Мансийского района от 6 сентября 2016 года № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы
Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 2023 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А.Данилова

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Информация

Об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 2023 год

(далее – информация)

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района
от 1 декабря 2021 года № 307 (далее – Программа).

Цели Программы:

Содействие самобытному социально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.

Создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера на основе рационального природопользования, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и быта малочисленных народов.

Создание условий для развития туризма общинами и представителями коренных малочисленных народов Севера.

В 2023 году на реализацию мероприятий Программы направлено 8 715,9 тыс. рублей или 99,5% от плана (8 757,3 тыс. рублей), в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 3 034,5 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 5 681,4 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни», в рамках исполнения отдельного переданного государственного полномочия по поддержке коренных малочисленных народов Севера средства бюджета автономного округа в сумме 3 034,5 тыс. рублей направлены:

на выплату субсидий 15 субъектам в общей сумме 2 951,4 тыс. рублей, в том числе:

9 субъектам на компенсацию расходов на приобретение материально-технических средств и на обустройство территорий традиционного природопользования в сумме 2 235,7 тыс. рублей;

2 субъектам на предоставление субсидии на продукцию охоты в сумме 603,8 тыс. рублей;

2 субъектам на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием в сумме 20,0 тыс. рублей;

2 субъектам на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности в сумме 91,9 тыс. рублей;

на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, осуществляющих отдельное переданное государственное полномочие (администрирование) – 83,1 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» средства бюджета района (в том числе средства предприятий недропользователей) в сумме 1 800,0 тыс. рублей направлены на организацию и проведение мероприятий:

организация и участие представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсе оленеводов на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (команда Ханты-Мансийского района заняла I место в конкурсе «Лучшее национальное блюдо»);

межмуниципальных соревнований по охотничьему биатлону (участие в соревнованиях приняли 4 команды из 3 муниципальных образований);

организация и участие представителей коренных малочисленных народов Севера в международных соревнованиях на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах в сельском поселении Шапша;

участие в мероприятиях фестиваля «Спасти и Сохранить»;

организация и участие жителей Ханты-Мансийского района в праздновании «Дня рыбака» в сельском поселении Кирпичный.

На реализацию подпрограммы 3 «Сохранение и развитие объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Формирование и продвижение брендирования территории Ханты-Мансийского района, как туристский потенциал» средства бюджета района (в том числе средства предприятий недропользователей) в сумме в сумме 3 881,4 тыс. рублей направлены:

на обустройство этнографического парка в селе Кышик;

на ремонт здания центра национальных культур в сельском поселении Кышик;

на изготовление информационных материалов, направленных на обеспечение правовой информации для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера;

на укрепление материально-технической базы МБУ ХМР «Досуговый центр «Имитуй» (приобретена мотолодка).

В рамках реализации подпрограммы 4 «Реализация мероприятий по оказанию методического сопровождения, имущественной, информационно-консультационной поддержки» (реализуется в рамках полномочий и установленного функционала)»:

Проведено 18 круглых столов по информированию граждан из числа коренных малочисленных народов Севера о самозятости, начале ведения предпринимательской деятельности.

Проведен ремонт кабинета коллективного доступа к сети Интернет в селе Кышик, закуплено оборудование.

За 2023 год:

Достигнуты значения показателей, характеризующих эффективность основных мероприятий Программы:

количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыкам, языкам коренных малочисленных народов Севера составило 10 человек (или 100% от плана на год);

количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, форумов), направленных на продвижение туристского потенциала составило 4 единицы (или 100% от плана на год);

количество вновь зарегистрированных самозанятых, субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций из числа граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера составило 5 единиц (или 100 % от плана на год).

Достигнуты значения целевых показателей Программы:

количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера составило 31 единицу (или 100 % от плана на год);

доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства составила 12,9% (или 258 % от плана на год);

количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности составило 354 человека (или 100 % от плана на год);

доля семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность составила 63% (или 100 % от плана на год);

количество точек коллективного доступа к сети Интернет составило 2 единицы (или 100 % от плана на год);

доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера составила 100 % (или 100 % от плана на год).

Финансовое исполнение мероприятий Программы за 2023 год представлено в приложении 1 к настоящей информации.

Исполнение целевых показателей и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы за 2023 год представлено в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов

Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 2023 год

Финансовое исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | % |
| план | факт | исполнения |
| Подпрограмма 1 «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» |
| 1. | Основное мероприятие «Поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность» | Комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – КЭП) | всего | 3075,9 | 3034,5 | 98,7 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) | 3075,9 | 3034,5 | 98,7 |
| 1.1. | Поддержка на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами на приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей  | КЭП | всего | 2239,8 | 2235,7 | 99,8 |
| бюджет автономного округа | 2239,8 | 2235,7 | 99,8 |
| 1.2. | Поддержка на лимитируемую продукцию охоты  | КЭП | всего | 641,1 | 603,8 | 94,2 |
| бюджет автономного округа | 641,1 | 603,8 | 94,2 |
| 1.3. | Поддержка на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием, управлению самоходными машинами категории «А», управлению маломерными судами и на оплату проезда к месту нахождения организаций, имеющих право проводить указанные виды обучения и обратно | КЭП | всего | 20 | 20 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 20 | 20 | 100,0 |
| 1.4. | Выплата единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта | КЭП | всего | 0 | 0 |   |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 |   |
| 1.5. | Субвенции на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное полномочие | КЭП | всего | 83,1 | 83,1 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 83,1 | 83,1 | 100,0 |
| 1.6. | Поддержка на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности | КЭП | всего | 91,9 | 91,9 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 91,9 | 91,9 | 100,0 |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 3075,9 | 3034,5 | 98,7 |
| бюджет автономного округа | 3075,9 | 3034,5 | 98,7 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» |
| 2. |  Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры, традиционного образа жизни, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» |   | всего | 1800 | 1800 | 100,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) | 1800 | 1800 | 100,0 |
| в том числе: средства предприятий недропользова-телей (АО «НК «Конданефть») | 100 | 100 | 100,0 |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий районного уровня, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера (субсидия, передаваемая на иные цели)  | МБУ ХМР «Досуговый центр Имитуй» (далее – МБУ «Имитуй»), МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийскогорайона» | всего | 700 | 700 | 100,0 |
| бюджет района | 700 | 700 | 100,0 |
| в том числе: средства предприятий недропользова-телей (АО «НК «Конданефть») | 100 | 100 | 100,0 |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности, туризма и участие в них представителей КМНС (субсидия, передаваемая на иные цели)  | МБУ «Имитуй» | всего | 950 | 950 | 100,0 |
| бюджет района | 950 | 950 | 100,0 |
| 2.3. | Субсидии на реализацию проектов представителей из числа КМНС, в том числе направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества (субсидия, передаваемая НКО)  | управление по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района | всего | 150 | 150 | 100,0 |
| бюджет района | 150 | 150 | 100,0 |
| 2.4. | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси, ненцев  | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района, МКУ ХМР «Централизованная библиотечная система» (далее – МКУ «ЦБС») | всего | 0 | 0 |   |
| бюджет района | 0 |   |   |
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 1800 | 1800 | 100,0 |
| бюджет района | 1800 | 1800 | 100,0 |
|   | в том числе: средства предприятий недропользова-телей (АО «НК «Конданефть») | 100 | 100 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Формирование и продвижение брендирования территории Ханты-Мансийского района, как туристский потенциал» |
| 3 | Основное мероприятие «Реализация проектов, способствующих развитию национальных культур, этнографического туризма» |   | всего | 3881,4 | 3881,4 | 100,0 |
| бюджет района | 3881,4 | 3881,4 | 100,0 |
| в том числе: средства предприятий недропользова-телей (ООО «РН-Юганскнефтегаз) | 3781,4 | 3781,4 | 100,0 |
| 3.1. | Обустройство этнографического парка в с. Кышик | МКУ ХМР«УКС», КЭП | всего | 133,9 | 133,9 | 100,0 |
| бюджет района | 133,9 | 133,9 | 100,0 |
| в том числе: средства предприятий недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз) | 133,9 | 133,9 | 100,0 |
| 3.2. | Капитальный ремонт здания центра национальных культур в с. Кышик  | МКУ ХМР«УКС», департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района | всего | 2731,9 | 2731,9 | 100,0 |
| бюджет района | 2731,9 | 2731,9 | 100,0 |
| в том числе: средства предприятий недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз) | 2731,9 | 2731,9 | 100,0 |
| 3.3. | Изготовление презентационной, полиграфической, сувенирной продукции, информационных материалов, направленных на обеспечение правовой информации для граждан КМНС | МБУ «Имитуй» | всего | 100 | 100 | 100,0 |
| бюджет района | 100 | 100 | 100,0 |
| 3.4. | Развитие национальных культур в сельских поселениях, формирование и продвижение туристских маршрутов  | МБУ «Имитуй» | всего | 0 | 0 |   |
| бюджет района | 0 | 0 |   |
| 3.5. | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» | МБУ «Имитуй» | всего | 915,6 | 915,6 | 100,0 |
| бюджет района | 915,6 | 915,6 | 100,0 |
| в том числе: средства предприятий недропользователей (ОАО «Сургутнефтегаз»)» | 915,6 | 915,6 | 100,0 |
| 3.6. | Развитие территориального брендинга  | КЭП, МБУ «Имитуй» | всего | 0 | 0 |   |
| бюджет района | 0 |   |   |
| Итого по подпрограмме 3 | всего | 3881,4 | 3881,4 | 100,0 |
| бюджет района | 3881,4 | 3881,4 | 100,0 |
| средства предприятий недропользователей  | 3781,4 | 3781,4 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 «Реализация мероприятий по оказанию методического сопровождения, имущественной, информационно-консультационной поддержки» (реализуется в рамках полномочий и установленного функционала)» |
| 4.1. | Основное мероприятие: Содействие в создании условий для самозанятости, регистрации в качестве НКО, субъектов малого предпринимательства, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера  | КЭП, МАУ «Организационно-методический центр» | всего | 0 | 0 |   |
| бюджет района | 0 | 0 |   |
| 4.2. | Основное мероприятие: Оказание содействия в организации точек коллективного доступа к сети Интернет в с. Кышик, д. Согом  | Управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района, МКУ «ЦБС», сельское поселение Кышик, сельское поселение Согом | всего | 0 | 0 |   |
| бюджет района | 0 | 0 |   |
| Итого по подпрограмме 4 | всего | 0 | 0 |   |
| бюджет района | 0 | 0 |   |
| Всего по муниципальной программе | всего | 8757,3 | 8715,9 | 99,5 |
| бюджет автономного округа | 3075,9 | 3034,5 | 98,7 |
| бюджет района  | 5681,4 | 5681,4 | 100,0 |
| в том числе: средства предприятий недропользователей | 3881,4 | 3881,4 | 100,0 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов

Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 2023 год

Исполнение целевых показателей и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| 1 | Количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыкам, языкам коренных малочисленных народов Севера, человек | 10 | 10 | 100 |
| 2 | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, форумов), направленных на продвижение туристского потенциала, единиц | 4 | 4 | 100 |
| 3 | Количество вновь зарегистрированных самозанятых, субъектов малого предпринимательства, НКО из числа граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, единиц | 5 | 5 | 100 |
| 4 | Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, единиц | 31 | 31 | 100 |
| 5 | Доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства, % | 5 | 12,9 | 258 |
| 6 | Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности, человек | 354 | 354 | 100 |
| 7 | Доля семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, % | 63 | 63 | 100 |
| 8 | Количество точек коллективного доступа к сети Интернет, ед. | 2 | 2 | 100 |
| 9 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, % | 100 | 100 | 100 |