ПРОЕКТ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 00.00.2023 № 000

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 08.12.2021 № 318

«О муниципальной программе
Ханты-Мансийского района
«Подготовка перспективных территорий
для развития жилищного строительства
Ханты-Мансийского района
на 2022 – 2025 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2021 № 318 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» (далее - постановление) следующие изменения:

* 1. В преамбуле постановления слова «на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1» заменить словами «руководствуясь статьей»;
	2. Пункт 1 постановления после слов «согласно приложению» дополнить словами «к настоящему постановлению».
	3. В пункте 2 постановления слово «(обнародовать)» исключить;
	4. В пункте 3 постановления слово «(обнародовать)» исключить;
	5. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Речапова Р.Ш.».

2. В Приложении к постановлению (далее – муниципальная программа):

2.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы», паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| всего | 20 238,1 | 1 938,5 | 6 536,8 | 5 881,4 | 5 881,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 15 920,6 | 217,4 | 5 234,4 | 5 234,4 | 5 234,4 |
| бюджет района | 4 317,5 | 1 721,1 | 1 302,4 | 647,0 | 647,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 349,7 | 1 694,2 | 655,5 | 0 | 0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 1 967,8 | 26,9 | 646,9 | 647,0 | 647,0 |
| справочно:средства предприятий -недропользователей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

2.2. Приложение 1 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)» муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

 «

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Региональный проект «Жилье» (показатель 1) |   | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района (показатели 1, 2, 3 из приложения 3) |   | всего | 3 253,4 | 1 938,5 | 1 314,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 1 337,4 | 217,4 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 1 916,0 | 1 721,1 | 194,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| средства бюджета района | 1 750,7 | 1 694,2 | 56,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 165,3 | 26,9 | 138,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Внесение изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района (актуализация) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Внесение сведений, документов и материалов по градостроительной деятельности Ханты-Мансийского района в систему ГИСОГД Югры | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 666,7 | 1 666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 1 666,7 | 1 666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 135,3 | 0,0 | 135,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 120,4 | 0,0 | 120,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 14,9 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 14,9 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 336,4 | 0,0 | 336,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 299,4 | 0,0 | 299,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Нялинское (с. Нялинское, д. Нялино) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 366,5 | 0,0 | 366,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 326,2 | 0,0 | 326,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 40,3 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 40,3 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.6. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково)  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 299,6 | 0,0 | 299,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 266,7 | 0,0 | 266,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п.Кедровый, с.Елизарово) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 120,5 | 0,0 | 120,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 107,2 | 0,0 | 107,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 13,3 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 13,3 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.8. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Луговской (п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 244,3 | 244,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 217,4 | 217,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 26,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 26,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.9. | Подготовка документов для постановки территориальных зон на кадастровый учет | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 56,5 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 56,5 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района (показатель 4 из приложения 3) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 16 984,7 | 0,0 | 5 221,9 | 5 881,4 | 5 881,4 |  |  |
| бюджет автономного округа | 14 583,2 | 0,0 | 4 114,4 | 5 234,4 | 5 234,4 |  |  |
| бюджет района | 2 401,5 | 0,0 | 1 107,5 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| средства бюджета района | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 1 802,5 | 0,0 | 508,5 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| 3.1. | Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 11 762,8 | 0,0 | 0,0 | 5 881,4 | 5 881,4 |  |  |
| бюджет автономного округа | 10 468,8 | 0,0 | 0,0 | 5 234,4 | 5 234,4 |  |  |
| бюджет района | 1 294,0 | 0,0 | 0,0 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 1 294,0 | 0,0 | 0,0 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| 3.2. | Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 4 622,9 | 0,0 | 4 622,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 4 114,4 | 0,0 | 4 114,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 508,5 | 0,0 | 508,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 508,5 | 0,0 | 508,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3. | Внесение изменений в государственный водный реестр сведений о затоплении, подтоплении территорий Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |   | всего | 20 238,1 | 1 938,5 | 6 536,8 | 5 881,4 | 5 881,4 |  |  |
| бюджет автономного округа | 15 920,6 | 217,4 | 5 234,4 | 5 234,4 | 5 234,4 |  |  |
| бюджет района | 4 317,5 | 1 721,1 | 1 302,4 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| средства бюджета района | 2 349,7 | 1 694,2 | 655,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 1 967,8 | 26,9 | 646,9 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Проектная часть |   | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Процессная часть |   | всего | 20 238,1 | 1 938,5 | 6 536,8 | 5 881,4 | 5 881,4 |  |  |
| бюджет автономного округа | 15 920,6 | 217,4 | 5 234,4 | 5 234,4 | 5 234,4 |  |  |
| бюджет района | 4 317,5 | 1 721,1 | 1 302,4 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| средства бюджета района | 2 349,7 | 1 694,2 | 655,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 1 967,8 | 26,9 | 646,9 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |   | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Прочие расходы |   | всего | 20 238,1 | 1 938,5 | 6 536,8 | 5 881,4 | 5 881,4 |  |  |
| бюджет автономного округа | 15 920,6 | 217,4 | 5 234,4 | 5 234,4 | 5 234,4 |  |  |
| бюджет района | 4 317,5 | 1 721,1 | 1 302,4 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| средства бюджета района | 2 349,7 | 1 694,2 | 655,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 1 967,8 | 26,9 | 646,9 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |   | всего | 20 238,1 | 1 938,5 | 6 536,8 | 5 881,4 | 5 881,4 |  |  |
| бюджет автономного округа | 15 920,6 | 217,4 | 5 234,4 | 5 234,4 | 5 234,4 |  |  |
| бюджет района | 4 317,5 | 1 721,1 | 1 302,4 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| средства бюджета района | 2 349,7 | 1 694,2 | 655,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 1 967,8 | 26,9 | 646,9 | 647,0 | 647,0 |  |  |

».

2.3. Строку 2. приложения 2 «Перечень структурных элементов (основных мероприятий)» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основное мероприятие: Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | 1. Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района.2. Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской.3. Внесение изменений в государственный водный реестр сведений о затоплении, подтоплении территорий Ханты-Мансийского района. |  |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин