**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

13.09.2012 № 187

О ходе реализации отдельных долгосрочных целевых программ Ханты-Мансийского района

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочных целевых программ "Комплексное развитие культуры и искусства в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы", "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013", "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района в 2011-2013", "Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы", руководствуясь статьями 56, 57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочных целевых программ "Комплексное развитие культуры и искусства в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы", "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013", "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района в 2011-2013", "Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" принять к сведению (прилагается).

2. Дать неудовлетворительную оценку администрации Ханты-Мансийского района по реализации (исполнению) указанных долгосрочных целевых программ.

3. Рекомендовать главе администрации Ханты-Мансийского района рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц за неисполнение (ненадлежащее исполнение) возложенных на них обязанностей в рамках реализации указанных долгосрочных целевых программ.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

14.09.2012

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.09.2012 № 187

**Информация о ходе реализации отдельных долгосрочных**

**целевых программ Ханты-Мансийского района**

В 2012 году на территории района реализуется 23 долгосрочных целевых программы и 2 ведомственные целевые программы.

Реализация данных программ охватывает социальную сферу, жилищно-коммунальный комплекс, экономическую сферу, безопасность жизни населения, строительство дорог, управление, жилищное строительство.

В 2012 году объем финансирования долгосрочных целевых программ и ведомственных программ района составляет 1379,7 млн.рублей, в том числе средства бюджета автономного округа составляют – 926,3 млн.рублей, средства местного бюджета – 453,4 млн.рублей.

По состоянию на 01.09.2012 исполнение составило 550,6 млн. рублей или 39,9%, в том числе средства бюджета автономного округа составили – 382,6 млн.рублей или 43,1%, средства местного бюджета – 167,9 млн.рублей или 34,0%.

Из неосвоенных средств - 829,1 млн.рублей:

Размещено в муниципальных заказах – 106,2 млн.рублей или 7,7%;

Заключено контрактов на сумму – 440,0 млн. рублей или 31,8%;

Не размещаемые на аукционах и торгах -282,9 млн.рублей или 20,6%, из них:

Остатки средств, не размещаемые на аукционах и торгах – 214,6 млн. рублей:

* Централизованное электроснабжение населенных пунктов района – 162,3 млн.рублей
* Субсидии на возмещение затрат по сжиженному газу – 12,0 млн.рублей
* Субвенции на реализацию программы «Развитие АПК Ханты-Мансийского района» - 29,2 млн.рублей
* Субсидии на реализацию программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» - 5,2 млн.рублей
* Мероприятия рамках программы «Содействия занятости населения» – 5,9 млн.рублей.

К размещению в сентябре 2012 года - 51,9 млн.рублей:

* Внесение изменений в целевые программы района (решение Думы района от 17.08.2012 №173) – 51,9 млн.рублей (размещение в сентябре текущего года)

Не размещенные – 16,4 млн.рублей:

* Строительство комплекса СДК-школа-детский сад п.Кедровый – 6,4 млн.рублей
* Реконструкция школы д.Ягурьях – 10,0 млн.рублей

Высокий процент освоения средств на 01.09.2012 отмечается по следующим программам:

Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с.Базьяны, д.Сухорукова) на 2012-2013 годы) – 88,1%;

Молодежь Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы – 78,1%;

Дети Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы– 77,9%;

Комплексное развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы – 74,9%;

Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 гг. – 68,9%;

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы – 60,9%.

Низкий процент освоения отмечается по программам:

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском районе на 2012-2014 годы – 1,7%;

Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского района на период до 2013 года – 2,3%;

Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района в 2011-2013 годах – 4,9%;

Комплексное развитие культуры и искусства в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы – 8,8%;

Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы– 9,0%;

Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы – 18,7%;

Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы- 19,7%;

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ханты-Мансийского района на 2012-2014 годы – 26,1%;

Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы – 28,4%;

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года – 35,6%

Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы – 38,9%;

