**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

# Р Е Ш Е Н И Е

26.09.2013 № 293

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Современное здравоохранение

Ханты-Мансийского района»

на 2011-2013 годы и на период

до 2015 года»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» за 8 месяцев 2013 года,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» за 8 месяцев 2013 года принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Ханты-Мансийского района Р.Н. Ерышев

30.09.2013

 Приложение

 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района

 от 26.09.2013 № 293

**Информация о ходе реализации**

**долгосрочной муниципальной целевой программы «Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района» на 2011-2013 годы»**

**за 8 месяцев 2013 года**

Программа «Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 157 (с последними изменениями от 22.08.2013).

Средства на реализацию программу предусмотрены за счет бюджета муниципального образования. Объем финансирования в целом по программе на 2013 год утвержден в объеме 57 881,05 тыс. руб., в том числе (исполнение годового плана – 51%).

По подпрограмме «Реализация приоритетных направлений в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского района» – 20 448,03 тыс. рублей (исполнение годового плана – 71,8%); по подпрограмме «Современные методы противодействия по распространению социально-значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения» – 3 918,97 тыс. рублей (исполнение годового плана – 70,9%); по подпрограмме «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» – 33 514,05 тыс. рублей (исполнение годового плана – 36,03%).

1. **Подпрограмма «Реализация приоритетных направлений в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского района»**
	1. **Задача “Развитие первичной медико-санитарной помощи в соответствии с современными требованиями».**
		1. Приобретение медицинского оборудования: За 8 месяцев 2013 года в рамках программных мероприятий приобретено дорогостоящее медицинское оборудование на сумму 7 748,35 тыс. рублей, в том числе: Приобретено дорогостоящее медицинское оборудование: Аппарат для УЗИ исследований стоимостью 5000,0 тыс. рублей для МБУЗ «Ханты-Мансийская районная поликлиника»; стоматологическая установка Promo 2 - 591,0 тыс. рублей для МБУЗ «Горноправдинская участковая больница», система компьютерной стоматологической радиографии (3 шт.) - 810,00 тыс. рублей для МКУЗ «Кышиковская участковая больница» (1шт.) и для МБУЗ «Ханты-Мансийская районная поликлиника» (2шт.); медицинский сейф-холодильник - 180,0 тыс. рублей для МБУЗ «Луговская участковая больница», гематологический анализатор (2 шт.) - 800,0 тыс. рублей для МБУЗ «Ханты-Мансийская районная поликлиника» и МБУЗ «Кедровская участковая больница», дефибрилятор со встроенным блоком ЭКГ - 120 тыс. рублей для МБУЗ «Луговская участковая больница». Приобретено медицинское оборудование стоимостью менее 100,0 тыс. рублей за единицу в количестве 30 шт. на общую стоимость 247,35 тыс. рублей (61,2% исполнение годового плана).
		2. Приобретение санитарного автотранспорта, лодочных моторов, лодок и автомобилей для оказания неотложной и скорой помощи, осуществления выездной работы врачей-специалистов: Приобретен мотор лодочный и автотранспорт для МБУЗ «Луговская участковая больница», «Горноправдинская участковая больница», автомобиль для АХН, приобретен комплект зимней резины на автомобиль на общую сумму: 3 119,65 тыс. рублей (98,7% исполнение годового плана).
		3. Оснащение кабинетов врачей общей практики: всего приобретений на сумму 269,0 тыс. рублей (100,0% исполнение годового плана), в том числе, дефибрилятор со встроенным блоком ЭКГ - 120,0 тыс. рублей для МБУЗ «Ханты-Мансийская районная поликлиника», облучатели-рециркуляторы воздуха (2шт) - 24,0 тыс. рублей для МБУЗ «Горноправдинская участковая больница», микроскоп бинокулярный - 125,0 тыс. рублей для МБУЗ «Кедровская участковая больница».
		4. Повышение уровня профессиональной подготовки медицинских кадров первичного звена: Прошли подготовку 19 медработников Кассовое исполнение составило 409,0 тыс. рублей (92,5% исполнение годового плана).
		5. Дооснащение медицинским оборудованием, медицинской мебелью службы охраны материнства и детства: всего приобретений на сумму 99,99 тыс. рублей (50,0% исполнение годового плана), в том числе, кровати общебольничные в количестве 15 единиц для МБУЗ «Горноправдинская участковая больница», МБУЗ «Кедровская участковая больница», МКУЗ «Кышиковская участковая больница».
		6. Оплата проживания в пансионате беременным женщинам из группы высокого социального риска: по факту сдачи авансовых отчетов произведена оплата проживания в пансионате одной беременной женщине из группы высокого социального риска на сумму 3,4 тыс. рублей (13,7% исполнение годового плана).
		7. Приобретение расходных материалов для стоматологических кабинетов на 2013 год не предусмотрено финансирование.
	2. **Задача: «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма.**
		1. Приобретение оборудования по оказанию помощи пострадавшим при ЧС, средств индивидуальной защиты: приобретены противогазы в количестве 9 штук и средства индивидуальной защиты кожи в количестве 17 штук на сумму 100,0 тыс. рублей (100,0% исполнение годового плана).
		2. Дооснащение учреждений первичного звена расходными материалами и специализированным оборудованием для оказания медицинской помощи при травмах на сумму 100,0 тыс. рублей (100,0% исполнение годового плана): закуплены медицинские наборы для скорой медицинской помощи в количестве 20 единиц, глюкометр Акку-Чек Актив в количестве 1 единицы.
	3. **Задача: «Информатизация системы здравоохранения и развитие телемедицинских технологий»**
		1. Приобретение компьютерной и оргтехники в количестве 127 единиц на сумму 1 293,0 тыс. рублей (100,0% исполнение годового плана).
		2. Обеспечение расходным и комплектующим материалом: всего приобретений на сумму 426,12 тыс. рублей (64,1% исполнение годового плана).
		3. Обеспечение программным продуктом и организация его технического сопровождения: закуплены лицензионные программы в количестве 210 единиц на сумму 954,0 тыс. руб. (100,0% исполнение годового плана).
		4. Развитие и организационно – техническое сопровождение телемедицинского комплекса: предусмотрено приобретение телемедицинский комплекс для МБУЗ «Горноправдинская участковая», МБУЗ «Луговская участковая больница», МКУЗ «Кышиковская участковая больница», МБУЗ «Кедровская участковая больница» на сумму 150,0 тыс. руб. (0% исполнения годового плана).
	4. **Задача: «Совершенствование информационно-пропагандистской деятельности»**
		1. Приобретение комплекта мобильного выставочного оборудования: поданы заявки и подготовлен договор на изготовление информационных стендов (0% исполнение от годового плана).
		2. Изготовление сменной информации для стендов медицинской профилактики на сумму 50,0 тыс. рублей (100,0% исполнения годового плана).
		3. Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения литературой, публикации в СМИ на сумму 100,0 тыс. рублей (100,0% исполнения годового плана).
		4. Проведение анкетирования населения по вопросам качества оказания медицинской помощи на территории района: приобретена бумага для анкетирования на сумму 5,0 тыс. рублей (100,0% исполнения годового плана).
		5. Проведение конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения Ханты-Мансийского района» предусмотрен на 4 квартал 2013 года в сумме 180,0 тыс. рублей.
2. **Подпрограмма «Современные методы противодействия распространению социально-значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения»**
	1. **Задача: «Стабилизация эпидемической ситуации по социально-значимым заболеваниям»**
		1. Контролируемое питание больных туберкулезом: закуплены продукты питания для 11 чел. больных туберкулезом на сумму 252,14 тыс. рублей (70,8% исполнения годового плана).
		2. Обеспечение проведения в полном объеме обязательных профилактических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, среди групп повышенного риска, среди детей, инфицированных туберкулезом на сумму 61,4 тыс. рублей (100,0% исполнения годового плана).
		3. Проезд больных к месту консультативно-диагностической помощи (туберкулёз, сердечно-сосудистые заболевания, алкоголизм, онкозаболевания, сахарный диабет): по факту сдачи авансовых отчетов выплачены денежные средства на проезд больных к месту лечения на сумму 63,73 тыс. рублей в количестве 35 обращений (40,8% исполнения годового плана).
		4. Приобретение расходных материалов, аппаратов индивидуального контроля в целях раннего выявления социально - значимых заболеваний: приобретены тест-системы для диагностики социально – значимых заболеваний на сумму 71,43 тыс. рублей для МБУЗ «Горноправдинская участковая больница», на сумму 179,97 тыс. рублей для МКУЗ «Кышиковская участковая больница», на сумму 191,88 тыс. рублей для МБУЗ «Кедровская участковая больница», на сумму 189,52 тыс. рублей для МБУЗ «Ханты-Мансийская районная поликлиника», на сумму 178,6 тыс. рублей для МБУЗ «Луговская участковая больница» (81,1% исполнения годового плана).
		5. Обеспечение лекарственными препаратами диспансерных больных: приобретены дорогостоящие медикаменты (больные онкологическими заболеваниями, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, бронхиальной астмой): в течение 8 месяцев 2013 года вновь выявленным пациентам с онкологическими заболеваниями, гипертонической болезнью, сахарным диабетом в виде адресной помощи приобретены необходимые дорогостоящие медикаменты на сумму 590,0 тыс. рублей для 176 чел. диспасерных больных, в том числе: п. Горноправдинск – 100 чел., п. Бобровский – 9 чел., с.Цингалы – 10 чел., п.Выкатной – 5 чел., п.Шапша – 3 чел., п.Кедровый – 5 чел., с. Елизарово – 6 чел., п.Луговской – 6 чел., п.Сибирский – 2 чел., п.Красноленинский – 8 чел., с. Нялинское – 3 чел., с. Селиярово – 3 чел., д. Ягурьях – 2 чел., п. Пырьях – 2 чел., д. Батово – 3 чел., д. Ярки – 3 чел., д. Белогорье – 1 чел., Кирпичный – 2 чел., с. Пырьях – 2 чел., с.Троица – 1 чел.)(73,8% исполнение годового плана).
	2. **Задача: «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ханты-Мансийского района через реализацию комплексных мероприятий по специфической и неспецифической профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний»**
		1. Обеспечение учреждений диагностическими тест – системами для диагностики инфекционных заболеваний, закуп изделий медицинского назначения однократного использования: всего приобретено тест-систем для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний для МБУЗ "Горноправдинская участковая больница" на сумму 12,95 тыс. рублей, для МБУЗ "Сибирская участковая больница" на сумму 66,0 тыс. рублей, для МБУЗ "Луговская участковая больница" на сумму 76,7 тыс. рублей, для МБУЗ "Ханты-Мансийская районная поликлиника" на сумму 54,89 тыс. рублей, для МБУЗ "Кедровская участковая больница" на сумму 106,70 тыс. рублей, для МКУЗ "Кышиковская участковая больница" на сумму 41,72 тыс. рублей. (79,1% исполнение годового плана).
		2. Комплекс мер по профилактике, диагностике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С (приобретение тест-систем, изделий однократного применения, дезинфицирующих препаратов, вакуэтов): всего приобретений тест-системы для определения инфекционных заболеваний и глюкометры для измерения сахара в крови для МБУЗ "Кедровская участковая больница" на сумму 31,17 тыс. рублей, для МБУЗ "Кышиковская участковая больница" на сумму 55,4 тыс. рублей, для МБУЗ "Ханты-Мансийская районная поликлиника" сумму 13,44 тыс. рублей. (100,0% исполнение годового плана).
		3. Приобретение иммунобиологических препаратов и вакцин: всего приобретено на сумму 397,6 тыс. рублей, в том числе: имунноглобулин человеческий против клещевого энцефалита 15уп., Инфанрикс 40уп., аллерген туляримийный 9 уп., вакцина антирабическая 18уп., Энцевир 184 уп., Анатоксин яда гадюки 27уп., ФСМЕ-иммуно 100уп., Вакцина против геппатита А 100 уп. (60,7% исполнение годового плана).
		4. Издание, распространение печатной продукции и оснащение школ здоровья для населения по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, распространение знаний о здоровом образе жизни: закуплена медицинская документация плакаты, буклеты, для учреждений здравоохранения на сумму 120,0 тыс. рублей (54,5% исполнение годового плана).
		5. Проведение исследований на инфекции, передаваемые через укусы насекомых: проведено 13 исследований на сумму 21,7 тыс. рублей (18,6% исполнение годового плана).
3. **Подпрограмма «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения»**
	1. **Задача: «Приведение инфраструктуры здравоохранения в соответствие с современными требованиями для обеспечения комфортных условий пребывания».**  Подпрограмма реализуется Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», Комитетом по здравоохранению.
		1. Приведение инфраструктуры здравоохранения в соответствие с современными требованиями для обеспечения комфортных условий пребывания: произведены капитальные ремонты в фельдшерско-акушерских пунктах с.Цингалы, с.Троица, д.Согом, на сумму – 3 765,6 тыс. рублей. Произведены капитальные ремонты в Горноправдинской, Кышиковской, Луговской и Кедровской участковых больницах на сумму 4 955,9 тыс. рублей. Проведены работы по ограждению территории здания участковой больницы п.Луговской, фельдшерско-акушерского пункта с.Цингалы на сумму 1663,8 тыс. рублей. (84,1% исполнение годового плана).
		2. Завершение строительства участковой больницы с поликлиникой в п. Луговской: на 2013 год финансирование не предусмотрено.
		3. Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа д. Ярки, с.Тюли, с.Батово, с. Селиярово, дистанционным малым секционным группам с.Нялинское, п.Кедровый, п.Краснолениский, с.Кышик, п.Выкатной, с.Цингалы: завершина прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа с.Селиярово на сумму 875,7 тыс. рублей (7,7% исполнение годового плана).
		4. Строительство гаража с.Цингалы (реконструкция амбулатории с пристроем гаража на один автомобиль «Скорая помощь» (ПИР, СМР): ПИР выполнены на сумму 114,2 тыс. рублей (8,7% исполнение годового плана).
		5. Разработка проектно-сметной документации дистанционных малых секционных групп (морги) с.Нялинксое, п.Кедровый, п.Красноленинский, с.Кышик, п.Выкатной, с.Цингалы: разработаны ПСД малых секционных групп (морги) на сумму 700,0 тыс. рублей (100% исполнения годового плана).

**Социальный эффект проводимых мероприятий**

За 8 месяцев 2013 года учреждениями здравоохранения достигнуты следующие результаты (по сравнению с 2012 годом):

1. Снижение общей смертности на 29,8% (2013 год – 4,0 случаев на 1 тыс. среднегодового населения, 2012 год – 5,7 случаев на 1 тыс. среднегодового населения).
2. Увеличение естественного прироста населения на 72,2% (2013 год – 3,1, 2012 год – 1,8).
3. Снижение онкозаболеваемости населения, число впервые выявленных случаев злокачественных новообразований снизилось на 24,0% (2013 год -22 случая, в 2012 году – 25 случаев), из них с 4 стадией – на 25,0% (2013 год – 5 случаев, 2012 год – 7 случаев).
4. Снижение заболеваемости туберкулезом на 25% (2013 год – 3 случая, 2012 год – 4 случая).
5. Отсутствует младенческая смертность (в 2012 году – 4 случая сметри детей до 1 года жизни (причина смерти – глубокая недоношенность и врожденные уродства).

|  |
| --- |
| **МОНИТОРИНГ ПРОГРАММ** |
| **Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата проведения мониторинга: на 01.09.2013** |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результатов деятельности | Объем бюджетных расходов (рублей) |
| эффективность реализации мероприятия | причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию программы | плановое значение | фактическое выполнение | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | Мероприятия всего |   |   | 57 881 050,00 | 29 529 761,31 | 51 |
|   | в том числе Комитет по здравоохранению |   |   | 27 752 300,00 | 19 745 379,97 | 71,1 |
|   | в том числе Департамент строительства |   |   | 30 128 750,00 | 9 784 381,34 | 32,5 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Реализация приоритетных направлений в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского района"  |   |   | 20 448 030,00 | 14 677 532,85 | 71,8 |
| 1.1. | Развитие первичной медико-санитарной помощи в соответствии с современными требованиями |   |   | 16 751 030,00 | 11 649 412,85 | 69,5 |
| 1.1.1. | Приобретение медицинского оборудования | Приобретено дорогостоящее медицинское оборудование: Аппарат для УЗИ исследований стоимостью 5000,0 тыс.руб. для ХМРП; стоматологическая установка Promo 2 - 591,0 тыс.руб. для Горноправдинской УБ; система компьютерной стоматологической рафиографии (3 шт) - 810,00 тыс.руб для Кышиковской УБ (1шт.) и для ХМРП (2шт.); медицинский сейф-холодильник - 180,0 тыс.руб. для Луговской УБ; гематологический анализатор (2 шт) - 800,0 тыс.руб для ХМРП и Кедровской УБ; дефибрилятор со встроенным блоком ЭКГ - 120 тыс.руб для Луговской УБ. Приобретено медоборудование стоимостью менее 100,0 тыс.руб. за единицу в количестве 30 шт. на общую стоимость 247,35 тыс.руб.  |   | 12 653 350,00 | 7 748 350,00 | 61,2 |
| 1.1.2. | Приобретение санитарного автотранспорта, лодочных моторов, лодок и автомобилей для оказания неотложной и скорой помощи, осуществления выездной работы врачей специалистов | Приобретен мотор лодочный для Луговской участковой больницы на сумму 264,0 тыс.руб., автомобиль санитарный для Горноправдинской участковой больницы на сумму 1176,5 тыс.руб.; автомобиль для АХН - 1590,348 тыс. руб.; на сумму 88,8 тыс.руб. приобретен комплект зимней резины на автомобиль. | экономия по итогам размещения заказа | 3 161 680,00 | 3 119 648,95 | 98,7 |
| 1.1.3. | Оснащение кабинетов врачей общей практики | Приобретен дефибрилятор со встроенным блоком ЭКГ - 120,0 тыс. руб. для ХМРП; облучатели-рециркуляторы воздуха (2шт) - 24,0 тыс. руб для Горноправдинской УБ; микроскоп бинокулярный - 125,0 тыс.руб. для Кедровской УБ |   | 269 000,00 | 269 000,00 | 100 |
| 1.1.4. | Повышение уровня профессиональной подготовки медицинских кадров первичного звена | Прошли профессиональную подготовку 19 медработников первичного звена  |   | 442 000,00 | 409 000,00 | 92,5 |
| 1.1.5. | Дооснащение медицинским оборудованием, медицинской мебелью службы охраны материнства и детства | Приобретены кровати общебольничные - в количестве 15 единиц (для Горноправдинской, Кедровской и Кышиковской УБ) |   | 200 000,00 | 99 999,90 | 50 |
| 1.1.6. | Оплата проживания в пансионате беременным женщинам из группы высокого социального риска | поддержка предоставлена 1 получателю | оплата произведена по фактически произведенным расходам | 25 000,00 | 3 414,00 | 13,7 |
| 1.1.7. | Приобретение расходных материалов для стоматологических кабинетов |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.2. | Совершенствование оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма |   |   | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 |
| 1.2.1. | Приобретение оборудования по оказанию помощи пострадавшим ЧС, средств идивидуальной защиты | Приобретены средства индивидуальной защиты (противогазы) в количестве 9 штук и средства индивидуальной защиты кожи в количестве 17 шт. |   | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| 1.2.2. | Дооснащение учреждений первичного звена расходным материалом и специализированным оборудованием оказания медицинской помощи при травмах  | Приобретены наборы фельдшерские для скорой медицинской помощи в количестве 20 единиц; глюкометр Акку-Чек Актив в количестве 1 единица. |   | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| 1.3. | Информатизация системы здравоохранения и развитие телемедицинских технологий |   |   | 3 062 000,00 | 2 673 120,00 | 87,3 |
| 1.3.1. | Приобретение компьютерной и оргтехники | Приобретена компьютерная и оргтехника в количестве 127 единиц |   | 1 293 000,00 | 1 293 000,00 | 100 |
| 1.3.2. | Обеспечение расходным и комплектующим материалом | Приобретены комплектующие материалы к компьютерам |   | 665 000,00 | 426 120,00 | 64,1 |
| 1.3.3. | Обеспечение программным продуктом и организация его технического сопровождения | Приобретены лицензионные программные средства в количестве 210 единиц |   | 954 000,00 | 954 000,00 | 100 |
| 1.3.4. | Развитие и организационно - техническое сопровождение телемедицинского комплекса |   |   | 150 000,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4. | Совершенствование информционно-пропагандитской деятельности |   |   | 435 000,00 | 155 000,00 | 35,6 |
| 1.4.1. | Приобретение мобильного выставочного оборудования, информационных стендов  | Поданы заявки и подготовлен договор на изготовление информационных стендов  |   | 100 000,00 | 0,00 |   |
| 1.4.2. | Изготовление сменной информации для стендов медицинской профилактики |  Изготовлена сменная информация для стендов медпрофилактики |   | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
| 1.4.3. | Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения литературой, видеоматериалами, наглядными пособиями, публикации в СМИ | Приобретена медицинская литература |   | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| 1.4.4. | Проведение анкетирования населения по вопросам качества оказания медицинской помощи на территории района | Изготовлены анкеты для проведения анкетирования |   | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| 1.4.5. | Проведение конкурса "Лучшее учреждение здравоохранения Ханты-Мансийского района"  |   |   | 180 000,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | подпрограмма 2 " Современные методы противодействия по распространению социально-значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения" |   |   | 3 918 970,00 | 2 776 954,34 | 70,9 |
| 2.1. | Стабилизация эпидемической ситуации по социально - значимым заболеваниям |   |   | 2 373 610,00 | 1 778 721,36 | 74,9 |
| 2.1.1. | Контролируемое питание больных туберкулёзом | Приобретены продуктовые наборы питания (мясо говяжье, мясо птицы, масло животное, кефир, молоко, яйцо столовое) для 11 больных туберкулезом | заключены и частично исполнены договоры по обеспечению питанием больных туберкулезом исходя из установленного набора продуктов питания и численности получателей | 355 970,00 | 252 144,00 | 70,8 |
| 2.1.2. | Обеспечение проведения в полном объеме обязательных профилактических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, среди групп повышенного риска, среди детей, инфицированных туберкулезом | Приобретены дезинфицирующие средства для обработки очагов туберкулезной инфекции |   | 61 400,00 | 61 400,00 | 100 |
| 2.1.3. | Проезд больных к месту консультативно-диагностической и лечебной помощи (туберкулёз, сердечно-сосудистые заболевания, алкоголизм, онкозаболевания, сахарный диабет) и их сопровождающих (законных представителей) | Оплачен проезд к месту лечения по факту обращения 35 гражданам | выплаты носят заявительный характер | 156 240,00 | 63 731,00 | 40,8 |
| 2.1.4. | Приобретение расходных материалов, аппаратов индивидуального контроля в целях раннего выявления и профилактики социально - значимых заболеваний | Приобретены тест-системы и расходные материалы для МБУЗ "Горноправдинская УБ" на сумму 71432,19р.; для МКУЗ "Кышиковская УБ" на сумму 179975,59р.; для МБУЗ "Кедровская УБ" на сумму 191884,93р.; для МБУЗ "ХМРП" на сумму 189523,79р.; для МБУЗ "Луговская УБ" на сумму 178600,46р. |   | 1 000 000,00 | 811 416,96 | 81,1 |
| 2.1.5. | Обеспечение лекарственными препаратами диспансерных больных | Обеспечены лекарственными средствами 176 диспансерных больных из п. Горноправдинск – 100 чел., п. Бобровский – 9 чел., с.Цингалы – 10 чел., п.Выкатной – 5 чел., п.Шапша – 3 чел., п.Кедровый – 5 чел., с. Елизарово – 6 чел., п.Луговской – 6 чел., п.Сибирский – 2 чел., п.Красноленинский – 8 чел., с. Нялинское – 3 чел., с. Селиярово – 3 чел., д. Ягурьях – 2 чел., п. Пырьях – 2 чел., д. Батово – 3 чел., д. Ярки – 3 чел., д. Белогорье – 1 чел., Кирпичный – 2 чел., с. Пырьях – 2 чел., с.Троица – 1 чел. |   | 800 000,00 | 590 029,40 | 73,8 |
| 2.2. | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ханты-Мансийского района через реализацию комплексных мероприятий по специфической и неспецифической профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний |   |   | 1 545 360,00 | 998 232,98 | 64,6 |
| 2.2.1. |  Обеспечение учреждений диагностическими тест – системами и диагностиками для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний, закуп изделий медицинского назначения однократного использования | Приобретены тест-системы для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний для МБУЗ "Горноправдинская УБ" на сумму 12952,0р.; для МБУЗ "Сибирская УБ" на сумму 66009,0р.; для МБУЗ "Луговская УБ" на сумму 76710,0р.; для МБУЗ "ХМРП" на сумму 54895,0р.; для МБУЗ "Кедровская УБ" на сумму 106709,0р.; для МКУЗ "Кышиковская УБ" на сумму 41720,0р.  |   | 454 000,00 | 358 995,00 | 79,1 |
| 2.2.2. | Комплекс мер по профилактике, диагностике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С (приобретение тест-систем, изделий однократного применения, дезинфицирующих препаратов, вакуэтов) | Приобретены тест-системы для определения инфекционных заболеваний и глюкометры для измерения сахара в крови для МБУЗ "Кедровская УБ" на сумму 31169,0р.; для МБУЗ "Кышиковская УБ" на сумму 55389,0р.; для МБУЗ "ХМРП" на сумму 13442,0р. |   | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| 2.2.3. | Приобретение иммунобиологических препаратов и вакцин | Приобретен имунноглобулин чел.против клещ.энцефалита 15уп.; Инфанрикс 40уп.; аллерген туляримийный 9 уп.; вакцина антирабическая 18уп.; Энцевир 184 уп.; Анатоксин яда гадюки 27уп. ФСМЕ-иммуно 100уп.; Вакцина против геппатита А 100уп. |   | 654 600,00 | 397 551,05 | 60,7 |
| 2.2.4. | Издание, распространение печатной продукции и оснащение школ здоровья для населения по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, распространение знаний о здоровом образе жизни | Подготовлен договор и информация для листовок и плакатов для оснащения информационных школ здоровья |   | 220 000,00 | 120 000,00 | 54,5 |
| 2.2.5. | Проведение исследований на инфекции, передаваемые через укусы насекомых | Проведено 13 исследований на инфекции, передаваемые через укусы насекомых |   | 116 760,00 | 21 686,93 | 18,6 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения" |   |   | 33 514 050,00 | 12 075 274,12 | 36 |
| 3.1. | Приведение инфраструктуры здравоохранения в соответствие с современными требованиями для обеспечения комфортных условий пребывания |   |   | 33 514 050,00 | 12 075 274,12 | 36 |
| 3.1.1. | **Капитальный ремонт учреждений здравоохранения, в том числе:** |   |   | 12 350 090,00 | 10 385 322,12 | 84,1 |
| Горноправдинская участковая больница |   |   | 3 000 000,00 | 1 946 892,78 | 64,9 |
| ФАП с. Цингалы |   |   | 817 830,00 | 817 824,00 | 100 |
| Кедровская участковая больница |   |   | 2 197 760,00 | 2 197 755,52 | 100 |
| Кышиковская участковая больница |   |   | 200 000,00 |   | 0 |
| ФАП с.Троица |   |   | 1 203 400,00 | 1 203 390,27 | 100 |
| ФАП д.Согом |   |   | 1 744 450,00 | 1 744 447,03 | 100 |
| Луговская участковая больница (п.Луговской) |   |   | 811 170,00 | 811 163,80 | 100 |
| Административное здание комитета по здравоохранению |   |   | 670 330,00 |   | 0 |
| Работы по ограждению территории нового здания участковой больницы п.Луговской |   |   | 1 319 850,00 | 1 319 848,72 | 100 |
| Работы по ограждению территории ФАП с.Цингалы |   |   | 385 300,00 | 344 000,00 | 89,3 |
| 3.1.3. | Прокладка инженерных сетей к зданиям модульного типа д. Ярки, с.Тюли, с.Батово, с.Селиярово, дистанционным малым секционным группам с.Няниское, п.Кедровый, п.Красноленинский, с.Кышик, п.Выкатной, с. Цингалы |   |   | 11 408 030,00 | 875 720,00 | 7,7 |
| 3.1.4. | Строительство гаража с.Цингалы (реконструкция амбулатории с пристроем гаража на один автомобиль "Скорая помощь" (ПИР, СМР) | ПИР |   | 1 314 140,00 | 114 232,00 | 8,7 |
| 3.1.5. | Разработка проектно-сметной документации дистационных малых секционных групп (морги) с.Нялинское, п.Кедровый, п.Красноленинский, с.Кышик, п.Выкатной, с.Цингалы |   |   | 700 000,00 | 700 000,00 | 100 |
| 3.1.6. | Благоустройство территории ФАП д.Ярки |   |   | 1 490 180,00 |   | 0 |
| 3.1.7. | Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка объекта "Прокладка инженерных сетей к зданию модульного типа ФАП с.Тюли" |   |   | 31 050,00 |   | 0 |
| 3.1.8. | Благоустройство территории фельдшерско-акушерских пунктов с.Тюли, с.Батово, с.Селиярово |   |   | 6 220 560,00 |   | 0 |