ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.12.2017                                                                                                   № 229

О ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе  на 2014 – 2019 годы»

за 11 месяцев 2017 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53 - 55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе  на 2014 – 2019 годы» за 11 месяцев 2017 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Защита населения и территорий                     от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе  на 2014 – 2019 годы» за 11 месяцев 2017 года принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Председатель Думы

# Ханты-Мансийского района 		                    	           	      П.Н. Захаров

# 18.12.2017

# Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.12.2017 №  229

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе

на 2014 – 2019 годы» за 11 месяцев 2017 года

Муниципальная программа «Защита населения и территорий                  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе  на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа), разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского    района   от   30 сентября 2013 года № 238 (в ред.            от  29.11.2017 №  352).

Целями Программы являются:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

- сокращение количества пожаров, материальных потерь и гибели людей на пожарах, создание условий для организации тушения пожаров                       в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.

Задачи Программы:

- создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и  природного характера;

- обеспечение экстренного оповещения, информирования населения о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- обеспечение эффективного повседневного функционирования муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»;

- обеспечение защиты от пожаров объектов культуры, здравоохранения, образования, муниципального жилья и иных зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

В 2017 году финансирование Программы составляет 39 681,6 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 7894,6 тыс. рублей;

- бюджета района – 31 787 тыс. рублей.

По состоянию на 1 декабря 2017 года освоено 18777,3 тыс. рублей (47,3%), из них:

-  средств автономного округа 0 тыс. рублей (0 %);

-  средств бюджета района  18777,3 тыс. рублей (59,1%).

В рамках Программы реализованы следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Разработан проект муниципальной системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для своевременного оповещения  населения Ханты-Мансийского района в населенных пунктах, примыкающих к лесным массивам Кедровый, Красноленинский, Нялинское, Цингалы, Шапша установлена муниципальная система оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Проведен текущий ремонт дамбы обвалования в населенном пункте с. Батово .

Администрацией сельского поселения Луговской проведены работы по текущему ремонту дамбы обвалования в д. Белогорье.

Сельскими поселениями Горноправдинск, Шапша, Выкатной, Цингалы проведены инженерно-технические мероприятия (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов Лугофилинская, Зенково, Тюли, Цингалы.

Проведен расчет вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц               в результате аварии на гидротехнических сооружениях, находящихся                   в собственности Ханты-Мансийского района, на дамбы обвалования                    в населенных пунктах Луговской, Троица, Белогорье, Сибирский, Батово, Реполово.

Разработан, согласован и утвержден План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Ханты-Мансийского района.

Обеспечено финансирование основной деятельности МКУ «Управление гражданской защиты».

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе».

Проведено устройство защитных противопожарных полос                      в населенных пунктах района: Кедровый, Шапша, Ярки, Ягурьях, Нялинское, Красноленинский, Кышик, Цингалы, Лугофилинская.

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управлением капитального строительства и ремонта» проводятся работы по строительству пожарных водоемов в населенных пунктах                 с. Батово, п. Сибирский, п. Урманный, с. Цингалы и обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в с. Троица.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе  на 2014 - 2019 годы»  и использования финансовых средств за январь-ноябрь 2017 г.  представлен в таблице (прилагается).

Реализация Программы позволила обеспечить безопасность населения и территории Ханты-Мансийского района в период паводка и пожароопасного сезона 2017 года.

Чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Ханты-Мансийского района не допущено.

Приложение

к Информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Защита населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

в Ханты-Мансийском районе

на 2014 – 2019 годы»»

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе  на 2014 - 2019 годы»

и использования финансовых средств за  январь-ноябрь 2017 г.

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 1.1. | Основное мероприятие: создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций | всего | 383 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 383 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях | всего | 3838,9 | 3618,6 | 94,3 |
|  |  | бюджет района | 3838,9 | 3618,6 | 94,3 |
| 1.2.1. | Создание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях, в том числе: | всего | 3218,9 | 3218,9 | 100 |
|  |  | бюджет района | 3218,9 | 3218,9 | 100 |
| 1.2.1.3. | Кедровый | всего | 618,9 | 618,9 | 100 |
|  |  | бюджет района | 618,9 | 618,9 | 100 |
| 1.2.1.4. | Красноленинский | всего | 650 | 650 | 100 |
|  |  | бюджет района | 650 | 650 | 100 |
| 1.2.1.6. | Нялинское | всего | 650 | 650 | 100 |
|  |  | бюджет района | 650 | 650 | 100 |
| 1.2.1.10. | Цингалы | всего | 650 | 650 | 100 |
|  |  | бюджет района | 650 | 650 | 100 |
| 1.2.1.11. | Шапша | всего | 650 | 650 | 100 |
|  |  | бюджет района | 650 | 650 | 100 |
| 1.2.2. | Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях, в том числе: | всего | 320 | 99,71 | 31 |
|  |  | бюджет района | 320 | 99,71 | 31 |
| 1.2.2.13. | ЕДДС | всего | 320 | 99,71 | 31 |
|  |  | бюджет района | 320 | 99,71 | 31 |
| 1.2.3. | Разработка проекта муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | всего | 300 | 300 | 100 |
|  |  | бюджет района | 300 | 300 | 100 |
| 1.3. | Основное мероприятие: организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах | всего | 4459,1 | 2633,9 | 59 |
|  |  | бюджет района | 4459,1 | 2633,9 | 59 |
| 1.3.2. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: | всего | 2514 | 1163,9 | 46,3 |
|  |  | бюджет района | 2514 | 1163,9 | 46,3 |
| 1.3.2.1. | п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица сельского поселения Луговской | всего | 900 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 900 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2. | п. Луговской сельского поселения Луговской | всего | 200 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 200 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3. | с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский | всего | 600 | 350 | 58,3 |
|  |  | бюджет района | 600 | 350 | 58,3 |
| 1.3.2.5. | д. Белогорье сельского поселения Луговской | всего | 814 | 813,9 | 99,99 |
|  |  | бюджет района | 814 | 813,9 | 99,99 |
| 1.3.4. | Проведение инженерно- технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территорий населенных пунктов: | всего | 1470 | 1470 | 100 |
|  |  | бюджет района | 1470 | 1470 | 100 |
| 1.3.4.1. | д. Лугофилинская | всего | 300 | 300 | 100 |
|  |  | бюджет района | 300 | 300 | 100 |
| 1.3.4.2. | с. Зенково | всего | 100 | 100 | 100 |
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.4.5. | с. Цингалы | всего | 500 | 500 | 100 |
|  |  | бюджет района | 500 | 500 | 100 |
| 1.3.4.6. | с. Тюли | всего | 570 | 570 | 100 |
|  |  | бюджет района | 570 | 570 | 100 |
| 1.3.6. | Проведение расчета вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности администрации Ханты-Мансийского района | всего | 475,1 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 475,1 | 0 | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие: обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ» | всего | 15419,6 | 11564,1 | 75 |
|  |  | бюджет района | 15419,6 | 11564,1 | 75 |
| 1.5. | Основное мероприятие: Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Ханты-Мансийского района | всего | 163,8 | 163,8 | 100 |
|  |  | бюджет района | 163,8 | 163,8 | 100 |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 24264,4 | 17980,4 | 74,1 |
|  | бюджет района | 24264,4 | 17980,4 | 74,1 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» |
| 2.1. | Основное мероприятие: защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров (показатель 6) | всего | 500 | 500 | 100 |
|  |  | бюджет района | 500 | 500 | 100 |
| 2.1.1. | Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, в том числе: | всего | 500 | 500 | 100 |
|  |  | бюджет района | 500 | 500 | 100 |
| 2.1.1.1. | п. Кедровый | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.2. | п. Красноленинский | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.3. | с. Кышик | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.4. | с. Нялинское | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.5. | с. Цингалы | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.6. | д. Шапша | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.7. | д. Ягурьях | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.8. | д. Ярки | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.9. | д. Лугофилинская | бюджет района | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Основное мероприятие: Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров | всего | 14917,2 | 296,9 | 2 |
|  |  | бюджет автономного округа | 7894,6 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 7022,6 | 296,9 | 4,2 |
| 2.2.14. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с. Батово Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 1682,4 | 28,3 | 1,7 |
|  |  | бюджет автономного округа | 1157,9 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 524,5 | 28,3 | 5,4 |
| 2.2.15. | Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 3202,6 | 5,9 | 0,2 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2237,7 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 964,9 | 5,9 | 0,6 |
| 2.2.16. | Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 945,3 | 5,9 | 0,2 |
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 945,3 | 5,9 | 0,6 |
| 2.2.17. | Строительство пожарного водоема в п. Урманный Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 3206,8 | 5,9 | 0,2 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2240,6 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 966,2 | 5,9 | 0,6 |
| 2.2.18. | Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 3232.2 | 5,9 | 0,2 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2258,4 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 973,8 | 5,9 | 0,6 |
| 2.2.23. | Строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 49 | 49 | 100 |
|  |  | бюджет района | 49 | 49 | 100 |
| 2.2.24. | Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 49 | 49 | 100 |
|  |  | бюджет района | 49 | 49 | 100 |
| 2.2.25. | Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 49 | 49 | 100 |
|  |  | бюджет района | 49 | 49 | 100 |
| 2.2.26. | Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 49 | 49 | 100 |
|  |  | бюджет района | 49 | 49 | 100 |
| 2.2.27. | Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 49 | 49 | 100 |
|  |  | бюджет района | 49 | 49 | 100 |
| 2.2.33. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков для объектов «Строительство пожарного водоема: в с. Елизарово, п. Кирпичный, с. Кышик, с. Нялинское, с. Троица» | всего | 79,6 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 79,6 | 0 | 0 |
| 2.2.34. | Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в с. Троица | всего | 1743,5 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 1743,5 | 0 | 0 |
| 2.2.35. | Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в с. Троица» | всего | 93,5 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 93,5 | 0 | 0 |
| 2.2.36. | Изготовление технического плана на объект «Пожарный водоем д. Шапша» | всего | 62 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 62 | 0 | 0 |
| 2.2.37. | Изготовление технического плана на объект «Пожарный водоем п. Выкатной» | всего | 86 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 86 | 0 | 0 |
| 2.2.38. | Изготовление технического плана на объект «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в д. Белогорье» | всего | 80 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 80 | 0 | 0 |
| 2.2.39. | Изготовление технического плана на объект «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в д. Ярки» | всего | 65 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 65 | 0 | 0 |
| 2.2.40. | Изготовление технического плана на объект «Пожарный водоем на 30 куб. м. в п. Бобровский» | всего | 74 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 74 | 0 | 0 |
| 2.2.41. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м. в с. Батово Ханты-мансийского района» | всего | 23 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 23 | 0 | 0 |
| 2.2.42. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-мансийского района» | всего | 29,3 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 29,3 | 0 | 0 |
| 2.2.43. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Строительство пожарного водоема. в д. Согом Ханты-Мансийского района» | всего | 12,7 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 12,7 | 0 | 0 |
| 2.2.44. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м. в п. Урманный Ханты-мансийского района» | всего | 26 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 26 | 0 | 0 |
| 2.2.45 | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-мансийского района» | всего | 28,3 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 28,3 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 15417,2 | 796,9 | 5,1 |
|  | бюджет автономного округа | 7894,6 | 0 | 0 |
|  | бюджет района | 7522,6 | 796,9 | 10,5 |
| Всего по муниципальной программе | всего | 39681,6 | 18777,3 | 47,3 |
|  | бюджет автономного округа | 7894,6 | 0 | 0 |
|  | бюджет района | 31787 | 18777,3 | 59,1 |